# Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ,

# основных мероприятий подпрограмм государственной программы Республики Марий Эл

«Развитие физической культуры и спорта в Республике Марий Эл» на 2013-2020 годы за 2 квартал 2016 года

| № п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия республиканской целевой программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя-тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали-зации | окон-чания реали-зации | начала реали-зации | оконча-ния реали-зации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» |
| 1. | Мероприятие 1.1. Реализация комплекса мер по организации и проведению физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | Минспорт Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 2013 | 2020 |  | За 6 месяца 2016 года проведены такие физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия, Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России - 2016»; Республиканская массовая лыжная гонка «Лыжня Марий Эл - 2016»; Первенство Республики Марий Эл по мини-футболу «Зимние каникулы»; финал регионального Чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» Республики Марий Эл; День зимних видов спорта в Республике Марий Эл, посвященный 2-ой годовщине проведения XXII Олимпийских зимних и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи; Республиканские соревнования по хоккею на призы клуба «Золотая шайба»; открытое первенство Республики Марий Эл по фигурному катанию на коньках; Спартакиада призывной и допризывной молодежи Республики Марий Эл (зимний этап); IX Спартакиада работников федеральных органов исполнительной власти Республики Марий Эл; Зимний фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне» среди обучающихся образовательных организаций Республики Марий Эл, 72-а традиционная республиканская легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню радио и Дню Победы; Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские игры» в Республике Марий Эл; VI республиканские летние сельские спортивные игры; День массового футбола; Чемпионат и первенство Республики Марий Эл по уличному баскетболу; Республиканские соревнования по футболу «Кожаный мяч»; Летний фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных организаций; Спортивно-массовые мероприятия в рамках XXVII Всероссийского олимпийского дня в Республике Марий Эл, посвященного Играм XXXI Олимпиады 2016 г. в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия) и др. По итогам 6 месяцев 2016 года доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения составила 35,5%. | нет |
| 2. | Мероприятие 1.2. Развитие спортивной медицины и обеспечение деятельности спортивных сооружений | Минспорт Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 2013 | 2020 |  | В 2016 году продолжается строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в пгт Приволжский Волжского муниципального района, в птг Новый Торьял Новоторъяльского муниципального района, комплекса работ по повышению мощностей универсального крытого легкоатлетического манежа в г. Йошкар-Оле. Оказывается помощь по медицинскому обеспечению спортивно-массовых мероприятий и учебно-тренировочных занятий. Ведется санитарно-профилактическая работа по недопущению использования допинга в массовом спорте и спорте высших достижений, а также пропаганда здорового образа жизни, разработка и внедрение индивидуальных программ медико-биологического и фармакологического обеспечения для ведущих спортсменов. | нет |
| 3. | Мероприятие 1.3. Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Минспорт Республики Марий Эл | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 |  | В 2016 году организовано 3 региональных мероприятия по реализации комплекса ГТО., в рамках которых протестировано около 9000 человек. | нет |
| 4. | Мероприятие 1.4. Обустройство объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон малобюджетными спортивными объектами, плоскостными сооружениями, уличными тренажерами, площадками Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). | Минспорт Республики Марий Эл | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 |  | В Республике Марий Эл в целях развития спортивной инфраструктуры проводится работа по строительству малобюджетных спортивных сооружений в пределах шаговой доступности, что увеличит количество жителей республики, занимающихся массовыми видами спорта. Во втором полугодии 2016 года планируется строительство и ввод в эксплуатацию 15 стадионов-площадок в муниципальных образованиях в Республике Марий Эл и стадиона в пос. Юрино Юринского муниципального района |  |
| 5. | Мероприятие 1.5. Развитие массового спорта | Минспорт Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 2013 | 2020 |  | За 6 месяцев 2016 года было проведено более 120 крупных спортивных мероприятий, из них 35 всероссийских и межрегиональных соревнований. |  |
| 6. | Мероприятие 1.6. Развитие физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Минспорт Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 2013 | 2020 |  | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности данной категории населения за 6 месяцев 2016 года составила 5,4%. |  |
| 7. | Мероприятие 1.7. Пропаганда физической культуры и спорта | Минспорт Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 2013 | 2020 |  | В течение отчетного периода поддерживалась постоянная связь со средствами массовой информации, велась ежедневная подготовка и рассылка в средства массовой информации пресс-релизов о спортивной жизни республики, результатах выступления ведущих спортсменов на соревнованиях различного уровня. Была организована информационная поддержка всех крупных физкультурно-спортивных мероприятий. Регулярно размещается информация на сайтах Правительства Республики Марий Эл и Минспорта Республики Марий Эл. |  |
| Подпрограмма 2 «Реализация комплекса мер по развитию спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» |
| 8. | Мероприятие 2.1. Содержание и обеспечение деятельности государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Марий Эл «Училище олимпийского резерва» | Минспорт Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 2013 | 2020 |  | В Училище олимпийского резерва обучаются 94 человека: из них студентов очной формы обучения – 62 человека, студентов заочной формы обучения – 60 человек, школьников – 30 человек. Количество подготовленных кандидатов в мастера спорта, мастеров спорта, мастеров спорта международного класса, в процентах от общего числа учащихся групп спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства по итогам 2 квартала 2016 года составило 82,8%. | нет |
| 9. | Мероприятие 2.2. Содержание и обеспечение деятельности подведомственных спортивных школ, в том числе государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Республики Марий Эл «Детско-юношеская спортивно-адаптивная школа по паралимпийским видам спорта», государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Центр спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства» | Минспорт Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 2013 | 2020 |  | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения по итогам 6 месяцев 2016 года составило 86,1%. | нет |
| 10. | Мероприятие 2.3. Комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резерва | Минспорт Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 2013 | 2020 |  | В организациях разработаны и утверждены программы спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки. На реализацию программ спортивной подготовки осуществлен частичный переход физкультурно-спортивных организаций. Продолжается работа по переходу организаций на спортивную подготовку. На международных и всероссийских соревнованиях спортсменами республики завоевано 12 золотых, 20 серебряных, 20 бронзовых медалей. |  |
| 11. | Мероприятие 2.4. Кадровое обеспечение сферы физической культуры и спорта | Минспорт Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 2013 | 2020 |  | Ведется работа по составлению списков для целевой подготовки и переподготовки тренеров-преподавателей. За 6 месяцев 2016 года прошли курсы повышения квалификации 47 тренера-преподавателя спортивных школ республики. Проведено 2 заседания аттестационной комиссии по аттестации тренеров-преподавателей и 1 заседание аттестационной комиссии по аттестации руководителей. Аттестовано 7 тренеров-преподавателей, троим присвоена первая квалификационная категория и четверым высшая квалификационная категория, одному руководителю присвоена первая квалификационная категория. |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Республике Марий Эл» |
| 12. | Мероприятие 3.1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта | Минспорт Республики Марий Эл | 2013 | 2018 | 2013 | 2018 |  | Продолжается строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в пгт Приволжский Волжского муниципального района, в птг Новый Торьял Новоторъяльского муниципального района, стадиона-площадки в пгт Куженер Куженерского муниципального района, выполнение комплекса работ по повышению мощностей универсального крытого легкоатлетического манежа в г. Йошкар-Оле. Проведены аукционы на строительство стадионов-площадок в муниципальных образованиях Республики Марий Эл: пгт Сернур Сернурского муниципального района, с. Великополье Оршанского муниципального района, пгт Мари-Турек Мари-Турекского муниципального района | нет |
| 13. | Мероприятие 3.2. Адаптация инфраструктуры физической культуры и спорта к обслуживанию инвалидов | Минспорт Республики Марий Эл | 2015 | 2018 | 2015 | 2018 |  | В Республике Марий Эл осуществляется адаптация спортивных сооружений для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в рамках государственной программы «Доступная среда» | нет |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Развитие физической культуры и спорта в Республике Марий Эл» на 2013 - 2020 годы» |
| 14. | Мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности Министерства спорта Республики Марий Эл в целях реализации его полномочий | Минспорт Республики Марий Эл | 2013 | 2018 | 2013 | 2018 |  | Министерством спорта Республики Марий Эл предоставляется одна государственная услуга «Организация и поведение аттестации педагогических работников государственных учреждений Республики Марий Эл, находящихся в ведении Министерства спорта Республики Марий Эл». В течение первого полугодия 2016 года среди заявителей на предоставление услуги проведено анкетирование, процент удовлетворения качеством предоставления услуги составил 96,0 процентов. | нет |
| 15. | Мероприятия 4.2. Осуществление полномочий по государственной аккредитации спортивных федераций Республики Марий Эл, присвоению спортивных разрядов спортсменам Республики Марий Эл | Минспорт Республики Марий Эл | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 |  | По итогам первого полугодия государственную аккредитацию имеют 45 спортивных федераций Республики Марий Эл по видам спорта, что составляет 77,5 процентов от общего количества зарегистрированных федераций по видам спорта в Республике Марий Эл. За отчетный период на присвоение спортивных разрядов подано 248 комплекта документов. По итогам рассмотрения документов I спортивный разряд и спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта» присвоен 242 спортсменам, что составляет 97,5 процентов. | нет |

__________________

Таблица 11 к Порядку

# Отчет об использовании бюджетных ассигнований республиканского бюджета

Республики Марий Эл на реализацию государственной программы Республики Марий Эл на 1 июля 2016 г.

| Статус | Наименова-ние государственной программы, подпрог-раммы, основного мероприятия, республикан-ской целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2016г., в том числе | Сводная бюджетная роспись на 30.06.2016г., в том числе | Кассовое исполнение, в том числе |
|  |  |  |  | всего | республи-канский бюджет Республики Марий Эл | федера-льный бюджет* | всего | республи-канский бюджет Республики Марий Эл | федера-льный бюджет* | всего | республиканский бюджет Республики Марий Эл | федера-льный бюджет* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Государственная программа Республики Марий Эл | «Развитие физической культуры и спорта в Республике Марий Эл» на 2013 – 2020 годы | всего | х | 269 802,2 | 262 400,3 | 7 401,9 | 292 433,9 | 284 798,7 | 7 635,2 | 189 162,0 | 186 806,0 | 2 356,4 |
|  |  | Минспорт РМЭ | х | 269 802,2 | 262 400,3 | 7 401,9 | 292 433,9 | 284 798,7 | 7 635,2 | 189 162,0 | 186 806,0 | 2 356,4 |
| Подпрограмма 1 | Развитие физической культуры и массового спорта | всего | х | 157 680,0 | 156 807,9 | 872,1 | 127 180,0 | 126 307,9 | 872,1 | 101 236,6 | 101 236,6 | 0,0 |
|  |  | Минспорт РМЭ | х | 157 680,0 | 156 807,9 | 872,1 | 127 180,0 | 126 307,9 | 872,1 | 101 236,6 | 101 236,6 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. | Реализация комплекса мер по организации и проведению физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | Минспорт РМЭ | 867 1102 1010129370 244 | 18 546,0 | 18 546,0 | 0,0 | 7 246,0 | 7 246,0 | 0,0 | 3 808,6 | 3 808,6 | 0,0 |
|  |  |  | Итого | 18 546,0 | 18 546,0 | 0,0 | 7 246,0 | 7 246,0 | 0,0 | 3 808,6 | 3 808,6 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. | Развитие спортивной медицины и обеспечение деятельности спортивных сооружений | Минспорт РМЭ | 867 1101 1010228060 611 | 9 350,9 | 9 350,9 | 0,0 | 9 350,9 | 9 350,9 | 0,0 | 4 488,9 | 4 488,9 | 0,0 |
|  |  |  | 867 1101 1010229370 621 | 128 911,0 | 128 911,0 | 0,0 | 109 711,0 | 109 711,0 | 0,0 | 92 939,1 | 92 939,1 | 0,0 |
|  |  |  | Итого | 138 261,9 | 138 261,9 | 0,0 | 119 061,9 | 119 061,9 | 0,0 | 97 428,0 | 97 428,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. | Мероприятия по поэтапному внедрению реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | Минспорт РМЭ | 867 1102 1010151270 244 | 872,1 | 0,0 | 872,1 | 872,1 | 0,0 | 872,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Итого | 872,1 | 0,0 | 872,1 | 872,1 | 0,0 | 872,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Реализация комплекса мер по развитию спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" | всего | х | 75 602,2 | 69 072,4 | 6 529,8 | 76 661,5 | 69 898,4 | 6 763,1 | 40 463,0 | 38 106,6 | 2 356,4 |
|  |  | Минспорт РМЭ | х | 75 602,2 | 69 072,4 | 6 529,8 | 76 661,5 | 69 898,4 | 6 763,1 | 40 463,0 | 38 106,6 | 2 356,4 |
| Основное мероприятие 2.1. | Содержание и обеспечение деятельности государствен-ного бюджетного профессионального образователь-ного учреждения Республики Марий Эл "Училище олимпийского резерва" | Минспорт РМЭ | 867 0704 1020129900 321 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,3 | 10,3 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
|  |  |  | 867 0704 1020129900 611 | 17 223,2 | 17 223,2 | 0,0 | 17 223,2 | 17 223,2 | 0,0 | 8 103,7 | 8 103,7 | 0,0 |
|  |  |  | 867 0704 1020129900 612 | 737,2 | 737,2 | 0,0 | 726,9 | 726,9 | 0,0 | 355,8 | 355,8 | 0,0 |
|  |  |  | Итого | 17 960,4 | 17 960,4 | 0,0 | 17 960,4 | 17 960,4 | 0,0 | 8 460,5 | 8 460,5 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2. | Содержание и обеспечение деятельности подведомственных спортивных школ, в том числе государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Республики Марий Эл «Детско-юношеская спортивно-адаптивная школа по паралимпийским видам спорта», государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Центр спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства» | Минспорт РМЭ | 867 0709 1020228370 611 | 51 092,8 | 51 092,8 | 0,0 | 51 474,8 | 51 474,8 | 0,0 | 29 636,5 | 29 636,5 | 0,0 |
|  |  |  | 867 0709 1020228370 612 | 19,2 | 19,2 | 0,0 | 19,2 | 19,2 | 0,0 | 9,6 | 9,6 | 0,0 |
|  |  |  | 867 0709 1020250270 612 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 233,3 | 0,0 | 233,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 867 0709 10202R0270 612 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 867 0709 1020250810 612 | 6 529,8 | 0,0 | 6 529,8 | 6 529,8 | 0,0 | 6 529,8 | 2 356,4 | 0,0 | 2 356,4 |
|  |  |  | 867 0709 10202R0810 612 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 344,0 | 344,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Итого | 57 641,8 | 51 112,0 | 6 529,8 | 58 701,1 | 51 938,0 | 6 763,1 | 32 002,5 | 29 646,1 | 2 356,4 |
| Подпрограмма 3 | «Развитие физической культуры и спорта в Республике Марий Эл » | Всего | х | 14 900,0 | 14 900,0 | 0,0 | 66 618,4 | 66 618,4 | 0,0 | 37 496,9 | 37 496,9 | 0,0 |
|  |  | Минспорт РМЭ | х | 14 900,0 | 14 900,0 | 0,0 | 66 618,4 | 66 618,4 | 0,0 | 37 496,9 | 37 496,9 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1 | Развите инфраструктуры физической культуры и спорта | Минспорт РМЭ | 867 1102 1030149250 414 | 14 900,0 | 14 900,0 | 0,0 | 58 635,8 | 58 635,8 | 0,0 | 29 594,9 | 29 594,9 | 0,0 |
|  |  |  | 867 1102 1030149250 521 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 468,8 | 1 468,8 | 0,0 | 1 468,8 | 1 468,8 | 0,0 |
|  |  |  | 867 0113 1030149740 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 909,0 | 2 909,0 | 0,0 | 2 909,0 | 2 909,0 | 0,0 |
|  |  |  | 867 0113 1030149740 810 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 604,8 | 3 604,8 | 0,0 | 3 524,2 | 3 524,2 | 0,0 |
|  |  |  | Итого | 14 900,0 | 14 900,0 | 0,0 | 66 618,4 | 66 618,4 | 0,0 | 37 496,9 | 37 496,9 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 | Обеспечение реализации государственной программы "Развитие физической культуры, спорта и туризма в Республике Марий Эл" на 2013 – 2020 годы | Всего | х | 21 620,0 | 21 620,0 | 0,0 | 21 974,0 | 21 974,0 | 0,0 | 9 965,9 | 9 965,9 | 0,0 |
|  |  | Минспорт РМЭ | х | 21 620,0 | 21 620,0 | 0,0 | 21 974,0 | 21 974,0 | 0,0 | 9 965,9 | 9 965,9 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.1. | Обеспечение деятельности Министерства спорта Республики Марий Эл в целях реализации его полномочий | Минспорт РМЭ | 867 1105 1040129740 242 | 76,0 | 76,0 | 0,0 | 105,1 | 105,1 | 0,0 | 37,7 | 37,7 | 0,0 |
|  |  |  | 867 1105 1040129740 851 | 35,0 | 35,0 | 0,0 | 35,0 | 35,0 | 0,0 | 14,4 | 14,4 | 0,0 |
|  |  |  | 867 1105 1040129740 121 | 6 713,0 | 6 713,0 | 0,0 | 6 713,0 | 6 713,0 | 0,0 | 3 203,5 | 3 203,5 | 0,0 |
|  |  |  | 867 1105 1040129740 122 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,5 | 10,5 | 0,0 | 10,5 | 10,5 | 0,0 |
|  |  |  | 867 1105 1040129740 129 | 1 940,0 | 1 940,0 | 0,0 | 1 940,0 | 1 940,0 | 0,0 | 1 049,3 | 1 049,3 | 0,0 |
|  |  |  | 867 1105 1040129020 121 | 9 556,0 | 9 556,0 | 0,0 | 9 556,0 | 9 556,0 | 0,0 | 4 446,5 | 4 446,5 | 0,0 |
|  |  |  | 867 1105 1040129020 122 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 319,5 | 319,5 | 0,0 | 88,5 | 88,5 | 0,0 |
|  |  |  | 867 1105 1040129020 129 | 2 763,0 | 2 763,0 | 0,0 | 2 763,0 | 2 763,0 | 0,0 | 927,5 | 927,5 | 0,0 |
|  |  |  | 867 1105 1040129020 242 | 361,0 | 361,0 | 0,0 | 375,3 | 375,3 | 0,0 | 158,4 | 158,4 | 0,0 |
|  |  |  | 867 1105 1040129020 244 | 176,0 | 176,0 | 0,0 | 156,6 | 156,6 | 0,0 | 29,6 | 29,6 | 0,0 |
|  |  |  | Итого | 21 620,0 | 21 620,0 | 0,0 | 21 974,0 | 21 974,0 | 0,0 | 9 965,9 | 9 965,9 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.2. | Осуществление полномочий по государственной аккредитации спортивных федераций Республики Марий Эл, присвоению спортивных разрядов спортсменам Республики Марий Эл | Минспорт РМЭ | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

_________