# Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ,

# основных мероприятий подпрограмм государственной программы Республики Марий Эл

# «Развитие физической культуры и спорта в Республике Марий Эл» на 2013-2020 годы за 3 квартал 2016 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия республиканской целевой программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя-тия |
| начала реали-зации | окон-чания реали-зации | начала реали-зации | оконча-ния реали-зации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» |
| 1. | Мероприятие 1.1.Реализация комплекса мер по организации и проведению физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | Минспорт Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 2013 | 2020 |  | За 9 месяца 2016 года проведены такие физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия, Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России - 2016»; Республиканская массовая лыжная гонка «Лыжня Марий Эл - 2016»; Первенство Республики Марий Эл по мини-футболу «Зимние каникулы»; финал регионального Чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» Республики Марий Эл; День зимних видов спорта в Республике Марий Эл, посвященный 2-ой годовщине проведения XXII Олимпийских зимних и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи; Республиканские соревнования по хоккею на призы клуба «Золотая шайба»; открытое первенство Республики Марий Эл по фигурному катанию на коньках; Спартакиада призывной и допризывной молодежи Республики Марий Эл (зимний этап); IX Спартакиада работников федеральных органов исполнительной власти Республики Марий Эл; Зимний фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне» среди обучающихся образовательных организаций Республики Марий Эл, 72-а традиционная республиканская легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню радио и Дню Победы; Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские игры» в Республике Марий Эл; VI республиканские летние сельские спортивные игры; День массового футбола; Чемпионат и первенство Республики Марий Эл по уличному баскетболу; Республиканские соревнования по футболу «Кожаный мяч»; Летний фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных организаций; Спортивно-массовые мероприятия в рамках XXVII Всероссийского олимпийского дня в Республике Марий Эл, посвященного Играм XXXI Олимпиады 2016 г. в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия), физкультурно-спортивные мероприятия, посвященные Дню физкультурника; Всероссийские соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч» в Республике Марий Эл; Всероссийский день бега «Кросс нации» и др. По итогам 9 месяцев 2016 года доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения составила 35,5%. | нет |
| 2.  | Мероприятие 1.2.Развитие спортивной медицины и обеспечение деятельности спортивных сооружений | Минспорт Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 2013 | 2020 |  | В 2016 году продолжается строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в пгт Приволжский Волжского муниципального района, в птг Новый Торьял Новоторъяльского муниципального района, комплекса работ по повышению мощностей универсального крытого легкоатлетического манежа в г. Йошкар-Оле. Оказывается помощь по медицинскому обеспечению спортивно-массовых мероприятий и учебно-тренировочных занятий. Ведется санитарно-профилактическая работа по недопущению использования допинга в массовом спорте и спорте высших достижений, а также пропаганда здорового образа жизни, разработка и внедрение индивидуальных программ медико-биологического и фармакологического обеспечения для ведущих спортсменов. | нет |
| 3. | Мероприятие 1.3.Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Минспорт Республики Марий Эл | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 |  | В 2016 году организовано 3 региональных мероприятия по реализации комплекса ГТО, в рамках которых протестировано около 9000 человек. | нет |
| 4. | Мероприятие 1.4.Обустройство объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон малобюджетными спортивными объектами, плоскостными сооружениями, уличными тренажерами, площадками Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). | Минспорт Республики Марий Эл | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 |  | В Республике Марий Эл в целях развития спортивной инфраструктуры проводится работа по строительству малобюджетных спортивных сооружений в пределах шаговой доступности, что увеличит количество жителей республики, занимающихся массовыми видами спорта. Во втором полугодии 2016 года планируется строительство и ввод в эксплуатацию 15 стадионов-площадок в муниципальных образованиях в Республике Марий Эл и стадиона в пос. Юрино Юринского муниципального района. За прошедший период 2016 года состоялось открытие стадионов-площадок в пгт Куженер, пгт Мари-Турек, пгт Советский, пос. Килемары, с. Великополье и стадиона-площадки при школе № 1 в пгт Морки. |  |
| 5. | Мероприятие 1.5.Развитие массового спорта | Минспорт Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 2013 | 2020 |  | За 9 месяцев 2016 года было проведено более 135 крупных спортивных мероприятий, из них 44 всероссийских и межрегиональных соревнований. |  |
| 6. | Мероприятие 1.6.Развитие физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Минспорт Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 2013 | 2020 |  | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности данной категории населения за 9 месяцев 2016 года составила 5,4%. |  |
| 7. | Мероприятие 1.7.Пропаганда физической культуры и спорта | Минспорт Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 2013 | 2020 |  | В течение отчетного периода поддерживалась постоянная связь со средствами массовой информации, велась ежедневная подготовка и рассылка в средства массовой информации пресс-релизов о спортивной жизни республики, результатах выступления ведущих спортсменов на соревнованиях различного уровня. Была организована информационная поддержка всех крупных физкультурно-спортивных мероприятий. Регулярно размещается информация на сайтах Правительства Республики Марий Эл и Минспорта Республики Марий Эл. |  |
| Подпрограмма 2 «Реализация комплекса мер по развитию спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» |
| 8. | Мероприятие 2.1.Содержание и обеспечение деятельности государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Марий Эл «Училище олимпийского резерва» | Минспорт Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 2013 | 2020 |  | В Училище олимпийского резерва обучаются 94 человека: из них студентов очной формы обучения – 62 человека, студентов заочной формы обучения – 60 человек, школьников – 30 человек.Количество подготовленных кандидатов в мастера спорта, мастеров спорта, мастеров спорта международного класса, в процентах от общего числа учащихся групп спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства по итогам 3 квартала 2016 года составило 66,2%. | нет |
| 9.  | Мероприятие 2.2.Содержание и обеспечение деятельности подведомственных спортивных школ, в том числе государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Республики Марий Эл «Детско-юношеская спортивно-адаптивная школа по паралимпийским видам спорта», государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Центр спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства» | Минспорт Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 2013 | 2020 |  | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения по итогам 9 месяцев 2016 года составила 86,1%. | нет |
| 10. | Мероприятие 2.3.Комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резерва | Минспорт Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 2013 | 2020 |  | В организациях разработаны и утверждены программы спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки. На реализацию программ спортивной подготовки осуществлен частичный переход физкультурно-спортивных организаций. Продолжается работа по переходу организаций на спортивную подготовку.На международных и всероссийских соревнованиях спортсменами республики завоевано 20 золотых, 41 серебряных, 35 бронзовых медалей. |  |
| 11. | Мероприятие 2.4.Кадровое обеспечение сферы физической культуры и спорта | Минспорт Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 2013 | 2020 |  | Ведется работа по составлению списков для целевой подготовки и переподготовки тренеров-преподавателей. За 9 месяцев 2016 года прошли курсы повышения квалификации 47 тренера-преподавателя спортивных школ республики.Проведено 4 заседания аттестационной комиссии по аттестации тренеров-преподавателей и 2 заседания аттестационной комиссии по аттестации руководителей. Аттестовано 10 тренеров-преподавателей, пятерым присвоена первая квалификационная категория и пятерым высшая квалификационная категория, двум руководителям присвоена первая квалификационная категория. |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Республике Марий Эл» |
| 12. | Мероприятие 3.1.Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта | Минспорт Республики Марий Эл | 2013 | 2018 | 2013 | 2018 |  | Продолжается строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в пгт Приволжский Волжского муниципального района, в птг Новый Торьял Новоторъяльского муниципального района, выполнение комплекса работ по повышению мощностей универсального крытого легкоатлетического манежа в г. Йошкар-Оле. Планируется строительство и ввод в эксплуатацию 15 стадионов-площадок в муниципальных образованиях в Республике Марий Эл за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл. За прошедший период 2016 года состоялось открытие стадионов-площадок в пгт Куженер, пгт Мари-Турек, пгт Советский, пос. Килемары, с. Великополье и стадиона-площадки при школе № 1 в пгт Морки. | нет |
| 13. | Мероприятие 3.2. Адаптация инфраструктуры физической культуры и спорта к обслуживанию инвалидов  | Минспорт РеспубликиМарий Эл | 2015 | 2018 | 2015 | 2018 |  | В Республике Марий Эл осуществляется адаптация спортивных сооружений для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в рамках государственной программы «Доступная среда» | нет |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Развитие физической культуры и спорта в Республике Марий Эл» на 2013 - 2020 годы» |
| 14. | Мероприятие 4.1.Обеспечение деятельности Министерства спорта Республики Марий Эл в целях реализации его полномочий | Минспорт Республики Марий Эл  | 2013 | 2018 | 2013 | 2018 |  | Министерством спорта Республики Марий Эл предоставляется одна государственная услуга «Организация и поведение аттестации педагогических работников государственных учреждений Республики Марий Эл, находящихся в ведении Министерства спорта Республики Марий Эл». В течение первого полугодия 2016 года среди заявителей на предоставление услуги проведено анкетирование, процент удовлетворения качеством предоставления услуги составил 96,0 процентов. | нет |
| 15. | Мероприятия 4.2.Осуществление полномочий по государственной аккредитации спортивных федераций Республики Марий Эл, присвоению спортивных разрядов спортсменам Республики Марий Эл | Минспорт Республики Марий Эл | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 |  | По итогам 9 месяцев текущего года государственную аккредитацию имеют 36 спортивных федераций Республики Марий Эл по видам спорта, что составляет 73,5 процентов от общего количества зарегистрированных федераций по видам спорта в Республике Марий Эл.За отчетный период на присвоение спортивных разрядов подано 352 комплекта документов. По итогам рассмотрения документов I спортивный разряд и спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта» присвоен 345 спортсменам, что составляет 98 процентов. | нет |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Таблица 11 к Порядку

# Отчет об использовании бюджетных ассигнований республиканского бюджета

**Республики Марий Эл на реализацию государственной программы Республики Марий Эл на 1 октября 2016 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы , основного мероприятия, республиканской целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс.руб.) |
| Сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2016г., в том числе | Сводная бюджетная роспись на 30.09.2016г., в том числе | Кассовое исполнение, в том числе |
| всего | республи-канский бюджет Республики Марий Эл | федеральный бюджет\* | всего | республи-канский бюджет Республики Марий Эл | федеральный бюджет\* | всего | республиканский бюджет Республики Марий Эл | федеральный бюджет\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Государственная программа Республики Марий Эл** | **"Развитие физической культуры и спорта в Республике Марий Эл " на 2013 – 2020 годы** | **всего** | **х** | **269 802,2** | **262 400,3** | **7 401,9** | **353 303,1** | **345 667,9** | **7 635,2** | **301 055,0** | **296 542,7** | **4 512,2** |
| Минспорт РМЭ | х | 269 802,2 | 262 400,3 | 7 401,9 | 353 303,1 | 345 667,9 | 7 635,2 | 301 055,0 | 296 542,7 | 4 512,2 |
| **Подпрог-****рамма 1** | **Развитие физической культуры и массового спорта** | **всего** | **х** | **157 680,0** | **156 807,9** | **872,1** | **144 932,9** | **144 060,8** | **872,1** | **130 742,6** | **130 742,6** | **0,0** |
| Минспорт РМЭ | х | 157 680,0 | 156 807,9 | 872,1 | 144 932,9 | 144 060,8 | 872,1 | 130 742,6 | 130 742,6 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 1.1.** | Реализация комплекса мер по организации и проведению физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий |  Минспорт РМЭ | 867 1102 1010129370 244 | 18 546,0 | 18 546,0 | 0,0 | 7 200,1 | 7 200,1 | 0,0 | 5 954,2 | 5 954,2 | 0,0 |
| **Итого** | **18 546,0** | **18 546,0** | **0,0** | **7 200,1** | **7 200,1** | **0,0** | **5 954,2** | **5 954,2** | **0,0** |
| **Основное мероприятие 1.2.** | Развитие спортивной медицины и обеспечение деятельности спортивных сооружений | Минспорт РМЭ | 867 1101 1010228060 611 | 9 350,9 | 9 350,9 | 0,0 | 9 350,9 | 9 350,9 | 0,0 | 6 693,9 | 6 693,9 | 0,0 |
| 867 1101 1010229370 621 | 128 911,0 | 128 911,0 | 0,0 | 127 463,9 | 127 463,9 | 0,0 | 118 094,5 | 118 094,5 | 0,0 |
| **Итого** | **138 261,9** | **138 261,9** | **0,0** | **136 814,8** | **136 814,8** | **0,0** | **124 788,4** | **124 788,4** | **0,0** |
| **Основное мероприятие 1.3.** | Мероприятия по поэтапному внедрению реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | Минспорт РМЭ | 867 1102 1010151270 244 | 872,1 | 0,0 | 872,1 | 872,1 | 0,0 | 872,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 867 1102 10101R1270 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,9 | 45,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого** | **872,1** | **0,0** | **872,1** | **918,0** | **45,9** | **872,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Подпрог-рамма 2** | **Реализация комплекса мер по развитию спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"** | **всего** | **х** | **75 602,2** | **69 072,4** | **6 529,8** | **76 661,5** | **69 898,4** | **6 763,1** | **56 871,4** | **52 359,2** | **4 512,2** |
|  Минспорт РМЭ | х | 75 602,2 | 69 072,4 | 6 529,8 | 76 661,5 | 69 898,4 | 6 763,1 | 56 871,4 | 52 359,2 | 4 512,2 |
| **Основное мероприятие 2.1.** | Содержание и обеспечение деятельности государствен-ного бюджетного профессиональ-ного образователь-ного учреждения Республики Марий Эл "Училище олимпийского резерва" |  Минспорт РМЭ | 867 0704 1020129900 321 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,3 | 10,3 | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 |
| 867 0704 1020129900 611 | 17 223,2 | 17 223,2 | 0,0 | 17 223,2 | 17 223,2 | 0,0 | 10 709,3 | 10 709,3 | 0,0 |
| 867 0704 1020129900 612 | 737,2 | 737,2 | 0,0 | 726,9 | 726,9 | 0,0 | 457,6 | 457,6 | 0,0 |
| **Итого** | **17 960,4** | **17 960,4** | **0,0** | **17 960,4** | **17 960,4** | **0,0** | **11 175,9** | **11 175,9** | **0,0** |
| **Основное мероприятие 2.2.** | Содержание и обеспечение деятельности подведомственных спортивных школ, в том числе государствен-ного бюджетного учреждения дополнительного образования Республики Марий Эл «Детско-юношеская спортивно-адаптивная школа по паралимпийским видам спорта», государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Центр спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства» |  Минспорт РМЭ | 867 0709 1020228370 611 | 51 092,8 | 51 092,8 | 0,0 | 51 474,8 | 51 474,8 | 0,0 | 41 168,9 | 41 168,9 | 0,0 |
| 867 0709 1020228370 612 | 19,2 | 19,2 | 0,0 | 19,2 | 19,2 | 0,0 | 14,4 | 14,4 | 0,0 |
| 867 0709 1020250270 612 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 233,3 | 0,0 | 233,3 | 233,2 | 0,0 | 233,2 |
| 867 0709 10202R0270 612 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 867 0709 1020250810 612 | 6 529,8 | 0,0 | 6 529,8 | 6 529,8 | 0,0 | 6 529,8 | 4 279,0 | 0,0 | 4 279,0 |
| 867 0709 10202R0810 612 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 344,0 | 344,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого** | **57 641,8** | **51 112,0** | **6 529,8** | **58 701,1**  | **51 938,0** | **6 763,1** | **45 695,5** | **41 183,3** | **4 512,2** |
| **Подпро-грамма 3** | **«Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Республике Марий Эл »** | **Всего** | **х** | **14 900,0** | **14 900,0** | **0,0** | **109 734,7** | **109 734,7** | **0,0** | **98 371,0** | **98 371,0** | **0,0** |
|  Минспорт РМЭ | х | 14 900,0 | 14 900,0 | 0,0 | 109 734,7 | 109 734,7 | 0,0 | 98 371,0 | 98 371,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 3.1** | Развите инфраструктуры физической культуры и спорта |  Минспорт РМЭ | 867 1102 1030149250 414 | 14 900,0 | 14 900,0 | 0,0 | 96 425,4 | 96 425,4 | 0,0 | 86 600,4 | 86 600,4 | 0,0 |
| 867 1102 1030149250 521 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 210,8 | 2 210,8 | 0,0 | 2 210,8 | 2 210,8 | 0,0 |
| 867 0113 1030149740 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 961,7 | 3 961,7 | 0,0 | 3 728,0 | 3 728,0 | 0,0 |
| 867 0113 1030149740 810 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 136,8 | 7 136,8 | 0,0 | 5 831,8 | 5 831,8 | 0,0 |
| **Итого** | **14 900,0** | **14 900,0** | **0,0** | **109 734,7** | **109 734,7** | **0,0** | **98 371,0** | **98 371,0** | **0,0** |
| **Подпро-грамма 4** | **Обеспечение реализации государственной программы "Развитие физической культуры, спорта и туризма в Республике Марий Эл" на 2013 – 2020 годы** | **Всего** | **х** | **21 620,0** | **21 620,0** | **0,0** | **21 974,0** | **21 974,0** | **0,0** | **15 070,0** | **15 070,0** | **0,0** |
| Минспорт РМЭ | **х** | 21 620,0 | 21 620,0 | 0,0 | 21 974,0 | 21 974,0 | 0,0 | 15 070,0 | 15 070,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 4.1.** | Обеспечение деятельности Министерства спорта Республики Марий Эл в целях реализации его полномочий  | Минспорт РМЭ | 867 1105 1040129740 242 | 76,0 | 76,0 | 0,0 | 105,1 | 105,1 | 0,0 | 76,7 | 76,7 | 0,0 |
| 867 1105 1040129740 851 | 35,0 | 35,0 | 0,0 | 35,0 | 35,0 | 0,0 | 23,0 | 23,0 | 0,0 |
| 867 1105 1040129740 121 | 6 713,0 | 6 713,0 | 0,0 | 6 713,0 | 6 713,0 | 0,0 | 4 860,1 | 4 860,1 | 0,0 |
| 867 1105 1040129740 122 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,5 | 10,5 | 0,0 | 10,5 | 10,5 | 0,0 |
| 867 1105 1040129740 129 | 1 940,0 | 1 940,0 | 0,0 | 1 940,0 | 1 940,0 | 0,0 | 1 409,8 | 1 409,8 | 0,0 |
| 867 1105 1040129020 121 | 9 556,0 | 9 556,0 | 0,0 | 9 556,0 | 9 556,0 | 0,0 | 6 538,2 | 6 538,2 | 0,0 |
| 867 1105 1040129020 122 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 319,5 | 319,5 | 0,0 | 110,8 | 110,8 | 0,0 |
| 867 1105 1040129020 129 | 2 763,0  | 2 763,0 | 0,0 | 2 763,0 | 2 763,0 | 0,0 | 1 794,9 | 1 794,9 | 0,0 |
| 867 1105 1040129020 242 | 361,0 | 361,0 | 0,0 | 375,3 | 375,3 | 0,0 | 185,8 | 185,8 | 0,0 |
| 867 1105 1040129020 244 | 176,0 | 176,0 | 0,0 | 156,6 | 156,6 | 0,0 | 60,3 | 60,3 | 0,0 |
| **Итого** | **21 620,0** | **21 620,0** | **0,0** | **21 974,0** | **21 974,0** | **0,0** | **15 070,0** | **15 070,0** | **0,0** |
| **Основное мероприятие 4.2.** | Осуществление полномочий по государственной аккредитации спортивных федераций Республики Марий Эл, присвоению спортивных разрядов спортсменам Республики Марий Эл | Минспорт РМЭ | **х** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_