## Часть I
Ежемесячный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в части достижения целевых показателей (часть I) | [6 empty] | тыс.кв.м | тыс.человек
[5 empty] | На контроле по распоряжению №1743-р |  | 88.64 | 6.08
[5 empty] | Реализовано всего по состоянию на отчетную дату: |  | 65.5973 | 4.675
[5 empty] | Осталось реализовать |  | 23.0427 | 1.405
Субъект Российской Федерации | Республика Марий Эл
Составлен по состоянию на | 01.01.2017
[5 empty] | площадь аварийного жилищного фонда |  | численность расселяемых граждан
Расселение аварийного жилищного фонда | Целевой показатель текущего года |  | 1 | тыс. м2/ тыс.чел. | 24.96 |  | 1.67
| Отклонения от реализации целевого показателя предыдущего периода |  | 2 | тыс. м2/ тыс.чел. | 17.8 |  | 1.2
| Реализовано в текущем году |  | 3 | тыс. м2/ тыс.чел. | 13.8273 |  | 0.975
| Достижение целевого показателя текущего года с учетом достижения показателя предыдущего периода |  | 4 | % | 126.71 |  | 130.24
| В стадии оформления |  | 5 | тыс. м2/ тыс.чел. | 0 |  | 0
[5 empty] | всего | 1 месяц квартала | 2 месяц квартала | 3 месяц квартала
План реализации мероприятий по переселению в отчетном периоде в части площади аварийного жилищного фонда | 1 квартал текущего года |  | 6 | тыс. м2 | 3.7 | 0.6 | 1.8 | 1.3
| 2 квартал текущего года |  | 7 | тыс. м2 | 7.29 | 4.1 | 1.29 | 1.9
| 3 квартал текущего года |  | 8 | тыс. м2 | 9.58 | 4.98 | 4.6 | 0
| 4 квартал текущего года |  | 9 | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 квартал следующего года |  | 10 | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прогнозное достижение целевого показателя текущего года |  | 11 | % | 91.68 | x | x | x
[5 empty] | на мероприятия, не завершенные в прошлых отчетных периодах |  | на мероприятия, реализация которых должна начаться в текущем году
Заключение контрактов | Коэффициент превышения предоставляемой площади над расселяемой площадью |  | 12 | % | 113.8
| Заключено контрактов всего |  | 13 | тыс. м2 | 4.8715 |  | 32.8447
| в т.ч. со сроком завершения мероприятий в текущем году |  | 14 | тыс. м2 | 4.8715 |  | 10.2913
| Процент обеспеченности выполнения целевого показателя текущего года заключенными контрактами |  | 15 | % | 100
| Процент обеспеченности выполнения целевого показателя следующего года заключенными контрактами |  | 16 | % | 87.45
[5 empty] | заключено контрактов |  | из них оформлено в собственность муниципалитета
Реализация контрактов (в том числе этапы строительной готовности строящихся домов и (или) домов, в которых приобретаются жилые помещения (у застройщика)) | Договоры развития застроенных территорий и другие способы переселения, не предусмотренные Федеральным законом №185-ФЗ |  | 17 | тыс. м2 | 0 |  | 0
| Контракт на выкуп жилых помещений у собственников |  | 18 | тыс. м2 | 0.0743 |  | 0.0743
| Контракт на покупку жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком |  | 19 | тыс. м2 | 1.0335 |  | 1.0335
| Контракт на покупку жилых помещений у застройщика в доме, введенном в эксплуатацию |  | 20 | тыс. м2 | 2.047 |  | 2.047
| Контракты на строительство и (или) на приобретение жилых помещений у застройщика в доме, не введенном в эксплуатацию, в т.ч. |  | 21 | тыс. м2 | 12.008 |  | 12.008
| по этапам строительной готовности строящихся и (или) домов, в которых приобретаются жилые помещения | не получено разрешение на строительство | 22 | тыс. м2 | 0 |  | x
|  | получено разрешение на строительство | 23 | тыс. м2 | 0 |  | x
|  | завершен нулевой цикл (фундамент) | 24 | тыс. м2 | 0 |  | x
|  | завершены основные строительные работы | 25 | тыс. м2 | 0 |  | x
|  | введено в эксплуатацию | 26 | тыс. м2 | 12.008 |  | x
| Выполнение |  | 27 | % | 124.7
Итоговый показатель выполнения программ |  |  | 28 | % | 117.17

## Часть II
Ежемесячный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в части финансирования (часть II)
Субъект Российской Федерации | Республика Марий Эл
Составлен по состоянию на | 01.01.2017 | [6 empty] | млн.руб.
|  |  |  | ИТОГО: | В том числе по источникам финансирования
[5 empty] | средства Фонда | средства субъекта РФ | средства муниципальных образований | внебюджетные источники
Общая фактическая стоимость долгосрочной программы переселения 2013-2017 гг. согласно утвержденному НПА субъекта РФ |  |  | 1 | 3555.5735 | 2099.1126 | 734.9867 | 721.4742 | 0
Средства Фонда, перечисленные в бюджет субъекта РФ (муниципального образования) |  |  | 2 | x | 2120.5619 | x | x | x
Итого стоимость реализуемых этапов всего |  |  | 3 | 1852.9335 | 1028.3964 | 430.0711 | 394.466 | 0
Заключение контрактов | фактически заключено контрактов |  | 4 | 1852.9335 | 1028.3964 | 430.0711 | 394.466 | 0
| планируется заключить контрактов | в 2016 году | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в 2017 году | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Перечислено денежных средств контрагентам | до 1 января 2016 года |  | 7 | 613.2681 | 457.4295 | 75.2525 | 80.5861 | 0
| по контрактам, заключенным до 1 января 2016 года |  | 8 | 89.9547 | 55.2652 | 7.0646 | 27.6249 | 0
| по контрактам, заключенным после 1 января 2016 года |  | 9 | 590.531 | 503.1714 | 7.2383 | 80.1212 | 0
Планируется перечислить денежных средств контрагентам | в 2016 году | по контрактам, заключенным до 1 января 2016 года | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | по контрактам, заключенным после 1 января 2016 года | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в 2017 году | по контрактам, заключенным до 1 января 2017 года | 12 | 559.1797 | 12.5303 | 340.5156 | 206.1337 | 0
|  | по контрактам, заключенным после 1 января 2017 года | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | необходимо бюджетных средств | предусмотрено в бюджете согласно НПА о бюджете | дефицит | % дефицита | планируется изменение бюджета в году
Обеспеченность консолидированного бюджета | 2016 год |  | 14 | 122.0491 | 122.0491 | 0 | 0 | 0
| 2017 год |  | 15 | 546.6493 | 231.8986 | 314.7507 | 57.58 | 0