## Лист1
Ежемесячный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
Субъект Российской Федерации |  | РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ
Составлен по состоянию на |  | 2015-01-01
Всего
Сумма средств Фонда по утвержденным заявкам |  | млн.рублей | 1 | 1070.7162
Площадь аварийного жилищного фонда | На контроле по распоряжению Правительства РФ №1743-р | тыс. м2 | 2 | 83.0926
| Целевой показатель текущего года | тыс. м2 | 3 | 4.9611
| Целевой показатель на дату отчета | тыс. м2 | 4 | 4.9611
| Расселенная | тыс. м2 | 5 | 22.1897
| Достижение целевого показателя | % | 6 | 447.2687
| Достижение целевого показателя на дату отчета | % | 7 | 447.2687
Численность переселяемых граждан | На контроле по распоряжению Правительства РФ №1743-р | чел. | 8 | 5665
| Целевой показатель текущего года | чел. | 9 | 425
| Целевой показатель на дату отчета | чел. | 10 | 425
| Расселенная | чел. | 11 | 1699
| Достижение целевого показателя | % | 12 | 399.7647
| Достижение целевого показателя на дату отчета | % | 13 | 399.7647
Площадь приобретаемых на вторичном рынке и (или) выкупаемых у собственников жилых помещений, договора развития застроенных территорий и другие способы расселения | План | тыс. м2 | 14 | 0
| Приобретено (выкуплено) | тыс. м2 | 15 | 0
| Выполнение | % | 16 | X | 100
Формирование земельных участков (ЗУ) для строящихся домов и (или) домов, в которых приобретаются жилые помещения | План | тыс. м2 | 17 | 118.2536
| Не требует обеспечения ЗУ | тыс. м2 | 18 | 29.9807
| Проведено формирование ЗУ | тыс. м2 | 19 | 63.7006
| Выполнение | % | 20 | 79.2207
Заключение контрактов на строительство и (или) приобретение жилых помещений в строящихся домах | План | тыс. м2 | 21 | 40.8928
| Заключено контрактов | тыс. м2 | 22 | 40.8928
| Выполнение | % | 23 | 100
Этапы строительной готовности строящихся домов и (или) домов, в которых приобретаются жилые помещения | Получено разрешение на строительство | тыс. м2 | 24 | 0
| Завершен нулевой цикл (фундамент) | тыс. м2 | 25 | 0
| Завершены основные строительные работы | тыс. м2 | 26 | 5.6997
| Введено в эксплуатацию | тыс. м2 | 27 | 18.5809
| Оформлено | тыс. м2 | 28 | 16.6122
| Выполнение | % | 29 | 91.2747
Итоговый показатель выполнения программ |  | % | 30 | 123.5594