МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКА                  РЕСПУБЛИКА  МАРИЙ ЭЛ

«ШАЛЕ ЯЛ КУНДЕМ»                          АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ                               МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЙЫН                         ОБРАЗОВАНИЯ «СЕБЕУСАДСКОЕ

АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ                         СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

__________________________________________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11июня  2015 г. №28

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Себеусадское сельское поселение»

В соответствии с Предписанием Министерства строительство, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл об устранении выявленных нарушений законодательства о градостроительной деятельности от 29 апреля 2015г., статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Себеусадское сельское поселение», Правилами землепользования и застройки «Себеусадское сельское поселение», Администрация муниципального образования «Себеусадское сельское поселение» постановляет:

- Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Себеусадское сельское поселение» в срок до 01 августа обеспечить подготовку проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки «Себеусадское сельское поселение».

- Утвердить прилагаемый Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в  Правила землепользования и застройки муниципального образования «Себеусадское сельское поселение».

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Моркинская земля» в течение 10 дней и ходатайствовать в администрацию МО «Моркинский муниципальный район» разместить настоящее постановление на сайте МО «Моркинский муниципальний район» - www.adm-morki.ru.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации МО

«Себеусадское сельское поселение»	         В.И.Михайлов

Приложение

к Постановлению Администрации МО

«Себеусадское сельское поселение»

№ 28 от 11 июня 2015года

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в  Правила землепользования и застройки муниципального образования «Себеусадское сельское поселение»

| № п/п | Наименование работ | Срок |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка проекта постановления администрацией МО «Себеусадское сельское поселение» о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки МО «Себеусадское сельское поселение» (далее – Правила) |  |
| 2 | Опубликования Постановление о подготовке проекта о внесении изменений в Правила |  |
| 3 | Организация работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила | До 01.08.2015 |
| 4 | Проверка органом местного самоуправления проекта о внесении изменений в Правила, представленного комиссией, на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану муниципального образования «Себеусадское сельское поселение» | До 10.08.2015 |
| 5 | Получение главой администрации «Себеусадское сельское поселение» от уполномоченного органа архитектуры и градостроительства заключения по проекту о внесении изменений в Правила | До 10.08.2015 |
| 6 | Принятие главой муниципального образования «Себеусадское сельское поселение» решения о проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила | До 20.10.2015 |
| 7 | Проведение публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила | До 20.10.2015 |
| 8 | Представление главе администрации муниципального образования «Себеусадское сельское поселение» проекта о внесении изменений в Правила после завершения публичных слушаний с приложениями: протоколов публичных слушаний, заключения о результатах публичных слушаний | До 20.10.2015 |
| 9 | Принятие главой администрации муниципального образования «Себеусадское сельское поселение» решения о направлении проекта о внесении изменений в Правила в представительный орган местного самоуправления | До 30.10.2015 |