| «ШАЛЕ ЯЛ КУНДЕМ» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАНИЙ АДМИНИСТРАЦИЙЫН ТУРГОЧ КАЙШЕ СИТУАЦИЙ-ВЛАКЫМ ОНЧЫЛГОЧ КОРАНДЫМЕ ДА ПЫТАРЫМЕ ДА ТУЛАЗАП ЛУДЫКШЫДЫМЫЛЫКЫМ ШУКТЫМО ШОТЫШТО КОМИССИЙЫН ПРЕДСЕДАТЕЛЬЖЕ |  | ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ШАЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» |
| --- | --- | --- |
| от 22 сентября 2015 года |  | № 18 |

|  | Распоряжение |  |
| --- | --- | --- |

О подготовке и проведении Всероссийской штабной

тренировки по гражданской обороне с организациями

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 09.04.2015 № РД-П4-227сс в период с 4 по 9 октября 2015 г. проводится Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями (далее – тренировка по гражданской обороне) по теме: «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне в период нарастания угрозы агрессии против Российской Федерации и возникновения чрезвычайных ситуаций».

Для своевременной, качественной подготовки и проведения тренировки по гражданской обороне:

1. Утвердить Календарный план подготовки к тренировке по гражданской обороне.

2. Руководство подготовкой к тренировке по гражданской обороне осуществляю лично.

3. На тренировку по гражданской обороне привлечь:

руководителей органов МО «Шалинское сельское поселение;

работника, уполномоченного на решение задач гражданской обороны администрации МО «Шалинское сельское поселение» Моркинского района  Республики Марий Эл;

эвакуационные комиссии и комиссии по повышению устойчивости функционирования муниципального образования;

силы гражданской обороны органов МО «Шалинское сельское поселение» (в соответствии с планом практических мероприятий).

4. Подготовить и отработать практические мероприятия по гражданской обороне:

оповещение дежурных служб органов организаций и населения МО «Шлинское сельское поселение» Моркинского  района Республики Марий Эл;

организация сбора руководящего состава МО «Шалинское сельское поселение» Моркинского района Республики Марий Эл с постановкой задач на выполнение мероприятий по гражданской обороне для установленной степени готовности;

развертывание и организация работы оперативных групп всех уровней по контролю выполнения мероприятий по гражданской обороне;

проведение заседаний эвакуационной комиссии и комиссий по повышению устойчивости функционирования;

организация передачи сигнала «Внимание Всем!» по системе централизованного оповещения и передачей речевой информации по тренировке и об организации учебных мероприятий по гражданской обороне;

приведение в готовность средств  связи и установление связи с взаимодействующими пунктами управления, проверка систем жизнеобеспечения, организация медицинского обеспечения и питания;

проведение заседаний эвакуационных комиссий и комиссий по повышению устойчивости функционирования;

организация развертывания приемных эвакуационных пунктов;

отработку действий групп (звеньев) по приведению в готовность убежищ гражданской обороны;

выполнение отдельных практических элементов мероприятий по гражданской обороне, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

5. Руководителям организаций, учреждений:

до 23 сентября 2015 г. довести до участников тренировки по гражданской обороне организационные указания по подготовке и проведению тренировки;

до 2 октября 2015 г. провести информирование населения через средства массовой информации о планируемом  проведении тренировки по гражданской обороне;

до 23 сентября 2015 г. довести до участников тренировки по гражданской обороне оперативное задание и таблицу учебных сигналов;

до 25 сентября 2015 г. разработать планы подготовки к тренировке по гражданской обороне;

организовать подготовку участников тренировки по гражданской обороне, пунктов управления, систем связи, оповещения и документации;

доклад о готовности к тренировке по гражданской обороне представить к 2 октября 2015 г.

6. Распоряжение довести до руководителей органов организаций.

7. Контроль исполнения требований распоряжения оставляю за собой.

| Глава администрации, председатель Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации МО «Шалинское сельское поселение»: |  | С.Л.Николаев |
| --- | --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

распоряжением председателя комиссии

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации МО "Шалинское сельское поселение"

от 22 сентября 2015 года № 18

К А Л Е Н Д А Р Н Ы Й   П Л А Н

подготовки к тренировке по гражданской обороне

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель | Отметка о выполн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |
|  | Подготовка распорядительного документа на подготовку к тренировке по гражданской обороне | до 23.09 | Глава администрации МО |  |
|  | Информирование населения через средства массовой информации о планируемом проведении тренировки по гражданской обороне | до 25.09 | Администрация МО |  |
| II. ПОДГОТОВКА К ТРЕНИРОВКЕ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ |
|  | Доведение организационных указаний до органов управления, привлекаемых на тренировку по гражданской обороне | до 23.09 | Штаб руководства КШТ |  |
|  | Доведение оперативного задания до органов управления, привлекаемых на тренировку по гражданской обороне | до 23.09 | Администрация МО |  |
|  | Изучение нормативных документов, приказов и директив, организационно-методических указаний, наставлений и руководств | до 30.09 | Участники тренировки |  |
|  | Инструкторско-методическое занятие с руководящим составом органов управления ГО и ТП РСЧС, привлекаемым на тренировку | 24.09 | Сектор по делам ГОЧС, администрация МО |  |
|  | Подготовка и проверка готовности систем связи и оповещения на пунктах управления и в дежурных службах | до 25.09 | Глава администрации МО |  |
|  | Подготовка рабочих мест на пунктах управления в местах постоянного размещения. | до 25.09 | Глава администрации МО |  |
|  | Подготовка практических мероприятий, запланированных к проведению в ходе тренировки по гражданской обороне | до 30.09 | Глава администрации МО |  |
|  | Подготовка учебных комплектов документов (Планов действий, Планов гражданской обороны, формализованных распоряжений, докладов (донесений), справочной и информационной документации) | до 30.09 | Глава администрации МО |  |
|  | Подготовка техники, оборудования и имущества, привлекаемых на тренировку по гражданской обороне | до 30.09 | Глава администрации МО |  |
|  | Представление докладов о готовности к тренировке по гражданской обороне | до 02.10 | Глава администрации МО |  |

______________