| МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН МАРИ-ТУРЕК МУНИЦИПАЛ РАЙОНЫСО КОСОЛАП СЕЛАСЕ АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ | КОСОЛАПОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МАРИ-ТУРЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПУНЧАЛ | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |

от 17 марта 2020 года № 33

О проведении Дней защиты

от экологической опасности в 2020 году

В целях повышения экологической культуры в обществе, воспитания бережного отношения к природе, рационального использования природных ресурсов, обеспечения экологической безопасности и оздоровления окружающей среды, руководствуясь статьями 7, 10, 74 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Правительства Республики Марий Эл от 16 февраля 2005 № 45 «О проведении Дней защиты от экологической опасности», Косолаповская сельская администрация постановляет:

1. Провести с 21 марта 2020 года по 5 июня 2020 года на территории Косолаповского сельского поселения Дни защиты от экологической опасности.

2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по проведению Дней защиты от экологической опасности в 2020 году на территории Косолаповского сельского поселения.

3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности муниципального образования «Косолаповское сельское поселение»:

- организовать проведение Дней защиты от экологической опасности;

- организовать и провести санитарную очистку и благоустройство подведомственных территорий;

- привлечь внимание населения к последствиям экологических нарушений и их влиянию на окружающую среду и здоровье населения поселения.

4. Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте муниципального образования «Мари-Турекский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на главного специалиста Косолаповской сельской администрации Мельникову Е.А.

| Глава Косолаповской сельской администрации | Г.Г.Хамитов |
| --- | --- |

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением Косолаповской сельской администрации от 17 марта 2020 года № 33 |
| --- | --- |

ПЛАН

основных мероприятий по подготовке и проведению Дней

защиты от экологической опасности в 2020 году на территории Косолаповского сельского поселения

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выпуск информационных материалов, освещение информации о проведении Дней защиты от экологической опасности на территории Косолаповского сельского поселения | март-июнь | Глава администрации, руководители организаций (по согласованию) |
| 2 | Проведение мероприятий посвященных: - международному Дню воды; - международному Дню птиц; - всемирному дню здоровья; - дню экологических знаний; - международному Маршу парков; - всемирному дню Земли; -дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах; - всемирному Дню охраны окружающей среды. | 22 марта 1 апреля 7 апреля 15 апреля 20 апреля 22 апреля 26 апреля 5 июня | Администрация поселения, заведующие сельскими клубами, руководители образовательных и детских дошкольных учреждений (по согласованию) |
| 3 | Проведение акции: «Чистодвор», «Малым рекам – чистые берега», «Живи, родник, живи», акция по благоустройству кладбищ. по благоустройству памятников воинам ВОВ; «Зеленый наряд школы», «За чистое село»; Посади дерево, цветы»; | апрель-июнь | Администрация поселения, заведующие сельскими клубами, руководители образовательных и детских дошкольных учреждений (по согласованию |
| 4 | Организация в библиотеках, школах экспозиций по общероссийским Дням защиты от экологической опасности. | апрель-май | Директора школ и заведующие библиотеками (по согласованию) |
| 5 | Сбор и обобщение предложений граждан, общественных организаций по улучшению экологической обстановки на территории Косолаповского сельского поселения | апрель-июнь | Администрация поселения |
| 6 | Проведение рейдов по выявлению нарушителей природоохранного законодательства, проверке состояния водоохранных зон водных объектов, источников питьевого водоснабжения, очистных сооружений. | апрель-май | Администрация поселения |
| 7 | Организация мероприятий по обеспечению экологической безопасности в период подготовки и пропуска весеннего паводка на водных объектах | апрель- май | Администрация поселения |
| 8 | Организация проведений массовых субботников по благоустройству и озеленению территорий, обустройству родников, чистке берегов рек, посадке лесных культур | апрель-май | Администрация поселения |
| 9 | Организация работ по ликвидации несанкционированных свалок | апрель-июнь | Администрация поселения |
| 10 | Организация, проведение работ по уборке, благоустройству и озеленению территорий, памятных мест, посадке деревьев и кустарников | апрель-май | Администрация поселения, предприятия и организации всех форм собственности, ООО «Жилищный сервис» (по согласованию) |
| 11 | Обеспечение уборки и вывоза мусора | апрель | Администрация поселения, предприятия и организации всех форм собственности (по согласованию) |
| 12 | Посадка саженцев деревьев и кустарников на придомовых территориях с целью снижения негативного влияния шума и пыли на жилые застройки | апрель-май | Администрация поселения, предприятия и организации всех форм собственности (по согласованию) |
| 13 | Проведение мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территорий населённых пунктов сельского поселения в рамках республиканской акции «Земля марийская - наш чистый дом» | апрель-июнь | Администрация поселения, директора школ (по согласованию), руководители предприятий и организаций (по согласованию) |
| 14 | Проведение акций по очистке особо охраняемых природных территорий, объектов социальной сферы; по озеленению, посадке деревьев, цветов; по благоустройству памятников воинам Великой Отечественной войны | апрель | Администрация поселения, директора школ (по согласованию), руководители предприятий и организаций (по согласованию |
| 15 | Проводить пропаганду знаний в области охраны окружающей среды, агитационно-просветительскую работу среди населения | март-май | Администрация поселения, |