| МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН «ПАРАНЬГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАНИЙЫН АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПАРАНЬГИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ |
| --- | --- |
| КЎШТЫМАШ | РАСПОРЯЖЕНИЕ |
| от 24 ноября 2016 года № 98-р |

О мониторинге и внедрении успешных практик, направленных на

развитие малого и среднего предпринимательства и снятие

административных барьеров в муниципальном образовании

«Параньгинский муниципальный район»

Во исполнение Перечня поручений Президента Российской Федерации от 25 апреля 2015г. № Пр-815ГС в целях развития малого и среднего предпринимательства и снятие административных барьеров:

- Осуществлять в 2017 году мониторинг внедренных в 2016 году успешных практик и внедрить восемь из оставшихся тринадцати успешных практик, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства и снятие административных барьеров в муниципальном образовании «Параньгинский муниципальный район».

- Определить заместителя главы администрации, руководителя отдела экономики Габдрахманову В.Н. ответственной за мониторинг и внедрение успешных практик, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства и снятие административных барьеров в муниципальном образовании «Параньгинский муниципальный район».

- Утвердить Дорожную карту по мониторингу и  внедрению успешных практик, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства и снятие административных барьеров в муниципальном образовании «Параньгинский муниципальный район» на 2017 год.

- Создать рабочую группу по мониторингу и внедрению успешных практик, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства и снятие административных барьеров в муниципальном образовании «Параньгинский муниципальный район» в составе:

Габдрахманова Виктория Николаевна – заместитель главы администрации, руководитель отдела экономики - руководитель рабочей группы;

Габдрахманова Лилия Рифатовна – руководитель отдела организационно-правовой работы и делопроизводства администрации;

Гайнутдинова Гульсария Равиловна – руководитель отдела оперативного управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации;

Гизатуллин Анас Нурмухаметович – руководитель отдела архитектуры и муниципального хозяйства администрации;

Хабибуллина Расима Габдрахмановна – главный специалист отдела экономики администрации;

Шарафиев Ильфат Мансурович – главный специалист отдела оперативного управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации.

- Создать экспертную группу по мониторингу и внедрению успешных практик, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства и снятие административных барьеров в муниципальном образовании «Параньгинский муниципальный район» в составе:

директор ООО «Хлебснаб» Вафин Хатиф Гараевич – руководитель экспертной группы (по согласованию),

директор ООО «Нур» Сулейманов Рифат Ривалович (по согласованию),

директор ООО Подсобное» Гаязов Фархат Магруфович (по согласованию),

директор ООО «Габит» Ялпанов Владимир Федорович (по согласованию),

индивидуальный предприниматель Габдуллин Вильсур Габдельнурович (по согласованию),

6. Признать утратившим силу с 01 января 2017 года распоряжение администрации от 5 ноября 2015 года № 61-р «О внедрении  успешных практик, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства и снятие административных барьеров в муниципальном образовании «Параньгинский муниципальный район»».

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации, руководителя отдела экономики Габдрахманову В.Н.

Глава администрации                                                                       А.Г. Ибраев

# В.Н. Габдрахманова

| СОГЛАСОВАНО Заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл, министр промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл, руководитель рабочей группы (проектного офиса) по участию Республики Марий Эл в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации _______________________В.П. Пашин «______» __________________ 2016 года | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации муниципального образования «Параньгинский муниципальный район» ______________ А.Г. Ибраев «______» __________________ 2016 года |
| --- | --- |

# Дорожная карта

по мониторингу и внедрению успешных практик, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства

и снятие административных барьеров в муниципальном образовании «Параньгинский муниципальный район»

на 2017 год

|  | Наименование успешной практики, вошедшей в Атлас муниципальных практик | Ответственный за внедрение успешной практики в целом (ФИО, тел., e-mail) |
| --- | --- | --- |
|  | Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе Планируемое целевое значение КПЭ по каждому показателю успешной практики Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики |  |
| №.№. | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации практики (ФИО, тел., e-mail) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Нормативное обеспечение |  |
| 1.1. | Разработка стратегического документа развития инвестиционной деятельности на территории муниципального образования | Габдрахманова В.Н., заместитель главы, руководитель отдела экономики, 8-83639-4-14-94, ekonpar@mail.ru |
|  | Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе: выполнено полностью Планируемое целевое значение КПЭ по каждому показателю успешной практики: постановлением администрации от 05.07.2016 года № 220 «О внесении изменений в Стратегию долгосрочного социально-экономического развития муниципального образования «Параньгинский муниципальный район» утверждена Стратегия с учетом раздела об инвестиционной деятельности Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики: не требуются |  |
| 1.1.1. | Подготовка проекта постановления администрации муниципального образования «Параньгинский муниципальный район» о внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Параньгинский муниципальный район» от 6 апреля 2012 г. № 108-П «Об утверждении Стратегии долгосрочного социально-экономического развития муниципального образования «Параньгинский муниципальный район» | Проект постановления | 01.02.2017 | 30.03.2017 | Габдрахманова В.Н., заместитель главы, руководитель отдела экономики, 8-83639-4-14-94, ekonpar@mail.ru |
| 1.1.2. | Размещение проекта постановления на официальном портале администрации для проведения публичного обсуждения | Размещенный проект постановления | 30.03.2017 | 31.03.2017 | Сибагатуллина М.М., ведущий специалист отдела организационно-правовой работы и делопроизводства администрации, 8-83639-4-14-11, parangasa@gmail.com |
| 1.1.3 | Рассмотрение проекта постановления Координационном советом по развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Параньгинский муниципальный район» | протокол заседания Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Параньгинский муниципальный район» | 01.04.2017 | 10.04.2017 | Габдрахманова В.Н., заместитель главы, руководитель отдела экономики, 8-83639-4-14-94, ekonpar@mail.ru |
| 1.1.4 | Рассмотрение проекта постановления экспертной группой | заключение экспертной группы | 11.04.2017 | 18.04.2017 | Руководитель экспертной группы (по согласованию) |
| 1.1.5 | Доработка проекта постановления (в случае необходимости) | доработанный проект постановления | 19.04.2017 | 30.04.2017 | Габдрахманова В.Н., заместитель главы, руководитель отдела экономики, 8-83639-4-14-94, ekonpar@mail.ru |
| 1.1.6 | Утверждение проекта постановления | постановление администрации | 01.05.2017 | 04.05.2017 | Габдрахманова В.Н., заместитель главы, руководитель отдела экономики, 8-83639-4-14-94, ekonpar@mail.ru Ибраев А.Г., глава администрации муниципального образования «Параньгинский муниципальный район» 8-83639-4-72-30 |
| 1.1.7 | Рассмотрение хода реализации Стратегии долгосрочного социально-экономического развития муниципального образования «Параньгинский муниципальный район» Координационным советом по развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Параньгинский муниципальный район» Эл | протокол заседания Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Параньгинский муниципальный район» | 04.05.2017 | 31.05.2017 | Габдрахманова В.Н., заместитель главы, руководитель отдела экономики, 8-83639-4-14-94, ekonpar@mail.ru |
| 1.1.8 | Проведение общественной экспертизы подтверждения выполнения успешной практики | Протокол заседания экспертной группы | 01.06.2017 | 30.06.2017 | Руководитель экспертной группы (по согласованию) |
| 1.1.9 | Проведение ведомственной оценки подтверждения выполнения успешной практики | Заключение Проектного офиса Республики Марий Эл | 01.06.2017 | 30.06.2017 | Руководитель Проектного офиса (по согласованию) |
| 1.1.10 | Подтверждение выполнения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 01.12.2017 | 31.12.2017 | АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (далее - Агентство стратегических инициатив) (по согласованию) |
| 1.2. | Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования | Габдрахманова В.Н., заместитель главы, руководитель отдела экономики, 8-83639-4-14-94, ekonpar@mail.ru |
|  | Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе: выполнено частично. Инвестиционный паспорт разработан на 2017 год, необходимо внести в него изменения Планируемое целевое значение КПЭ по каждому показателю успешной практики: актуальная версия экономического паспорта с учетом требований по его содержанию согласно методическим рекомендациям Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики: не требуются |  |
| 1.2.1. | Внесение изменений в разработанный Инвестиционный паспорт | Обновленный Инвестиционный паспорт | 01.02.2017 | 30.03.2017 | Габдрахманова В.Н., заместитель главы, руководитель отдела экономики, 8-83639-4-14-94, ekonpar@mail.ru |
| 1.2.2. | Размещение электронной версии инвестиционного паспорта на официальном портале администрации | Опубликование электронной версии на официальном портале администрации | 30.03..2017 | 31.03.2017 | Сибагатуллина М.М., ведущий специалист отдела организационно-правовой работы и делопроизводства администрации, 8-83639-4-14-11, parangasa@gmail.com |
| 1.2.3. | Направление Инвестиционного паспорта в электронном виде в Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл для размещения на Инвестиционном портале Республики Марий Эл | Опубликование электронной версии на Инвестиционном портале Республики Марий Эл. | 30.03..2017 | 31.03.2017 | Габдрахманова В.Н., заместитель главы, руководитель отдела экономики, 8-83639-4-14-94, ekonpar@mail.ru |
| 1.2.3 | Проведение общественной экспертизы подтверждения выполнения успешной практики | Протокол заседания экспертной группы | 01.04.2017 | 30.04.2017 | Руководитель экспертной группы (по согласованию) |
| 1.2.4. | Проведение ведомственной оценки подтверждения выполнения успешной практики | Заключение Проектного офиса Республики Марий Эл | 01.04.2017 | 30.04.2017 | Руководитель Проектного офиса (по согласованию) |
| 1.2.5. | Подтверждение выполнения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 01.12.2017 | 31.12.2017 | Агентство стратегических инициатив (по согласованию) |
| 1.3. | Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики муниципального образования и развития малого и среднего предпринимательства | Габдрахманова В.Н., заместитель главы, руководитель отдела экономики, 8-83639-4-14-94, ekonpar@mail.ru |
|  | Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе: Выполнено частично. Приняты следующие НПА: постановление администрации муниципального образования «Параньгинский муниципальный район» от 20 мая 2016 года № 175-П «О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Параньгинский муниципальный район», направляемых на капитальные вложения»; постановление администрации муниципального образования «Параньгинский муниципальный район» от 7 июня 2016 года № 190-П «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств бюджета муниципального образования «Параньгинский муниципальный район»»; решение Собрания депутатов муниципального образования «Параньгинский муниципальный район» от 29 июня 2016 года № 161 «О порядке предоставления муниципальных гарантий за счет средств бюджета муниципального образования «Параньгинский муниципальный район»»; постановление администрации муниципального образования «Параньгинский муниципальный район» от 20 апреля 2016 года № 143-П «О муниципально-частном партнерстве муниципального образования «Параньгинский муниципальный район»» Планируемое целевое значение КПЭ по каждому показателю успешной практики: приведение действующих НПА в соответствие, разработка новых Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики: не требуются |  |
| 1.3.1. | Анализ действующих муниципальных правовых актов на предмет их непротиворечивости и полноты правового регулирования | Составление перечня муниципальных правовых актов, в которые необходимо внести изменения, и перечня вопросов, которые необходимо урегулировать в действующих или вновь принимаемых муниципальных правовых актах | 01.05.2017 | 31.05.2017 | Габдрахманова В.Н., заместитель главы, руководитель отдела экономики, 8-83639-4-14-94, ekonpar@mail.ru, Габдрахманова Л.Р., руководитель отдела организационно-правовой работы и делопроизводства администрации, 8-83639-4-15-79, paranga-orgotdel@mail.ru |
| 1.3.2. | Внесение изменений и принятие новых муниципальных правовых актов, устанавливающих основные направления инвестиционной деятельности и развития МСП в МО | Проекты муниципальных правовых актов | 01.05.2017 | 30.07.2017 | Габдрахманова В.Н., заместитель главы, руководитель отдела экономики, 8-83639-4-14-94, ekonpar@mail.ru, Габдрахманова Л.Р., руководитель отдела организационно-правовой работы и делопроизводства администрации, 8-83639-4-15-79, paranga-orgotdel@mail.ru |
| 1.3.3. | Принятие муниципальных правовых актов | Муниципальные правовые акты | 26.09.2017 | 28.09.2017 | Габдрахманова В.Н., заместитель главы, руководитель отдела экономики, 8-83639-4-14-94, ekonpar@mail.ru, Габдрахманова Л.Р., руководитель отдела организационно-правовой работы и делопроизводства администрации, 8-83639-4-15-79, paranga-orgotdel@mail.ru |
| 1.3.4. | Размещение текстов муниципальных правовых актов на официальном портале администрации | Тексты муниципальных правовых актов на официальном портале администрации | 28.09.2017 | 30.09.2017 | Сибагатуллина М.М., ведущий специалист отдела организационно-правовой работы и делопроизводства администрации, 8-83639-4-14-11, parangasa@gmail.com |
| 1.3.5. | Проведение общественной экспертизы подтверждения выполнения успешной практики | Протокол заседания экспертной группы | 01.10.2017 | 30.10.2017 | Руководитель экспертной группы (по согласованию) |
| 1.3.6. | Проведение ведомственной оценки подтверждения выполнения успешной практики | Заключение Проектного офиса Республики Марий Эл | 01.10.2017 | 30.10.2017 | Руководитель Проектного офиса (по согласованию) |
| 1.3.7. | Подтверждение выполнения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 01.12.2017 | 31.12.2017 | Агентство стратегических инициатив (по согласованию) |
| 1.4. | Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» | Габдрахманова В.Н., заместитель главы, руководитель отдела экономики, 8-83639-4-14-94, ekonpar@mail.ru |
|  | Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе: выполнено полностью. Принято постановление администрации муниципального образования «Параньгинский муниципальный район» от 20 августа 2016 года № 175-П «Об утверждении Единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории муниципального образования «Параньгинский муниципальный район» Планируемое целевое значение КПЭ по каждому показателю успешной практики: наличие регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики: не требуются |  |
| 1.4.1. | Доработка регламента (в случае необходимости) | итоговый вариант регламента | 14.08.2017 | 30.08.2017 | Габдрахманова В.Н., заместитель главы, руководитель отдела экономики, 8-83639-4-14-94, ekonpar@mail.ru, Габдрахманова Л.Р., руководитель отдела организационно-правовой работы и делопроизводства администрации, 8-83639-4-15-79, paranga-orgotdel@mail.ru |
| 1.4.2. | Проведение общественной экспертизы подтверждения выполнения успешной практики | Протокол заседания экспертной группы | 01.10.2017 | 30.10.2017 | Руководитель экспертной группы (по согласованию) |
| 1.4.3. | Проведение ведомственной оценки подтверждения выполнения успешной практики | Заключение Проектного офиса Республики Марий Эл | 01.10.2017 | 30.10.2017 | Руководитель Проектного офиса (по согласованию) |
| 1.4.4. | Подтверждение выполнения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 01.12.2017 | 31.12.2017 | Агентство стратегических инициатив (по согласованию) |
| 1.5. | Утверждение стандартов качества предоставления муниципальных услуг | Габдрахманова В.Н., заместитель главы, руководитель отдела экономики, 8-83639-4-14-94, ekonpar@mail.ru |
|  | Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе: в МО отсутствуют нормативные документы устанавливающие и утверждающие стандарты гарантированного уровня качества предоставления муниципальных услуг, предоставляемых заявителям за счет средств бюджета МО «Параньгинский муниципальный район» Планируемое целевое значение КПЭ по каждому показателю успешной практики: разработанные нормативные акты, устанавливающие и утверждающие стандарты гарантированного уровня качества предоставления муниципальных услуг Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики: не требуются |  |
| 1.5.1. | Разработка и утверждение проекта правил разработки стандартов качества предоставления муниципальных услуг | Проект правил | 01.01.2017 | 31.01.2017 | Габдрахманова В.Н., заместитель главы, руководитель отдела экономики, 8-83639-4-14-94, ekonpar@mail.ru, Габдрахманова Л.Р., руководитель отдела организационно-правовой работы и делопроизводства администрации, 8-83639-4-15-79, paranga-orgotdel@mail.ru |
| 1.5.2. | Размещение правил разработки стандартов на официальном портале администрации | Правила размещены на официальном портале администрации | 31.01.2017 | 31.01.2017 | Сибагатуллина М.М., ведущий специалист отдела организационно-правовой работы и делопроизводства администрации, 8-83639-4-14-11, parangasa@gmail.com |
| 1.5.3. | Разработка и утверждение муниципального акта об определении перечня услуг, для которых будут разработаны стандарты | Муниципальный правовой акт | 01.02.2017 | 14.02.2017 | Габдрахманова В.Н., заместитель главы, руководитель отдела экономики, 8-83639-4-14-94, ekonpar@mail.ru |
| 1.5.4. | Разработка регламентов стандартов муниципальных услуг | проекты регламентов | 15.02.2017 | 30.04.2017 | Габдрахманова В.Н., заместитель главы, руководитель отдела экономики, 8-83639-4-14-94, ekonpar@mail.ru |
| 1.5.5. | Утверждение регламентов | утвержденные регламенты | 01.05.2017 | 31.05.2017 | Габдрахманова В.Н., заместитель главы, руководитель отдела экономики, 8-83639-4-14-94, ekonpar@mail.ru |
| 1.5.6. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Протокол заседания экспертной группы | 01.06.2017 | 30.06.2017 | Руководитель экспертной группы (по согласованию) |
| 1.5.7. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение Проектного офиса Республики Марий Эл | 01.06.2017 | 30.06.2017 | Руководитель Проектного офиса (по согласованию) |
| 1.5.8. | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 01.12.2017 | 31.12.2017 | Агентство стратегических инициатив (по согласованию) |
| 1.6. | Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | Габдрахманова В.Н., заместитель главы, руководитель отдела экономики, 8-83639-4-14-94, ekonpar@mail.ru |
|  | Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе: Выполнено полностью. Принято постановление администрации от 15.01.2016 № 9-П «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов администрации муниципального образования «Параньгинский муниципальный район», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» Планируемое целевое значение КПЭ по каждому показателю успешной практики: разработанный порядок проведения оценки ОРВ Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики: не требуются |  |
| 1.6.1. | Доработка и принятие постановления (в случае необходимости) | итоговый вариант постановления | 01.01.2017 | 31.01.2017 | Габдрахманова В.Н., заместитель главы, руководитель отдела экономики, 8-83639-4-14-94, ekonpar@mail.ru |
| 1.6.2. | Утверждение плана проведения оценки фактического воздействия нормативных правовых актов муниципального образования «Параньгинский муниципальный район» на 2017 г | План проведения оценки фактического воздействия нормативных правовых актов муниципального образования «Параньгинский муниципальный район» | 01.02.2017 | 14.02.2017 | Габдрахманова В.Н., заместитель главы, руководитель отдела экономики, 8-83639-4-14-94, ekonpar@mail.ru |
| 1.6.3. | Проведение предварительной оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов муниципального образования «Параньгинский муниципальный район» в целях определения последствий нового правового регулирования в части прав и обязанностей субъектов предпринимательской или инвестиционной деятельности | отчет о проведении предварительной оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов муниципального образования «Параньгинский муниципальный район» | постоянно | постоянно | Габдрахманова В.Н., заместитель главы, руководитель отдела экономики, 8-83639-4-14-94, ekonpar@mail.ru |
| 1.6.4. | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов муниципального образования «Параньгинский муниципальный район» | отчет о проведенных процедурах оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов муниципального образования «Параньгинский муниципальный район» | постоянно | постоянно | Габдрахманова В.Н., заместитель главы, руководитель отдела экономики, 8-83639-4-14-94, ekonpar@mail.ru |
| 1.6.5 | Проведение экспертизы представленных документов по предварительной оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов муниципального образования «Параньгинский муниципальный район» | заключение об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов муниципального образования «Параньгинский муниципальный район» | постоянно | постоянно | Габдрахманова В.Н., заместитель главы, руководитель отдела экономики, 8-83639-4-14-94, ekonpar@mail.ru |
| 1.6.6 | Проведение экспертизы нормативных правовых актов муниципального образования «Параньгинский муниципальный район», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на основании поступивших в уполномоченный по внедрению оценки регулирующего воздействия орган обращений о выявлении положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности | экспертные заключения | постоянно | постоянно | Габдрахманова В.Н., заместитель главы, руководитель отдела экономики, 8-83639-4-14-94, ekonpar@mail.ru |
| 1.6.7 | Проведение общественной экспертизы подтверждения выполнения успешной практики | Протокол заседания экспертной группы | 01.10.2017 | 30.10.2017 | Руководитель экспертной группы (по согласованию) |
| 1.6.8 | Проведение ведомственной оценки подтверждения выполнения успешной практики | Заключение Проектного офиса Республики Марий Эл | 01.10.2017 | 30.10.2017 | Руководитель Проектного офиса (по согласованию) |
| 1.6.9 | Подтверждение выполнения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 01.12.2017 | 31.12.2017 | Агентство стратегических инициатив (по согласованию) |
| 1.7. | Утверждение процедуры реализации проектов с использованием механизма муниципально-частного партнерства | Габдрахманова В.Н., заместитель главы, руководитель отдела экономики, 8-83639-4-14-94, ekonpar@mail.ru |
|  | Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе: Постановлением администрации муниципального образования «Параньгинский муниципальный район» от 20 апреля 2016 года № 143-П утверждено Положение о муниципально-частном партнерстве в муниципальном образовании «Параньгинский муниципальный район». Необходимо доработать данное положение и принять Положение о взаимодействии структурных подразделений администрации муниципального образования «Параньгинский муниципальный район» и о порядке проведения конкурса в сфере муниципально-частного партнерства Планируемое целевое значение КПЭ по каждому показателю успешной практики: наличие постановления, регулирующего вопросы взаимодействия в рамках муниципально-частного партнерства на территории муниципального образования «Параньгинский муниципальный район» Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики: не требуются |  |
| 1.7.1. | Доработка проекта положения о муниципально-частном партнерстве на территории муниципального образования «Параньгинский муниципальный район» | Доработанный проекта положения о муниципально-частном партнерстве на территории муниципального образования «Параньгинский муниципальный район» | 01.01.2017 | 29.01.2017 | Габдрахманова В.Н., заместитель главы, руководитель отдела экономики, 8-83639-4-14-94, ekonpar@mail.ru |
| 1.7.2. | Подготовка проекта Положения о взаимодействии структурных подразделений администрации муниципального образования «Параньгинский муниципальный район» и о порядке проведения конкурса в сфере муниципально-частного партнерства | Проект постановления | 01.01.2017 | 29.01.2017 | Габдрахманова В.Н., заместитель главы, руководитель отдела экономики, 8-83639-4-14-94, ekonpar@mail.ru |
| 1.7.3. | Утверждение положений о муниципально-частном партнерстве на территории муниципального образования «Параньгинский муниципальный район» и о взаимодействии структурных подразделений администрации муниципального образования «Параньгинский муниципальный район» и о порядке проведения конкурса в сфере муниципально-частного партнерства | Постановления администрации муниципального образования «Параньгинский муниципальный район», утверждающее положение о муниципально-частном партнерстве на территории муниципального образования «Параньгинский муниципальный район» | 30.01.2017 | 31.01.2017 | Ибраев А.Г., глава администрации муниципального образования «Параньгинский муниципальный район» 8-83639-4-72-30 |
| 1.7.4. | Размещение постановлений на официальном портале администрации | постановление размещено на официальном портале администрации | 31.01.2017 | 31.01.2017 | Сибагатуллина М.М., ведущий специалист отдела организационно-правовой работы и делопроизводства администрации, 8-83639-4-14-11, parangasa@gmail.com |
| 1.7.5. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Протокол заседания экспертной группы | 01.02.2017 | 28.02.2017 | Руководитель экспертной группы (по согласованию) |
| 1.7.6. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение Проектного офиса Республики Марий Эл | 01.02.2017 | 28.02.2017 | Руководитель Проектного офиса (по согласованию) |
| 1.7.7. | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 01.12.2017 | 31.12.2017 | Агентство стратегических инициатив (по согласованию) |
| 1.8. | Ежегодное инвестиционное послание Главы муниципального образования с принятием инвестиционной декларации (инвестиционного меморандума) | Габдрахманова В.Н., заместитель главы, руководитель отдела экономики, 8-83639-4-14-94, ekonpar@mail.ru |
|  | Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе: Глава администрации муниципального образования «Параньгинский муниципальный район» ежегодно обращается к депутатам об итогах за прошедший период и задачами на текущий год. Планируемое целевое значение КПЭ по каждому показателю успешной практики: ежегодное послание главы к депутатам Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики: не требуются |  |
| 1.8.1. | Подготовка проекта ежегодного инвестиционного послания Главы администрации | Подготовлен проект ежегодного послания Главы администрации | 01.02.2017 | 30.03.2017 | Габдрахманова В.Н., заместитель главы, руководитель отдела экономики, 8-83639-4-14-94, ekonpar@mail.ru |
| 1.8.2. | Рассмотрение проекта ежегодного инвестиционного послания рабочей группой | Протокол заседания рабочей группы | 30.03.2017 | 16.04.2017 | Габдрахманова В.Н., заместитель главы, руководитель отдела экономики, 8-83639-4-14-94, ekonpar@mail.ru |
| 1.83. | Обращение главы администрации к депутатам муниципального образования | Подготовленное ежегодное послание | 17.04.2017 | 31.05.2017 | Ибраев А.Г., глава администрации муниципального образования «Параньгинский муниципальный район», 8-83639-4-72-30 |
| 1.8.4. | Размещение утвержденного ежегодного инвестиционного послания на официальном портале администрации и в средствах массовой информации | Опубликовано ежегодное инвестиционное послание | 29.05.2017 | 31.05.2017 | Сибагатуллина М.М., ведущий специалист отдела организационно-правовой работы и делопроизводства администрации, 8-83639-4-14-11, parangasa@gmail.com |
| 1.8.5. | Проведение общественной экспертизы подтверждения выполнения успешной практики | Протокол заседания экспертной группы | 01.06.2017 | 30.06.2017 | Руководитель экспертной группы (по согласованию) |
| 1.8.6. | Проведение ведомственной оценки подтверждения выполнения успешной практики | Заключение Проектного офиса Республики Марий Эл | 01.06.2017 | 30.06.2017 | Руководитель Проектного офиса (по согласованию) |
| 1.8.7. | Подтверждение выполнения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 01.12.2017 | 31.12.2017 | Агентство стратегических инициатив (по согласованию) |
| 2. | Информационное обеспечение |  |
| 2.1. | Утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании и порядка представления информации для размещения на Инвестиционной карте субъекта Российской Федерации | Габдрахманова В.Н., заместитель главы, руководитель отдела экономики, 8-83639-4-14-94, ekonpar@mail.ru |
|  | Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе: В МО «Параньгинский муниципальный район» План создания инвестиционных объектов и необходимой транспортной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной и телекоммуникационной инфраструктурой на среднесрочную перспективу (далее – План) не сформирован, информация о свободных инвестиционных площадках направляется в Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл. Планируемое целевое значение КПЭ по каждому показателю успешной практики: актуальный План создания инвестиционных объектов и необходимой транспортной, энергетической, социаль-ной, инженерной, коммунальной и телекоммуникационной инфраструктурой на среднесрочную перспективу Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики: не требуются |  |
| 2.1.1. | Разработка проекта Порядка подготовки и ежегодного обновления Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры и необходимой для инвесторов инфраструктуры на 3-х летний период (далее - План) | Разработан проект Порядка подготовки Плана | 01.01.2017 | 29.06.2017 | Габдрахманова В.Н., заместитель главы, руководитель отдела экономики, 8-83639-4-14-94, ekonpar@mail.ru |
| 2.1.2. | Утверждение Порядка подготовки и ежегодного обновления Плана | Утвержденный Порядок подготовки и ежегодного обновления Плана | 30.01.2017 | 31.01.2017 | Ибраев А.Г., глава администрации муниципального образования «Параньгинский муниципальный район» 8-83639-4-72-30 |
| 2.1.3. | Формирование проекта Плана | Сформирован проект Плана | 01.02.2017 | 12.02.2017 | Руководитель экспертной группы (по согласованию) |
| 2.1.4. | Размещение проекта Плана на официальном портале МО «Параньгинский муниципальный район» для проведения общественного обсуждения | Проект Плана размещен на официальном портале муниципального образования | 13.02.2017 | 14.02.2017 | Сибагатуллина М.М., ведущий специалист отдела организационно-правовой работы и делопроизводства администрации, 8-83639-4-14-11, parangasa@gmail.com |
| 2.1.5. | Проведение предварительной экспертизы документа | Заключение экспертной группы | 15.02.2017 | 26.02.2017 | Габдрахманова В.Н., заместитель главы, руководитель отдела экономики, 8-83639-4-14-94, ekonpar@mail.ru |
| 2.1.6. | Рассмотрение проекта Плана рабочей группой | Протокол заседания рабочей группы | 15.02.2017 | 26.02.2017 | Габдрахманова В.Н., заместитель главы, руководитель отдела экономики, 8-83639-4-14-94, ekonpar@mail.ru |
| 2.1.7. | Доработка Плана (в случае необходимости) | Итоговый вариант документа | 27.02.2017 | 28.02.2017 | Габдрахманова В.Н., заместитель главы, руководитель отдела экономики, 8-83639-4-14-94, ekonpar@mail.ru |
| 2.1.8 | Утверждение проекта Плана | Утвержденный вариант документа | 28.02.2017 | 29.02.2017 | Ибраев А.Г., глава администрации муниципального образования «Параньгинский муниципальный район» 8-83639-4-72-30 |
| 2.1.9 | Размещение Плана на официальном портале МО «Параньгинский муниципальный район» | План размещен на официальном портале МО «Параньгинский муниципальный район» | 29.02.2017 | 29.02.2017 | Сибагатуллина М.М., ведущий специалист отдела организационно-правовой работы и делопроизводства администрации, 8-83639-4-14-11, parangasa@gmail.com |
| 2.1.10 | Направление Плана в Минэкономразвития РМЭ для размещения на интерактивной инвестиционной карте Республики Марий Эл | План размещен на интерактивной инвестиционной карте Республики Марий Эл | 29.02.2017 | 29.02.2017 | Габдрахманова В.Н., заместитель главы, руководитель отдела экономики, 8-83639-4-14-94, ekonpar@mail.ru |
| 2.1.11. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Протокол заседания экспертной группы | 01.03.2017 | 30.03.2017 | Руководитель экспертной группы (по согласованию) |
| 2.1.12. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение Проектного офиса Республики Марий Эл | 01.03.2017 | 30.03.2017 | Руководитель Проектного офиса (по согласованию) |
| 2.1.13. | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 01.12.2017 | 31.12.2017 | Агентство стратегических инициатив (по согласованию) |
| 2.2. | Организация специализированного Интернет-ресурса муниципального образования об инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал прямой связи органов местного самоуправления с инвесторами | Габдрахманова В.Н., заместитель главы, руководитель отдела экономики, 8-83639-4-14-94, ekonpar@mail.ru |
|  | Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе: Выполнено полностью. Создана интернет-страница об инвестиционной деятельности на официальном портале администрации (далее интернет-страница) Планируемое целевое значение КПЭ по каждому показателю успешной практики: подержание в актуальном состоянии всей информации об инвестиционной деятельности Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики: не требуются |  |
| 2.2.1. | Техническая поддержка интернет-портала | Работающий интернет-портал | постоянно | постоянно | Сибагатуллина М.М., ведущий специалист отдела организационно-правовой работы и делопроизводства администрации, 8-83639-4-14-11, parangasa@gmail.com |
| 2.2.2. | Информационная поддержка интернет-портала | Размещение актуализированной информации на интернет-портале | постоянно | постоянно | Габдрахманова В.Н., заместитель главы, руководитель отдела экономики, 8-83639-4-14-94, ekonpar@mail.ru |
| 2.2.3. | Проведение общественной экспертизы подтверждения выполнения успешной практики | Протокол заседания экспертной группы | 01.07.2017 | 30.07.2017 | Руководитель экспертной группы (по согласованию) |
| 2.2.4. | Проведение ведомственной оценки подтверждения выполнения успешной практики | Заключение Проектного офиса Республики Марий Эл | 01.07.2017 | 30.07.2017 | Руководитель Проектного офиса (по согласованию) |
| 2.2.5. | Подтверждение выполнения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 01.12.2017 | 31.12.2017 | Агентство стратегических инициатив (по согласованию) |
| 2.3. | Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | Габдрахманова В.Н., заместитель главы, руководитель отдела экономики, 8-83639-4-14-94, ekonpar@mail.ru |
|  | Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе: выполнено полностью. Необходимо поддерживать информацию о кредитных организациях в актуальном состоянии и размещать пресс-релизы об информационной и консультационной поддержке и популяризации предпринимательской деятельности, а также об иной информации по указанному вопросу в МФЦ Планируемое целевое значение КПЭ по каждому показателю успешной практики: доведение до предпринимательского сообщества информации о предоставлении финансовой и имущественной поддержки регионального и муниципального уровней и оказании муниципальных услуг в рамках популяризация предпринимательской деятельности, поддержка информации в актуализированном состоянии, информирование предпринимательского сообщества о ведении инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории муниципального образования Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики: не требуются |  |
| 2.3.1. | Обновление информации о кредитных организациях (филиалах), действующих на территории муниципального образования, программах и мерах поддержки предпринимательской деятельности и иной информации по вопросам поддержки инвестиционной и предпринимательской деятельности в разделе «Поддержка малого и среднего предпринимательства» официального портала администрации | Поддержание раздела о кредитных организациях (филиалах) на официальном портале администрации в актуальном состоянии | 01.01.2017 | 31.03.2017 | Сибагатуллина М.М., ведущий специалист отдела организационно-правовой работы и делопроизводства администрации, 8-83639-4-14-11, parangasa@gmail.com |
| 2.3.2. | Размещение информационных материалов о проведении обучающих мероприятий, тренингов, конференций, форумов, круглых столов по вопросам ведения предпринимательской деятельности в МФЦ | Наличие информационных материалов в МФЦ | 01.01.2017 | постоянно | Габдрахманова В.Н., заместитель главы, руководитель отдела экономики, 8-83639-4-14-94, ekonpar@mail.ru |
| 2.3.3. | Проведение общественной экспертизы подтверждения выполнения успешной практики | Протокол заседания экспертной группы | 01.04.2017 | 30.04.2017 | Руководитель экспертной группы (по согласованию) |
| 2.3.4. | Проведение ведомственной оценки подтверждения выполнения успешной практики | Заключение Проектного офиса Республики Марий Эл | 01.04.2017 | 30.04.2017 | Руководитель Проектного офиса (по согласованию) |
| 2.3.5. | Подтверждение выполнения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 01.12.2017 | 31.12.2017 | Агентство стратегических инициатив (по согласованию) |
| 3. | Организационное обеспечение |  |
| 3.1. | Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе муниципального образования | Габдрахманова В.Н., заместитель главы, руководитель отдела экономики, 8-83639-4-14-94, ekonpar@mail.ru |
|  | Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе: выполнено полностью. Постановлением администрации муниципального образования «Параньгинский муниципальный район» от 28.01.2016 № 26-П «О Координационном совете по развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Параньгинский муниципальный район». Координационный совет наделен полномочиями в сфере улучшения инвестиционного климата Планируемое целевое значение КПЭ по каждому показателю успешной практики: обеспечение функционирования Совета, организация его работы Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики: не требуются |  |
| 3.1.1. | Проведение в соответствии с регламентом заседаний Совета с рассмотрением вопросов касающихся инвестиционной деятельности | Протоколы заседаний Совета | 18.02.2017 | 31.12.2017 | Габдрахманова В.Н., заместитель главы, руководитель отдела экономики, 8-83639-4-14-94, ekonpar@mail.ru |
| 3.1.2. | Размещение информации о деятельности Совета на официальном портале администрации | Наличие информации на официальном портале администрации | постоянно | постоянно | Сибагатуллина М.М., ведущий специалист отдела организационно-правовой работы и делопроизводства администрации, 8-83639-4-14-11, parangasa@gmail.com |
| 3.1.3. | Проведение общественной экспертизы подтверждения выполнения успешной практики | Протокол заседания экспертной группы | 01.03.2017 | 30.03.2017 | Руководитель экспертной группы (по согласованию) |
| 3.1.4. | Проведение ведомственной оценки подтверждения выполнения успешной практики | Заключение Проектного офиса Республики Марий Эл | 01.03.2017 | 30.03.2017 | Руководитель Проектного офиса (по согласованию) |
| 3.1.5. | Подтверждение выполнения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 01.12.2017 | 31.12.2017 | Агентство стратегических инициатив (по согласованию) |
| 3.2. | Создание структурного подразделения для управления деятельностью по улучшению инвестиционного климата | Габдрахманова В.Н., заместитель главы, руководитель отдела экономики, 8-83639-4-14-94, ekonpar@mail.ru |
|  | Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе: выполнено полностью. Постановлением администрации МО «Параньгинский муниципальный район» от 15.01.2016 № 10-П утверждено новое положение об отделе экономики, на который возложены функций по сопровождению инвестиционных проектов, консультирования, информационного сопровождения, внесены изменения в должностные инструкции сотрудников отдела Планируемое целевое значение КПЭ по каждому показателю успешной практики: организация работы структурного подразделения Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики: не требуются |  |
| 3.2.1. | Проведение общественной экспертизы подтверждения выполнения успешной практики | Протокол заседания экспертной группы | 01.07.2017 | 30.07.2017 | Руководитель экспертной группы (по согласованию) |
| 3.2.2. | Проведение ведомственной оценки подтверждения выполнения успешной практики | Заключение Проектного офиса Республики Марий Эл | 01.07.2017 | 30.07.2017 | Руководитель Проектного офиса (по согласованию) |
| 3.2.3. | Подтверждение выполнения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 01.12.2017 | 31.12.2017 | Агентство стратегических инициатив (по согласованию) |
| 3.3. | Формирование системы управления земельно-имущественным комплексом, соответствующей инвестиционным приоритетам муниципального образования | Габдрахманова В.Н., заместитель главы, руководитель отдела экономики, 8-83639-4-14-94, ekonpar@mail.ru |
|  | Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе: в Параньгинском муниципальном районе отсутствует система управления земельно-имущественным комплексом, соответствующая инвестиционным приоритетам муниципального образования. Необходимо сформировать такую систему управления Планируемое целевое значение КПЭ по каждому показателю успешной практики: наличие системы управления земельно-имущественным комплексом Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики: не требуются |  |
| 3.3.1. | Принятие проекта муниципального правового акта о создании системы управления земельно-имуществен-ным комплексом | Проект муниципального правового акта | 01.01.2017 | 29.02.2017 | Габдрахманова В.Н., заместитель главы, руководитель отдела экономики, 8-83639-4-14-94, ekonpar@mail.ru |
| 3.3.2. | Проведение ОРВ принимаемого муниципального правового акта | Заключение об ОРВ муниципального правового акта | 01.03.2017 | 25.03.2017 | Габдрахманова В.Н., заместитель главы, руководитель отдела экономики, 8-83639-4-14-94, ekonpar@mail.ru |
| 3.3.3. | Принятие и утверждение муниципального правового акта | Муниципальный правовой акт | 26.03.2017 | 31.03.2017 | Габдрахманова В.Н., заместитель главы, руководитель отдела экономики, 8-83639-4-14-94, ekonpar@mail.ru |
| 3.3.4. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Протокол заседания экспертной группы | 01.04.2017 | 30.04.2017 | Руководитель экспертной группы (по согласованию) |
| 3.3.5. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение Проектного офиса Республики Марий Эл | 01.03.2017 | 30.03.2017 | Руководитель Проектного офиса (по согласованию) |
| 3.3.6. | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 01.12.2017 | 31.12.2017 | Агентство стратегических инициатив (по согласованию) |
| 4. | Практическое обеспечение |  |
| 4.1. | Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов на территории муниципальных образований | Габдрахманова В.Н., заместитель главы, руководитель отдела экономики, 8-83639-4-14-94, ekonpar@mail.ru |
|  | Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе: необходимо провести мероприятия по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства, относящихся к их полномочиям, при реализации инвестиционных проектов на территории муниципальных образований; анализ существующих схем взаимодействия участников при прохождении административных процедур. Исходя из полученных результатов данной работы, муниципальное образование организует работу по оптимизации административных процедур в сфере земельных отношений и строительства Планируемое целевое значение КПЭ по каждому показателю успешной практики: сокращение сроков на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства, относящихся к их полномочиям, при реализации инвестиционных проектов на территории муниципальных образований в 2 раза Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики: не требуются |  |
| 4.1.1. | Создание рабочей группы по оптимизации административных процедур | Распоряжение администрации | 01.01.2017 | 28.02.2017 | Габдрахманова В.Н., заместитель главы, руководитель отдела экономики, 8-83639-4-14-94, ekonpar@mail.ru |
| 4.1.2. | Разработка плана работ по оптимизации административных процедур | Утверждение плана | 01.03.2017 | 31.03.2017 | Габдрахманова В.Н., заместитель главы, руководитель отдела экономики, 8-83639-4-14-94, ekonpar@mail.ru |
| 4.1.3. | Анализ и публичное обсуждение муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих сроки предоставления муниципальных услуг в сфере земельных отношений и строительства | Проведен анализ и обсуждение сроков предоставления муниципальных услуг в сфере земельных отношений и строительства | 01.04.2017 | 31.05.2017 | Габдрахманова В.Н., заместитель главы, руководитель отдела экономики, 8-83639-4-14-94, ekonpar@mail.ru |
| 4.1.4. | Доработка и внесение изменений в административные регламенты в соответствии с поступившими замечаниями и предложениями | Административные регламенты с учетом рекомендаций | 01.06.2017 | 30.06.2017 |  |
| 4.1.5. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Протокол заседания экспертной группы | 01.07.2017 | 30.07.2017 | Руководитель экспертной группы (по согласованию) |
| 4.1.6. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение Проектного офиса Республики Марий Эл | 01.07.2017 | 30.07.2017 | Руководитель Проектного офиса (по согласованию) |
| 4.1.7. | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 01.12.2017 | 31.12.2017 | Агентство стратегических инициатив (по согласованию) |
| 4.2. | Включение в перечень услуг, предоставляемых на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Габдрахманова В.Н., заместитель главы, руководитель отдела экономики, 8-83639-4-14-94, ekonpar@mail.ru |
|  | Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе: выполнено частично. Предоставление муниципальной услуги «Предоставление субсидий в рамках муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства» осуществляется посредством МФЦ Планируемое целевое значение КПЭ по каждому показателю успешной практики: прием документов осуществлять только посредством МФЦ Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики: не требуются |  |
| 4.2.1. | Размещение на официальном портале администрации информации о предоставлении услуг, связанных разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Наличие информации | 01.01.2017 | 31.01.2017 | Габдрахманова В.Н., заместитель главы, руководитель отдела экономики, 8-83639-4-14-94, ekonpar@mail.ru |
| 4.2.2. | Консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства района о возможности получения в МФЦ услуг, связанных разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  | постоянно | постоянно | Габдрахманова В.Н., заместитель главы, руководитель отдела экономики, 8-83639-4-14-94, ekonpar@mail.ru |
| 4.2.3. | Анализ наиболее востребованных представителями бизнес-сообщества муниципальных услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Информация о наиболее востребованных представителями бизнес-сообщества муниципальных услуг | 01.02.2017 | 15.02.2017 | Габдрахманова В.Н., заместитель главы, руководитель отдела экономики, 8-83639-4-14-94, ekonpar@mail.ru |
| 4.2.4. | Подготовка предложения в Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл о внесении изменений в перечень услуг, оказываемых на базе МФЦ, в части дополнения услугами, связанными с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Письмо в Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | 16.02.2017 | 28.02.2017 |  |
| 4.2.5. | Внесение изменений в административные регламенты оказания муниципальных услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в части дополнения возможности получения услуг, в том числе консультационных, через МФЦ | Утверждение административных регламентов в новой редакции | 01.06.2017 | 30.06.2017 |  |
| 4.2.6. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Протокол заседания экспертной группы | 01.07.2017 | 30.07.2017 | Руководитель экспертной группы (по согласованию) |
| 4.2.7. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение Проектного офиса Республики Марий Эл | 01.07.2017 | 30.07.2017 | Руководитель Проектного офиса (по согласованию) |
| 4.2.8. | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 01.12.2017 | 31.12.2017 | Агентство стратегических инициатив (по согласованию) |
| 5. | Кадровое обеспечение |  |
| 5.1. | Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства | Габдрахманова В.Н., заместитель главы, руководитель отдела экономики, 8-83639-4-14-94, ekonpar@mail.ru |
|  | Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе: На постоянной основе осуществляется обучение муниципальных служащих муниципального образования "Параньгинский муниципальный район" в соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе Российской Федерации», согласно которому повышение квалификации муниципальных служащих должно проводиться не реже чем один раз в три года. В 2017 году планируется провести обучение специалистов «инвестиционного блока» администрации муниципального образования "Параньгинский муниципальный район" в рамках образовательных программ повышения квалификации муниципальных служащих, соответствующих квалификационным требованиям к профессиональным знаниям и навыкам в сфере менеджмента Планируемое целевое значение КПЭ по каждому показателю успешной практики: количество муниципальных служащих, прошедших процедуру подготовки и переподготовки. Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики: требуются средства на каждого обучающегося в сумме 8500 рублей |  |
| 5.1.1. | Разработка плана-графика обучения по программам повышения квалификации муниципальных служащих, соответствующих квалификационным требованиям к профессиональным знаниям и навыкам в сфере менеджмента | Разработанный план-график | 01.01.2017 | 31.01.2017 | Сибагатуллина М.М., ведущий специалист отдела организационно-правовой работы и делопроизводства администрации, 8-83639-4-14-11, parangasa@gmail.com |
| 5.1.2. | Разработка модели базовых компетенций для муниципальных служащих, осуществляющих взаимодействие с инвесторами | Разработанная модель компетенции | 01.02.2017 | 28.02.2017 | Габдрахманова В.Н., заместитель главы, руководитель отдела экономики, 8-83639-4-14-94, ekonpar@mail.ru |
| 5.1.3. | Разработка показателей эффективности деятельности муниципальных служащих взаимодействующих с инвесторами | Разработанные показатели эффективности деятельности служащих | 01.02.2017 | 28.02.2017 | Габдрахманова В.Н., заместитель главы, руководитель отдела экономики, 8-83639-4-14-94, ekonpar@mail.ru |
| 5.1.4. | Размещение плана-графика, модели базовых компетенций и показателей эффективности деятельности служащих на официальном портале администрации для проведения общественного обсуждения | План-график, модели базовых компетенций и показателей эффективности деятельности служащих размещены на официальном портале администрации | 01.03.2017 | 31.03.2017 | Сибагатуллина М.М., ведущий специалист отдела организационно-правовой работы и делопроизводства администрации, 8-83639-4-14-11, parangasa@gmail.com |
| 5.1.5. | Проведение предварительной экспертизы документа | Заключение экспертной группы | 01.04.2017 | 30.04.2017 | Руководитель экспертной группы (по согласованию) |
| 5.1.6. | Доработка материалов по практике (в случае необходимости) | Итоговый вариант документа | 01.05.2017 | 15.05.2017 | Габдрахманова В.Н., заместитель главы, руководитель отдела экономики, 8-83639-4-14-94, ekonpar@mail.ru |
| 5.1.7. | Утверждение плана-графика, модели базовых компетенций и показателей эффективности деятельности служащих | Утвержденные план-график, модели базовых компетенций и показателей эффективности деятельности служащих | 16.05.2017 | 31.05.2017 | Ибраев А.Г., глава администрации муниципального образования «Параньгинский муниципальный район» 8-83639-4-72-30 |
| 5.1.8. | Включение показателей эффективности в должностные регламенты муниципальных служащих | Показатели включены в должностные регламенты | 01.06.2017 | 30.06.2017 | Габдрахманова В.Н., заместитель главы, руководитель отдела экономики, 8-83639-4-14-94, ekonpar@mail.ru |
| 5.1.9. | Реализация мероприятия по профессиональной подготовке и переподготовке должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства | Свидетельство об учении | 01.07.2017 | 30.09.2017 | Сибагатуллина М.М., ведущий специалист отдела организационно-правовой работы и делопроизводства администрации, 8-83639-4-14-11, parangasa@gmail.com |
| 5.1.10 | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Протокол заседания экспертной группы | 01.10.2017 | 31.10.2017 | Руководитель экспертной группы (по согласованию) |
| 5.1.11 | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение Проектного офиса Республики Марий Эл | 01.10.2017 | 31.10.2017 | Руководитель Проектного офиса (по согласованию) |
| 5.1.11 | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 01.12.2017 | 31.12.2017 | Агентство стратегических инициатив (по согласованию) |