| СОГЛАСОВАНО Заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл, министр промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл, руководитель рабочей группы (проектного офиса) по участию Республики Марий Эл в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации _______________________В.П. Пашин «______» __________________ 2015 года | УТВЕРЖДЕНО Глава администрации муниципального образования «Советский муниципальный район» ___________________В.Е. Епифанов «______»_________________2015 г. |
| --- | --- |

Дорожная карта

по внедрению успешных практик, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства

и снятие административных барьеров в муниципальном образовании «Советский муниципальный район»

|  | Наименование успешной практики, вошедшей в Атлас муниципальных практик | Ответственный за внедрение успешной практики в целом (ФИО, тел., e-mail) |
| --- | --- | --- |
|  | Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе Планируемое целевое значение КПЭ по каждому показателю успешной практики Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики |  |
| №.№. | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации практики (ФИО, тел., e-mail) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Нормативное обеспечение |  |
| 1.1. | Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования | Журавлева Н.Г. и.о. заместителя главы администрации по экономическому развитию территорий, 8-83638-9-45-50, ekonomsovetsk@mail.ru |
|  | Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе: В муниципальном образовании «Советский муниципальный район» ежегодно формируется экономический паспорт, где отражаются общие сведения о районе, социально-экономическом развитии района, состоянии реального сектора экономики, наличии свободных инвестиционных площадок. Планируемое целевое значение КПЭ по каждому показателю успешной практики: актуальная версия экономического паспорта с учетом требований по его содержанию согласно методическим рекомендациям Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики: не требуются |  |
| 1.1.1. | Разработка инвестиционного паспорта | Инвестиционный паспорт | 01.02.2016 | 01.04.2016 | Журавлева Н.Г. и.о. заместителя главы администрации по экономическому развитию территорий, 8-83638-9-45-50, ekonomsovetsk@mail.ru |
| 1.1.2. | Размещение электронной версии инвестиционного паспорта на официальном портале муниципального образования | Опубликование электронной версии на официальном портале муниципального образования | 01.04.2016 | 02.04.2016 | Емельянов Антон Николаевич, ведущий специалист организационно-правового отдела, 8-83638-9-46-58, sovetsk_adm@mail.ru |
| 1.1.3 | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Протокол заседания экспертной группы | 01.04.2016 | 30.04.2016 | Руководитель экспертной группы (по согласованию) |
| 1.1.4. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение Проектного офиса Республики Марий Эл | 01.04.2016 | 30.04.2016 | Руководитель Проектного офиса (по согласованию) |
| 1.1.5. | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 01.12.2016 | 31.12.2016 | Агентство стратегических инициатив (по согласованию) |
| 1.2. | Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики муниципального образования и развития малого и среднего предпринимательства | Журавлева Н.Г. и.о. заместителя главы администрации по экономическому развитию территорий, 8-83638-9-45-50, ekonomsovetsk@mail.ru |
|  | Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе: Решением собрания депутатов муниципального образования «Советский муниципальный район» от 22 октября 2008 года № 392 утверждена Стратегия долгосрочного социально-экономического развития муниципального образования «Советский муниципальный район». Постановлением администрации Советского муниципального района от 31 октября 2013 г. №948 утверждена муниципальная программа «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Советский муниципальный район» на 2014-2018 годы». В состав программы входит подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Советском муниципальном районе на 2014 - 2018 годы» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Советский муниципальный район» на 2014 - 2018 годы». Ежегодно принимаются постановления администрации «О проведения отбора исполнителей мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Советском муниципальном районе на 2014 - 2018 годы» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Советский муниципальный район» на 2014 - 2018 годы» на текущий год. Необходимо внести изменения в действующие муниципальные правовые акты, с учетом последних изменений в федеральном и региональном законодательстве. Необходимо обеспечить принятие и реализацию комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики муниципального образования и развития малого и среднего предпринимательства и определяющих формы участия органов местного самоуправления и муниципальных предприятий и учреждений в развитии и поддержке инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории муниципального образования. Планируемое целевое значение КПЭ по каждому показателю успешной практики: приведение действующих НПА в соответствие, разработка новых Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики: не требуются |  |
| 1.2.1. | Анализ действующих муниципальных правовых актов на предмет их непротиворечивости и полноты правового регулирования | Составление перечня муниципальных правовых актов, в которые необходимо внести изменения, и перечень вопросов, которые необходимо урегулировать в действующих или вновь принимаемых муниципальных правовых актах | 01.02.2016 | 01.05.2016 | Журавлева Н.Г. и.о. заместителя главы администрации по экономическому развитию территорий, 8-83638-9-45-50, ekonomsovetsk@mail.ru, Полянин Константин Валерьевич, руководитель организационно-правового отдела, 8-83638-9-42-74 |
| 1.2.2. | Внесение изменений в действующие муниципальные правовые акты и разработка новых правовых актов, устанавливающих основные направления инвестиционной деятельности и развития МСП в МО | Проекты муниципальных правовых актов | 01.05.2016 | 30.07.2016 | Журавлева Н.Г. и.о. заместителя главы администрации по экономическому развитию территорий, 8-83638-9-45-50, ekonomsovetsk@mail.ru, Полянин Константин Валерьевич, руководитель организационно-правового отдела, 8-83638-9-42-74 |
| 1.2.3. | Размещение проектов на официальном портале муниципального образования для проведения общественного обсуждения | Проекты документов размещены на официальном портале муниципального образования | 01.08.2016 | 30.08.2016 | Емельянов Антон Николаевич, ведущий специалист организационно-правового отдела, 8-83638-9-46-58, sovetsk_adm@mail.ru |
| 1.2.4. | Проведение предварительной общественной экспертизы | Заключение экспертной группы | 30.08.2016 | 17.09.2016 | Руководитель экспертной группы (по согласованию) |
| 1.2.5. | Доработка проектов муниципальных правовых актов, (в случае необходимости) | Итоговые варианты документов | 17.09.2016 | 26.09.2016 | Журавлева Н.Г. и.о. заместителя главы администрации по экономическому развитию территорий, 8-83638-9-45-50, ekonomsovetsk@mail.ru, |
| 1.2.6. | Принятие муниципальных правовых актов | Муниципальные правовые акты | 26.09.2016 | 28.09.2016 | Журавлева Н.Г. и.о. заместителя главы администрации по экономическому развитию территорий, 8-83638-9-45-50, ekonomsovetsk@mail.ru, Полянин Константин Валерьевич, руководитель организационно-правового отдела, 8-83638-9-42-74 |
| 1.2.7. | Размещение муниципальных правовых актов на официальном портале муниципального образования | Муниципальные правовые акты на официальном портале муниципального образования | 28.09.2016 | 30.09.2016 | Емельянов Антон Николаевич, ведущий специалист организационно-правового отдела, 8-83638-9-46-58 |
| 1.2.8. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Протокол заседания экспертной группы | 01.10.2016 | 30.10.2016 | Руководитель экспертной группы (по согласованию) |
| 1.2.9. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение Проектного офиса Республики Марий Эл | 01.10.2016 | 30.10.2016 | Руководитель Проектного офиса (по согласованию) |
| 1.2.10. | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 01.12.2016 | 31.12.2016 | Агентство стратегических инициатив (по согласованию) |
| 1.3. | Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» | Журавлева Н.Г. и.о. заместителя главы администрации по экономическому развитию территорий, 8-83638-9-45-50, ekonomsovetsk@mail.ru |
|  | Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе: в муниципальном образовании отсутствует регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна», определяющий процедуры сопровождения инвестиционного проекта органами местного самоуправления или специализированной организацией, обеспечивающие получение полного комплекса услуг, связанных с реализацией инвестиционного проекта на территории муниципального образования Планируемое целевое значение КПЭ по каждому показателю успешной практики: наличие регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики: не требуются |  |
| 1.3.1. | Разработка проекта регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна на территории муниципального образования | Проект регламента | 31.05.2016 | 14.06.2016 | Журавлева Н.Г. и.о. заместителя главы администрации по экономическому развитию территорий, 8-83638-9-45-50, ekonomsovetsk@mail.ru, Полянин Константин Валерьевич, руководитель организационно-правового отдела, 8-83638-9-42-74 |
| 1.3.2. | Размещение проекта регламента на официальном портале муниципального образования для проведения общественного обсуждения | Проект размещен на официальном портале муниципального образования | 14.06.2016 | 15.07.2016 | Емельянов Антон Николаевич, ведущий специалист организационно-правового отдела, 8-83638-9-46-58 |
| 1.3.3. | Проведение предварительной общественной экспертизы проекта регламента | заключение экспертной группы | 15.07.2016 | 14.08.2016 | Руководитель экспертной группы (по согласованию) |
| 1.3.4. | Доработка проекта регламента (в случае необходимости) | итоговый вариант регламента | 14.08.2016 | 30.08.2016 | Журавлева Н.Г. и.о. заместителя главы администрации по экономическому развитию территорий, 8-83638-9-45-50, ekonomsovetsk@mail.ru, Полянин Константин Валерьевич, руководитель организационно-правового отдела, 8-83638-9-42-74 |
| 1.3.5. | Согласование регламента с исполнителями его мероприятий и Главой администрации | утвержденный регламент | 30.08.2016 | 01.10.2016 | Журавлева Н.Г. и.о. заместителя главы администрации по экономическому развитию территорий, 8-83638-9-45-50, ekonomsovetsk@mail.ru, Полянин Константин Валерьевич, руководитель организационно-правового отдела, 8-83638-9-42-74 |
| 1.3.6. | Внедрение действия регламента | Презентация регламента | 01.10.2016 | постоянно | Журавлева Н.Г. и.о. заместителя главы администрации по экономическому развитию территорий, 8-83638-9-45-50, ekonomsovetsk@mail.ru |
| 1.3.7. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Протокол заседания экспертной группы | 01.10.2016 | 30.10.2016 | Руководитель экспертной группы (по согласованию) |
| 1.3.8. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение Проектного офиса Республики Марий Эл | 01.10.2016 | 30.10.2016 | Руководитель проектного офиса (по согласованию) |
| 1.3.9. | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 01.12.2016 | 31.12.2016 | Агентство стратегических инициатив (по согласованию) |
| 1.4. | Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | Журавлева Н.Г. и.о. заместителя главы администрации по экономическому развитию территорий, 8-83638-9-45-50, ekonomsovetsk@mail.ru |
|  | Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе: в муниципальном образовании отсутствует нормативный акт, о порядке проведения оценки регулирующего воздействия (далее ОРВ) проектов муниципальных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности. Необходимо разработать такой нормативный акт Планируемое целевое значение КПЭ по каждому показателю успешной практики: разработанный порядок проведения оценки ОРВ Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики: не требуются |  |
| 1.4.1. | Разработка проекта постановления администрации, определяющего область нормотворчества, на которую распространяется оценка регулирующего воздействия, порядок и процедуры оценки регулирующего воздействия в муниципальном образовании «Советский муниципальный район» | проект постановления администрации муниципального образования | 01.09.2016 | 16.09.2016 | Журавлева Н.Г. и.о. заместителя главы администрации по экономическому развитию территорий, 8-83638-9-45-50, ekonomsovetsk@mail.ru, Полянин Константин Валерьевич, руководитель организационно-правового отдела, 8-83638-9-42-74 |
| 1.4.2. | Размещение проекта постановления на официальном портале муниципального образования для проведения общественного обсуждения | проект постановления размещен на официальном портале муниципального образования | 16.09.2016 | 30.09.2016 | Емельянов Антон Николаевич, ведущий специалист организационно-правового отдела, 8-83638-9-46-58 |
| 1.4.3. | Проведение предварительной общественной экспертизы проекта постановления | Протокол заседания экспертной группы | 01.10.2016 | 14.10.2016 | Руководитель экспертной группы (по согласованию) |
| 1.4.4. | Доработка проекта постановления (в случае необходимости) | итоговый вариант постановления | 14.10.2016 | 24.10.2016 | Журавлева Н.Г. и.о. заместителя главы администрации по экономическому развитию территорий, 8-83638-9-45-50, ekonomsovetsk@mail.ru |
| 1.4.5. | Согласование и принятие постановления администрации | постановление администрации | 24.10.2016 | 28.10.2016 | Журавлева Н.Г. и.о. заместителя главы администрации по экономическому развитию территорий, 8-83638-9-45-50, ekonomsovetsk@mail.ru |
| 1.4.6. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Протокол заседания экспертной группы | 01.11.2016 | 30.11.2016 | Руководитель экспертной группы (по согласованию) |
| 1.4.7. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение Проектного офиса Республики Марий Эл | 01.11.2016 | 30.11.2016 | Руководитель Проектного офиса (по согласованию) |
| 1.4.8. | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 01.12.2016 | 31.12.2016 | Агентство стратегических инициатив (по согласованию) |
| 1.5. | Ежегодное инвестиционное послание Главы муниципального образования с принятием инвестиционной декларации (инвестиционного меморандума) | Журавлева Н.Г. и.о. заместителя главы администрации по экономическому развитию территорий, 8-83638-9-45-50, ekonomsovetsk@mail.ru, |
|  | Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе: Глава администрации муниципального образования «Советский муниципальный район» ежегодно обращается к депутатам об итогах за прошедший период и задачами на текущий год. Планируемое целевое значение КПЭ по каждому показателю успешной практики: ежегодное инвестиционное послание главы к депутатам Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики: не требуются |  |
| 1.5.1. | Подготовка проекта ежегодного инвестиционного послания Главы администрации | Подготовлен проект ежегодного послания Главы администрации | 01.02.2016 | 30.04.2016 | Журавлева Н.Г. и.о. заместителя главы администрации по экономическому развитию территорий, 8-83638-9-45-50, ekonomsovetsk@mail.ru, |
| 1.5.2. | Рассмотрение проекта ежегодного инвестиционного послания рабочей группой | Протокол заседания рабочей группы | 30.04.2016 | 17.05.2016 | Журавлева Н.Г. и.о. заместителя главы администрации по экономическому развитию территорий, 8-83638-9-45-50, ekonomsovetsk@mail.ru, |
| 1.5.3 | Обращение главы администрации к депутатам муниципального образования | Подготовленное ежегодное послание | 17.05.2016 | 07.11.2016 | Глава администрации муниципального образования «Советский муниципальный район» В.Е. Епифанов. тел. 8(83638) 9-43-15 |
| 1.5.4. | Размещение утвержденного ежегодного инвестиционного послания на официальном портале муниципального образования | Опубликовано ежегодное инвестиционное послание | 01.11.2016 | 07.11.2016 | Емельянов Антон Николаевич, ведущий специалист организационно-правового отдела, 8-83638-9-46-58 |
| 1.5.5 | Присоединение к выполнению Инвестиционной декларации Республики Марий Эл | Постановление администрации | 01.02.2016 | 28.02.2016 | Журавлева Н.Г. и.о. заместителя главы администрации по экономическому развитию территорий, 8-83638-9-45-50, ekonomsovetsk@mail.ru |
| 1.5.6. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Протокол заседания экспертной группы | 07.11.2016 | 29.11.2016 | Руководитель экспертной группы (по согласованию) |
| 1.5.6. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение Проектного офиса Республики Марий Эл | 07.11.2016 | 29.11.2016 | Руководитель проектного офиса (по согласованию) |
| 1.5.7. | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 01.12.2016 | 31.12.2016 | Агентство стратегических инициатив (по согласованию) |
| 2. | Информационное обеспечение |  |
| 2.1. | Утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании и порядка представления информации для размещения на Инвестиционной карте Республики Марий Эл | Журавлева Н.Г. и.о. заместителя главы администрации по экономическому развитию территорий, 8-83638-9-45-50, ekonomsovetsk@mail.ru, |
|  | Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе: план создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры не сформирован, информация о свободных инвестиционных площадках направляется в минэкономразвития РМЭ, разработаны схемы территориального планирования поселений района Планируемое целевое значение КПЭ по каждому показателю успешной практики: Наличие актуальной версии плана. Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики: не требуются |  |
| 2.1.1. | Разработка проекта Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры | Разработан проект плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры | 01.01.2016 | 29.02.2015 | Журавлева Н.Г. и.о. заместителя главы администрации по экономическому развитию территорий, 8-83638-9-45-50, ekonomsovetsk@mail.ru, |
| 2.1.2. | Размещение проекта плана на официальном портале муниципального образования для проведения общественного обсуждения | Проект Плана размещен на официальном портале муниципального образования | 01.03.2016 | 02.03.2016 | Емельянов Антон Николаевич, ведущий специалист организационно-правового отдела, 8-83638-9-46-58 |
| 2.1.3. | Формирование проекта Порядка формирования Плана | Сформирован проект Порядка формирования Плана | 01.03.2016 | 29.04.2016 | Милютина Маргарита Валерьевна, главный специалист отдела экономики, 8-83638-9-45-50, ekonomsovetsk@mail.ru |
| 2.1.4. | Размещение проекта Порядка на официальном портале муниципального образования для проведения общественного обсуждения | Проект Порядка размещен на официальном портале муниципального образования | 30.04.2016 | 30.04.2016 | Емельянов Антон Николаевич, ведущий специалист организационно-правового отдела, 8-83638-9-46-58 |
| 2.1.5. | Проведение предварительной общественной экспертизы проектов | Заключение экспертной группы | 01.05.2016 | 31.05.2016 | Руководитель экспертной группы (по согласованию) |
| 2.1.6. | Рассмотрение проектов рабочей группой | Протокол рассмотрения проектов рабочей группой | 01.06.2016 | 15.06.2016 | Милютина Маргарита Валерьевна, главный специалист отдела экономики, 8-83638-9-45-50, ekonomsovetsk@mail.ru |
| 2.1.7. | Доработка плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании (в случае необходимости) | Доработанный план создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры | 16.06.2016 | 26.06.2016 | Милютина Маргарита Валерьевна, главный специалист отдела экономики, 8-83638-9-45-50, ekonomsovetsk@mail.ru |
| 2.1.8. | Утверждение плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры | Утвержденные план создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры | 27.06.2015 | 28.06.2016 | Журавлева Н.Г. и.о. заместителя главы администрации по экономическому развитию территорий, 8-83638-9-45-50, ekonomsovetsk@mail.ru, |
| 2.1.9. | Размещение плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры на официальном портале муниципального образования | Размещенные план создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры на официальном портале муниципального образования | 29.06.2016 | 30.06.2016 | Емельянов Антон Николаевич, ведущий специалист организационно-правового отдела, 8-83638-9-46-58 |
| 2.1.10. | Направление плана в министерство экономического развития и торговли для размещения на интерактивной инвестиционной карте Республики Марий Эл | Направление плана в министерство экономического развития и торговли для размещения на интерактивной инвестиционной карте Республики Марий Эл | 01.07.2016 | 02.07.2016 | Милютина Маргарита Валерьевна, главный специалист отдела экономики, 8-83638-9-45-50, ekonomsovetsk@mail.ru |
| 2.1.11. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Решение, оформленное в протоколе заседания экспертной группы | 03.07.2016 | 31.07.2016 | Руководитель экспертной группы (по согласованию) |
| 2.1.12. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение Проектного офиса Республики Марий Эл | 01.08.2016 | 31.08.2016 | Руководитель Проектного офиса (по согласованию) |
| 2.1.13 | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 01.12.2016 | 30.12.2016 | Агентство стратегических инициатив (по согласованию) |
| 2.2. | Организация специализированного интернет-ресурса муниципального образования об инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал прямой связи органов местного самоуправления с инвесторами | Журавлева Н.Г. и.о. заместителя главы администрации по экономическому развитию территорий, 8-83638-9-45-50, ekonomsovetsk@mail.ru, |
|  | Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе: В Советском муниципальном районе создан и поддерживается в актуальном состоянии официальный порталАдминистрации муниципального образования «Советский муниципальный район». Информация об инвестиционной деятельности на портале либо отсутствует, либо расположена в разных разделах, т.е. для потенциальных инвесторов сложно её найти. Необходимо создать специализированный раздел об инвестиционной деятельности и разместить в нем всю информацию по данному направлению. Планируемое целевое значение КПЭ по каждому показателю успешной практики: создание специализированного раздела об инвестиционной деятельности, размещение и подержание в актуальном состоянии всей информации по данному направлению Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики: не требуются |  |
| 2.2.1. | Создание специализированного раздела об инвестиционной деятельности на официальном портале муниципального образования «Советский муниципальный район» | создан специализированный раздел | 01.02.2016 | 28.06.2016 | Емельянов Антон Николаевич, ведущий специалист организационно-правового отдела, 8-83638-9-46-58 |
| 2.2.2. | Заполнение раздела об инвестиционной деятельности документами, информацией, материалами, определяющими ведение инвестиционной деятельности на территории муниципального образования «Советский муниципальный район» | Размещенная актуальная информация | 28.06.2016 | 30.06.2016 | Журавлева Н.Г. и.о. заместителя главы администрации по экономическому развитию территорий, 8-83638-9-45-50, ekonomsovetsk@mail.ru, |
| 2.2.3. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение экспертной группы | 01.07.2016 | 30.07.2016 | Руководитель экспертной группы (по согласованию) |
| 2.2.4. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение Проектного офиса Республики Марий Эл | 01.07.2016 | 30.07.2016 | Руководитель Проектного офиса (по согласованию) |
| 2.2.5. | Подтверждение внедрения успешной практики | заключение по результатам экспертизы | 01.12.2016 | 31.12.2016 | Агентство стратегических инициатив (по согласованию) |
| 2.2.6. | Техническая поддержка интернет-портала | работающий интернет-портал | постоянно | постоянно | Емельянов Антон Николаевич, ведущий специалист организационно-правового отдела, 8-83638-9-46-58 |
| 2.2.7. | Информационная поддержка интернет-портала | размещение актуализированной информации на интернет-портале | постоянно | постоянно | Журавлева Н.Г. и.о. заместителя главы администрации по экономическому развитию территорий, 8-83638-9-45-50, ekonomsovetsk@mail.ru, |
| 2.3. | Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | Журавлева Н.Г. и.о. заместителя главы администрации по экономическому развитию территорий, 8-83638-9-45-50, ekonomsovetsk@mail.ru, |
|  | Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе: На сайте администрации есть раздел «Малый и средний бизнес», где публикуются все документы, объявления, протоколы заседания Координационного центра по развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Советский муниципальный район». Необходимо добавить информацию о кредитных организациях и разместить пресс-релизы об информационной и консультационной поддержке и популяризации предпринимательской деятельности, а также об иной информации по указанному вопросу в МФЦ Планируемое целевое значение КПЭ по каждому показателю успешной практики: доведение до предпринимательского сообщества информации о предоставлении финансовой и имущест-венной поддержки регионального и муниципального уровней и оказании муниципальных услуг в рамках популяризация предпринимательской деятельности, поддержка информации в актуализированном состоянии, информирование предпринимательского сообщества о ведении инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории муниципального образования Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики: не требуются |  |
| 2.3.1. | Создание на официальном портале муниципального образования «Советский муниципальный район» раздела «Поддержка малого и среднего предпринимательства» с информацией о кредитных организациях (филиалах), действующих на территории муниципального образования, программах и мерах поддержки предпринимательской деятельности | На официальном портале муниципального образования создан раздел о кредитных организациях (филиалах) | 01.01.2016 | 31.04.2016 | Емельянов Антон Николаевич, ведущий специалист организационно-правового отдела, 8-83638-9-46-58 |
| 2.3.2. | Проведение рабочих встреч с субъектами малого и среднего предпринимательства с приглашением представителей банковского сектора и другими информационно-аналитическими центрами по вопросам осуществления поддержки инвестиционной и предпринимательской деятельности | Проведены рабочие встречи с субъектами малого и среднего предпринимательства | 01.05.2016 | 31.05.2016 | Журавлева Н.Г. и.о. заместителя главы администрации по экономическому развитию территорий, 8-83638-9-45-50, ekonomsovetsk@mail.ru, |
| 2.3.3 | Размещение информационных материалов о предоставлении поддержки субъектам предпринимательской деятельности в МФЦ | Наличие информационных материалов в МФЦ | 01.04.2016 | постоянно | Журавлева Н.Г. и.о. заместителя главы администрации по экономическому развитию территорий, 8-83638-9-45-50, ekonomsovetsk@mail.ru, |
| 2.3.4. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Протокол заседания экспертной группы | 01.06.2016 | 30.06.2016 | Руководитель экспертной группы (по согласованию) |
| 2.3.5. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение Проектного офиса Республики Марий Эл | 01.06.2016 | 30.06.2016 | Руководитель Проектного офиса (по согласованию) |
| 2.3.6. | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 01.12.2016 | 31.12.2016 | Агентство стратегических инициатив (по согласованию) |
| 3. | Организационное обеспечение |  |
| 3.1. | Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе муниципального образования | Журавлева Н.Г. и.о. заместителя главы администрации по экономическому развитию территорий, 8-83638-9-45-50, ekonomsovetsk@mail.ru, |
|  | Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе: решением Советского районного собрания «О Координационном Совете по малому предпринимательству при администрации муниципального образования «Советский район» от 19.03.2003г. №99 создан Координационной совете по развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Советский муниципальный район» (далее – Совет). Необходимо наделить Совет полномочиями в сфере улучшения инвестиционного климата Планируемое целевое значение КПЭ по каждому показателю успешной практики: обеспечение функционирования Совета, организация его работы Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики: не требуются |  |
| 3.1.1. | Изучение опыта внедрения данной практики в муниципалитетах | Отбор наиболее подходящих методов внедрения практики для МО | 01.01.2016 | 15.01.2016 | Журавлева Н.Г. и.о. заместителя главы администрации по экономическому развитию территорий, 8-83638-9-45-50, ekonomsovetsk@mail.ru |
| 3.1.2. | Внесение изменения в муниципальный правовой акт о Совете | Проект муниципального правового акта | 15.01.2016 | 20.01.2016 | Журавлева Н.Г. и.о. заместителя главы администрации по экономическому развитию территорий, 8-83638-9-45-50, ekonomsovetsk@mail.ru |
| 3.1.3. | Проведение оценки регулирующего воздействия принимаемого муниципального правового акта | Заключение об оценке регулирующего воздействия принимаемого муниципального правового акта | 20.01.2016 | 15.02.2016 | Журавлева Н.Г. и.о. заместителя главы администрации по экономическому развитию территорий, 8-83638-9-45-50, ekonomsovetsk@mail.ru |
| 3.1.4. | Принятие и утверждение муниципального правового акта | Муниципальный правовой акт | 15.02.2016 | 18.02.2016 | Журавлева Н.Г. и.о. заместителя главы администрации по экономическому развитию территорий, 8-83638-9-45-50, ekonomsovetsk@mail.ru, |
| 3.1.5. | Проведение в соответствии с регламентом заседаний Совета с рассмотрением вопросов касающихся инвестиционной деятельности | Протоколы заседаний Совета | 18.02.2016 | 31.12.2016 | Журавлева Н.Г. и.о. заместителя главы администрации по экономическому развитию территорий, 8-83638-9-45-50, ekonomsovetsk@mail.ru, |
| 3.1.6. | Размещение информации о деятельности Совета на официальном портале муниципального образования | Наличие информации на официальном портале | 28.02.2016 | 29.02.2016 | Емельянов Антон Николаевич, ведущий специалист организационно-правового отдела, 8-83638-9-46-58 |
| 3.1.7. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Протокол заседания экспертной группы | 01.03.2016 | 30.03.2016 | Руководитель экспертной группы (по согласованию) |
| 3.1.8. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение Проектного офиса Республики Марий Эл | 01.03.2016 | 30.03.2016 | Проектный офис |
| 3.1.9. | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 01.12.2016 | 31.12.2016 | Агентство стратегических инициатив (по согласованию) |
| 4. | Кадровое обеспечение |  |
| 4.1. | Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства | Чепайкина Т.В., заместитель главы, администрации, руководитель аппарата, 8-83638-9-42-45 |
|  | Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе: На постоянной основе осуществляется обучение муниципальных служащих муниципального образования «Советский муниципальный район» в соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе Российской Федерации», согласно которому повышение квалификации муниципальных служащих должно проводиться не реже чем один раз в три года. В 2016 году планируется провести обучение специалистов «инвестиционного блока» администрации муниципального образования «Советский муниципальный район» в рамках образовательных программ Института дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный технологический университет» Планируемое целевое значение КПЭ по каждому показателю успешной практики: количество муниципальных служащих, прошедших процедуру подготовки и переподготовки. Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики: средства будут выделены в рамках реализации мероприятий программы по переподготовке кадров |  |
| 4.1.1. | Разработка плана-графика под-готовки и организации обучения по программам повышения квалификации муниципальных служащих, замещающих должности, исполнение обязанностей по которым предусматривает наличие профессиональных знаний в сфере менеджмента | разработанный план-график | 01.02.2016 | 11.05.2016 | Полянин Константин Валерьевич, руководитель организационно-правового отдела, 8-83638-9-42-74 |
| 4.1.2. | Разработка показателей эффективности деятельности муниципальных служащих взаимодействующих с инвесторами | разработанные показатели эффективности | 01.02.2016 | 11.05.2016 | Журавлева Н.Г. и.о. заместителя главы администрации по экономическому развитию территорий, 8-83638-9-45-50, ekonomsovetsk@mail.ru, |
| 4.1.3. | Описание модели компетенции для муниципальных служащих, осуществляющих взаимодействие с инвесторами | разработанная модель компетенции | 10.06.2016 | 23.09.2016 | Полянин Константин Валерьевич, руководитель организационно-правового отдела, 8-83638-9-42-74 |
| 4.1.4. | Размещение плана-графика, показателей эффективности и модели компетенции на официальном портале муниципального образования для проведения общественного обсуждения | план-график, показатели эффективности и модель компетенции размещены на официальном портале муниципального образования | 23.09.2016 | 30.09.2016 | Журавлева Н.Г. и.о. заместителя главы администрации по экономическому развитию территорий, 8-83638-9-45-50, ekonomsovetsk@mail.ru, Емельянов Антон Николаевич, ведущий специалист организационно-правового отдела, 8-83638-9-46-58 |
| 4.1.5. | Проведение предварительной общественной экспертизы исполнения требования Стандарта | заключение экспертной группы | 30.09.2016 | 14.10.2016 | руководитель экспертной группы (по согласованию) |
| 4.1.6. | Доработка показателей эффективности (в случае необходимости) | показатели эффективности с изменениями | 14.10.2016 | 21.10.2016 | Журавлева Н.Г. и.о. заместителя главы администрации по экономическому развитию территорий, 8-83638-9-45-50, ekonomsovetsk@mail.ru, |
| 4.1.7. | Доработка плана-графика и модели компетенции (в случае необходимости) | план-график и модель компетенции с изменениями | 14.10.2016 | 21.10.2016 | Полянин Константин Валерьевич, руководитель организационно-правового отдела, 8-83638-9-42-74 |
| 4.1.8. | Утверждение плана-графика и модели компетенции | утвержденные план-график и модель компетенции | 21.10.2016 | 08.11.2016 | Журавлева Н.Г. и.о. заместителя главы администрации по экономическому развитию территорий, 8-83638-9-45-50, ekonomsovetsk@mail.ru, Полянин Константин Валерьевич, руководитель организационно-правового отдела, 8-83638-9-42-74, 8-83639-4-14-11 |
| 4.1.9. | Включение показателей эффективности в должностные регламенты муниципальных служащих | должностные регламенты с включенными в них показателями эффективности | 21.10.2016 | 08.11.2016 | Журавлева Н.Г. и.о. заместителя главы администрации по экономическому развитию территорий, 8-83638-9-45-50, ekonomsovetsk@mail.ru, |
| 4.1.10. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Протокол заседания экспертной группы | 08.11.2016 | 02.12.2016 | Руководитель экспертной группы (по согласованию) |
| 4.1.11. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение Проектного офиса Республики Марий Эл | 08.11.2016 | 02.12.2016 | Руководитель проектного офиса (по согласованию) |
| 4.1.12. | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 02.12.2016 | 31.12.2016 | Агентство стратегических инициатив (по согласованию) |