## Вода
срок: до 1 апреля
├─────────┤
Отчет о выполнении производственной программы за 2016 год
Общество с ограниченной ответственностью "Холдинг Морки"
(наименование регулируемой организации)
почтовый адрес 425120, Республика Марий Эл, Моркинский район, пгт.Морки, улица Пушкина, д.2
наименование производственной программы: холодное водоснабжение
(указать наименование и вид регулируемой деятельности (горячее водоснабжение или холодное водоснабжение или водоотведение))
№ п/п | 0 | Ед из. | План на 2016 год | Исполнено за 2016 год | отклонение, гр.5-гр.4 | % исполнения | причины отклонений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Объем финансирования мероприятий, предусмотренных производственными программами по ремонту объектов централизованной системы (указать в разрезе видов регулируемых услуг ) | тыс.руб. | 462 | 473.13 | 11.13 | 102.4091
2. | Объем финансирования мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, качества горячей воды и (или) качества очистки сточных вод (указать в разрезе видов регулируемых услуг ) | тыс.руб.
3. | Объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (указать в разрезе видов регулируемых услуг ) | тыс.руб.
4. | Объем финансирования мероприятий по снижению потерь воды при транспортировке (указать в разрезе видов регулируемых услуг ) |  |  | 473.13 | 473.13
5. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ) (указать в разрезе видов регулируемых услуг ) | тыс.руб. | 2069.9 | 3508 | 1438.1 | 169.4768
6. | Объем услуг, всего, в том числе: | тыс.куб.м | 81.79 | 102.03 | 20.24 | 124.7463
| бюджетным абонентам | тыс.куб.м | 5.01 | 3.11 | -1.9 | 62.0758
| населению | тыс.куб.м | 66.74 | 96.69 | 29.95 | 144.8756
| прочим абонентам | тыс.куб.м | 2.603 | 2.23 | -0.373 | 85.6704
7. | График реализации мероприятий производственной программы (с указанием срока исполнения)
8. | Целевые показатели деятельности регулируемых организаций:
а) показатели качества соответственно горячей и питьевой воды;
б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
в) показатели качества обслуживания абонентов;
г) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке;
д) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;
е) иные установленные показатели (укзать какие в случае их наличия)
Руководитель __________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
организации
исполнитель __________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

## водоот-е
срок: до 1 апреля
├─────────┤
Отчет о выполнении производственной программы за 2016 год
(наименование регулируемой организации)
почтовый адрес
наименование производственной программы: водоотведение
(указать наименование и вид регулируемой деятельности (горячее водоснабжение или холодное водоснабжение или водоотведение))
№ п/п | Наименование показателей | Ед из. | План на 2016 год | Исполнено за 2016 год | отклонение, гр.5-гр.4 | % исполнения | причины отклонений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Объем финансирования мероприятий, предусмотренных производственными программами по ремонту объектов централизованной системы (указать в разрезе видов регулируемых услуг ) | тыс.руб.
2. | Объем финансирования мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, качества горячей воды и (или) качества очистки сточных вод (указать в разрезе видов регулируемых услуг ) | тыс.руб.
3. | Объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (указать в разрезе видов регулируемых услуг ) | тыс.руб.
4. | Объем финансирования мероприятий по снижению потерь воды при транспортировке (указать в разрезе видов регулируемых услуг )
5. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ) (указать в разрезе видов регулируемых услуг ) | тыс.руб.
6. | Объем услуг, всего, в том числе: | тыс.куб.м
| бюджетным абонентам | тыс.куб.м
| населению | тыс.куб.м
| прочим абонентам | тыс.куб.м
7. | График реализации мероприятий производственной программы (с указанием срока исполнения)
8. | Целевые показатели деятельности регулируемых организаций:
а) показатели качества соответственно горячей и питьевой воды;
б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
в) показатели качества обслуживания абонентов;
г) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке;
д) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;
е) иные установленные показатели (укзать какие в случае их наличия)
Руководитель __________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
организации
исполнитель __________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)