|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«ЧУКСОЛА** **ЯЛЫСЕ ИЛЕМ»** **МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАНИЙЫН АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ****ПУНЧАЛ** |  | **АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЧУКСОЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»****ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |

от 06 сентября 2019 г. № 39

О реализации на территории муниципального образования
«Чуксолинское сельское поселение» проекта по поддержке

местных инициатив

 Во исполнение решения Собрания депутатов муниципального образования «Чуксолинское сельское поселение» от 26 марта 2019 г.
№ 224 «Об участии в реализации на территории Республики Марий Эл проекта по поддержке местных инициатив» (в редакции решения
от 06 сентября 2019 г. № 236) и в целях повышения качества предоставления муниципальных услуг на местном уровне и расширения участия граждан
в осуществлении местного самоуправления, Администрация муниципального образования «Чуксолинское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести следующие изменения в постановление Администрации муниципального образования «Чуксолинское сельское поселение»
от 28 марта 2019 г. № 22 «О реализации на территории муниципального образования «Чуксолинское сельское поселение» проекта по поддержке местных инициатив» (далее – постановление):

 1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:

«1. Реализовать в 2019 году и в 2020 году на территории муниципального образования «Чуксолинское сельское поселение» проект
по поддержке местных инициатив.».

1.2. В пункте 2 постановления абзац 2 изложить в следующей редакции:

«План реализации на территории муниципального образования «Чуксолинское сельское поселение» проекта по поддержке местных инициатив в 2019 году и в 2020 году;».

1.3. Пункт 3 постановления дополнить абзацем 2 следующего содержания:

«Определить, что в 2020 году на реализацию проекта по поддержке местных инициатив в муниципальном образовании «Чуксолинское сельское поселение» за счет средств бюджета муниципального образования «Чуксолинское сельское поселение» направляются денежные средства
в размере 15,77 % от стоимости проекта.».

2. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах муниципального образования «Чуксолинское сельское поселение»
в установленном порядке и разместить на официальном сайте муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» <http://mari-el.gov.ru/toryal/> (по соглашению).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

муниципального образования

«Чуксолинское сельское поселение» А.А.Ермаков

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНпостановлением Администрации муниципального образования «Чуксолинское сельское поселение»от 28 марта 2019 г. № 22 (в редакции постановления от 06 сентября 2019 г. № 39) |

ПЛАН

реализации проекта по поддержке местных инициатив

на территории муниципального образования «Чуксолинское сельское поселение» в 2020 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
|  | Информирование жителей поселения для участия в Проекте | до 1 сентября 2019 г. | Специалисты администрации поселения, депутаты Собрания депутатов поселения (по согласованию), Совет ветеранов (по согласованию) |
|  | Проведение собраний, опросов жителей поселения  | до 05 сентября 2019 г. | Специалисты администрации поселения |
|  | Проведение общего собрания, определение приоритетной проблемы, создание инициативной группы, определение местного вклада | до 31 марта 2019 г. | Ермаков А.А. |
|  | Формулировка выявленных проблем и приоритетов | до 31 марта 2019 г. | Ермаков А.А. |
|  | Оформление конкурсной заявки по установленной форме | до 10 сентября 2019 г. | Речкина Н.О. |
|  | Разработка программы (проекта) | до 10 сентября 2019 г | Рабочая группа |
|  | Разработка технической документации по программе и ее согласование с заинтересованными сторонами | до 10 сентября 2019 г | Ермаков А.А. |
|  | Подготовить выписку из бюджета муниципального образования «Чуксолинское сельское поселение» об источниках финансирования программы | до 10 сентября 2019 г | Корчемкина Т.В. |
|  | Оформление решения жителей поселения о поддержке проекта и о готовности софинансировать (протокола собрания жителей поселения). В протоколе общего собрания жителей указывается:- выбранная населением программа, в том числе наименование объекта (территории) и краткое описание работ;- сумма вклада населения; - состав инициативной группы;- количество жителей: присутствовавших на собрании, проголосовавших за реализацию программы, общее количество жителей сельского поселения | до 5 сентября 2019 г. | Егошина М.Н. |
|  | Опубликование в Новоторъяльской районной газете «Ялысе увер»-«Сельская новь» статьи о проекте | 6 сентября 2019 г. | Ермаков А.А. |
|  | Получение гарантийных писем со стороны организаций, осуществляющих деятельность на территории поселения или другого внебюджетного источника о готовности софинансировать мероприятия программы | до 10 сентября 2019 г. | Ермаков А.А.Корчемкина Т.В. |
|  | Оформление документов, удостоверяющие право собственности поселения на объект | до 10 сентября 2019 г. | Речкина Н.О. |
|  | Подготовка сводного сметного расчета на выполнение работ по объекту в рамках программы, согласованный с ГБУ РМЭ «Центр по ценообразованию в строительстве и жилищно-коммунальном комплексе» | до 10 сентября 2019 г. | Ермаков А.А. |
|  | Обнародовать на информационных стендах МО «Чуксолинское сельское поселение» и разместить на официальном сайте МО «Новоторъяльский муниципальный район» разработанную и согласованную программу | с 1 по 10 сентября 2019 г. | Специалисты администрации поселения |
|  | Подача конкурсной заявки | до 10 сентября 2019 г. | Ермаков А.А. |
|  | Подписание соглашения о предоставлении субсидии с Министерством экономического развития и торговли Республики Марий Эл | В соответствии с порядком о предоставлении субсидий  | Ермаков А.А. |
|  | Осуществление закупок работ, товаров и услуг в рамках Проекта | При доведении лимитов бюджетных обязательств | Ермаков А.А.Корчемкина Т.В. |
|  | Информирование населения о ходе реализации программ | В течение всего периода реализации программ | Администрация поселения |
|  | Осуществление строительного надзора за ходом реализации работ в рамках программ | В период ремонтных работ | Администрация поселения |
|  | Прием - сдача завершенного объекта. Проводится в соответствии с законодательством и строительными нормами и правилами | По окончании ремонта  | Комиссия по приему-сдаче |
|  | Информирование населения поселения о проведения процедуры приема-сдачи выполненных работ | По окончании ремонта | Администрация поселения |