| “У ТОРЪЯЛ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН” МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАНИЙЫН АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ ПУНЧАЛ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НОВОТОРЪЯЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН” ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

от  27  марта 2019 г. № 103

О подготовке объектов жизнеобеспечения населения

и социальной сферы муниципального образования

«Новоторъяльский муниципальный район» к работе

в осенне-зимний период 2019-2020 годов

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и в целях своевременной и качественной подготовки объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов, Администрация муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план организационно-технических мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов.

2. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде Администрации муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» в установленном порядке и разместить на официальном сайте муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» http://mari-el.gov.ru/toryal.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» Таныгину Т.А.

Глава Администрации

муниципального образования

«Новоторъяльский муниципальный район»				    В. Блинов

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального образования

«Новоторъяльский муниципальный район»

от  ___  марта  2019 г. № _____

План организационно-технических мероприятий 
по подготовке объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы муниципального образования 
«Новоторъяльский муниципальный район» к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание межведомственной комиссии по подготовке объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы МО «Новоторъяльский муниципальный район» к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов | Администрация муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» | до 29 марта 2019 г. |
| 2. | Разработка и направление в Правительство Республики Марий Эл и в Марийский территориальный отдел Приволжского управления Ростехнадзора программы оценки готовности к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов | Администрация муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» | до 30 апреля 2019 г. |
| 3. | Формирование планов подготовки объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов с учетом итогов прохождения отопительного сезона 2018-2019 годов | Отдел образования Администрации МО «Новоторъяльский муниципальный район», Отдел культуры, физкультуры и спорта Администрации МО «Новоторъяльский муниципальный район», ГБУ Республики Марий Эл «Новоторъяльская ЦРБ» (по согласованию), МУП «Новоторъяльский жилсервис», МУП «Новоторъяльский водоканал», ООО «Сантехремонт» (по согласованию) | до 29 марта 2019 г. |
| 4. | Проведение совещания в Администрации муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» по подготовке объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов | Глава Администрации муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» | 1 апреля 2019 г. |
| 5. | Проведение инвентаризации остатков твердого топлива по завершении отопительного сезона 2018-2019 годов с предоставлением информации в Администрацию МО «Новоторъяльский муниципальный район» | ГБУ Республики Марий Эл «Новоторъяльская ЦРБ» (по согласованию), ООО «Сантехремонт» (по согласованию), Новоторъяльский ТСР филиала ООО «Марикоммунэнерго» «Северо-Восточные тепловые сети» (по согласованию) | до 15 мая 2019 г. |
| 6. | Заключение договоров (контрактов) на поставку каменного угля в отопительном сезоне 2019-2020 годов | ГБУ Республики Марий Эл «Новоторъяльская ЦРБ» (по согласованию), ООО «Сантехремонт» (по согласованию) | по результатам аукциона |
| 7. | Проведение гидравлического испытания и гидропневматическая промывка тепловых сетей и систем внутреннего теплоснабжения объектов | Отдел образования Администрации МО «Новоторъяльский муниципальный район», Отдел культуры, физкультуры и спорта Администрации МО «Новоторъяльский муниципальный район», ГБУ Республики Марий Эл «Новоторъяльская ЦРБ», (по согласованию), МУП «Новоторъяльский жилсервис», МУП «Новоторъяльский водоканал», ООО «Сантехремонт» (по согласованию) | май - август 2019 г. |
| 8. | Внесение изменений в планы подготовки объектов к осенне-зимнему периоду по результатам гидравлических испытаний | Отдел образования Администрации МО «Новоторъяльский муниципальный район», Отдел культуры, физкультуры и спорта Администрации МО «Новоторъяльский муниципальный район», ГБУ Республики Марий Эл «Новоторъяльская ЦРБ», (по согласованию), МУП «Новоторъяльский жилсервис», МУП «Новоторъяльский водоканал», ООО «Сантехремонт» (по согласованию) | по результатам гидравлических испытаний и выявленным нарушениям |
| 9. | Предоставление в Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл информации о ходе подготовки объектов жизнеобеспечения и заготовке топлива к отопительному сезону 2019-2020 годов | Администрация муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район», ООО «Сантехремонт» (по согласованию) | еженедельно |
| 10. | Обеспечение выполнения запланированных мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов с оформлением актов проверок готовности к отопительному периоду и паспортов готовности к отопительному периоду теплоснабжающими организациями | Администрации муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район», Новоторъяльский теплосетевой район ООО «Марикоммунэнерго» Северо-Восточные тепловые сети ООО «Сантехремонт» | до 02 сентября 2019 г. |
| 11. | Проверка готовности МО, теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов с оформлением актов проверки готовности к отопительному периоду и паспортов готовности к отопительному периоду | Администрации муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» | до 10 сентября 2019 г. |
| 12. | Обеспечение выполнения запланированных мероприятий по подготовке котельных, обеспечивающих отопление муниципальных образовательных учреждений и учреждений культуры к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов с оформлением актов проверок готовности к отопительному периоду и паспортов готовности к отопительному периоду | Отдел образования Администрации МО «Новоторъяльский муниципальный район», Отдел культуры, физкультуры и спорта Администрации МО «Новоторъяльский муниципальный район», ГБУ Республики Марий Эл «Новоторъяльская ЦРБ» (по согласованию) | до 10 сентября 2019 г. |
| 13. | Обеспечение выполнения запланированных мероприятий по подготовке жилищного фонда МО «Новоторъяльский муниципальный район» к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов с оформлением актов проверок готовности к отопительному периоду и паспортов готовности к отопительному периоду | Администрации муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район», Администрации городского и сельских поселений, входящие в состав МО «Новоторъяльский муниципальный район» (по согласованию), МУП «Новоторъяльский жилсервис», ООО «Новоторъяльский жилсервис» (по согласованию) | до 10 сентября 2019 г. |
| 14. | Обеспечение выполнения запланированных мероприятий по подготовке жилищного фонда МО «Новоторъяльский муниципальный район» к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов с оформлением актов проверок готовности к отопительному периоду и паспортов готовности к отопительному периоду | МУП «Новоторъяльский водоканал», ООО «СТР Профит» (по согласованию) | до 10 сентября 2019 г. |
| 15. | Создание необходимого запаса противогололедных материалов | Администрация МО «Городское поселение Новый Торъял» (по согласованию) | до 30 октября 2019 г. |
| 16. | Обеспечение приведения улично-дорожной сети муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» и муниципального образования «Городское поселение Новый Торъял» в исправное состояние и готовность дорожно-эксплуатационной техники к работе в осенне-зимних условиях | Администрация муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район», Администрация муниципального образования «Городское поселение Новый Торъял» (по согласованию) | до 22 октября 2019 г. |
| 17. | Подготовка и восстановление запасов резервного топлива для котельных организаций всех видов собственности, в которых необходимо наличие резервного топлива | ООО «Сантехремонт» (по согласованию) | До 1 октября 2019 г. |
| 18. | Обеспечение создания нормативного запаса песчано-соляной смеси, готовности специализированной снегоуборочной техники, заключение договоров на зимнее содержание улично-дорожной сети со специализированными дорожно-эксплуатационными предприятиями | Администрация муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район», Администрации городского и сельских поселений, входящих в состав МО «Новоторъяльский муниципальный район» (по согласованию) | До начала отопительного сезона |