ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД ВОЛЖСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |
| --- | --- |
| 27 января 2021 г.  | № 75/354 |

**О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению
дополнительных выборов депутата Собрания депутатов городского округа «Город Волжск» седьмого созыва по Новому одномандатному избирательному округу № 8**

В соответствии с пунктом 10 статьи 24 Федерального закона
от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьей 22 Закона Республики Марий Эл от 2 декабря 2008 г. № 70-З
«О выборах в органы местного самоуправления в Республике Марий Эл», постановлением избирательной комиссии городского округа «Город Волжск» от 25 января 2021 г. № 74/351 «О назначении дополнительных выборов депутата Собрания депутатов городского округа «Город Волжск» седьмого созыва по Новому одномандатному избирательному округу № 8», избирательная комиссия городского округа «Город Волжск» постановляет:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке
и проведению дополнительных выборов депутата Собрания депутатов городского округа «Город Волжск» седьмого созыва по Новому одномандатному избирательному округу № 8 городского округа «Город Волжск» (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на странице Волжской городской территориальной избирательной комиссии на официальном интернет-портале Республики Марий Эл.

3. Контроль за выполнением Календарного плана мероприятий
по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Собрания депутатов городского округа «Город Волжск» седьмого созыва по Новому одномандатному избирательному округу № 8 городского округа «Город Волжск» возложить на секретаря избирательной комиссии городского округа «Город Волжск» Н.А. Плосконосову.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель избирательной комиссии городского округа «Город Волжск» |  | Р.Х. Ханнанова |
|  |  |  |
| Секретарь избирательной комиссии городского округа «Город Волжск» |  | Н.А. Плосконосова |

УТВЕРЖДЕН

постановлением избирательной комиссии городского округа
«Город Волжск»

от 27 января 2021 г. № 75/354

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Собрания депутатов городского округа «Город Волжск» седьмого созыва по Новому одномандатному избирательному округу № 8

##### Дата официального

**опубликования (публикации) решения**

**о назначении выборов – 27 января 2021 г.**

### День голосования – 18 апреля 2021 г.

| №п/п | Содержание мероприятия | Срокисполнения | Исполнители (участники избирательного процесса |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| I. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |
| 1. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее 8 марта 2021 г. (не позднее чем за 40 дней до дня голосования) | Глава администрации городского округа  |
| II. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
| 2. | Представление сведений об избирателях в избирательную комиссию муниципального образования для составления списков избирателей | Не позднее 21 февраля 2021 г. (не позднее чем за 55 дней до дня голосования) | Глава администрации городского округа  |
| 3. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования сведений об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях | Со дня представления сведений по 6 апреля 2021 г. – еженедельно по четвергам | Глава администрации городского округа  |
| 4. | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее 6 апреля 2021 г. (не позднее чем за 11 дней до дня голосования) | Избирательная комиссия городского округа |
| 5. | Передача первых экземпляров списков избирателей соответствующим участковым избирательным комиссиям | Не позднее 7 апреля 2021 г. (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | Избирательная комиссия городского округа |
| 6. | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | С 7 апреля 2021 г. (за 10 дней до дня голосования), а в случае составления списка позднее этого срока – непосредственно после составления списка избирателей | Участковые избирательные комиссии |
| 7. | Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей, а также для участия в выборах (по форме, установленной избирательной комиссией муниципального образования) | Не ранее 7 апреля 2021 г. и не позднее 12 апреля 2021 г.  | Участковые избирательные комиссии в порядке, определяемом избирательной комиссией муниципального образования |
| 8. | Уточнение списков избирателей | С 7 апреля 2021 г. и до 20 часов по местному времени 18 апреля 2021 г. (после получения списка избирателей из избирательной комиссии муниципального образования (его составления участковой избирательной комиссией) и до окончания времени голосования) | Участковые избирательные комиссии |
| 9. | Направление в избирательную комиссию муниципального образования либо участковые избирательные комиссии сведений об избирателях для уточнения списков избирателей | С 7 апреля 2021 г. и до 20 часов по местному времени 18 апреля 2021 г. – ежедневно | Глава администрации городского округа, органы записи актов гражданского состояния, органы регистрационного учета граждан Российской Федерации, военные комиссары, суды, Избирательная комиссия городского округа |
| 10. | Реализация избирателями права подачи в соответствующую участковую избирательную комиссию личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания | Не позднее 14 апреля 2021 г. (не позднее чем за три дня до дня голосования) | Избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, и избиратели, работающие вахтовым методом |
| 11. | Подписание списка избирателей с внесенными в него до дня голосования уточнениями с указанием числа избирателей на момент его подписания, и заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее 18 часов 17 апреля 2021 г. (не позднее дня, предшествующего дню голосования) | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| 12. | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | После подписания списка избирателей, но не позднее 17 апреля 2021 г.  | Председатели участковых избирательных комиссий |
| III. НАБЛЮДАТЕЛИ. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
| 13. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования списка наблюдателей, назначенных в участковые избирательные комиссии | Не позднее 14 апреля 2021 г., (не позднее чем за три дня до дня голосования) | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, зарегистрированных кандидатов, Общественная палата Российской Федерации, Общественная палата Республики Марий Эл |
| 14. | Представление направления, удостоверяющего полномочия наблюдателя, в участковую избирательную комиссию | 17 - 18 апреля 2021 г. (в день, предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день голосования) | Наблюдатель, указанный в списке назначенных наблюдателей, представленном в избирательную комиссию муниципального образования |
| 15. | Размещение на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о порядке аккредитации представителей средств массовой информации | Не позднее 16 февраля 2021 г. (не позднее чем за 60 дней до дня голосования) | Центральная избирательная комиссия Республики Марий Эл |
| 16 | Подача заявок в Центральную избирательную комиссию Республики Марий Эл на аккредитацию представителей средства массовой информации, зарегистрированного для распространения на территории двух и более субъектов Российской Федерации | В период с 16 февраля по 14 апреля 2021 г.(в период, который начинается за 60 дней до дня голосования и оканчивается за три дня до дня голосования) | Главный редактор средства массовой информации, зарегистрированного для распространения на территории двух и более субъектов Российской Федерации |
| 17. | Подача заявок в Центральную избирательную комиссию Республики Марий Эл на аккредитацию представителей средства массовой информации, зарегистрированного для распространения на территории одного субъекта Российской Федерации или территории муниципального образования | В период с 16 февраля по 14 апреля 2021 г.(в период, который начинается за 60 дней до дня голосования и оканчивается за три дня до дня голосования) | Главный редактор средства массовой информации, зарегистрированного для распространения на территории одного субъекта Российской Федерации или территории муниципального образования |
| 18. | Выдача аккредитационных удостоверений | Не позднее чем через 15 дней после приема заявки, но не позднее 16 апреля 2021 г. | Центральная избирательная комиссия Республики Марий Эл |
| IV. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
| 19. | Составление и публикация в соответствующем муниципальном периодическом печатном издании списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, размещение его на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также направление указанного списка в избирательную комиссию муниципального образования | Не позднее 30 января 2021 г.(не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Марий Эл |
| 20. | Самовыдвижение кандидатов по одномандатному избирательному округу, представление документов о выдвижении в избирательную комиссию муниципального образования | С 28 января по 26 февраля 2021 г. (в течение 30 дней со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
| 21. | Извещение избирательной комиссии муниципального образования о проведении мероприятий, связанных с выдвижением своего списка кандидатов по одномандатному избирательному округу | Не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах г. Волжска, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта | Избирательные объединения |
| 22. | Выдвижение избирательным объединением списка кандидатов по одномандатному избирательному округу | С 28 января по 26 февраля 2021 г. (в течение 30 дней со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | Избирательные объединения |
| 23. | Представление списков кандидатов и иных избирательных документов избирательных объединений в избирательную комиссию муниципального образования  | Не позднее 26 февраля 2021 г. (в течение 30 дней со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | Уполномоченные представители избирательных объединений |
| 24. | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения получения представленных документов | В день поступления документов | Избирательная комиссия городского округа |
| 25. | Выдача кандидату письменного извещения о необходимом для регистрации кандидата количестве подписей избирателей, а также о предельном количестве подписей избирателей, представляемых для регистрации кандидата | Одновременно с подтверждением о получении представленных кандидатом документов о выдвижении | Избирательная комиссия городского округа |
| 26. | Рассмотрение документов, представленных избирательными объединениями. Принятие решенияо заверении списка кандидатов по одномандатному избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением, либо мотивированного отказа в таком заверении | В течение трех дней со дня приема необходимых документов | Избирательная комиссия городского округа  |
| 27. | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении списка кандидатов по одномандатному избирательному округу с копией соответствующего заверенного списка либо решения об отказе в таком заверении | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения  | Избирательная комиссия городского округа  |
| 28. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования документов, предусмотренных пунктом 15 статьи 38 Закона Республики Марий Эл «О выборах в органы местного самоуправления в Республике Марий Эл» (далее – Закон Республики Марий Эл)  | Не позднее 2 марта 2021 г. (не позднее чем через четыре дня со дня окончания срока выдвижения кандидатов)  | Кандидат, включенный в заверенный список кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по одномандатному избирательному округу |
| 29. | Обращение с представлением о проверке достоверности сведений о выдвинутых кандидатах в соответствующие органы и организации | Незамедлительно после приема документов | Избирательная комиссия городского округа |
| 30. | Сбор подписей избирателей в поддержку кандидата | Со дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата  | Кандидат, гражданин Российской Федерации, достигший к моменту сбора подписей возраста 18 лет и не признанный судом недееспособным |
| 31. | Представление в избирательную комиссию документов для регистрации кандидата | Не позднее 8 марта 2021 г. до 18 часов по местному времени (не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18 часов) | Кандидат  |
| 32. | Извещение кандидата о выявившейся неполноте сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации предусмотрено законом, или несоблюдении требований Закона Республики Марий Эл к оформлению документов, представленных в избирательную комиссию  | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Избирательная комиссия городского округа |
| 33. | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в избирательную комиссию | Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидат  |
| 34. | Передача кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов | Не позднее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата | Избирательная комиссия городского округа |
| 35. | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации кандидата | Не позднее чем на десятый день со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов | Избирательная комиссия городского округа |
| 36. | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | В течение одних суток с момента принятия решения | Избирательная комиссия городского округа |
| 37. | Передача сведений о зарегистрированных кандидатах в средства массовой информации | В двухдневный срок со дня их регистрации | Избирательная комиссия городского округа |
| V. СТАТУС КАНДИДАТОВ |
| 38. | Назначение доверенных лиц кандидатом, избирательным объединением, выдвинувшим список кандидатов по одномандатному избирательному округу  | После выдвижения кандидата, списка кандидатов | Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов по одномандатному избирательному округу |
| 39. | Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений | В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата либо представления избирательного объединения и заявлений граждан о согласии быть доверенными лицами | Избирательная комиссия городского округа |
| 40. | Представление в избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации  |
| 41. | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им по одномандатному избирательному округу кандидата в порядке и по основаниям, предусмотренным федеральным законом и (или) уставом избирательного объединения | Не позднее 12 апреля 2021 г. (не позднее чем за 5 дней до дня голосования) | Избирательное объединение |
| 42. | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры | Не позднее 12 апреля 2021 г., а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 16 апреля 2021 г. (не позднее чем за 5 дней до дня голосования, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее чем за один день до дня голосования) | Кандидат  |
| 43. | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата | В течение суток со дня поступления письменного заявления зарегистрированного кандидата о снятии своей кандидатуры, решения уполномоченного органа избирательного объединения об отзыве выдвинутого им зарегистрированного кандидата  | Избирательная комиссия городского округа |
| 44. | Подача заявления в суд об отмене регистрации кандидата | Не позднее 9 апреля 2021 г.(не позднее чем за 8 дней до дня голосования) | Избирательная комиссия городского округа, кандидат, зарегистрированный по тому же избирательному округу |
| VI. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
| 45. | Предоставление избирательным комиссиям безвозмездно эфирного времени для информирования избирателей | В период избирательной кампании не позднее чем в трехдневный срок со дня обращения | Муниципальные организации, осуществляющие теле- и (или) радиовещание |
| 46. | Предоставление избирательным комиссиям безвозмездно печатной площади для опубликования решений избирательных комиссий и размещения иной информации  | В период избирательной кампании не позднее чем в трехдневный срок после представления информации | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 47. | Размещение на стенде в помещении избирательной комиссии муниципального образования информации о зарегистрированных кандидатах с указанием сведений, предусмотренных пунктами 3 и 4 статьи 68 Закона Республики Марий Эл | Не позднее 2 апреля 2021 г. (не позднее чем за 15 дней до дня голосования) | Избирательная комиссия городского округа |
| 48. | Размещение на стенде в помещении избирательной комиссии муниципального образования информации об отмене регистрации кандидатов  | Незамедлительно после принятия решения об отмене регистрации кандидата  | Избирательная комиссия городского округа |
| 49. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | С 13 по 18 апреля 2021 г. включительно (в течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования) |  |
| 50. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее 6 февраля 2021 г. (не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов)  | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Марий Эл |
| 51. | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее 11 февраля 2021 г. (не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Избирательная комиссия городского округа по представлению Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Марий Эл |
| 52. | Публикация политической партией, выдвинувшей кандидатов, зарегистрированных по одномандатному избирательному округу, своей предвыборной программы (не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании), размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  | Не позднее 7 апреля 2021 г. (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | Политические партии,избирательные объединения |
| 53. | Агитационный период для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения | Со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться и до ноля часов по местному времени 17 апреля 2021 г. |  |
| 54. | Агитационный период для кандидата, выдвинутого избирательным объединением  | Со дня представления кандидатом в избирательную комиссию документов, предусмотренных пунктом 15 статьи 38 Закона Республики Марий Эл и до ноля часов по местному времени 17 апреля 2021 г. |  |
| 55. | Период проведения предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | С 20 марта до ноля часов по местному времени 17 апреля 2021 г. (за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования)  |  |
| 56. | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях.Представление в избирательную комиссию муниципального образования сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь, услуги по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | Не позднее 26 февраля 2021 г. (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 57. | Публикация информации об общем объеме печатной площади, которую редакция муниципального периодического печатного издания предоставляет для проведения предвыборной агитации безвозмездно | Не позднее 26 февраля 2021 г. (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 58. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени между всеми зарегистрированными кандидатами | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 18 марта 2021 г. (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Избирательная комиссия городского округа с участием представителей муниципальных организаций телерадиовещания  |
| 59. | Проведение жеребьевки в целях определения даты и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов кандидатов на платной основе в рамках зарезервированного для проведения предвыборной агитации платного эфирного времени | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 18 марта 2021 г. (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Муниципальные организации телерадиовещания |
| 60. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади между всеми зарегистрированными кандидатами  | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 18 марта 2021 г. (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю |
| 61. | Проведение жеребьевки в целях определения даты публикации предвыборных агитационных материалов в рамках зарезервированной для проведения предвыборной агитации платной печатной площади | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 18 марта 2021 г. (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Редакции муниципальных периодических печатных изданий, выполнившие условия пункта 7 статьи 52 Закона Республики Марий Эл |
| 62. | Реализация права зарегистрированного кандидата отказаться от использования предоставленного им для проведения предвыборной агитации эфирного времени, печатной площади | Не позднее чем за 3 дня до выхода в эфир, не позднее чем за 3 дня до дня опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты |
| 63. | Представление в филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади  | Не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени, публикации предвыборного агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты (или их уполномоченные представители по финансовым вопросам)  |
| 64. | Представление в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания копии платежного документа с отметкой филиала публичного акционерного общества «Сбербанк России» о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади | До предоставления эфирного времени, печатной площади | Зарегистрированные кандидаты (или их уполномоченные представители по финансовым вопросам) |
| 65. | Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер | В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»  | Орган исполнительной власти Республики Марий Эл или администрация городского округа  |
| 66. | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч с избирателями зарегистрированному кандидату, его доверенным лицам  | В течение трех дней со дня подачи заявок о выделении помещений | Собственники, владельцы помещений |
| 67. | Уведомление в письменной форме избирательной комиссии муниципального образования о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений |
| 68. | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или доведение иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения для проведения встреч с избирателями зарегистрированному кандидату | В течение двух суток с момента получения уведомления от собственника, владельца помещения | Избирательная комиссия городского округа |
| 69. | Опубликование и представление в избирательную комиссию муниципального образования сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов вместе со сведениями, содержащими наименование, юридический адрес и ИНН организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) | Не позднее 26 февраля 2021 г. (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 70. | Представление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов в избирательную комиссию муниципального образования вместе со сведениями об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, копией документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда, а также с электронным образом этого предвыборного агитационного материала в машиночитаемом виде | До начала их распространения | Кандидат  |
| 71. | Выделение на территории каждого избирательного участка специальных мест (специального места) для размещения печатных агитационных материалов | Не позднее 18 марта 2021 г. (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Администрация городского округа по предложению избирательной комиссии муниципального образования |
| 72. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях, предоставленных зарегистрированным кандидатам | Не позднее 28 апреля 2021 г. (не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности |
| 73. | Хранение видео- и аудиозаписи выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию | Не менее 12 месяцев со дня официального опубликования результатов выборов | Организации телерадиовещания |
| 74. | Хранение учетных документов о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади, предоставлении услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | Не менее трех лет после дня голосования | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
| 75. | Выделение избирательной комиссии муниципального образования средств из местного бюджета на подготовку и проведение выборов  | Не позднее 5 февраля 2021 г. (в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Администрация городского округа  |
| 76. | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, участковым избирательным комиссиям | В сроки, установленные Порядком, утвержденным Центральной избирательной комиссией Республики Марий Эл  | Избирательная комиссия городского округа |
| 77. | Представление отчетов о поступлении средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств: |
| в избирательную комиссию муниципального образования | Не позднее чем через 10 дней после официального опубликования результатов выборов  | Участковые избирательные комиссии |
| в Собрание депутатов городского округа «Город Волжск» | Не позднее чем через 2 месяца со дня официального опубликования результатов выборов | Избирательная комиссия городского округа |
| 78. | Возврат в доход местного бюджета не израсходованных избирательными комиссиями средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | До представления в Собрание депутатов городского округа «Город Волжск» финансового отчета  | Избирательная комиссия городского округа |
| 79. | Выдача кандидату документа о разрешении на открытие специального избирательного счета | В течение трех дней после получения избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата | Избирательная комиссия городского округа  |
| 80. | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | После получения кандидатом документа о разрешении на открытие специального избирательного счета  | Кандидаты |
| 81. | Представление кандидатами в избирательную комиссию муниципального образования итогового финансового отчета | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования общих результатов выборов | Кандидаты, уполномоченные представители по финансовым вопросам |
| 82. | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в средства массовой информации для опубликования  | Не позднее чем через пять дней со дня получения отчетов | Избирательная комиссия городского округа |
| 83. | Опубликование копий финансовых отчетов, переданных избирательной комиссией муниципального образования | В течение трех дней со дня получения отчетов | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 84. | Возврат пожертвования жертвователю в случае, если добровольное пожертвование поступило в избирательный фонд от гражданина или юридического лица, не имеющего права осуществлять такое пожертвование, или если пожертвование было внесено с нарушением требований пунктов 7 и 8 статьи 59 Закона Республики Марий Эл либо в размерах, превышающих размеры, предусмотренные статьей 60 Закона Республики Марий Эл  | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты, уполномоченные представители по финансовым вопросам |
| 85. | Перечисление в доход местного бюджета пожертвований, внесенных анонимными жертвователями  | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления средств на специальный избирательный счет | Кандидаты, уполномоченные представители по финансовым вопросам |
| 86. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов и расходовании этих средств | Не реже одного раза в неделю, а с 8 апреля 2021 г. (менее чем за 10 дней до дня голосования) – не реже одного раза в 3 операционных дня | Филиалы публичного акционерного общества «Сбербанк России» |
| 87. | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств на специальные избирательные счета кандидатов и расходование этих средств | В трехдневный срок, а с 14 апреля 2021 г. (за три дня до дня голосования) – немедленно  | Филиалы публичного акционерного общества «Сбербанк России» по представлению избирательной комиссии, а также по соответствующему избирательному фонду по требованию кандидата |
| 88. | Направление в редакции средств массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов. Размещение сведений о поступлении средств на специальный избирательный счет и расходовании этих средств на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Периодически, но не реже чем один раз в две недели, до 18 апреля 2021 г. (в части движения средств на специальных избирательных счетах) | Избирательная комиссия городского округа, Центральная избирательная комиссия Республики Марий Эл |
| 89. | Опубликование редакциями муниципальных периодических печатных изданий сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | В течение трех дней со дня получения | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 90. | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды. Сообщение избирательной комиссии, направившей представление, о результатах проверки | В пятидневный срок со дня поступления представления | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и месту жительства, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
| 91. | Возврат гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования и перечисления в избирательные фонды кандидатов, неизрасходованных денежных средств, находящихся на соответствующем специальном избирательном счете | После дня голосования и до представления итогового финансового отчета | Кандидаты |
| 92. | Перечисление в доход местного бюджета денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах, и закрытие этих счетов | С 17 июня 2021 г. (по истечении 60 дней со дня голосования) | Филиалы публичного акционерного общества «Сбербанк России»  |
| 93. | Откомандирование специалистов, входящих в состав контрольно-ревизионной службы, созданной при избирательной комиссии муниципального образования, в распоряжение избирательной комиссии | Не позднее 26 февраля 2021 г. (не позднее чем через один месяц со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | Государственные органы и иные органы, организации, указанные в пункте 2 статьи 60 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» |
| VIII. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
| 94. | Образование группы контроля избирательной комиссии муниципального образования за использованием ГАС «Выборы» | Не позднее чем через 5 дней после перевода ГАС «Выборы» в режим подготовки и проведения выборов)  | Избирательная комиссия городского округа  |
| 95. | Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней  | Не позднее 24 марта 2021 г. (не позднее чем за 24 дня до дня голосования) | Избирательная комиссия городского округа |
| 96. | Определение количества избирательных бюллетеней | Не позднее 24 марта 2021 г. (не позднее чем за 24 дня до дня голосования) | Избирательная комиссия городского округа  |
| 97. | Утверждение формы избирательного бюллетеня  | Не позднее 24 марта 2021 г. (не позднее чем за 24 дня до дня голосования) | Избирательная комиссия городского округа  |
| 98. | Утверждение текста избирательного бюллетеня на русском языке  | Не позднее 24 марта 2021 г. (не позднее чем за 24 дня до дня голосования) | Избирательная комиссия городского округа |
| 99. | Утверждение, в случае принятия соответствующего решения избирательной комиссией муниципального образования, текста избирательного бюллетеня на марийском языке | Не позднее 26 марта 2021 г. (не позднее чем за 22 дня до дня голосования) | Избирательная комиссия городского округа  |
| 100. | Изготовление избирательных бюллетеней для обеспечения голосования в участковых избирательных комиссиях (досрочного и в день голосования) | Не позднее 3 апреля 2021 г. (не позднее чем за 3 дня до дня досрочного голосования) | Полиграфическая организация по решению избирательной комиссии муниципального образования  |
| 101. | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии муниципального образования, осуществившей закупку избирательных бюллетеней | Не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Избирательная комиссия городского округа  |
| 102. | Оповещение установленных Законом Республики Марий Эл лиц о месте и времени передачи избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | До дня передачи избирательных бюллетеней | Избирательная комиссия городского округа |
| 103. | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии | Не позднее 16 апреля 2021 г., а для проведения досрочного голосования – не позднее 5 апреля 2021 г. (не позднее чем за один день до дня голосования,в том числе досрочного голосования) | Избирательная комиссия городского округа |
| 104. | Определение избирательных участков, для которых изготавливаются специальные трафареты для самостоятельного заполнения избирательного бюллетеня избирателями, являющимися инвалидами по зрению | В срок, установленный избирательной комиссией муниципального образования  | Избирательная комиссия городского округа |
| 105. | Информирование граждан, находящихся длительное время вне места своего жительства (в том числе в дачных кооперативах и т.п.), проживающих в новостройках и не зарегистрированных по месту жительства по адресу этих жилых помещений, о порядке их голосования | Периодически, но не реже чем один раз в две недели, с 5 марта по 18 апреля 2021 г. | Избирательная комиссия городского округа  |
| 106. | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее 7 апреля 2021 г. (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | Избирательная комиссия городского округа, участковые избирательные комиссии |
| 107. | Оповещение избирателей о дне, времени и месте досрочного голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее чем за 5 дней до дня досрочного голосования | Избирательная комиссия городского округа, участковые избирательные комиссии |
| 108. | Проведение досрочного голосования в участковых избирательных комиссиях | С 7 по 17 апреля 2021 г. (не ранее чем за 10 дней до дня голосования) | Участковые избирательные комиссии |
| 109. | Безвозмездное предоставление помещений и необходимого технического оборудования в распоряжение участковых избирательных комиссий | Не позднее 4 апреля 2021 г. | Государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, а также их должностные лица |
| 110. | Прием заявлений или устных обращений о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | С 8 апреля 2021 г., но не позднее 14 часов 18 апреля 2021 г. (в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования) | Участковые избирательные комиссии |
| 111. | Проведение голосования | 18 апреля 2021 г. с 8 до 20 часов по местному времени | Участковые избирательные комиссии |
| 112. | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования  | Участковые избирательные комиссии |
| 113. | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | На итоговом заседании участковой избирательной комиссии | Члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса |
| 114. | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования лицам, указанным в пункте 3 статьи 30 Закона Республики Марий Эл  | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии при обращении соответствующих лиц  |
| 115. | Определение результатов выборов по каждому одномандатному избирательному округу  | Не позднее 22 апреля 2021 г. (не позднее чем через три дня после дня голосования) | Избирательная комиссия городского округа |
| 116. | Направление зарегистрированному кандидату, избранному депутатом Собрания депутатов городского округа «Город Волжск», извещения о результатах выборов | Незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов | Избирательная комиссия городского округа |
| 117. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Собрания депутатов городского округа «Город Волжск», либо копии документа, удостоверяющего, что им в пятидневный срок со дня получения извещения о результатах выборов было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | В пятидневный срок со дня получения извещения о результатах выборов | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом Собрания депутатов городского округа «Город Волжск»  |
| 118. | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации | В течение одних суток после определения результатов выборов | Избирательная комиссия городского округа |
| 119. | Регистрация избранного депутата Собрания депутатов городского округа «Город Волжск» и выдача ему удостоверения об избрании | В течение 10 дней после официального опубликования общих данных о результатах выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Собрания депутатов городского округа «Город Волжск» | Избирательная комиссия городского округа |
| 120. | Определение общих результатов выборов депутатов представительного органа муниципального образования | Не позднее 2 мая 2021 г. (не позднее чем через две недели со дня голосования) | Избирательная комиссия городского округа |
| 121. | Официальное опубликование решения избирательной комиссии муниципального образования об определении общих результатов выборов депутатов | Не позднее чем через 5 дней со дня его принятия | Избирательная комиссия городского округа |
| 122. | Официальное опубликование в муниципальном периодическом печатном издании результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов | Не позднее 18 мая 2021 г.(не позднее чем через один месяц со дня голосования)  | Избирательная комиссия городского округа  |
| 123. | Официальное опубликование в муниципальном периодическом печатном издании полных данных о результатах выборов, которые содержаться в протоколах избирательной комиссии муниципального образования о результатах выборов, и протоколах об итогах голосования участковых избирательных комиссий | Не позднее 17 июня 2021 г. (в течение двух месяцев со дня голосования)  | Избирательная комиссия городского округа  |
| IX. ХРАНЕНИЕ И УНИЧТОЖЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ, СВЯЗАННЫХ С ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ ВЫБОРОВ |
| 124. | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в муниципальный архив, уничтожение документов, не подлежащих хранению | В порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Законом Республики Марий Эл и соответствующим постановлением Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл | Избирательная комиссия городского округа |