## 2016 год
ТИПОВАЯ ФОРМА
публичной отчетности органов исполнительной власти Республики Марий Эл по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в Указе Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 г. № 596 (форма 2) за 2016 год
Республика Марий Эл
| Реквизиты документов, содержащих мероприятие | Ожидаемый результат исполнения мероприятия | Дата исполнения меропри-ятия |  | Государственная программа Российской Федерации/ государственная программа Республики Марий Эл | Отчетная дата (период) значения показателя | Источник финансирования | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  |  | Примечание
[8 empty] | Код бюджетной классификации |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Процент исполнения
|  |  | план | факт |  |  |  | Рз | Пр | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 | [6 empty] | итого по Указу |  |  | 2136966.0833 | 2820598.535 | 131.9908
1 | Реализация подпрограммы «Повышение эффективности системы экономического планирования» в рамках государственной программы Республики Марий Эл «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность (2013 – 2020 годы)» | [5 empty] | всего по мероприятию |  |  | 1374.1 | 1276.9 | 92.9263
| постановление Правительства Республики Марий Эл от 31_августа 2012 г. № 326 | Обеспечение устойчивого экономического развития Республики Марий Эл, повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти республики и органов местного самоуправления | 2020 |  | -/12 | 2016 г. | консолидированный бюджет | 01 | 13 | 1374.1 | 1276.9 | 92.9263 | Проводился мониторинг основных показателей социально-экономического развития республики. Рост по итогам 2016 г. обеспечен в отрасли «строительство» по вводу в действие жилых домов - 106,0 %.
[7 empty] | в том числе федеральный бюджет | 01 | 13 | 237.1 | 237 | 99.9578
[7 empty] | республиканский бюджет РМЭ | 01 | 13 | 1137 | 1039.9 | 91.46
[7 empty] | внебюджетные источники | 00 | 00 | 0 | 0 | -
2 | Реализация подпрограммы «Развитие инвестиционной деятельности» государственной программы Республики Марий Эл «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность (2013-2020 годы)» | [5 empty] | всего по мероприятию |  |  | 75744 | 46407.92 | 61.2694
| постановление Правительства Республики Марий Эл от 31_августа 2012 г. № 326 | Создание 10 новых рабочих мест в 2016 году за счет реализации новых инвестиционных проектов | 2020 |  | -/12 | 2016 г. | консолидированный бюджет | 04 | 12 | 37872 | 23203.96 | 61.2694 | Предоставлены субсидии бюджетам городских округов, городских и сельских поселений на софинансирование проектов и программ развития территорий, основанных на местных инициативах. Выпущен справочник «Инвестиционные возможности - 2016» . Организована экономическая миссия в северо-западные регионы России (Вологодская обл., Карелия, Ленинградская обл., Псковская обл. Новгородская обл.).
[7 empty] | в том числе федеральный бюджет | 00 | 00 | 0 | 0 | -
[7 empty] | республиканский бюджет РМЭ | 04 | 12 | 37872 | 23203.96 | 61.2694
[7 empty] | внебюджетные источники | 00 | 00 | 0 | 0 | -
3 | Обеспечение реализации технического перевооружения и модернизации производства, инвестиционных проектов в рамках государственной программы Республики Марий Эл «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности (2013 - 2020 гг.)» | [5 empty] | всего по мероприятию |  |  | 1025.3 | 5000 | в 4,9 р.
| постановление Правительства Республики Марий Эл от 30_ноября 2012г. № 453 | Увеличение объема инвестиций в основной капитал по организациям обрабатывающих производств | 2020 |  | -/14 | 2016 г. | консолидированный бюджет | 00 | 00 | 0 | 0 | - | Бюджетное финансирование не предусмотрено. Продолжается мониторинг инвестиционной деятельности промышленных предприятий. Вложение инвестиций на предприятиях осуществляется за счет собственных и заемных средств организаций (отчетность квартальная.)
[7 empty] | в том числе федеральный бюджет | 00 | 00 | 0 | 0 | -
[7 empty] | республиканский бюджет РМЭ | 00 | 00 | 0 | 0 | -
[7 empty] | внебюджетные источники | 00 | 00 | 1025.3 | 5000 | в 4,9 р.
4 | Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие инновационной деятельности» государственной программы Республики Марий Эл «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности (2013-2020 годы)» | [5 empty] | всего по мероприятию |  |  | 26.75 | 1067.8 | в 40 р.
| постановление Правительства Республики Марий Эл от 30_ноября 2012г. № 453 | Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте относительно уровня 2011 года: 2013 г.- 106,5%; 2014 г.- 113,1 %; 2015 г.- 109,3%; 2016 г.- 114 %; 2017 г.- 116 %; 2018 г.- 120 %; 2019 г.- 125 %; 2020 г.- 130 % | 2020 |  | -/14 | 2016 г. | консолидированный бюджет | 00 | 00 | 0 | 0 | - | Бюджетное финансирование в 2016 году не предусмотрено. По оценке в 2016 году промышленными предприятиями республики отгружено инновационных товаров, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 11,6 млрд. рублей. Исследования и разработки осуществляются в области оборонно-промышленного комплекса, производства новых видов моющих и дезинфицирующих средств, электрооборудования, биологически-активных добавок, медицинских препаратов, строительных материалов.
[7 empty] | в том числе федеральный бюджет | 00 | 00 | 0 | 0 | -
[7 empty] | республиканский бюджет РМЭ | 00 | 00 | 0 | 0 | -
[7 empty] | внебюджетные источники | 00 | 00 | 26.75 | 1067.8 | в 40 р.
5 | Развитие гражданского аэропорта «Йошкар-Ола» в рамках государственной программы Республики Марий Эл «Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения на период 2020 года» | [5 empty] | всего по мероприятию |  |  | 8758 | 8757.9269 | 99.9992
| постановление Правительства Республики Марий Эл от 30_ноября 2012г. № 447 | Обеспечение регулярных воздушных перевозок, а также перевозок багажа, грузов и почты | 2020 |  | -/16 | 2016 г. | консолидированный бюджет | 00 | 00 | 8758 | 8757.9269 | 99.9992 | Средства направлены на на обеспечение гражданского аэропорта «Йошкар-Ола» специализированной метеорологической информацией и приобретение пожарного автомобиля.
[7 empty] | в том числе федеральный бюджет | 00 | 00 | 0 | 0 | -
[7 empty] | республиканский бюджет РМЭ | 04 | 09 | 8758 | 8757.9269 | 99.9992
[7 empty] | внебюджетные источники | 00 | 00 | 0 | 0 | -
6 | Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе в рамках реализации «Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Марий Эл на 2014 - 2020 годы» | [5 empty] | всего по мероприятию | 04 | 05 | 1135795.3155 | 1122330.5339 | 98.8145
| постановление Правительства Республики Марий Эл от 20_ноября 2012_г. № 428 | Обеспечение доступности к инвестиционным кредитам, займам; поддержка инвестиционной привлекательности АПК; предоставление льготных кредитов на развитие АПК | 2020 |  | -/17 | 2016 г. | консолидированный бюджет | 04 | 05 | 1135795.3155 | 1122330.5339 | 98.8145 | Предоставление льготных кредитов на развитие АПК.
[7 empty] | в том числе федеральный бюджет | 04 | 05 | 988031.4 | 988031.4 | 100
[7 empty] | республиканский бюджет РМЭ | 04 | 05 | 147763.9155 | 134299.1339 | 90.8876
[7 empty] | внебюджетные источники | 00 | 00 | 0 | 0 | -
7 | Повышение продуктивности в молочном скотоводстве в рамках реализации «Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Марий Эл на 2014 - 2020 годы» | [5 empty] | всего по мероприятию | 04 | 05 | 112906.8126 | 98773.9542 | 87.4827
| постановление Правительства Республики Марий Эл от 20_ноября 2012_г. № 428 | Повышение продуктивности в молочном скотоводстве | 2020 |  | -/17 | 2016 г. | консолидированный бюджет | 04 | 05 | 112906.8126 | 98773.9542 | 87.4827 | Производство молока в сельскохозяйственных предприятиях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая ИП за 2016 г. составило 102 тыс.тонн.
[7 empty] | в том числе федеральный бюджет | 04 | 05 | 93808.8 | 93808.8 | 100
[7 empty] | республиканский бюджет РМЭ | 04 | 05 | 19098.0126 | 4965.1542 | 25.9983
[7 empty] | внебюджетные источники | 00 | 00 | 0 | 0 | -
8 | Поддержка развития племенной базы животноводства и элитного семеноводства в рамках реализации «Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Марий Эл на 2014 - 2020 годы» | [5 empty] | всего по мероприятию | 04 | 05 | 43014.9052 | 40303.5 | 93.6966
| постановление Правительства Республики Марий Эл от 20_ноября 2012_г. № 428 | Развитие племенной базы животноводства и элитного семеноводства | 2020 |  | -/17 | 2016 г. | консолидированный бюджет | 04 | 05 | 43014.9052 | 40303.5 | 93.6966 | Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных на 01.01.2017 составила 12,1 тыс.усл.голов. Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов за 2016 год составил 5 %.
[7 empty] | в том числе федеральный бюджет | 04 | 05 | 40303.5 | 40303.5 | 100
[7 empty] | республиканский бюджет РМЭ | 04 | 05 | 2711.4052 | 0 | -
[7 empty] | внебюджетные источники | 00 | 00 | 0 | 0 | -
9 | Стимулирование развития крестьянских (фермерских) хозяйств с помощью средств грантовой поддержки в рамках реализации «Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Марий Эл на 2014 - 2020 годы» | [5 empty] | всего по мероприятию |  |  | 119152.3 | 100902.3 | 84.6835
| постановление Правительства Республики Марий Эл от 20_ноября 2012_г. № 428 | Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств | 2020 |  | -/17 | 2016 г. | консолидированный бюджет | 04 | 05 | 51239 | 42114 | 82.1913 | За 2016 год грантовую поддержку получил 21 начинающий фермер и 2 фермера на развитие семейных животноводческих ферм.
[7 empty] | в том числе федеральный бюджет | 04 | 05 | 42114 | 42114 | 100
[7 empty] | республиканский бюджет РМЭ | 04 | 05 | 9125 | 0 | -
[7 empty] | внебюджетные источники | 00 | 00 | 16674.3 | 16674.3 | 100
10 | Стимулирование приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями высотехнологичных машин и оборудования в рамках реализации «Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Марий Эл на 2014 - 2020 годы» | [5 empty] | всего по мероприятию |  |  | 0 | 376197 | -
| постановление Правительства Республики Марий Эл от 20_ноября 2012 г. № 428 | Техническое перевооружение сельского хозяйства | 2020 |  | -/17 | 2016 г. | консолидированный бюджет | 00 | 00 | 0 | 0 | - | Приобретено 330 единиц техники, в том числе 20 тракторов, 9 зерноуборочных комбайнов, 6 кормоуборочных комбайнов.
[7 empty] | в том числе федеральный бюджет | 00 | 00 | 0 | 0 | -
[7 empty] | республиканский бюджет РМЭ | 00 | 00 | 0 | 0 | -
[7 empty] | внебюджетные источники | 00 | 00 | 0 | 376197 | -
11 | Предоставление гарантий по обязательствам (кредитам, займам, договорам лизинга) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Республики Марий Эл «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность (2013-2020 годы)» | [5 empty] | всего по мероприятию |  |  | 18000 | 18000 | 100
| постановление Правительства Республики Марий Эл от 31 августа 2012 г. № 326 | Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в создании новых рабочих мест и в привлечении инвестиций в основной капитал | 2020 |  | -/12 | 2016 г. | консолидированный бюджет | 04 | 12 | 18000 | 18000 | 100 | В 2016 году 9 субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлены поручительства (гарантии) на сумму 38,8 млн. рублей, что позволило привлечь кредитов на сумму 88,7 млн рублей.
[7 empty] | в том числе федеральный бюджет | 04 | 12 | 17100 | 17100 | 100
[7 empty] | республиканский бюджет РМЭ | 04 | 12 | 900 | 900 | 100
[7 empty] | внебюджетные источники | 00 | 00 | 0 | 0 | -
12 | Развитие системы предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Республики Марий Эл «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность (2013-2020 годы)» | [5 empty] | всего по мероприятию |  |  | 3200 | 3200 | 100 | В 2016 году выдано 169 микрозаймов по средневзвешенной процентной ставке 9,8% годовых на сумму 127,2 млн. рублей. В том числе 1 микрозайм в размере 0,16 млн. рублей под 9 % годовых за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл и 4 микрозайма под 9% годовых на сумму 3,04 млн. рублей за счет средств федерального бюджета.
| постановление Правительства Республики Марий Эл от 31 августа 2012 г. № 326 | Оказание содействия в становлении субъектов малого и среднего предпринимательства | 2020 |  | -/12 | 2016 г. | консолидированный бюджет | 04 | 12 | 3200 | 3200 | 100
[7 empty] | в том числе федеральный бюджет | 04 | 12 | 3040 | 3040 | 100
[7 empty] | республиканский бюджет РМЭ | 04 | 12 | 160 | 160 | 100
[7 empty] | внебюджетные источники | 00 | 00 | 0 | 0 | -
13 | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Республики Марий Эл «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность (2013-2020 годы)» | [5 empty] | всего по мероприятию |  |  | 2117 | 0 | -
| постановление Правительства Республики Марий Эл от 31 августа 2012 г. № 326 | Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в развитии лизинга оборудования | 2020 |  | -/12 | 2016 г. | консолидированный бюджет | 04 | 12 | 2117 | 0 | - | В июне 2016 г. проведен отбор исполнителей данного мероприятия. В 2016 году в связи с неисполнением доходной части республиканского бюджета Республики Марий Эл на 2016 год финансирование мероприятия перенесено на 2017 год.
[7 empty] | в том числе федеральный бюджет | 04 | 12 | 0 | 0 | -
[7 empty] | республиканский бюджет РМЭ | 04 | 12 | 2117 | 0 | -
[7 empty] | внебюджетные источники | 00 | 00 | 0 | 0 | -
14 | Реализация ежегодных прогнозных планов (программ) приватизации государственного имущества Республики Марий Эл | [5 empty] | всего по мероприятию |  |  | 407.3 | 49.3 | 12.1041
| постановление Правительства Республики Марий Эл от 30_ноября 2012 г. № 445 | Привлечение инвестиций в развитие экономики Республики Марий Эл путем приватизации государственных активов | 2020 |  | -/20 | 2016 г. | консолидированный бюджет | 01 | 13 | 407.3 | 49.3 | 12.1041 | За 2016 г. от приватизации государственного имущества Республики Марий Эл в республиканский бюджет Республики Марий Эл поступило 17,3 млн. рублей.
[7 empty] | в том числе федеральный бюджет | 00 | 00 | 0 | 0 | -
[7 empty] | республиканский бюджет РМЭ | 01 | 13 | 407.3 | 49.3 | 12.1041
[7 empty] | внебюджетные источники | 00 | 00 | 0 | 0 | -
15 | Реализация подпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма» государственной программы Республики Марий Эл «Развитие туризма в Республике Марий Эл на 2014 - 2020 годы» | [5 empty] | всего по мероприятию |  |  | 274 | 254 | 92.7007
| постановление Правительства Республики Марий Эл от 31_декабря 2013 г. № 450 | Обеспеченность устойчивого развития сферы туризма в республике | 2020 |  | -/23 | 2016 г. | консолидированный бюджет | 04 | 12 | 274 | 254 | 92.7007 | Участие в выставочных мероприятиях, осуществление рекламно-информационных мероприятий по развитию туризма. Проведен информационный тур по республике для представителей Ассоциации туроператоров России. Разработан брендовый маршрут по Республике Марий Эл «Чудеса земли марийской». Установлены туристские указатели с подробной картой города и информацией об основных достопримечательностях столицы. Подписано соглашение о сотрудничестве в сфере туризма по Приволжскому федеральному округу «Великий Волжский путь».
[7 empty] | в том числе федеральный бюджет | 00 | 00 | 0 | 0 | -
[7 empty] | республиканский бюджет РМЭ | 04 | 12 | 274 | 254 | 92.7007
[7 empty] | внебюджетные источники | 00 | 00 | 0 | 0 | -
16 | Формирование инфраструктуры, обеспечивающей внедрение новых ФГОС для подготовки кадров по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям СПО в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями | [5 empty] | всего по мероприятию |  |  | 0 | 0 | -
| постановление Правительства Республики Марий Эл от 30_ноября 2012 г. № 452 | Модернизация содержания профессионального образования, материально-технической базы профессиональных образовательных организаций, развитие инфраструктуры ведущих колледжей (техникумов) для подготовки кадров по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям СПО в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями | 2020 |  | -/02 | 2016 г. | консолидированный бюджет | 00 | 00 | 0 | 0 | - | Утвержден комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего профобразования в РМЭ, на 2016-2020 годы. Определены 9 ведущих региональных колледжей и техникумов, которые войдут в число пилотных организаций по апробации ТОП-50 по приоритетными направлениями подготовки - обслуживание транспорта и логистика, строительство, искусство, дизайн и сфера услуг, информационные и коммуникационные технологии, промышленные и инженерные технологии. Базовой организацией, ответственной за разработку и внедрение регионального проекта, определен ГБОУ ДПО РМЭ «Научно-методический центр профессионального образования».
[7 empty] | в том числе федеральный бюджет | 00 | 00 | 0 | 0 | -
[7 empty] | республиканский бюджет РМЭ | 00 | 00 | 0 | 0 | -
[7 empty] | внебюджетные источники | 00 | 00 | 0 | 0 | -
17 | Реализация подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Марий Эл» в рамках государственной программы Республики Марий Эл «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2013 – 2020 годы» | [5 empty] | всего по мероприятию |  |  | 615170.3 | 972807.4 | 158.1363
| постановление Правительства Республики Марий Эл от 1 ноября 2012 г. № 406 | Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, повышение энергтеической эффективности зданий, сооружений бюджетной сферы и жилищного фонда, формирование общественного сознания в пользу энергосбережения | 2020 |  | -/13 | 2016 г. | консолидированный бюджет | 00 | 00 | 0 | 0 | - | Бюджетными республиканскими организациями, организациями реального сектора экономики и коммунальной инфраструктуры проведены мероприятия по установке энергосберегающих светильников, замене приборов учета, проведены работы по реконструкции и модернизации инженерных коммуникаций.
[7 empty] | в том числе федеральный бюджет | 00 | 00 | 0 | 0 | -
[7 empty] | республиканский бюджет РМЭ | 00 | 00 | 0 | 0 | -
[7 empty] | внебюджетные источники | 00 | 00 | 615170.3 | 972807.4 | 158.1363
18 | Реализация подпрограммы «Управление топливно-энергетическим комплексом Республики Марий Эл» в рамках государственной программы Республики Марий Эл «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2013 – 2020 годы» | [5 empty] | всего по мероприятию |  |  | 0 | 25270 | -
| постановление Правительства Республики Марий Эл от 1 ноября 2012 г. № 406 | Повышение энергетической безопасности и надежности энергоснабжения потребителей, реконструкция и техническое перевооружение генерирующих мощностей и сетевого оборудования энергетического комплекса | 2020 |  | -/13 | 2016 г. | консолидированный бюджет | 00 | 00 | 0 | 0 | - | Выполнены работы по реконструкции подстанции напряжением 500/220/10 кВ Помары и подстанции напряжением 220 кВ Волжская. Проведена реконструкция оперативной блокировки и установка микропроцессорной высокочастотной защиты на подстанциях в Волжском, Звениговском, Куженерском, Медведевском и Новоторьяльском районах. В 2016 году разработана и утверждена Программа перспективного развития электроэнергетики в Республике Марий Эл на 2017 - 2021 годы.
[7 empty] | в том числе федеральный бюджет | 00 | 00 | 0 | 0 | -
[7 empty] | республиканский бюджет РМЭ | 00 | 00 | 0 | 0 | -
[7 empty] | внебюджетные источники | 00 | 00 | 0 | 25270 | -
________________