## свод
Публичная отчетность органов исполнительной власти Республики Марий Эл по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 (форма 2) за 2012-2015 г.г. и январь - декабрь 2016 г.
Республика Марий Эл
№ п/п | Реквизиты документа | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Планируемый результат исполнения мероприятия по годам | Дата исполнения мероприятия (план) | Дата испол-нения меро-приятия (факт) | Финансирование, предусмотренное консолидированным бюджетом Республики Марий Эл, млн.рублей |  |  |  | (1)Примечание (указывается причина отклонения фактич. значения от планового, 2) в случае выполнения мероприятия без финансирования дается соответствующее пояснение)
[7 empty] | отчетная дата (период) | пла-новое* | факти-ческое | откло-нение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
33.Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг
33.1.1. | План выполнения мероприятий по достижению показателей, указанных в пункте 1 и в подпункте "е" пункта 2 Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления", утвержденный заместителем Председателя Правительства РФ от 24 сентября 2012 г. № 5148п-П16 | Создание системы управления мероприятиями по повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг | Минэкономразвития Республики Марий Эл,органы исполнительной власти и местного самоуправления Республики Марий Эл | 1.Создание в РМЭ комиссии по повышению качества государственных и муниципальных услуг с участием представителей территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти , органов местного самоуправления, иных организаций; 2.Назначение лиц, ответственных за качество государственных (муниципальных) услуг в федеральных органах исполнительной власти, предоставляющих государственные услуги в РМЭ и в органах местного самоуправления РМЭ | Декабрь 2012 г. | 30 ноября 2012 г. | ноябрь | - | - | - | Распоряжением Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 г. № 698-р (в редакции распоряжения Правительства Республики Марий Эл от 19 марта 2013 г. № 146-р, от 24 июня 2013 г. № 374-р, от 14 ноября 2014 г. № 537-р, от 16 марта 2015 г. № 101-р, от 03 марта 2016 г. №77-р, от 13 августа 2016 г. №316-р) создана республиканская межведомственная комиссия по повышению качества предоставления государственных и мунципальных услуг. В органах исполнительной власти и местного самоуправления Республики Марий Эл назначены лица, ответственные за качество предоставления государственных (муниципальных ) услуг.
33.2.1. | План выполнения мероприятий по достижению показателей, указанных в пункте 1 и в подпункте "е" пункта 2 Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления", утвержденный заместителем Председателя Правительства РФ от 24 сентября 2012 г. № 5148п-П16 | Внесение изменений в нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации в целях установления особенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов государственной власти субъектов Российской Федерации и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов государственной власти субъектов Российской Федерации, а также установления ответственности за нарушение порядка предоставления государственных и муниципальных услуг, предусмотренной Федеральным законом от 28 июля 2012 г. № 133-ФЗ | Минэкономразвития Республики Марий Эл,органы исполнительной власти и местного самоуправления Республики Марий Эл | Внесение изменений в нормативные правовые акты Республики Марий Эл в целях установления особенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Республики Марий Эл и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Республики Марий Эл, а также установления ответственности за нарушение порядка предоставления государственных и муниципальных услуг, предусмотренной Федеральным законом от 28 июля 2012 г. № 133-ФЗ | Март 2013 г | Март 2013 г. | январь | - | - | - | Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 19 октября 2012 г. № 399 утвержден «Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Республики Марий Эл и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Республики Марий Эл».Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 14 ноября 2012 г. № 416 внесены изменения в постановление Правительства Республики Марий Эл от 3 августа 2011 г. № 237 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг и административных регламентов исполнения государственных функций». Законом Республики Марий Эл от 23 октября 2013 г. № 45-З внесены изменения в Закон Республики Марий Эл «Об административных правонарушениях в Республике Марий Эл».
[7 empty] | февраль | - | - | -
[7 empty] | март | - | - | -
34.Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
34.1.1. | Распоряжение Главы Республики Марий Эл от 6 июня 2012 г. № 140-рг | Создание сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" на базе отделений почтовой связи Республики Марий Эл | 2012 г. | 2012 г. | январь | 3.57 | 0 | -3.57 | На территории Республики Марий Эл в 2012 году создано 50 отделений МФЦ на базе почтовых отделений каждого городского округа и районного центра республики.
[7 empty] | февраль | 3.57 | 0 | -3.57
[7 empty] | март | 3.57 | 0 | -3.57
[7 empty] | апрель | 3.57 | 0 | -3.57
[7 empty] | май | 3.57 | 0 | -3.57
[7 empty] | июнь | 3.57 | 0 | -3.57
[7 empty] | июль | 3.57 | 0 | -3.57
[7 empty] | август | 3.57 | 0.04 | -3.53
[7 empty] | сентябрь | 3.57 | 0.06 | -3.51
[7 empty] | октябрь | 3.57 | 0.31 | -3.26
[7 empty] | ноябрь | 3.57 | 0.42 | -3.15
[7 empty] | декабрь | 3.57 | 1.51 | -2.06
34.1.2. | Постановление Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 г. № 448 | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Республики Марий Эл по принципу «одного окна» | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | Организация на территории Республики Марий Эл 50 территориально-распределенных отделений МФЦ с участием привлекаемой организации. | 2013-2020 гг | 2013 г. | январь | 17.99 | 0 | -17.99 | На территории Республики Марий Эл в 2013 году создано 50 отделений МФЦ на базе почтовых отделений. Дополнительно создано 1 удаленное рабочее место МФЦ на базе отделения ОАО «Сбербанк России» в г. Йошкар-Оле и 2 удаленных рабочих места в библиотеке в п. Оршанка. По принципу «одного окна» через МФЦ в 2013 году в Республике Марий Эл оказано более 37000 государственных и муниципальных услуг.
[7 empty] | февраль | 17.99 | 0 | -17.99
[7 empty] | март | 17.99 | 5.1 | -12.89
[7 empty] | апрель | 17.99 | 6.08 | -11.91
[7 empty] | май | 17.99 | 6.08 | -11.91
[7 empty] | июнь | 17.99 | 8.08 | -9.91
[7 empty] | июль | 17.99 | 8.08 | -9.91
[7 empty] | август | 17.99 | 8.08 | -9.91
[7 empty] | сентябрь | 17.99 | 8.08 | -9.91
[7 empty] | октябрь | 17.99 | 8.08 | -9.91
[7 empty] | ноябрь | 17.99 | 10.44 | -7.55
[7 empty] | декабрь | 17.99 | 10.44 | -7.55
|  | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Республики Марий Эл по принципу «одного окна» и обеспечение деятельности Уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Марий Эл - "Дирекция многофункциоанльгых центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Марий Эл" |  | Достижение установленного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 планового значения показателя на уровне не менее 40 %. Ввод в эксплуатацию 15 единых МФЦ и 22 территориально-обособленных структурных подразделения МФЦ во всех районах республики. |  | 2014 г. | январь | 51.13 | 0 | -51.13 | В 2014 году в Республике Марий Эл введены в эксплуатацию 14 единых МФЦ с общим количеством окон обслуживания – 61, а также 22 территориально-обособленных структурных подразделения МФЦ во всех районах республики.Заключены государственные контракты и договоры: на поставку, монтаж и пуско-наладку оборудования для оснащения офисов МФЦ, на поставку и установку мебели для оснащения офисов МФЦ, на приобретение специализированных программных аппаратных комплексов защиты информации для организации территориально-обособленных структурных подразделений МФЦ, на оказание услуг по внедрению и настройке автоматизированной информационной системы, обеспечивающей предоставление государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах по принципу «одного окна».
[7 empty] | февраль | 51.13 | 0 | -51.13
[7 empty] | март | 51.13 | 0.5 | -50.63
[7 empty] | апрель | 51.13 | 4.11 | -47.02
[7 empty] | май | 51.13 | 4.28 | -46.85
[7 empty] | июнь | 51.13 | 4.38 | -46.75
[7 empty] | июль | 51.13 | 4.82 | -46.31
[7 empty] | август | 51.13 | 5.59 | -45.54
[7 empty] | сентябрь | 51.13 | 6.79 | -44.34
[7 empty] | октябрь | 51.13 | 6.83 | -44.3
[7 empty] | ноябрь | 51.13 | 16.85 | -34.28
[7 empty] | декабрь | 51.13 | 41.51 | -9.62 | В Республике Марий Эл введены в эксплуатацию 14 единых МФЦ с общим количеством окон обслуживания – 61, а также 22 территориально-обособленных структурных подразделения МФЦ во всех районах республики.
|  | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Республики Марий Эл по принципу «одного окна» |  | Достижение показателя доля граждан, имеющих доступ к получению государственных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в т.ч. в МФЦ, процентов 2013 г. - 26,3 % (план 20 %), 2014 г. - 43,7 % (план 40 %) 2015-2020 гг. - не менее 90 %. | 2013-2020 г.г. | 2015 г. | январь | 18.46 | 16.18 | -2.28 | В 2015 году по принципу «одного окна» в Республике Марий Эл оказаны 120000 государственных и муниципальных услуг. По итогам 2015 года значение установленного Указом Президента Российской Федерации показателя достигнуто и, составило 93,03 %. Отколнение в финаннсировании связано с сокращением лимитов бюджетных ассигнований из республиканского бюджета Республики Марий Эл.
[7 empty] | февраль | 18.46 | 16.18 | -2.28
[7 empty] | март | 16.62 | 16.18 | -0.44
[7 empty] | апрель | 76.62 | 16.18 | -60.44
[7 empty] | май | 74.62 | 16.86 | -57.76
[7 empty] | июнь | 74.62 | 16.86 | -57.76
[7 empty] | июль | 74.62 | 26.48 | -48.14
[7 empty] | август | 74.62 | 27.35 | -47.27
[7 empty] | сентябрь | 72.17 | 27.35 | -44.82
[7 empty] | октябрь | 72.17 | 27.35 | -44.82
[7 empty] | ноябрь | 72.17 | 31.61 | -40.56
[7 empty] | декабрь | 49.1 | 31.61 | -17.49
[6 empty] | 2016 г. | январь | - | - | - | По итогам 2015 года данный показатель достигнут.
[7 empty] | февраль | - | - | -
[7 empty] | март | - | - | -
[7 empty] | апрель | - | - | -
[7 empty] | май | - | - | -
[7 empty] | июнь | - | - | -
[7 empty] | июль | - | - | -
[7 empty] | август | - | - | -
[7 empty] | сентябрь | - | - | -
[7 empty] | октябрь | - | - | -
[7 empty] | ноябрь | - | - | -
[7 empty] | декабрь | - | - | -
34.1.3. | Постановление Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 г. № 448 | Обеспечение деятельности Уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике марий Эл- "Дирекция многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Марий Эл" | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | Обеспечение деятельности 16 МФЦ и 72 офисов МФЦ | 2015-2020 г.г. | 2015 г. | январь | 37.39 | 1.96 | -35.43 | В 2015 году обеспечена деятельность Уполномоченного МФЦ в Республике Марий Эл, а также сети МФЦ из 16 единиц МФЦ c общим количеством окон обслуживания - 110, а также 72 территориально-обособленных структурных подразделений МФЦ в каждом городском округе и муниципальном районе республики. Отколнение в финаннсировании связано с сокращением лимитов бюджетных ассигнований из республиканского бюджета Республики Марий Эл.
[7 empty] | февраль | 37.39 | 3.86 | -33.53
[7 empty] | март | 37.39 | 7.31 | -30.08
[7 empty] | апрель | 37.39 | 10.13 | -27.26
[7 empty] | май | 37.39 | 13.29 | -24.1
[7 empty] | июнь | 37.39 | 15.7 | -21.69
[7 empty] | июль | 37.39 | 18.94 | -18.45
[7 empty] | август | 50.16 | 21.75 | -28.41
[7 empty] | сентябрь | 50.16 | 23.67 | -26.49
[7 empty] | октябрь | 50.16 | 27.32 | -22.84
[7 empty] | ноябрь | 50.16 | 30.72 | -19.44
[7 empty] | декабрь | 42.4 | 35.69 | -6.71
[6 empty] | 2016 г. | январь | 79 | 4.67 | -74.33 | Обеспечена деятельность Уполномоченного МФЦ в Республике Марий Эл, а также сети МФЦ из 16 единиц МФЦ и 71 территориально-обособленное структурное подразделение МФЦ.
[7 empty] | февраль | 79 | 9.62 | -69.38
[7 empty] | март | 79 | 30.87 | -48.13
[7 empty] | апрель | 79 | 34.53 | -44.47
[7 empty] | май | 79 | 40.58 | -38.42
[7 empty] | июнь | 79 | 45.6 | -33.4
[7 empty] | июль | 79 | 50.73 | -28.27
[7 empty] | август | 87.5 | 83.12 | -4.38 | Отклонение в финансировании обусловлено перераспределением бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Марий Эл и внесением изменений в государтвенную программу Республики Марий Эл "Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013-2020 годы)" (изм. от 30.12.2016 №634)
[7 empty] | сентябрь | 87.5 | 86.5 | -1
[7 empty] | октябрь | 94.1 | 89.8 | -4.3
[7 empty] | ноябрь | 94.1 | 92.8 | -1.3
[7 empty] | декабрь | 84.6 | 81.97 | -2.63
35.Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме
35.1.1. | Постановление Правительства Республики Марий Эл от 25 января 2011 г. № 22 | Формирование электронного правительства в Республике Марий Эл | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | Перевод в электронный вид 4 государственных и 11 типовых муниципальных услуг. Обеспечение работоспособности сервисов по предоставлению 187 государственных и муниципальных услуг в электронном виде (с учетом тиражирования). Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти по 26 виду сведений. Реализация сервисов, позволяющих взаимодействовать в электронном виде по 23 основным документам и сведениям между органами исполнительной власти Республики Марий Эл и органами местного самоуправления. | 2012 г. | 2012 г. | январь | 28.04 | 0 | -28.04 | Переведены в электронный вид 4 государственные и 11 типовых муниципальных услуг. Обеспечена работоспособность сервисов по предоставлению 187 государственных и муниципальных услуг в электронном виде (с учетом тиражирования). Обеспечено межведомственное электронное взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти по 26 виду сведений. Реализованы сервисы, позволяющие взаимодействовать в электронном виде по 23 основным документам и сведениям между органами исполнительной власти Республики Марий Эл и органами местного самоуправления.
[7 empty] | февраль | 28.04 | 0 | -28.04
[7 empty] | март | 28.04 | 0 | -28.04
[7 empty] | апрель | 28.04 | 0 | -28.04
[7 empty] | май | 28.04 | 8.54 | -19.5
[7 empty] | июнь | 28.04 | 8.55 | -19.49
[7 empty] | июль | 28.04 | 10.55 | -17.49
[7 empty] | август | 28.04 | 12.91 | -15.13
[7 empty] | сентябрь | 28.04 | 16.42 | -11.62
[7 empty] | октябрь | 28.04 | 18.74 | -9.3
[7 empty] | ноябрь | 28.04 | 22.5 | -5.54
[7 empty] | декабрь | 28.04 | 28.04 | 0
35.1.2. | Постановление Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 г. № 448 | Формирование электронного правительства в Республике Марий Эл | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | Перевод в электронный вид 9 государственных и 1 типовой муниципальной услуги. Обеспечение работоспособности сервисов по предоставлению 264государственных и муниципальных услуг в электронном виде (с учетом тиражирования). Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти по 5 видам сведений. | 2013-2020 г.г. | 2013 г. | январь | 20.95 | 0 | -20.95 | Переведены в электронный вид 9 государственных и 1 типовая муниципальная услуга. Обеспечена работоспособность сервисов по предоставлению 264 государственных и муниципальных услуг в электронном виде (с учетом тиражирования). Обеспечено межведомственное электронное взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти по 5 видам сведений.
[7 empty] | февраль | 20.95 | 0 | -20.95
[7 empty] | март | 20.95 | 7.3 | -13.65
[7 empty] | апрель | 20.95 | 7.3 | -13.65
[7 empty] | май | 20.95 | 13 | -7.95
[7 empty] | июнь | 20.95 | 13.3 | -7.65
[7 empty] | июль | 20.95 | 13.3 | -7.65
[7 empty] | август | 20.95 | 17.8 | -3.15
[7 empty] | сентябрь | 20.95 | 17.8 | -3.15
[7 empty] | октябрь | 20.95 | 17.81 | -3.14
[7 empty] | ноябрь | 20.95 | 18.11 | -2.84
[7 empty] | декабрь | 20.95 | 20.95 | 0
|  |  |  | Перевод в электронный вид 5 государственных услуг. Обеспечение работоспособности сервисов по предоставлению 349 государственных услуг в электронном виде (с учетом тиражирования). Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти по 5 видам сведений. Реализация сервисов, позволяющих взаимодействовать в электронном виде по 5 документам и сведениям между органами исполнительной власти Республики Марий Эл и органами местного самоуправления. Заключение государственных контрактов на внедрение и настройку автоматизированных информационных систем, обеспечивающих предоставление государственных и муниципальных услуг Республики Марий Эл в электронном виде. |  | 2014 г. | январь | 26.1 | 0.01 | -26.09 | Переведены в электронный вид 5 государственных услуг. Обеспечена работоспособность сервисов по предоставлению 349 государственных услуг в электронном виде (с учетом тиражирования). Обеспечено межведомственное электронного взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти по 5 видам сведений. Реализованы сервисы, позволяющие взаимодействовать в электронном виде по 5 документам и сведениям между органами исполнительной власти Республики Марий Эл и органами местного самоуправления. Заключены государственные контракты на внедрение и настройку автоматизированных информационных систем, обеспечивающих предоставление государственных и муниципальных услуг Республики Марий Эл в электронном виде.
[7 empty] | февраль | 26.1 | 1.71 | -24.39
[7 empty] | март | 26.1 | 3.34 | -22.76
[7 empty] | апрель | 26.1 | 4.81 | -21.29
[7 empty] | май | 26.1 | 4.81 | -21.29
[7 empty] | июнь | 26.1 | 7.93 | -18.17
[7 empty] | июль | 26.1 | 9.67 | -16.43
[7 empty] | август | 26.1 | 9.77 | -16.33
[7 empty] | сентябрь | 26.1 | 10.13 | -15.97
[7 empty] | октябрь | 26.1 | 11.85 | -14.25
[7 empty] | ноябрь | 26.1 | 14 | -12.1
[7 empty] | декабрь | 26.1 | 18.26 | -7.84
|  |  |  | Обеспечение организационно-методической поддержки органов исполнительной власти Республики Марий Эл и органов местного самоуправления в Республике Марий Эл по оказанию государственных и муниципальных услуг в электронном виде. |  | 2015 г. | январь | - | - | - | Обеспечена организационно-методическая поддержка органов исполнительной власти Республики Марий Эл и органов местного самоуправления в Республике Марий Эл по оказанию в электронном виде 34 государственных и 13 типовых муниципальных социально значимых услуг. С учетом тиражирования государственных и типовых муниципальных услуг общее количество государственных и муниципальных услуг, переведенных в электронный вид, составляет 595 услуги.
[7 empty] | февраль | - | - | -
[7 empty] | март | - | - | -
[7 empty] | апрель | - | - | -
[7 empty] | май | - | - | -
[7 empty] | июнь | - | - | -
[7 empty] | июль | - | - | -
[7 empty] | август | - | - | -
[7 empty] | сентябрь | - | - | -
[7 empty] | октябрь | - | - | -
[7 empty] | ноябрь | - | - | -
[7 empty] | декабрь | - | - | -
[6 empty] | 2016 г. | январь | - | - | -
[7 empty] | февраль | - | - | -
[7 empty] | март | - | - | -
[7 empty] | апрель | - | - | -
[7 empty] | май | - | - | -
[7 empty] | июнь | - | - | -
[7 empty] | июль | - | - | -
[7 empty] | август | - | - | -
[7 empty] | сентябрь | - | - | -
[7 empty] | октябрь | - | - | -
[7 empty] | ноябрь | - | - | -
[7 empty] | декабрь | - | - | -
35.2.2. | Постановление Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 г. № 448 | Развитие информационной и теллекоммуникационной инфраструктуры Республики Марий Эл | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | Обеспечение организационно-методической поддержки органов исполнительной власти Республики Марий Эл и органов местного самоуправления в Республике Марий Эл по работе с региональным сегментом системы межведомственного электронного взаимодействия | 2015-2020 гг | 2015 г. | январь | - | - | - | Обеспечена организационно-методической поддержка органов исполнительной власти Республики Марий Эл и органов местного самоуправления в Республике Марий Эл по работе с региональным сегментом системы межведомственного электронного взаимодействия, включая получение электронных заявлений по 34 государственным и 13 типовым муниципальным социально-значимым услугам.
[7 empty] | февраль | - | - | -
[7 empty] | март | - | - | -
[7 empty] | апрель | - | - | -
[7 empty] | май | - | - | -
[7 empty] | июнь | - | - | -
[7 empty] | июль | - | - | -
[7 empty] | август | - | - | -
[7 empty] | сентябрь | - | - | -
[7 empty] | октябрь | - | - | -
[7 empty] | ноябрь | - | - | -
[7 empty] | декабрь | - | - | -
[6 empty] | 2016 г. | январь | - | - | -
[7 empty] | февраль | - | - | -
[7 empty] | март | - | - | -
[7 empty] | апрель | - | - | -
[7 empty] | май | - | - | -
[7 empty] | июнь | - | - | -
[7 empty] | июль | - | - | -
[7 empty] | август | - | - | -
[7 empty] | сентябрь | - | - | -
[7 empty] | октябрь | - | - | -
[7 empty] | ноябрь | - | - | -
[7 empty] | декабрь | - | - | -
35.2.3. | Постановление Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 г. № 452 | Обеспечение функционирования системы оценки качества образования | Министерство образования и науки Республики Марий Эл | Создание (доработка) в целях предоставления услуг в электронной форме регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным и дополнительным программам | 2015 г. | 2015 г. | январь | - | - | - | Планируемые результаты достигнуты.
[7 empty] | февраль | - | - | -
[7 empty] | март | - | - | -
[7 empty] | апрель | - | - | -
[7 empty] | май | - | - | -
[7 empty] | июнь | - | - | -
[7 empty] | июль | - | - | -
[7 empty] | август | 2.85 | 0 | -2.85
[7 empty] | сентябрь | 2.85 | 0 | -2.85
[7 empty] | октябрь | 2.85 | 0 | -2.85
[7 empty] | ноябрь | 2.85 | 0 | -2.85
[7 empty] | декабрь | 2.85 | 2.85 | 0
35.2.4. | Постановление Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 г. № 447 | Совершенствование системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения | Министерство промышленности,транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл | Создание (доработка) в целях предоставления услуг в электронной форме единой региональной системы по управлению автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа | 2015 г. | 2015 г. | январь | - | - | - | Планируемые результаты достигнуты.
[7 empty] | февраль | - | - | -
[7 empty] | март | - | - | -
[7 empty] | апрель | - | - | -
[7 empty] | май | - | - | -
[7 empty] | июнь | - | - | -
[7 empty] | июль | - | - | -
[7 empty] | август | 7.3 | 0 | -7.3
[7 empty] | сентябрь | 7.3 | 0 | -7.3
[7 empty] | октябрь | 7.3 | 0 | -7.3
[7 empty] | ноябрь | 7.3 | 0 | -7.3
[7 empty] | декабрь | 7.3 | 7.3 | 0
35.2.5. | Постановление Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 г. № 448 | ГБУ РМЭ "Информсреда" | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | Перевод государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния и выдаче охотничьего билета в электронную форму с использованием единых форм предоставления государственных услуг федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" | 2015 г. | 2015 г. | январь | - | - | - | Планируемые результаты достигнуты.
[7 empty] | февраль | - | - | -
[7 empty] | март | - | - | -
[7 empty] | апрель | - | - | -
[7 empty] | май | - | - | -
[7 empty] | июнь | - | - | -
[7 empty] | июль | - | - | -
[7 empty] | август | 7.6 | 0 | -7.6
[7 empty] | сентябрь | 7.6 | 0 | -7.6
[7 empty] | октябрь | 7.6 | 0 | -7.6
[7 empty] | ноябрь | 7.6 | 2.28 | -5.32
[7 empty] | декабрь | 7.6 | 7.6 | 0
36.Среднее число обращений представитлей бизнес-сообщества в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности
36.1.1. | План выполнения мероприятий по достижению показателей, указанных в пункте 1 и в подпункте «е» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» утвержденный заместителем Председателя Правительства Российской Федерации №5148 п-П16 от 24 сентября 2012 г. | Проведение координационных семинаров (совещаний) по вопросам повышения качества государственных и муниципальных услуг | Минэкономразвития Республики Марий Эл, органы исполнительной власти и местного самоуправления Республики Марий Эл | Организация проведения координационных семинаров (совещаний) по вопросам повышения качества государственных и муниципальных услуг | 2013-2020 гг | 2013 г. | январь | - | - | - | Мероприятие реализуется в рамках текущей деятельности Минэкономразвития РМЭ без бюджетного финансирования.
[7 empty] | февраль | - | - | - | Подготовлены и проведены координационные семинары (совещания): 14. 02. 2013, с 25.11.2013 по 29.11.2013 - с участием уполномоченных лиц органов исполнительной власти Республики Марий Эл; 15.02.2013, с 02.12.2013 по 06.12.2013 с участием уполномоченных лиц органов местного самоуправления Республики Марий Эл.
[7 empty] | март | - | - | -
[7 empty] | апрель | - | - | -
[7 empty] | май | - | - | -
[7 empty] | июнь | - | - | -
[7 empty] | июль | - | - | -
[7 empty] | август | - | - | -
[7 empty] | сентябрь | - | - | -
[7 empty] | октябрь | - | - | -
[7 empty] | ноябрь | - | - | -
[7 empty] | декабрь | - | - | -
[6 empty] | 2014 г. | январь | - | - | - | -
[7 empty] | февраль | - | - | - | -
[7 empty] | март | - | - | - | -
[7 empty] | апрель | - | - | - | -
[7 empty] | май | - | - | - | -
[7 empty] | июнь | - | - | - | Подготовлено и проведено совещание 19.06.2014 г. - с участием уполномоченных лиц органов местного самоуправления Республики Марий Эл.
[7 empty] | июль | - | - | - | -
[7 empty] | август | - | - | - | -
[7 empty] | сентябрь | - | - | - | -
[7 empty] | октябрь | - | - | - | -
[7 empty] | ноябрь | - | - | - | Подготовлено и проведено совещание 21.11.2014 г. - с органами исполнительной власти Республики Марий Эл.
[7 empty] | декабрь | - | - | - | -
[6 empty] | 2015 г. | январь | - | - | - | Подготовлено и проведено заседание комиссии 29.01.2015 г. по повышению качества государственных и муниципальных услуг.
[7 empty] | февраль | - | - | - | -
[7 empty] | март | - | - | - | Подготовлено и проведено заседание комиссии 31.03.2015 г. по повышению качества государственных и муниципальных услуг.
[7 empty] | апрель | - | - | - | Подготовлено и проведено заседание комиссии 07.04.2015 г. по повышению качества государственных и муниципальных услуг.
[7 empty] | май | - | - | - | -
[7 empty] | июнь | - | - | - | Подготовлено и проведено заседание комиссии по повышению качества государственных и муниципальных услуг 25.06.2015 г.
[7 empty] | июль | - | - | - | -
[7 empty] | август | - | - | - | -
[7 empty] | сентябрь | - | - | - | -
[7 empty] | октябрь | - | - | - | -
[7 empty] | ноябрь | - | - | - | Подготовлено и проведено заседание комиссии по повышению качества государственных и муниципальных услуг 27.11.2015 г.
[7 empty] | декабрь | - | - | - | -
[6 empty] | 2016 г. | январь | - | - | - | -
[7 empty] | февраль | - | - | - | -
[7 empty] | март | - | - | - | Подготовлено и проведено заседание комиссии по повышению качества государственных и муниципальных услуг 15.03.2016 г.
[7 empty] | апрель | - | - | - | Подготовлено и проведено заседание комиссии по повышению качества государственных и муниципальных услуг 08.04.2016 г.
[7 empty] | май | - | - | - | -
[7 empty] | июнь | - | - | - | -
[7 empty] | июль | - | - | - | -
[7 empty] | август | - | - | - | -
[7 empty] | сентябрь | - | - | - | -
[7 empty] | октябрь | - | - | - | -
[7 empty] | ноябрь | - | - | - | -
[7 empty] | декабрь | - | - | - | -
36.2.1 | План выполнения мероприятий по достижению показателей, указанных в пункте 1 и в подпункте «е» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» утвержденный заместителем Председателя Правительства Российской Федерации №5148 п-П16 от 24 сентября 2012 г. | Утверждение в субъектах Российской Федерации планов внесения изменений в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг, в части снижения числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Российской федерации (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | Минэкономразвития Республики Марий Эл, органы исполнительной власти и местного самоуправления Республики Марий Эл | Утверждение в Республике Марий Эл планов внесения изменений в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг, в части снижения числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган исполнительной власти Республики Марий Эл (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | 2013-2014 гг | 2013 г. | декабрь | - | - | - | Органами исполнительной власти и местного самоуправления Республики Марий Эл утверждены планы внесения изменений в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг в части снижения числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган исполнительной власти Республики Марий Эл (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности.
|  |  |  | Снижение числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган исполнительной власти Республики Марий Эл (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, к 2014 г. до 2-х раз |  | 2014 г. | январь | - | - | - | Проводились запланированные мероприятия по сокращению количества обращений представителей бизнес-сообщества в органы исполнительной власти Республики Марий Эл.
[7 empty] | февраль | - | - | -
[7 empty] | март | - | - | -
[7 empty] | апрель | - | - | -
[7 empty] | май | - | - | -
[7 empty] | июнь | - | - | -
[7 empty] | июль | - | - | -
[7 empty] | август | - | - | -
[7 empty] | сентябрь | - | - | -
[7 empty] | октябрь | - | - | -
[7 empty] | ноябрь | - | - | -
[7 empty] | декабрь | - | - | - | По итогам 2014 года данный показатель достигнут.
37.Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган исполнительной власти Республики Марий Эл (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг
37.1.1. | План выполнения мероприятий по достижению показателей, указанных в пункте 1 и в подпункте «е» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» утвержденный заместителем Председателя Правительства Российской Федерации №5148 п-П16 от 24 сентября 2012 г. | Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган исполнительной власти Республики Марий Эл (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг. Утверждение в субъектах Российской Федерации планов внесения изменений в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг в части установления показателя снижения максимального срока ожидания в очереди при сдаче запроса и получении документа. | Минэкономразвития Республики Марий Эл, органы исполнительной власти и местного самоуправления Республики Марий Эл | Утверждение в Республике Марий Эл планов внесения изменений в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг в части установления показателя снижения максимального срока ожидания в очереди при сдаче запроса и получении документа. | 2013-2014 гг | Декабрь 2013 г. | 2013 г. | - | - | - | Органами исполнительной власти и местного самоуправления Республики Марий Эл утверждены и реализованы планы внесения изменений в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг в части установления показателя снижения максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса и при получении результата предоставления государственных (муниципальных) услуг Республики Марий Эл.
37.1.2 |  |  |  | Установление показателя максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса и при получении результата предоставления государственных (муниципальных) услуг Республики Марий Эл, к 2014 г. - 15 минут |  | 2014 г. | январь | - | - | - | Проводились запланированные мероприятия по сокращению времени ожидания в очереди при обращении заявителя в органы исполнительной власти Республики Марий Эл.
[7 empty] | февраль | - | - | -
[7 empty] | март | - | - | -
[7 empty] | апрель | - | - | -
[7 empty] | май | - | - | -
[7 empty] | июнь | - | - | -
[7 empty] | июль | - | - | -
[7 empty] | август | - | - | -
[7 empty] | сентябрь | - | - | -
[7 empty] | октябрь | - | - | -
[7 empty] | ноябрь | - | - | -
[7 empty] | декабрь | - | - | - | По итогам 2014 года данный показатель достигнут.
* | указано годовое плановое значение (в целом на год)