## Лист1
ПУБЛИЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 (форма 2)
| Реквизиты документа (НПА, поручения и т.д.) | Наименование мероприятия | Результат исполнения мероприятия | Дата исполне-ния мероприя-тия (план) | Дата исполне-нии меро-приятия (факт) | Отчетная дата (период) значения показателя | Финансирование, предусмотренное бюджетом субъекта Российской Федерации, млн. рублей |  |  | Примечание*
[7 empty] | плано-вое | факти-ческое | отклоне-ние
Показатель 23. Достижение к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет
23 | Постановление Правительства Республики Марий Эл от 19 мая 2014 г. № 243 «О плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в Республике Марий Эл» | Введение дополнительных мест в дошкольных и общеобразовательных учреждениях за счет: строительства, реконструкции объектов образования, возврата в систему дошкольного образования ранее перепрофилированных детских садов, использования внутренних резервов образовательных учреждений | Достижение к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет | 2014-12-31 | 2012 | май | 0 | 0 | 0
[6 empty] | июнь | 0 | 0 | 0
[6 empty] | июль | 0 | 0 | 0
[6 empty] | август | 0 | 0 | 0
[6 empty] | сентябрь | 0 | 0 | 0
[6 empty] | октябрь | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ноябрь | 0 | 0 | 0
[6 empty] | декабрь | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2013 | январь | 436.8358 | 0 | -436.8358 | Реализация мероприятий МРСДО 2013 г. была продолжена в 2014 г. за счет возвратных средств субсидии и средств республиканского бюджета, что позволило на 01.01.2015 сократить отклонение финансирования (по обязательствам 2013 г.) с 91,45367909 до 34,845951
[6 empty] | февраль | 436.8358 | 0 | -436.8358 | Реализация мероприятий МРСДО 2013 г. была продолжена в 2014 г. за счет возвратных средств субсидии и средств республиканского бюджета, что позволило на 01.01.2015 сократить отклонение финансирования (по обязательствам 2013 г.) с 91,45367909 до 34,845951
[6 empty] | март | 436.8358 | 0 | -436.8358 | Реализация мероприятий МРСДО 2013 г. была продолжена в 2014 г. за счет возвратных средств субсидии и средств республиканского бюджета, что позволило на 01.01.2015 сократить отклонение финансирования (по обязательствам 2013 г.) с 91,45367909 до 34,845951
[6 empty] | апрель | 436.8358 | 0 | -436.8358 | Реализация мероприятий МРСДО 2013 г. была продолжена в 2014 г. за счет возвратных средств субсидии и средств республиканского бюджета, что позволило на 01.01.2015 сократить отклонение финансирования (по обязательствам 2013 г.) с 91,45367909 до 34,845951
[6 empty] | май | 436.8358 | 0 | -436.8358 | Реализация мероприятий МРСДО 2013 г. была продолжена в 2014 г. за счет возвратных средств субсидии и средств республиканского бюджета, что позволило на 01.01.2015 сократить отклонение финансирования (по обязательствам 2013 г.) с 91,45367909 до 34,845951
[6 empty] | июнь | 436.8358 | 0 | -436.8358 | Реализация мероприятий МРСДО 2013 г. была продолжена в 2014 г. за счет возвратных средств субсидии и средств республиканского бюджета, что позволило на 01.01.2015 сократить отклонение финансирования (по обязательствам 2013 г.) с 91,45367909 до 34,845951
[6 empty] | июль | 436.8358 | 41.7803 | -395.0555 | Реализация мероприятий МРСДО 2013 г. была продолжена в 2014 г. за счет возвратных средств субсидии и средств республиканского бюджета, что позволило на 01.01.2015 сократить отклонение финансирования (по обязательствам 2013 г.) с 91,45367909 до 34,845951
[6 empty] | август | 436.8358 | 41.7803 | -395.0555 | Реализация мероприятий МРСДО 2013 г. была продолжена в 2014 г. за счет возвратных средств субсидии и средств республиканского бюджета, что позволило на 01.01.2015 сократить отклонение финансирования (по обязательствам 2013 г.) с 91,45367909 до 34,845951
[6 empty] | сентябрь | 436.8358 | 41.7803 | -395.0555 | Реализация мероприятий МРСДО 2013 г. была продолжена в 2014 г. за счет возвратных средств субсидии и средств республиканского бюджета, что позволило на 01.01.2015 сократить отклонение финансирования (по обязательствам 2013 г.) с 91,45367909 до 34,845951
[6 empty] | октябрь | 436.8358 | 345.3821 | -91.4537 | Реализация мероприятий МРСДО 2013 г. была продолжена в 2014 г. за счет возвратных средств субсидии и средств республиканского бюджета, что позволило на 01.01.2015 сократить отклонение финансирования (по обязательствам 2013 г.) с 91,45367909 до 34,845951
[6 empty] | ноябрь | 436.8358 | 345.3821 | -91.4537 | Реализация мероприятий МРСДО 2013 г. была продолжена в 2014 г. за счет возвратных средств субсидии и средств республиканского бюджета, что позволило на 01.01.2015 сократить отклонение финансирования (по обязательствам 2013 г.) с 91,45367909 до 34,845951
[6 empty] | декабрь | 436.8358 | 345.3821 | -91.4537 | Реализация мероприятий МРСДО 2013 г. была продолжена в 2014 г. за счет возвратных средств субсидии и средств республиканского бюджета, что позволило на 01.01.2015 сократить отклонение финансирования (по обязательствам 2013 г.) с 91,45367909 до 34,845951
[5 empty] | 2014 | январь | 426.8228 | 31.265 | -395.5578 | Остаток неиспользованных средств бюджета субъекта направлен на завершение строительства и ввод в эксплуатацию объектов дошкольного образования по обязательствам МРСДО 2014 года в размере 45,02395, а также погашение кредиторской задолженности по обязательствам МРСДО 2013 г. в размере 34,8465951
[6 empty] | февраль | 426.8228 | 31.265 | -395.5578 | Остаток неиспользованных средств бюджета субъекта направлен на завершение строительства и ввод в эксплуатацию объектов дошкольного образования по обязательствам МРСДО 2014 года в размере 45,02395, а также погашение кредиторской задолженности по обязательствам МРСДО 2013 г. в размере 34,8465951
[6 empty] | март | 426.8228 | 31.265 | -395.5578 | Остаток неиспользованных средств бюджета субъекта направлен на завершение строительства и ввод в эксплуатацию объектов дошкольного образования по обязательствам МРСДО 2014 года в размере 45,02395, а также погашение кредиторской задолженности по обязательствам МРСДО 2013 г. в размере 34,8465951
[6 empty] | апрель | 426.8228 | 39.9904 | -386.8325 | Остаток неиспользованных средств бюджета субъекта направлен на завершение строительства и ввод в эксплуатацию объектов дошкольного образования по обязательствам МРСДО 2014 года в размере 45,02395, а также погашение кредиторской задолженности по обязательствам МРСДО 2013 г. в размере 34,8465951
[6 empty] | май | 426.8228 | 39.9904 | -386.8325 | Остаток неиспользованных средств бюджета субъекта направлен на завершение строительства и ввод в эксплуатацию объектов дошкольного образования по обязательствам МРСДО 2014 года в размере 45,02395, а также погашение кредиторской задолженности по обязательствам МРСДО 2013 г. в размере 34,8465951
[6 empty] | июнь | 426.8228 | 39.9904 | -386.8325 | Остаток неиспользованных средств бюджета субъекта направлен на завершение строительства и ввод в эксплуатацию объектов дошкольного образования по обязательствам МРСДО 2014 года в размере 45,02395, а также погашение кредиторской задолженности по обязательствам МРСДО 2013 г. в размере 34,8465951
[6 empty] | июль | 426.8228 | 129.8772 | -296.9457 | Остаток неиспользованных средств бюджета субъекта направлен на завершение строительства и ввод в эксплуатацию объектов дошкольного образования по обязательствам МРСДО 2014 года в размере 45,02395, а также погашение кредиторской задолженности по обязательствам МРСДО 2013 г. в размере 34,8465951
[6 empty] | август | 426.8228 | 129.8772 | -296.9457 | Остаток неиспользованных средств бюджета субъекта направлен на завершение строительства и ввод в эксплуатацию объектов дошкольного образования по обязательствам МРСДО 2014 года в размере 45,02395, а также погашение кредиторской задолженности по обязательствам МРСДО 2013 г. в размере 34,8465951
[6 empty] | сентябрь | 426.8228 | 129.8772 | -296.9457 | Остаток неиспользованных средств бюджета субъекта направлен на завершение строительства и ввод в эксплуатацию объектов дошкольного образования по обязательствам МРСДО 2014 года в размере 45,02395, а также погашение кредиторской задолженности по обязательствам МРСДО 2013 г. в размере 34,8465951
[6 empty] | октябрь | 426.8228 | 217.0758 | -209.7471 | Остаток неиспользованных средств бюджета субъекта направлен на завершение строительства и ввод в эксплуатацию объектов дошкольного образования по обязательствам МРСДО 2014 года в размере 45,02395, а также погашение кредиторской задолженности по обязательствам МРСДО 2013 г. в размере 34,8465951
[6 empty] | ноябрь | 426.8228 | 346.9529 | -79.8699 | Остаток неиспользованных средств бюджета субъекта направлен на завершение строительства и ввод в эксплуатацию объектов дошкольного образования по обязательствам МРСДО 2014 года в размере 45,02395, а также погашение кредиторской задолженности по обязательствам МРСДО 2013 г. в размере 34,8465951
[6 empty] | декабрь | 426.8228 | 346.9529 | -79.8699 | Остаток неиспользованных средств бюджета субъекта направлен на завершение строительства и ввод в эксплуатацию объектов дошкольного образования по обязательствам МРСДО 2014 года в размере 45,02395, а также погашение кредиторской задолженности по обязательствам МРСДО 2013 г. в размере 34,8465951
Показатель 24. Увеличение к 2015 году доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численного занятого в области экономики населения этой возрастной группы до 37 процентов
24 | Постановление Правительства Республики Марий Эл от 31 октября 2013 г. № 334 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 г. № 452 «О государст-венной программе Республики Марий Эл «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» на 2013 - 2020 годы» | Реализация программ профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по приоритетным направлениям развития экономики Республики Марий Эл и программ повышения квалификации педагогических работников | Увеличение к 2015 году доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональ-ную подготовку, в общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы до 37 процентов | 2015-12-31 | 2012 | май | 0 | 0 | 0
[6 empty] | июнь | 0 | 0 | 0
[6 empty] | июль | 0 | 0 | 0
[6 empty] | август | 0 | 0 | 0
[6 empty] | сентябрь | 0 | 0 | 0
[6 empty] | октябрь | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ноябрь | 0 | 0 | 0
[6 empty] | декабрь | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2013 | январь | 1.31 | 0 | -1.31 | Плановое значение представлено на год
[6 empty] | февраль | 1.31 | 0 | -1.31 | Плановое значение представлено на год
[6 empty] | март | 1.31 | 0 | -1.31 | Плановое значение представлено на год
[6 empty] | апрель | 1.31 | 0 | -1.31 | Плановое значение представлено на год
[6 empty] | май | 1.31 | 0 | -1.31 | Плановое значение представлено на год
[6 empty] | июнь | 1.31 | 0 | -1.31 | Плановое значение представлено на год
[6 empty] | июль | 1.31 | 0 | -1.31 | Плановое значение представлено на год
[6 empty] | август | 1.31 | 0 | -1.31 | Плановое значение представлено на год
[6 empty] | сентябрь | 1.31 | 0 | -1.31 | Плановое значение представлено на год
[6 empty] | октябрь | 1.31 | 0 | -1.31 | Плановое значение представлено на год
[6 empty] | ноябрь | 1.31 | 0 | -1.31 | Плановое значение представлено на год
[6 empty] | декабрь | 1.31 | 1.31 | 0 | Плановое значение представлено на год
[5 empty] | 2014 | январь | 9.318 | 0 | -9.318 | Плановое значение представлено на год
[6 empty] | февраль | 9.318 | 0 | -9.318 | Плановое значение представлено на год
[6 empty] | март | 9.318 | 1.14 | -8.178 | Плановое значение представлено на год
[6 empty] | апрель | 9.318 | 1.14 | -8.178 | Плановое значение представлено на год
[6 empty] | май | 9.318 | 1.14 | -8.178 | Плановое значение представлено на год
[6 empty] | июнь | 9.318 | 4.66 | -4.658 | Плановое значение представлено на год
[6 empty] | июль | 9.318 | 4.66 | -4.658 | Плановое значение представлено на год
[6 empty] | август | 9.318 | 4.66 | -4.658 | Плановое значение представлено на год
[6 empty] | сентябрь | 9.318 | 6.99 | -2.328 | Плановое значение представлено на год
[6 empty] | октябрь | 9.318 | 6.99 | -2.328 | Плановое значение представлено на год
[6 empty] | ноябрь | 9.318 | 6.99 | -2.328 | Плановое значение представлено на год
[6 empty] | декабрь | 9.318 | 9.318 | 0 | Плановое значение представлено на год
25. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, в общей численности детей этого возраста
25 | Постановление Правительства Республики Марий Эл от 26 апреля 2013 г. № 137 «О плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в Республики Марий Эл» | Распространение современных моделей организации дополнительного образования детей | Увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополни-тельным образователь-ным программам, в общей численности детей этого возраста до 70-75 процентов | 2019-12-31 | 2012 | май | 3 | 0 | -3 | Организация и функционирование профильных лагерей
[6 empty] | июнь | 3 | 1.2 | -1.8 | Организация и функционирование профильных лагерей
[6 empty] | июль | 3 | 1.66 | -1.34 | Организация и функционирование профильных лагерей
[6 empty] | август | 3 | 3 | 0 | Организация и функционирование профильных лагерей
[6 empty] | сентябрь | 3 | 3 | 0 | Организация и функционирование профильных лагерей
[6 empty] | октябрь | 3 | 3 | 0 | Организация и функционирование профильных лагерей
[6 empty] | ноябрь | 3 | 3 | 0 | Организация и функционирование профильных лагерей
[6 empty] | декабрь | 3 | 3 | 0 | Организация и функционирование профильных лагерей
[5 empty] | 2013 | январь | 3.67 | 0 | -3.67 | Организация и функционирование профильных лагерей. Софинансирование в рамках ФЦПРО на 2011 - 2015 годы по направлению «Распространение на всей территории Российской Феде-рации современных моделей успешной социализации детей» на территории Республики Марий Эл
[6 empty] | февраль | 3.67 | 0 | -3.67 | Организация и функционирование профильных лагерей. Софинансирование в рамках ФЦПРО на 2011 - 2015 годы по направлению «Распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей» на территории Республики Марий Эл
[6 empty] | март | 3.67 | 0 | -3.67 | Организация и функционирование профильных лагерей. Софинансирование в рамках ФЦПРО на 2011 - 2015 годы по направлению «Распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей» на территории Республики Марий Эл
[6 empty] | апрель | 3.67 | 0 | -3.67 | Организация и функционирование профильных лагерей. Софинансирование в рамках ФЦПРО на 2011 - 2015 годы по направлению «Распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей» на территории Республики Марий Эл
[6 empty] | май | 3.67 | 0 | -3.67 | Организация и функционирование профильных лагерей. Софинансирование в рамках ФЦПРО на 2011 - 2015 годы по направлению «Распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей» на территории Республики Марий Эл
[6 empty] | июнь | 3.67 | 1.18 | -2.49 | Организация и функционирование профильных лагерей. Софинансирование в рамках ФЦПРО на 2011 - 2015 годы по направлению «Распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей» на территории Республики Марий Эл
[6 empty] | июль | 3.67 | 1.52 | -2.15 | Организация и функционирование профильных лагерей. Софинансирование в рамках ФЦПРО на 2011 - 2015 годы по направлению «Распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей» на территории Республики Марий Эл
[6 empty] | август | 3.67 | 3 | -0.67 | Организация и функционирование профильных лагерей. Софинансирование в рамках ФЦПРО на 2011 - 2015 годы по направлению «Распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей» на территории Республики Марий Эл
[6 empty] | сентябрь | 3.67 | 3.2 | -0.47 | Организация и функционирование профильных лагерей. Софинансирование в рамках ФЦПРО на 2011 - 2015 годы по направлению «Распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей» на территории Республики Марий Эл
[6 empty] | октябрь | 3.67 | 3.4 | -0.27 | Организация и функционирование профильных лагерей. Софинансирование в рамках ФЦПРО на 2011 - 2015 годы по направлению «Распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей» на территории Республики Марий Эл
[6 empty] | ноябрь | 3.67 | 3.5 | -0.17 | Организация и функционирование профильных лагерей. Софинансирование в рамках ФЦПРО на 2011 - 2015 годы по направлению «Распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей» на территории Республики Марий Эл
[6 empty] | декабрь | 3.67 | 3.67 | 0 | Организация и функционирование профильных лагерей. Софинансирование в рамках ФЦПРО на 2011 - 2015 годы по направлению «Распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей» на территории Республики Марий Эл
[5 empty] | 2014 | январь | 1.722 | 0 | -1.722 | Организация и функционирование профильных лагерей. Софинансирование в рамках ФЦПРО на 2011 - 2015 годы по направлению «Распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей» на территории Республики Марий Эл
[6 empty] | февраль | 1.722 | 0 | -1.722 | Организация и функционирование профильных лагерей. Софинансирование в рамках ФЦПРО на 2011 - 2015 годы по направлению «Распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей» на территории Республики Марий Эл
[6 empty] | март | 1.722 | 0 | -1.722 | Организация и функционирование профильных лагерей. Софинансирование в рамках ФЦПРО на 2011 - 2015 годы по направлению «Распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей» на территории Республики Марий Эл
[6 empty] | апрель | 1.722 | 0 | -1.722 | Организация и функционирование профильных лагерей. Софинансирование в рамках ФЦПРО на 2011 - 2015 годы по направлению «Распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей» на территории Республики Марий Эл
[6 empty] | май | 1.722 | 0 | -1.722 | Организация и функционирование профильных лагерей. Софинансирование в рамках ФЦПРО на 2011 - 2015 годы по направлению «Распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей» на территории Республики Марий Эл
[6 empty] | июнь | 1.722 | 1.057 | -0.665 | Организация и функционирование профильных лагерей. Софинансирование в рамках ФЦПРО на 2011 - 2015 годы по направлению «Распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей» на территории Республики Марий Эл
[6 empty] | июль | 1.722 | 1.307 | -0.415 | Организация и функционирование профильных лагерей. Софинансирование в рамках ФЦПРО на 2011 - 2015 годы по направлению «Распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей» на территории Республики Марий Эл
[6 empty] | август | 1.722 | 1.657 | -0.065 | Организация и функционирование профильных лагерей. Софинансирование в рамках ФЦПРО на 2011 - 2015 годы по направлению «Распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей» на территории Республики Марий Эл
[6 empty] | сентябрь | 1.722 | 1.707 | -0.015 | Организация и функционирование профильных лагерей. Софинансирование в рамках ФЦПРО на 2011 - 2015 годы по направлению «Распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей» на территории Республики Марий Эл
[6 empty] | октябрь | 1.722 | 1.722 | 0 | Организация и функционирование профильных лагерей. Софинансирование в рамках ФЦПРО на 2011 - 2015 годы по направлению «Распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей» на территории Республики Марий Эл
[6 empty] | ноябрь | 1.722 | 1.722 | 0 | Организация и функционирование профильных лагерей. Софинансирование в рамках ФЦПРО на 2011 - 2015 годы по направлению «Распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей» на территории Республики Марий Эл
[6 empty] | декабрь | 1.722 | 1.722 | 0 | Организация и функционирование профильных лагерей. Софинансирование в рамках ФЦПРО на 2011 - 2015 годы по направлению «Распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей» на территории Республики Марий Эл
25 | Постановление Правительства Республики Марий Эл от 26 апреля 2013 г. № 137 «О плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в Республике Марий Эл» | Реализация Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов в Республике Марий Эл | Участие обучающихся во всероссийских этапах олимпиад и творческих конкурсах обучающихся образователь-ных организаций | 2019-12-31 | 2012 | май | 1.8023 | 0.948 | -0.85426 | Плановое значение представлено на год
[6 empty] | июнь | 1.8023 | 1.3318 | -0.47042 | Плановое значение представлено на год
[6 empty] | июль | 1.8023 | 1.3318 | -0.47042 | Плановое значение представлено на год
[6 empty] | август | 1.8023 | 1.3929 | -0.40937 | Плановое значение представлено на год
[6 empty] | сентябрь | 1.8023 | 1.3929 | -0.40937 | Плановое значение представлено на год
[6 empty] | октябрь | 1.8023 | 1.3929 | -0.40937 | Плановое значение представлено на год
[6 empty] | ноябрь | 1.8023 | 1.3929 | -0.40937 | Плановое значение представлено на год
[6 empty] | декабрь | 1.8023 | 1.8023 | 0 | Плановое значение представлено на год
[5 empty] | 2013 | январь | 1.613 | 0 | -1.613 | Плановое значение представлено на год
[6 empty] | февраль | 1.613 | 0.07 | -1.543 | Плановое значение представлено на год
[6 empty] | март | 1.613 | 0.12 | -1.493 | Плановое значение представлено на год
[6 empty] | апрель | 1.613 | 0.508 | -1.105 | Плановое значение представлено на год
[6 empty] | май | 1.613 | 0.83753 | -0.77549 | Плановое значение представлено на год
[6 empty] | июнь | 1.613 | 0.83753 | -0.77549 | Плановое значение представлено на год
[6 empty] | июль | 1.613 | 0.83753 | -0.77549 | Плановое значение представлено на год
[6 empty] | август | 1.613 | 1.2998 | -0.31328 | Плановое значение представлено на год
[6 empty] | сентябрь | 1.613 | 1.4446 | -0.16842 | Плановое значение представлено на год
[6 empty] | октябрь | 1.613 | 1.613 | 0 | Плановое значение представлено на год
[6 empty] | ноябрь | 1.613 | 1.613 | 0 | Плановое значение представлено на год
[6 empty] | декабрь | 1.613 | 1.613 | 0 | Плановое значение представлено на год
[5 empty] | 2014 | январь | 10.0374 | 0.1 | -9.9374 | Плановое значение представлено на год
[6 empty] | февраль | 10.0374 | 0.2 | -9.8374 | Плановое значение представлено на год
[6 empty] | март | 10.0374 | 0.5 | -9.5374 | Плановое значение представлено на год
[6 empty] | апрель | 10.0374 | 0.8 | -9.2374 | Плановое значение представлено на год
[6 empty] | май | 10.0374 | 1.2 | -8.8374 | Плановое значение представлено на год
[6 empty] | июнь | 10.0374 | 1.6 | -8.4374 | Плановое значение представлено на год
[6 empty] | июль | 10.0374 | 2 | -8.0374 | Плановое значение представлено на год
[6 empty] | август | 10.0374 | 3.6535 | -6.3839 | Плановое значение представлено на год
[6 empty] | сентябрь | 10.0374 | 5.247 | -4.7904 | Плановое значение представлено на год
[6 empty] | октябрь | 10.0374 | 6.8405 | -3.1969 | Плановое значение представлено на год
[6 empty] | ноябрь | 10.0374 | 8.434 | -1.6034 | Плановое значение представлено на год
[6 empty] | декабрь | 10.0374 | 10.0275 | -0.009926 | Финансирование осуществлялось в соответствии с фактической потребностью
26. Доля профессиональных образовательных организаций, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе соответствующих организаций
26 | Постановление Правительства Республики Марий Эл от 4 октября 2010 г. № 260 «О республи-канской целевой программе «Доступная среда» на 2011-2015 годы» | Оснащение ГБОУ СПО Республики Марий Эл «Профессиональ-ное училище № 8», ГБОУ СПО Республики Марий Эл «Марийский политехнический техникум» и ГБОУ СПО Республики Марий Эл «Козьмодемьянский строительно-индустриальный техникум» оборудованием, для открытия новых направлений подготовки детей-инвалидов | Увеличение к 2020 году доли образователь-ных учреждений среднего профессиональ-ного образования и образователь-ных учреждений высшего профессиональ-ного образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, с 3 до 25 процентов | 2014-12-31 | 2012 | май | 0.2 | 0 | -0.2 | Оснащение ГБОУ СПО РМЭ «Марийский политехнический техникум» оборудованием для обучения детей-инвалидов
[6 empty] | июнь | 0.2 | 0 | -0.2 | Оснащение ГБОУ СПО РМЭ «Марийский политехнический техникум» оборудованием для обучения детей-инвалидов
[6 empty] | июль | 0.2 | 0 | -0.2 | Оснащение ГБОУ СПО РМЭ «Марийский политехнический техникум» оборудованием для обучения детей-инвалидов
[6 empty] | август | 0.2 | 0 | -0.2 | Оснащение ГБОУ СПО РМЭ «Марийский политехнический техникум» оборудованием для обучения детей-инвалидов
[6 empty] | сентябрь | 0.2 | 0 | -0.2 | Оснащение ГБОУ СПО РМЭ «Марийский политехнический техникум» оборудованием для обучения детей-инвалидов
[6 empty] | октябрь | 0.2 | 0 | -0.2 | Оснащение ГБОУ СПО РМЭ «Марийский политехнический техникум» оборудованием для обучения детей-инвалидов
[6 empty] | ноябрь | 0.2 | 0 | -0.2 | Оснащение ГБОУ СПО РМЭ «Марийский политехнический техникум» оборудованием для обучения детей-инвалидов
[6 empty] | декабрь | 0.2 | 0.2 | 0 | Оснащение ГБОУ СПО РМЭ «Марийский политехнический техникум» оборудованием для обучения детей-инвалидов
[5 empty] | 2013 | январь | 0.2 | 0 | -0.2 | Оснащение ГБОУ СПО РМЭ «Марийский политехнический техникум» оборудованием для обучения детей-инвалидов
[6 empty] | февраль | 0.2 | 0 | -0.2 | Оснащение ГБОУ СПО РМЭ «Марийский политехнический техникум» оборудованием для обучения детей-инвалидов
[6 empty] | март | 0.2 | 0.2 | 0 | Оснащение ГБОУ СПО РМЭ «Марийский политехнический техникум» оборудованием для обучения детей-инвалидов
[6 empty] | апрель | 0.2 | 0.2 | 0 | Оснащение ГБОУ СПО РМЭ «Марийский политехнический техникум» оборудованием для обучения детей-инвалидов
[6 empty] | май | 0.2 | 0.2 | 0 | Оснащение ГБОУ СПО РМЭ «Марийский политехнический техникум» оборудованием для обучения детей-инвалидов
[6 empty] | июнь | 0.2 | 0.2 | 0 | Оснащение ГБОУ СПО РМЭ «Марийский политехнический техникум» оборудованием для обучения детей-инвалидов
[6 empty] | июль | 0.2 | 0.2 | 0 | Оснащение ГБОУ СПО РМЭ «Марийский политехнический техникум» оборудованием для обучения детей-инвалидов
[6 empty] | август | 0.2 | 0.2 | 0 | Оснащение ГБОУ СПО РМЭ «Марийский политехнический техникум» оборудованием для обучения детей-инвалидов
[6 empty] | сентябрь | 0.2 | 0.2 | 0 | Оснащение ГБОУ СПО РМЭ «Марийский политехнический техникум» оборудованием для обучения детей-инвалидов
[6 empty] | октябрь | 0.2 | 0.2 | 0 | Оснащение ГБОУ СПО РМЭ «Марийский политехнический техникум» оборудованием для обучения детей-инвалидов
[6 empty] | ноябрь | 0.2 | 0.2 | 0 | Оснащение ГБОУ СПО РМЭ «Марийский политехнический техникум» оборудованием для обучения детей-инвалидов
[6 empty] | декабрь | 0.2 | 0.2 | 0 | Оснащение ГБОУ СПО РМЭ «Марийский политехнический техникум» оборудованием для обучения детей-инвалидов
[5 empty] | 2014 | январь | 5.4 | 0 | -5.4 | Переоборудование входной группы зданий и приобретение современного оборудования для обеспечения подготовки обучающихся из числа лиц с ОВЗ в трех профессиональных образовательных организациях
[6 empty] | февраль | 5.4 | 0 | -5.4 | Переоборудование входной группы зданий и приобретение современного оборудования для обеспечения подготовки обучающихся из числа лиц с ОВЗ в трех профессиональных образовательных организациях
[6 empty] | март | 5.4 | 0 | -5.4 | Переоборудование входной группы зданий и приобретение современного оборудования для обеспечения подготовки обучающихся из числа лиц с ОВЗ в трех профессиональных образовательных организациях
[6 empty] | апрель | 5.4 | 0 | -5.4 | Переоборудование входной группы зданий и приобретение современного оборудования для обеспечения подготовки обучающихся из числа лиц с ОВЗ в трех профессиональных образовательных организациях
[6 empty] | май | 5.4 | 0 | -5.4 | Переоборудование входной группы зданий и приобретение современного оборудования для обеспечения подготовки обучающихся из числа лиц с ОВЗ в трех профессиональных образовательных организациях
[6 empty] | июнь | 5.4 | 0 | -5.4 | Переоборудование входной группы зданий и приобретение современного оборудования для обеспечения подготовки обучающихся из числа лиц с ОВЗ в трех профессиональных образовательных организациях
[6 empty] | июль | 5.4 | 0 | -5.4 | Переоборудование входной группы зданий и приобретение современного оборудования для обеспечения подготовки обучающихся из числа лиц с ОВЗ в трех профессиональных образовательных организациях
[6 empty] | август | 5.4 | 0 | -5.4 | Переоборудование входной группы зданий и приобретение современного оборудования для обеспечения подготовки обучающихся из числа лиц с ОВЗ в трех профессиональных образовательных организациях
[6 empty] | сентябрь | 5.4 | 0 | -5.4 | Переоборудование входной группы зданий и приобретение современного оборудования для обеспечения подготовки обучающихся из числа лиц с ОВЗ в трех профессиональных образовательных организациях
[6 empty] | октябрь | 5.4 | 5.4 | 0 | Переоборудование входной группы зданий и приобретение современного оборудования для обеспечения подготовки обучающихся из числа лиц с ОВЗ в трех профессиональных образовательных организациях
[6 empty] | ноябрь | 5.4 | 5.4 | 0 | Переоборудование входной группы зданий и приобретение современного оборудования для обеспечения подготовки обучающихся из числа лиц с ОВЗ в трех профессиональных образовательных организациях
[6 empty] | декабрь | 5.4 | 5.4 | 0 | Переоборудование входной группы зданий и приобретение современного оборудования для обеспечения подготовки обучающихся из числа лиц с ОВЗ в трех профессиональных образовательных организациях
27. Доля внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте
27 | Постановление Правительства Республики Марий Эл от 30.11.2012 № 453 «О государст-венной программе Республики Марий Эл «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособ-ности (2013 - 2020 годы)» | Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие инновационной деятельности» Государственной программы Республики Марий Эл «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности (2013-2020 годы)» | 2012 год-0,12% 2013 год-0,14% 2014 год-0,16% 2015 год-0,18% 2016 год-0,2% 2017 год-0,25% 2018 год-0,3% 2019 год-0,35% 2020 год- 0,4% | 2020-12-31 | 2012 | май | 0.338 | 0 | -0.338 | Средства направлены на реализацию республиканской целевой программы «Развитие инновационной деятельности в Республике Марий Эл на 2010-2012 годы», всего в 2012 году на реализацию программы направлено из республиканского бюджета Республики Марий Эл 0,506 млн. рублей
[6 empty] | июнь | 0.338 | 0 | -0.338 | Средства направлены на реализацию республиканской целевой программы «Развитие инновационной деятельности в Республике Марий Эл на 2010-2012 годы», всего в 2012 году на реализацию программы направлено из республиканского бюджета Республики Марий Эл 0,506 млн. рублей
[6 empty] | июль | 0.338 | 0 | -0.338 | Средства направлены на реализацию республиканской целевой программы «Развитие инновационной деятельности в Республике Марий Эл на 2010-2012 годы», всего в 2012 году на реализацию программы направлено из республиканского бюджета Республики Марий Эл 0,506 млн. рублей
[6 empty] | август | 0.338 | 0 | -0.338 | Средства направлены на реализацию республиканской целевой программы «Развитие инновационной деятельности в Республике Марий Эл на 2010-2012 годы», всего в 2012 году на реализацию программы направлено из республиканского бюджета Республики Марий Эл 0,506 млн. рублей
[6 empty] | сентябрь | 0.338 | 0 | -0.338 | Средства направлены на реализацию республиканской целевой программы «Развитие инновационной деятельности в Республике Марий Эл на 2010-2012 годы», всего в 2012 году на реализацию программы направлено из республиканского бюджета Республики Марий Эл 0,506 млн. рублей
[6 empty] | октябрь | 0.338 | 0.338 | 0 | Средства направлены на реализацию республиканской целевой программы «Развитие инновационной деятельности в Республике Марий Эл на 2010-2012 годы», всего в 2012 году на реализацию программы направлено из республиканского бюджета Республики Марий Эл 0,506 млн. рублей
[6 empty] | ноябрь | 0.338 | 0.338 | 0 | Средства направлены на реализацию республиканской целевой программы «Развитие инновационной деятельности в Республике Марий Эл на 2010-2012 годы», всего в 2012 году на реализацию программы направлено из республиканского бюджета Республики Марий Эл 0,506 млн. рублей
[6 empty] | декабрь | 0.338 | 0.338 | 0 | Средства направлены на реализацию республиканской целевой программы «Развитие инновационной деятельности в Республике Марий Эл на 2010-2012 годы», всего в 2012 году на реализацию программы направлено из республиканского бюджета Республики Марий Эл 0,506 млн. рублей
[5 empty] | 2013 | январь | 0.52 | 0 | -0.52 | Плановое значение представлено на год
[6 empty] | февраль | 0.52 | 0 | -0.52 | Плановое значение представлено на год
[6 empty] | март | 0.52 | 0 | -0.52 | Плановое значение представлено на год
[6 empty] | апрель | 0.52 | 0 | -0.52 | Плановое значение представлено на год
[6 empty] | май | 0.52 | 0 | -0.52 | Плановое значение представлено на год
[6 empty] | июнь | 0.52 | 0 | -0.52 | Плановое значение представлено на год
[6 empty] | июль | 0.52 | 0 | -0.52 | Плановое значение представлено на год
[6 empty] | август | 0.52 | 0 | -0.52 | Плановое значение представлено на год
[6 empty] | сентябрь | 0.52 | 0 | -0.52 | Плановое значение представлено на год
[6 empty] | октябрь | 0.52 | 0.52 | 0 | Плановое значение представлено на год
[6 empty] | ноябрь | 0.52 | 0.52 | 0 | Плановое значение представлено на год
[6 empty] | декабрь | 0.52 | 0.52 | 0 | Плановое значение представлено на год
[5 empty] | 2014 | январь | 0.25 | 0 | -0.25 | Плановое значение представлено на год
[6 empty] | февраль | 0.25 | 0 | -0.25 | Плановое значение представлено на год
[6 empty] | март | 0.25 | 0 | -0.25 | Плановое значение представлено на год
[6 empty] | апрель | 0.25 | 0 | -0.25 | Плановое значение представлено на год
[6 empty] | май | 0.25 | 0 | -0.25 | Плановое значение представлено на год
[6 empty] | июнь | 0.25 | 0 | -0.25 | Плановое значение представлено на год
[6 empty] | июль | 0.25 | 0 | -0.25 | Плановое значение представлено на год
[6 empty] | август | 0.25 | 0 | -0.25 | Плановое значение представлено на год
[6 empty] | сентябрь | 0.25 | 0 | -0.25 | Плановое значение представлено на год
[6 empty] | октябрь | 0.25 | 0 | -0.25 | Плановое значение представлено на год
[6 empty] | ноябрь | 0.25 | 0 | -0.25 | Плановое значение представлено на год
[6 empty] | декабрь | 0.25 | 0 | -0.25 | Плановое значение представлено на год
*1) указывается причина отклонения фактического значения от планового;
2) в случае выполнения мероприятия без финансирования дается соответствующее пояснение.