## Лист1
ПУБЛИЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 (форма 2)
Республика Марий Эл/Министерство образования и науки Республики Марий Эл
| Реквизиты документов, содержащих мероприятие | Ожидаемый результат исполнения мероприятия | Дата исполнения мероприятия |  | Государственная программа Российской Федерации/ государственная программа Республики Марий Эл | Отчетная дата (период) значения показателя (N) | Источник финансирования | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  | Процент исполнения | Примечание
[8 empty] | Код бюджетной классификации |  | Объем финансирования
|  |  | план | факт |  |  |  | Рз | Пр | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 | [6 empty] | Итого по Указу |  |  | 1126225.1816 | 85868.977 | 7.6245
1. | Введение дополнительных мест в дошкольных и общеобразовательных учреждениях за счет: строительства, реконструкции объектов образования, возврата в систему дошкольного образования ранее перепрофилированных детских садов, использования внутренних резервов образовательных учреждений | [5 empty] | Всего по мероприятию | 07 | 01 | 321994.0816 | 0 | 0
| План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования Республики Марий Эл», утвержденный постановлением Правительства Республики Марий Эл от 19 мая 2014 г. № 243 | 1040 дополнительных мест | 2019 |  | № 2/Код 002 | январь-март 2019 г. | КБ, включая ТГВФ | 07 | 01 | 321994.0816 | 0
[7 empty] | в том числе федеральный бюджет |  |  | 315554.2 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 07 | 01 | 6439.8816 | 0
[7 empty] | Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0
2. | Организация предоставления среднего и дополнительного профессионального образования, профессиональной подготовки, организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников системы образования в рамках реализации подпрограммы «Комплексное развитие профессионального образования» государственной программы Республики Марий Эл «Развитие образования» на 2013 - 2025 годы» | [5 empty] | Всего по мероприятию | 07 | 09 | 1250 | 1250 | 100 | Контингент студентов составляет 11 170 человек, из них по программам ППКРС – 2073 человек, ППССЗ – 7814 человек и профессионального обучения – 1283 человек. В ГБОУ ДПО РМЭ «РМЦ РК» 73 педагогических работника прошли обучение на курсах повышения квалификации; 31 человек проходят обучение по программе профессиональной переподготовки «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» и 22 человека по программе профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании». Проведен VII Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Марий Эл по 28 компетенциям на базе 10 образовательных организаций, приняли участие 186 конкурсантов.
| Постановление Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 г. № 452 "О государственной программе Республики Марий Эл "Развитие образования" на 2013 - 2025 годы | Обеспечение потребности экономики республики кадрами рабочих и специалистов по приоритетным направлениям модернизации производства; создание условий для неперырвного профессионального образования населения; развитие кадровых ресурсов республиканской системы профессионального образования | 2020 |  | № 2/Код 002 | январь-март 2019 г. | КБ, включая ТГВФ | 07 | 09 | 1250 | 1250
[7 empty] | в том числе федеральный бюджет |  |  | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 07 | 09 | 1250 | 1250
[7 empty] | Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0
3. | Модернизация структуры и содержания программ системы дополнительного образования детей в рамках реализации подпрограммы «Государственная поддержка развития системы общего образования и дополнительного образования» государственной программы Республики Марий Эл «Развитие образования» на 2013 - 2025 годы» | [5 empty] | Всего по мероприятию | 07 | 03 | 21664.5 | 662.7 | 3.0589
| Постановление Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 г. № 452 "О государственной программе Республики Марий Эл "Развитие образования" на 2013 - 2025 годы | Увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 70-75 процентов | 2020 |  | № 2/Код 002 | январь-март 2019 г. | КБ, включая ТГВФ | 07 | 03 | 21664.5 | 662.7
[7 empty] | в том числе федеральный бюджет |  |  | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 07 | 03 | 21664.5 | 662.7
[7 empty] | Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0
4. | Создание в Республике Марий Эл базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку функционирования региональной системы инклюзивного среднего профессионального образования инвалидов, на базе ГБПОУ Республики Марий Эл «Строительно-промышленный техникум» | [5 empty] | Всего по мероприятию | 07 | 04 | 4659.6 | 2463.277 | 52.8646 | Заключено соглашение от 4 февраля 2019 г. № 073-08-2019-036 между Минпросвещения России и Минобрнауки Республики Марий Эл о предоставлении субсидий из федерального бюджета. Издан приказ Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 15 марта 2019 г. № 248 "О реализации в 2019 году мероприятий по созданию Базовой профессиональной организации, на базе ГБПОУ Республики Марий Эл "Строительно-промышленный техникум"
| Постановление Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 г. № 452 "О государственной программе Республики Марий Эл "Развитие образования" на 2013 - 2025 годы | Cоздание условий для инклюзивного профессионального образования инвалидов | 2020 |  | № 4/Код 002 | январь-март 2019 г. | КБ, включая ТГВФ | 07 | 04 | 4659.6 | 2463.277
[7 empty] | в том числе федеральный бюджет | 07 | 04 | 4286.8 | 2266.1979
[7 empty] | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 07 | 04 | 372.8 | 197.0791
[7 empty] | Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0
5. | Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие инновационной деятельности» Государственной программы Республики Марий Эл «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности (2013-2025годы)» | [5 empty] | Всего по мероприятию |  |  | 776657 | 81493 | 4.3
| Постановление Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2012г. № 453 " государственной программе Республики Марий Эл "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности 2013-2025 годы" | 2013 года - 0,15%, 2014 год - 0,10%, 2015 год- 0,08% 2016 год - 0,10%,2017 год- 0,16%, 2018 год- 0,25%,2019 год - 0,35%, 2020 год- 0,4%, 2021 год - 0,44%, 2022 год - 0,48%, 2023 год - 0,53, 2024 год - 0,6%, 2025 год - 0,7%, | 2018 | 2020 | Код 14 (по Республике Марий Эл) | январь-март 2019 г. | КБ, включая ТГВФ |  |  | 500 | 0
[7 empty] | в том числе федеральный бюджет |  |  | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 04 | 12 | 500 | 0 |  | Финал республиканского конкурса молодежных инновационных проектов состоится 29 апреля 2019 г.
[7 empty] | Внебюджетные источники |  |  | 776157 | 81493 | 4.3 | Финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл не осуществлялось. Мероприятия реализовывались в рамках текущей деятельности. Осуществлялись исследования и разработки образовательными организациями высшего образования республики Марий Эл