## Лист1
Приложение 2
Публичная отчетность Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 форма 2
Республика Марий Эл
№ п/п | Реквизиты документа | Наименование мероприятия | Результат исполнения мероприятия | Дата исполнения мероприятия (план) | Дата исполнения мероприятия (факт) | Финансирование, предусмотренное консолидированным бюджетом Республики Марий Эл, млн. рублей |  |  |  | Примеча- ние
[6 empty] | отчетная дата (период) значения показателя (N) | плановое | фактичес- кое | откло- нение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
29.1.1. | Государственная программа Республики Марий Эл "Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл на 2013- 2020 годы" утверждена постановлением Правительства Республики Марий Эл от 25.12.2012 г. №475 | Строительство (реконструкция) объектов коммунального назначения | Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в объекты коммунальной системы в 2015 году должна составить 3%, последующим ростом до 30% к 2017 году. Привлечение заемных средств в строительство систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в 2015 году позволит снизить уровень износа инженерных коммуникаций до 38,3%, уменьшить аварийность на объектах коммунальной инфраструктуры до 16 на 100 км. сетей. | 2013-2020 гг. | 2015 год | январь | 9.504 | 0 | 9.504 | План на 2015 год.
29.1.2. | [5 empty] | февраль | 9.504 | 0.207 | 9.297 | План на 2015 год.
29.1.3. | [5 empty] | март | 9.504 | 2.669 | 6.835 | План на 2015 год.
29.1.4. | [5 empty] | апрель | 9.504 | 6.632 | 2.872 | План на 2015 год.
29.1.5. | [5 empty] | май | 9.504 | 6.632 | 2.872 | План на 2015 год.
29.1.6. | [5 empty] | июнь | 9.504 | 7.266 | 2.238 | План на 2015 год.
29.1.7. | [5 empty] | июль | 9.504 | 7.266 | 2.238 | План на 2015 год.
29.1.8. | [5 empty] | август | 9.504 | 10.686 | -1.182 | План на 2015 год.
29.1.9. | [5 empty] | сентябрь | 9.504 | 10.686 | -1.182 | План на 2015 год.
29.1.10. | [5 empty] | октябрь | 9.504 | 10.686 | -1.182 | План на 2015 год.
29.1.11. | [5 empty] | ноябрь | 9.504 | 10.686 | -1.182 | План на 2015 год.
Количество лет, необходимых семье, состоящей из 3 человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м. с учетом среднего годового совокупного дохода семьи (создание для граждан Российской Федерации возможности улучшения жилищных условий не реже одного раза в 15 лет)
30.1.1. | Государственная программа Республики Марий Эл "Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл на 2013- 2020 годы" утверждена постановлением Правительства Республики Марий Эл от 25.12.2012 г. №475 | Управление и контроль за ходом реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Республике Марий Эл | Своевременное исполнение мероприятий приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Республике Марий Эл и разработка мероприятий сетевого графика реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Республике Марий Эл | 2013-2020 гг. | 2015 год | январь | 0 | 0 | 0 | Мероприятие осуществляется в рамках текущей деятельности органов исполнительной власти Республики Марий Эл
30.1.2. | [5 empty] | февраль | 0 | 0 | 0 | Мероприятие осуществляется в рамках текущей деятельности органов исполнительной власти Республики Марий Эл
30.1.3. | [5 empty] | март | 0 | 0 | 0 | Мероприятие осуществляется в рамках текущей деятельности органов исполнительной власти Республики Марий Эл
30.1.4. | [5 empty] | апрель | 0 | 0 | 0 | Мероприятие осуществляется в рамках текущей деятельности органов исполнительной власти Республики Марий Эл
30.1.5. | [5 empty] | май | 0 | 0 | 0 | Мероприятие осуществляется в рамках текущей деятельности органов исполнительной власти Республики Марий Эл
30.1.6. | [5 empty] | июнь | 0 | 0 | 0 | Мероприятие осуществляется в рамках текущей деятельности органов исполнительной власти Республики Марий Эл
30.1.7. | [5 empty] | июль | 0 | 0 | 0 | Мероприятие осуществляется в рамках текущей деятельности органов исполнительной власти Республики Марий Эл
30.1.8. | [5 empty] | август | 0 | 0 | 0 | Мероприятие осуществляется в рамках текущей деятельности органов исполнительной власти Республики Марий Эл
30.1.9. | [5 empty] | сентябрь | 0 | 0 | 0 | Мероприятие осуществляется в рамках текущей деятельности органов исполнительной власти Республики Марий Эл
30.1.10. | [5 empty] | октябрь | 0 | 0 | 0 | Мероприятие осуществляется в рамках текущей деятельности органов исполнительной власти Республики Марий Эл
30.1.11. | [5 empty] | ноябрь | 0 | 0 | 0 | Мероприятие осуществляется в рамках текущей деятельности органов исполнительной власти Республики Марий Эл
30.2.1. |  | Поддержка платежеспособного спроса на жилье населения Республики Марий Эл | Реализация указанного направления позволит достичь снижения социальной напряженности в обществе, широко внедрить кредитование и кредитно-финансовые механизмы в жилищное строительство и развитие коммунальной инфраструктуры. Тем самым к 2020 году увеличится доля граждан, проживающих в сельской местности и имеющих возможность с помощью кредитных средств построить индивидуальное жилье, до29 семей (в 2015 г. - 4 семьи, 2016 г. - 5 семей, 2017 г. - 5 семей, 2018 г. - 5 семей, 2019 г. - 5 семей, 2020 г. - 5 семей). Также к 2020 году планируется увеличить долю многодетных семей, имеющих возможность с помощью кредитных средств построить жилье, до 120 семей (с 2015 - 2020 гг. по 20 семей в год). Планируется привести жилищный фонд в состояние, отвечающее современным условиям благоустройства и комфортности ,учитывающее потребности населения, что позволит к 2020 году улучшить качественные характеристики жилищного фонда 100 процентов пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций. | 2013-2020 гг. | 2015 год | январь | 25.34 | 2.263 | 23.077 | План на 2015 год.
30.2.2. | [5 empty] | февраль | 25.34 | 4.549 | 20.791 | План на 2015 год.
30.2.3. | [5 empty] | март | 25.34 | 6.807 | 18.533 | План на 2015 год.
30.2.4. | [5 empty] | апрель | 25.34 | 8.947 | 16.393 | План на 2015 год.
30.2.5. | [5 empty] | май | 25.34 | 11.322 | 14.018 | План на 2015 год.
30.2.6. | [5 empty] | июнь | 25.34 | 13.656 | 11.684 | План на 2015 год.
30.2.7. | [5 empty] | июль | 25.34 | 15.933 | 9.407 | План на 2015 год.
30.2.8. | [5 empty] | август | 25.34 | 18.476 | 6.864 | План на 2015 год.
30.2.9. | [5 empty] | сентябрь | 25.34 | 19.963 | 5.377 | План на 2015 год.
30.2.10. | [5 empty] | октябрь | 25.34 | 22.664 | 2.676 | План на 2015 год.
30.2.11. | [5 empty] | ноябрь | 25.34 | 25.077 | 0.263 | План на 2015 год.
Средняя стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья экономического класса (снижение стоимости одного квадратного метра жилья на 20 процентов путем увеличения объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса)
31.1.1. | Государственная программа Республики Марий Эл "Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл на 2013-2020 годы" утверждена постановлением Правительства Республики Марий Эл от 25.12.2012 г. №475 | Стимулирование развития жилищного строительства в Республике Марий Эл | Реализация указанного направления позволит повысить доступность жилья для населения Республики Марий Эл путем массового строительства жилья экономического класса, в частности малоэтажного, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности, а также ценовой доступности. Так планируется увеличить объем ввода жилья экономичсекого класса к 2018 году на 0,032 тыс. кв.м. | 2013-2020 гг. | 2015 год | январь | 27.624 | 4.624 | 23 | План на 2015 год.
31.1.2. | [5 empty] | февраль | 27.624 | 4.648 | 22.976 | План на 2015 год.
31.1.3. | [5 empty] | март | 27.624 | 4.648 | 22.976 | План на 2015 год.
31.1.4. | [5 empty] | апрель | 27.624 | 5.151 | 22.473 | План на 2015 год.
31.1.5. | [5 empty] | май | 27.624 | 5.195 | 22.429 | План на 2015 год.
31.1.6. | [5 empty] | июнь | 27.624 | 5.195 | 22.429 | План на 2015 год.
31.1.7. | [5 empty] | июль | 27.624 | 5.195 | 22.429 | План на 2015 год.
31.1.8. | [5 empty] | август | 27.624 | 6.595 | 21.029 | План на 2015 год.
31.1.9. | [5 empty] | сентябрь | 27.624 | 6.595 | 21.029 | План на 2015 год.
31.1.10. | [5 empty] | октябрь | 27.624 | 6.621 | 21.003 | План на 2015 год.
31.1.11. | [5 empty] | ноябрь | 27.624 | 6.621 | 21.003 | План на 2015 год.
31.2.1. |  | Организация исполнения, осуществление контроля за деятельностью застройщиков и подготовка отчетов об исполнении Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" | Снижение социальной напряженности в обществе путем обеспечения защиты и законных прав участников долевого строительства при строительстве многоквартирных домов. Так к 2020 году планируется провести 54 проверки деятельности застройщиков, связанных с привлечением денежных средств участников долевого строительства при строительстве многоквартирных домов (с 2015-2020 гг. по 9 проверок в год). | 2013-2020 гг. | 2015 год | январь | 0 | 0 | 0 | Мероприятие осуществляется в рамках текущей деятельности органов исполнительной власти Республики Марий Эл
31.2.2. | [5 empty] | февраль | 0 | 0 | 0 | Мероприятие осуществляется в рамках текущей деятельности органов исполнительной власти Республики Марий Эл
31.2.3. | [5 empty] | март | 0 | 0 | 0 | Мероприятие осуществляется в рамках текущей деятельности органов исполнительной власти Республики Марий Эл
31.2.4. | [5 empty] | апрель | 0 | 0 | 0 | Мероприятие осуществляется в рамках текущей деятельности органов исполнительной власти Республики Марий Эл
31.2.5. | [5 empty] | май | 0 | 0 | 0 | Мероприятие осуществляется в рамках текущей деятельности органов исполнительной власти Республики Марий Эл
31.2.6. | [5 empty] | июнь | 0 | 0 | 0 | Мероприятие осуществляется в рамках текущей деятельности органов исполнительной власти Республики Марий Эл
31.2.7. | [5 empty] | июль | 0 | 0 | 0 | Мероприятие осуществляется в рамках текущей деятельности органов исполнительной власти Республики Марий Эл
31.2.8. | [5 empty] | август | 0 | 0 | 0 | Мероприятие осуществляется в рамках текущей деятельности органов исполнительной власти Республики Марий Эл
31.2.9. | [5 empty] | сентябрь | 0 | 0 | 0 | Мероприятие осуществляется в рамках текущей деятельности органов исполнительной власти Республики Марий Эл
31.2.10. | [5 empty] | октябрь | 0 | 0 | 0 | Мероприятие осуществляется в рамках текущей деятельности органов исполнительной власти Республики Марий Эл
31.2.11. | [5 empty] | ноябрь | 0 | 0 | 0 | Мероприятие осуществляется в рамках текущей деятельности органов исполнительной власти Республики Марий Эл
31.3.1. |  | Осуществление государственного надзора при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства | Улучшение качества и обеспечение безопасности строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства. Так планируется проведение 1330 проверок, проведенных в рамках осуществления государственного надзора при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства. | 2013-2020 гг. | 2015 год | январь | 0 | 0 | 0 | Мероприятие осуществляется в рамках текущей деятельности органов исполнительной власти Республики Марий Эл
31.3.2. | [5 empty] | февраль | 0 | 0 | 0 | Мероприятие осуществляется в рамках текущей деятельности органов исполнительной власти Республики Марий Эл
31.3.3. | [5 empty] | март | 0 | 0 | 0 | Мероприятие осуществляется в рамках текущей деятельности органов исполнительной власти Республики Марий Эл
31.3.4. | [5 empty] | апрель | 0 | 0 | 0 | Мероприятие осуществляется в рамках текущей деятельности органов исполнительной власти Республики Марий Эл
31.3.5. | [5 empty] | май | 0 | 0 | 0 | Мероприятие осуществляется в рамках текущей деятельности органов исполнительной власти Республики Марий Эл
31.3.6. | [5 empty] | июнь | 0 | 0 | 0 | Мероприятие осуществляется в рамках текущей деятельности органов исполнительной власти Республики Марий Эл
31.3.7. | [5 empty] | июль | 0 | 0 | 0 | Мероприятие осуществляется в рамках текущей деятельности органов исполнительной власти Республики Марий Эл
31.3.8. | [5 empty] | август | 0 | 0 | 0 | Мероприятие осуществляется в рамках текущей деятельности органов исполнительной власти Республики Марий Эл
31.3.9. | [5 empty] | сентябрь | 0 | 0 | 0 | Мероприятие осуществляется в рамках текущей деятельности органов исполнительной власти Республики Марий Эл
31.3.10. | [5 empty] | октябрь | 0 | 0 | 0 | Мероприятие осуществляется в рамках текущей деятельности органов исполнительной власти Республики Марий Эл
31.3.11. | [5 empty] | ноябрь | 0 | 0 | 0 | Мероприятие осуществляется в рамках текущей деятельности органов исполнительной власти Республики Марий Эл
Объем ввода жилья по стандартам экономического класса
33.1.1. | Государственная программа Республики Марий Эл "Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл на 2013- 2020 годы" утверждена постановлением Правительства Республики Марий Эл от 25.12.2012 г. №475 | Строительство социального жилья | Реализация указанного мероприятия позволит повысить уровень и качество жизни населения, создать благоприятные условия в Республике Марий Эл для развития жилищного и гражданского строительства, улучшить условия жизни граждан и формирование благоприятной общественной среды. Тем самым к 2020 году планируется обеспечить жильем 480 работников бюджетной сферы Республики марий Эл (с 2015-2020 гг. по 80 работников в год). | 2013-2020 гг. | 2015 год | январь | 7.5 | 4 | 3.5 | План на 2015 год.
33.1.2. | [5 empty] | февраль | 7.5 | 4.031 | 3.469 | План на 2015 год.
33.1.3. | [5 empty] | март | 7.5 | 24.924 | -17.424 | План на 2015 год.
33.1.4. | [5 empty] | апрель | 7.5 | 24.924 | -17.424 | План на 2015 год.
33.1.5. | [5 empty] | май | 7.5 | 75.091 | -67.591 | План на 2015 год.
33.1.6. | [5 empty] | июнь | 7.5 | 79.971 | -72.471 | План на 2015 год.
33.1.7. | [5 empty] | июль | 7.5 | 87.521 | -80.021 | План на 2015 год.
33.1.8. | [5 empty] | август | 7.5 | 89.521 | -82.021 | План на 2015 год.
33.1.9. | [5 empty] | сентябрь | 7.5 | 93.521 | -86.021 | План на 2015 год.
33.1.10. | [5 empty] | октябрь | 7.5 | 95.601 | -88.101 | План на 2015 год.
33.1.11. | [5 empty] | ноябрь | 7.5 | 97.867 | -90.367 | План на 2015 год.
Отношение числа российских семей, которые приобрели или получили доступное и комфортное жилье в течение года, к числу российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия (предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия)
35.1.1. | Государственная программа Республики Марий Эл "Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл на 2013- 2020 годы" утверждена постановлением Правительства Республики Марий Эл от 25.12.2012 г. №475 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | Реализация указанного направления позволит снизить социальную напряженность в обществе. Тем самым к 2020 году планируется обеспечить жилыми помещениями 210 инвалидов, ветеранов боевых действий, семей, имеющих детей-инвалидов ( с 2015-2020 гг. по 35 семей ежегодно). Также планируется обеспечить жильем 10 семей в рамках подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" (в 2015 г. - 5 семей, с 2016-2020 гг. по 1 семье в год). До 2020 года планируется переселить 5302 гражданина из аварийного жилищного фонда (в 2015 г.- 1510 граждан, в 2016 г.-1620 граждан, в 2017 г.-519 гражданина, в 2018 г.-551 гражданина, в 2019 г.-551 гражданина, в 2020 г.-551 гражданина). | 2013-2020 гг. | 2015 год | январь | 751.287 | 0 | 751.287 | План на 2015 год.
35.1.2. | [5 empty] | февраль | 751.287 | 20.661 | 730.626 | План на 2015 год.
35.1.3. | [5 empty] | март | 751.287 | 227.701 | 523.586 | План на 2015 год.
35.1.4. | [5 empty] | апрель | 751.287 | 304.237 | 447.05 | План на 2015 год.
35.1.5. | [5 empty] | май | 751.287 | 317.59 | 433.697 | План на 2015 год.
35.1.6. | [5 empty] | июнь | 751.287 | 401.157 | 350.13 | План на 2015 год.
35.1.7. | [5 empty] | июль | 751.287 | 435.838 | 315.449 | План на 2015 год.
35.1.8. | [5 empty] | август | 751.287 | 472.185 | 279.102 | План на 2015 год.
35.1.9. | [5 empty] | сентябрь | 751.287 | 480.473 | 270.814 | План на 2015 год.
35.1.10. | [5 empty] | октябрь | 751.287 | 535.605 | 215.682 | План на 2015 год.
35.1.11. | [5 empty] | ноябрь | 751.287 | 636.631 | 114.656 | План на 2015 год.