## Форма 2_ 9 месяцев 2018
ТИПОВАЯ ФОРМА
публичной отчетности органов исполнительной власти Республики Марий Эл по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в Указе Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 г. № 600 (форма 2) за январь-сентябрь 2018 г.
Республика Марий Эл/Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл
| Реквизиты документов, содержащих мероприятие1 | Ожидаемый результат исполнения мероприятия2 | Дата исполнения мероприятия |  | Государственная программа Российской Федерации/ государственная программа Республики Марий Эл5 | Отчетная дата (период) значения показателя (N)6 | Источник финансирования | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  |  | Примечание12
[8 empty] | Код бюджетной классификации |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Процент исполнения11
|  |  | план3 | факт4 |  |  |  | Рз7 | Пр8 | план9 | факт10
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 | [6 empty] | итого по Указу |  |  | 187536.87 | 92728.286 | 49.45% | -
1 | Наименование мероприятия 1. Строительство (реконструкция) объектов теплоэнергетики и электроэнергетики | [5 empty] | всего по мероприятию | 00 | 00 | 0 | 0 | 0% | В 2018 году в консолидированном бюджете Республики Марий Эл не предусматривается направление средств на строительство (реконструкцию) объектов теплоэнергетики и электроэнергетики, по итогам 9 месяцев 2018 года фактическое финасирование не осуществлялось.
| Постанов-ление Правительства Республики Марий Эл от 25 декабря 2012 г. № 475 | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; повышение надежности работы инженерных систем жизнеобеспе-чения. | 2013-2025 гг. | - | 05/04 | январь-сентябрь 2018 г. | консолидированный бюджет, включая ТГВФ14 | 00 | 00 | 0 | 0 | 0%
[7 empty] | в том числе федеральный бюджет15 | 00 | 00 | 0 | 0 | 0%
[7 empty] | республиканский бюджет РМЭ16 | 00 | 00 | 0 | 0 | 0%
[7 empty] | внебюджетные источники17 | 00 | 00 | 0 | 0 | 0%
2 | Наименование мероприятия 2. Строительство (реконструкция) объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных водзаработной платы работающих, наращиванию облагаемой базы | [5 empty] | всего по мероприятию | 05 | 02 | 22314.87 | 0 | 0% | В 2018 году в консолидированном бюджете Республики Марий Эл предусмотрены денежные средства на строительство (реконструкцию) объектов водоснабжения и водоотведения в сумме 22314,87 тыс. руб.
| Постанов-ление Правительства Республики Марий Эл от 25 декабря 2012 г. № 475 | Обеспечение населения питьевой водой в рамках федеральной целевой программы «Чистая вода» на 2011 - 2017 гг., соответствующей санитарно-эпидемиологическим требованиям | 2013-2025 гг. | - | 05/04 | январь-сентябрь 2018 г. | консолидированный бюджет, включая ТГВФ14 | 05 | 02 | 22314.87 | 0 | 0%
[7 empty] | в том числе федеральный бюджет15 | 00 | 00 | 0 | 0 | 0%
[7 empty] | республиканский бюджет РМЭ16 | 05 | 02 | 22314.87 | 0 | 0%
[7 empty] | внебюджетные источники17 | 00 | 00 | 0 | 0 | 0%
3 | Наименование мероприятия 3. Поддержка платежеспособного спроса на жилье населения Республики Марий Эл | [5 empty] | всего по мероприятию | 10 | 03 | 0 | 0 | 0% | В рамках данного основного мероприятия реализуются мероприятия по предоставлению социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, привлекаемым гражданами: на строительство индивидуального жилья в сельской местности, на газификацию и водоснабжение индивидуального жилья. Педоставление социальных выплат для проведения ремонта жилья, пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации природного характера. Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 29.12.2017 г. № 495 на 2018 г. реализация указанных мероприятий приостановлена.
| Постанов-ление Правительства Республики Марий Эл от 25 декабря 2012 г. № 475 | Снижение социальной напряженности в обществе; увеличение доли семей, имеющих возможность с помощью кредитных средств построить жилье | 2013-2025 гг. | - | 05/04 | январь-сентябрь 2018 г. | консолидированный бюджет, включая ТГВФ14 | 10 | 03 | 0 | 0 | 0%
[7 empty] | в том числе федеральный бюджет15 | 00 | 00 | 0 | 0 | 0%
[7 empty] | республиканский бюджет РМЭ16 | 10 | 03 | 0 | 0 | 0%
[7 empty] | внебюджетные источники17 | 00 | 00 | 0 | 0 | 0%
4 | Наименование мероприятия 4. Стимулирование развития жилищного строительства в Республике Марий Эл | [5 empty] | всего по мероприятию | 05 | 02 | 209.3 | 209.3 | 100% | В рамках данного мероприятия реализуются мероприятия по комплексному обеспечению территорий жилой застройки объектами коммунальной, транспортной и социальной нфраструктуры на земельных участках, предоставленных многодетным семьям. По состоянию на 01.10.2018 г. денежные средства направлены на погашение кредиторской задолженности по объекта инженерной и транпортной инфраструктуры в дер. Шоя-Кузнецово и дер. Апшакбеляк
| Постанов-ление Правительства Республики Марий Эл от 25 декабря 2012 г. № 475 | Увеличение объема ввода в эксплуатацию жилья и объектов инфраструктуры. Повышение доступности жилья для населения республики | 2013-2025 гг. | - | 05/04 | январь-сентябрь 2018 г. | консолидированный бюджет, включая ТГВФ14 | 05 | 02 | 209.3 | 209.3 | 100%
[7 empty] | в том числе федеральный бюджет15 | 00 | 00 | 0 | 0 | 0%
[7 empty] | республиканский бюджет РМЭ16 | 05 | 02 | 209.3 | 209.3 | 100%
[7 empty] | внебюджетные источники17 | 00 | 00 | 0 | 0 | 0%
5 | Наименование мероприятия 5. Строительство жилья экономического класса | [5 empty] | всего по мероприятию | 00 | 00 | 0 | 0 | 0% | Согласно приказу Минстроя России от 22 июля 2015 года № 518/пр Республика Марий Эл является участником программы «Жилье для российской семьи» (далее - Программа), реализация которой осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 года № 404. Определен уполномоченный орган для координации проектов жилищного строительства, утверждена нормативная правовая база, необходимая для реализации данной программы, которая размещена на официальном интернет - портале Республики Марий Эл. Отобран земельный участок, расположенный по адресу: Республика Марий Эл, Медведевский район, п. Руэм, ул. Лесная, на территории которого предусмотрено строительство жилья в объеме 27,3 тыс. кв. метров, в том числе 10,86 тыс. кв. метров жилья экономического класса по цене не более 30,0 тыс. рублей за 1 м2. Срок окончания ввода в эксплуатацию жилья экономического класса – IV квартал 2018 года. В настоящее время подано на участие в Программе 110 заявок, одобрено – 99 заявок. За 9 месяцев 2018 года введено в эксплуатацию 3,968 тыс. кв. метров жилья экономического класса, что составляет 36,5 % от планового объема.
| Постанов-ление Правительства Республики Марий Эл от 25 декабря 2012 г. № 475 | Увеличение объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса и объектов инфраструктуры; повышение доступности жилья для населения республики | 2014-2018 г.г. | - | 05/04 | январь-сентябрь 2018 г. | консолидированный бюджет, включая ТГВФ14 | 00 | 00 | 0 | 0 | 0%
[7 empty] | в том числе федеральный бюджет15 | 00 | 00 | 0 | 0 | 0%
[7 empty] | республиканский бюджет РМЭ16 | 00 | 00 | 0 | 0 | 0%
[7 empty] | внебюджетные источники17 | 00 | 00 | 0 | 0 | 0%
6 | Наименование мероприятия 6. Строительство социального жилья в Республике Марий Эл для работников бюджетной сферы | [5 empty] | всего по мероприятию | 05 | 01 | 41205.8 | 20574.9 | 49.93% | По состоянию на 1 октября 2018 года были направлены денежные средства в сумме 20575,0 тыс. руб. на погашение кредиторской задолженности по строительству МКД по Воскресенскому проспекту в г. Йошкар-Оле: (1 очередь - 282,4 тыс. рублей, 2 секция - 3792,0 тыс. рублей, 3 секция - 112,7 тыс. рублей, 4 секция - 112,6 тыс. рублей, 5 секция - 11112,6 тыс. рублей, 6 секция - 112,5 тыс. рублей, 7 секция - 5050,2 тыс. рублей).
| Постанов-ление Правительства Республики Марий Эл от 25 декабря 2012 г. № 475 | Снижение социальной напряжен-ности в обществе; увеличение доли семей, имеющих возможность с помощью кредитных средств построить жилье | 2013-2025 гг. | - | 05/04 | январь-сентябрь 2018 г.. | консолидированный бюджет, включая ТГВФ14 | 05 | 01 | 41205.8 | 20574.9 | 49.93%
[7 empty] | в том числе федеральный бюджет15 | 00 | 00 | 0 | 0 | 0%
[7 empty] | республиканский бюджет РМЭ16 | 05 | 01 | 41205.8 | 20574.9 | 49.93%
[7 empty] | внебюджетные источники17 | 00 | 00 | 0 | 0 | 0%
7 | Наименование мероприятия 7. Предоставление безвозмездной субсидии для обеспечения жильем участников Великой Отечественной войны, инвалидов, ветеранов боевых действий, семей, имеющих детей-инвалидов | [5 empty] | всего по мероприятию | 10 | 03 | 22198.4 | 6446.286 | 29.04% | По состоянию на 1 октября 2018 года выдано 24 свидетельства на сумму 16994,754 тыс.рублей. Реализовано 8 свидетельства на сумму 6446,286 тыс. рублей.
| Постанов-ление Правительства Республики Марий Эл от 25 декабря 2012 г. № 475 | Улучшение жилищных условий граждан, относящихся к категориям, установленным федеральным законодательством. | 2013-2025 гг. | - | 05/04 | январь-сентябрь 2018 г. | консолидированный бюджет, включая ТГВФ14 | 10 | 03 | 22198.4 | 6446.286 | 29.04%
[7 empty] | в том числе федеральный бюджет15 | 10 | 03 | 22198.4 | 6446.286 | 29.04%
[7 empty] | республиканский бюджет РМЭ16 | 00 | 00 | 0 | 0 | 0%
[7 empty] | внебюджетные источники17 | 00 | 00 | 0 | 0 | 0%
7 | Наименование мероприятия 8. Предоставление социальных выплат для обеспечения жильем граждан, уволенных с военной службы (службы) и приравненные к ним лица | [5 empty] | всего по мероприятию | 10 | 03 | 1857.9 | 1771.1 | 95.33% | В первом квартале 2018 года выдано 2 свидетельства на единовременную денежную выплату для обеспечения жильем граждан, уволенных с военной службы в сумме 1771,1 тыс. руб. По состоянию на 01.10.2018 г реализовано 1 свидетельство на сумму 804,16 тыс. рублей.
| Закон Республики Марий Эл от 08.06.2011 г. № 30-З | Улучшение жилищных условий граждан, относящихся к категориям, установленным федеральным законодательством | 2013-2019 гг. | - | 05/04 | январь-сентябрь 2018 г. | консолидированный бюджет, включая ТГВФ14 | 10 | 03 | 1857.9 | 1771.1 | 95.33%
[7 empty] | в том числе федеральный бюджет15 | 10 | 03 | 1857.9 | 1771.1 | 95.33%
[7 empty] | республиканский бюджет РМЭ16 | 00 | 00 | 0 | 0 | 0%
[7 empty] | внебюджетные источники17 | 00 | 00 | 0 | 0 | 0%
8 | Наименование мероприятия 9. Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований в Республике Марий Эл на осуществление передаваемых отдельных государственных полномочий по постановке на учет и учету граждан, имеющих право на получение жилищной субсидии на приобретение или строительство жилых помещений, в соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2002 г. № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» | [5 empty] | всего по мероприятию | 04 | 12 | 6.6 | 0 | 0% | По состоянию на 01.10.2018 года году в муниципальных образованиях республики состоит на учете 5 граждан, выезжающих (выехавших) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.
| Постанов-ление Правительства Республики Марий Эл от 25 декабря 2012 г. № 475 | Обеспечение исполнения порядка и условий наделения органов местного самоуправления отдельными государствен-ными полномочиями по постановке на учет и учету граждан, имеющих право на получение жилищной субсидии на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2002 г. № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» | 2013-2025 гг. | - | 05/04 | январь-сентябрь 2018 г. | консолидированный бюджет, включая ТГВФ14 | 04 | 12 | 6.6 | 0 | 0%
[7 empty] | в том числе федеральный бюджет15 | 00 | 00 | 0 | 0 | 0%
[7 empty] | республиканский бюджет РМЭ16 | 04 | 12 | 6.6 | 0 | 0%
[7 empty] | внебюджетные источники17 | 00 | 00 | 0 | 0 | 0%
9 | Наименование мероприятия 10. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья | [5 empty] | всего по мероприятию | 10 | 03 | 70344 | 44016.4 | 62.57% | По состоянию на 1 октября 2018 года реализовано 47 свидетельств молодыми семьями на общую сумму 44 016,41 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета 18 574,63 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл 25 441,78 тыс. рублей.
| Постанов-ление Правительства Республики Марий Эл от 25 декабря 2012 г. № 475 | Обеспечение жильем молодых семей | 2013-2025 гг. | - | Государственная программа Республики Марий Эл ". Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Марий Эл на 2013-2020 годы" | январь-сентябрь 2018 г. | консолидированный бюджет, включая ТГВФ14 | 10 | 03 | 70344 | 44016.4 | 62.57%
[7 empty] | в том числе федеральный бюджет15 | 10 | 03 | 29684.7 | 18574.6 | 62.57%
[7 empty] | республиканский бюджет РМЭ16 | 10 | 03 | 40659.3 | 25441.8 | 62.57%
[7 empty] | внебюджетные источники17 | 00 | 00 | 0 | 0 | 0%
32 | Наименование мероприятия 11. Предоставление социальных выплат на возмещение процентной ставки по кредитам, привлекаемым семьями, имеющими трех и более детей, на строительство и приобретение жилья | [5 empty] | всего по мероприятию | 10 | 03 | 29400 | 19710.3 | 67.04% | С начала реализации постановления с многодетными семьями заключено 314 договоров о предоставлении социальных выплат. Привлечено 334,92 млн. рублей кредитных средств, профинансировано 93,5 млн. рублей социальных выплат, в том числе за январь-сентябрь 2018 года – 19,7 млн. рублей.
| Постанов-ление Правительства Республики Марий Эл от 25 декабря 2012 г. № 475 | Обеспечение жилыми помещениями семей, имеющих трех и более детей | 2013-2025 гг. | - | 05/04 | январь-сентябрь 2018 г. | консолидированный бюджет, включая ТГВФ14 | 10 | 03 | 29400 | 19710.3 | 67.04%
[7 empty] | в том числе федеральный бюджет15 | 00 | 00 | 0 | 0 | 0%
[7 empty] | республиканский бюджет РМЭ16 | 10 | 03 | 29400 | 19710.3 | 67.04%
[7 empty] | внебюджетные источники17 | 00 | 00 | 0 | 0 | 0%
10 | Наименование мероприятия 12. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | [5 empty] | всего по мероприятию | 05 | 01 | 0 | 0 | 0% | В 2017 году республика завершила реализацию республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 г. По итогам реализации программы было ликвидировано 101,4 тыс. кв. м аварийного жилья, переселено 7 104 человека. Общая сумма средств, направленных на данные цели составила 3,5 млр. руб.
| Постанов-ление Правительства Республики Марий Эл от 25 декабря 2012 г. № 475 | Обеспечение граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих сносу, жилыми помещениями, отвечающими требованиям действующего законодательства | 2013-2025 гг. | - | 05/04 | январь-сентябрь 2018 г. | консолидированный бюджет, включая ТГВФ14 | 05 | 01 | 0 | 0 | 0%
[7 empty] | в том числе федеральный бюджет15 | 00 | 00 | 0 | 0 | 0%
[7 empty] | республиканский бюджет РМЭ16 | 05 | 01 | 0 | 0 | 0%
[7 empty] | внебюджетные источники17 | 00 | 00 | 0 | 0 | 0%
Примечание. 1. Указываются реквизиты правового акта, в котором предусмотрено мероприятие. 2. Ожидаемый результат исполнения мероприятия должен включать количественные и (или) качественные характеристики. 3. Указывается запланированная дата исполнения мероприятия. 4. Указывается фактическая дата исполнения мероприятия. В случае, если на отчетную дату мероприятие не исполнено, графа не заполняется до фактического исполнения мероприятия. 5. Указываются соответственно номер и код государственной программы Российской Федерации, государственной программы Республики Марий Эл, во исполнение которой утверждено мероприятие, в соответствии с перечнем государственных программ Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2010 г. № 1950-р, и перечнем государственных программ Республики Марий Эл, утвержденным распоряжением Правительства Республики Марий Эл от 11 апреля 2012 г. № 193-р. В случае, если мероприятие носит непрограммный характер, указывается код «непрограммные расходы». 6. Отчетная дата: январь - март, январь - июнь, январь - сентябрь, отчетный год. Объем финансирования мероприятий указывается нарастающим итогом с начала года. 7. Рз - код раздела классификации расходов бюджетов. В случае отсутствия финансирования указывается код «00». 8. Пр - код подраздела классификации расходов бюджетов. В случае отсутствия финансирования указывается код «00». 9. Указывается плановый объем финансирования мероприятий в соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным периодом. 10. Указывается фактический объем финансирования мероприятий по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным периодом, нарастающим итогом с начала года. 11. Указывается процент исполнения объема финансирования мероприятий по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным периодом, по формуле (столбец 12/ столбец 11) * 100 %). 12. Указывается текущий результат исполнения мероприятия, а также причины неисполненного финансирования. В случае выполнения мероприятий без финансирования дается соответствующее разъяснение. 13. Указывается мероприятие, направленное на достижение показателей, установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 - 606. 14. По строке указываются плановые и фактические объемы финансирования с детализацией по разделу/подразделу классификации расходов бюджетов консолидированного бюджета Республики Марий Эл, включая территориальные государственные внебюджетные фонды, нарастающим итогом с начала года за отчетный период. В случае, если по данному источнику не предусмотрено финансирование мероприятий, в столбцах 9 - 13 указываются нулевые коды бюджетной классификации, нулевые значения планового и фактического объемов финансирования и нулевой процент исполнения. 15. По строке указываются плановые и фактические объемы финансирования с детализацией по разделу/подразделу классификации расходов бюджетов в части целевых межбюджетных трансфертов, направляемых в субъекты Российской Федерации из федерального бюджета, нарастающим итогом с начала года за отчетный период. В случае, если по данному источнику не предусмотрено финансирование мероприятий, в столбцах 9 - 13 указываются нулевые коды бюджетной классификации, нулевые значения планового и фактического объемов финансирования и нулевой процент исполнения. 16. По строке указываются плановые и фактические объемы финансирования с детализацией по разделу/подразделу классификации расходов республиканского бюджета Республики Марий Эл нарастающим итогом с начала года за отчетный период. В случае, если по данному источнику не предусмотрено финансирование мероприятий, в столбцах 9 - 13 указываются нулевые коды бюджетной классификации, нулевые значения планового и фактического объемов финансирования и нулевой процент исполнения. 17. Одной строкой указываются плановые и фактические объемы внебюджетного финансирования мероприятий за счет средств юридических лиц нарастающим итогом с начала года за отчетный период. По данной строке указываются нулевые коды бюджетной классификации. В случае, если по данному источнику не предусмотрено финансирование мероприятий, указываются нулевые значения планового и фактического объемов финансирования и нулевой процент исполнения.».
Заместитель министра К.А.Хижняк