# УТВЕРЖДАЮ

Глава Республики Марий Эл,

Председатель Правительства

Республики Марий Эл

Л.И.Маркелов

«28» февраля 2013 г.

План-график

организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»

в Республике Марий Эл

|  | Мероприятия | Срок выполнения | Результат | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Мероприятия по внедрению принципа «одного окна» при предоставлении государственных и муниципальных услуг в Республике Марий Эл |
| 1.1. | Утверждение схемы размещения МФЦ на территории Республики Марий Эл | 1 марта 2013 г. | решение Главы Республики Марий Эл | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Разработка и согласование с федеральными органами исполнительной власти, а также утверждение детализированного плана мероприятий по организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в МФЦ Республики Марий Эл | 1 апреля 2013 г. | протокол республиканской межведомственной комиссии по повышению качества государственных и муниципальных услуг (далее - Комиссия) об утверждении детализированного плана мероприятий, содержащего наименования федеральных, региональных, муниципальных органов власти, перечня их услуг, перечня МФЦ, где будет организовано предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл |
| 1.3. | Определение МФЦ, уполномоченного на заключение соглашений о взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти (далее - уполномоченный МФЦ), внесение изменений и дополнений в правовые акты, уставные документы МФЦ с целью закрепления функций уполномоченного МФЦ | 1 марта 2013 г. | правовые акты, уставные документы, закрепляющие правовой статус уполномоченного МФЦ | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл |
| 1.4. | Разработка и утверждение порядка взаимодействия уполномоченного МФЦ с исполнительными органами государственной власти Республики Марий Эл, органами местного самоуправления, иными МФЦ, организациями, привлекаемыми к реализации функций МФЦ при организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | 11 марта 2013 г. | утвержденный протоколом Комиссии порядок взаимодействия | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл |
| 1.5. | Утверждение примерного договора между уполномоченным МФЦ и иными МФЦ, а также между уполномоченным МФЦ и организациями, привлекаемыми к реализации функций МФЦ, о порядке и условиях взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | 11 марта 2013 г. | утвержденные протоколом Комиссии формы примерных договоров | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл |
| 1.6. | Заключение договоров между уполномоченным МФЦ и иными МФЦ, а также договоров между уполномоченным МФЦ и организацией, привлекаемой к реализации функций МФЦ | в соответствии со схемой размещения МФЦ на территории Республики Марий Эл (пункт 1.1. Плана) | заключенные Договоры между уполномоченным МФЦ и иными МФЦ, заключенный Договор между уполномоченным МФЦ и организацией, привлекаемой к реализации функций МФЦ | АУ Республики Марий Эл «Дирекция МФЦ» |
| 1.7. | Заключение соглашений о взаимодействии уполномоченного МФЦ с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти при предоставлении государственной услуги по принципу «одного окна» | в соответствии с планами мероприятий федеральных органов исполнительной власти | заключенные соглашения о взаимодействии | АУ Республики Марий Эл «Дирекция МФЦ» |
| 1.8. | Заключение соглашений о взаимодействии уполномоченного МФЦ с исполнительными органами государственной власти Республики Марий Эл при предоставлении государственной услуги по принципу «одного окна» | в соответствии с детализированным планом мероприятий (пункт 1.2 Плана) | заключенные соглашения о взаимодействии | АУ Республики Марий Эл «Дирекция МФЦ» |
| 1.9. | Заключение соглашений о взаимодействии уполномоченного МФЦ с органами местного самоуправления при предоставлении муниципальной услуги по принципу «одного окна» | в соответствии с детализированным планом мероприятий (пункт 1.2 Плана) | заключенные соглашения о взаимодействии | АУ Республики Марий Эл «Дирекция МФЦ» |
| 1.10. | Обеспечение подключения каждого МФЦ (в том числе вновь создаваемого) к Региональной системе межведомственного электронного взаимодействия | в соответствии со схемой размещения МФЦ на территории Республики Марий Эл (пункт 1.1. Плана) | подключение всех МФЦ к Региональной системе межведомственного электронного взаимодействия | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл |
| 1.11. | Разработка и утверждение порядка мониторинга реализации соглашений о взаимодействии | 15 апреля 2013 г. | утвержденный протоколом Комиссии порядок мониторинга реализации соглашений о взаимодействии | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл |
| 1.12. | Разработка и утверждение методики мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | 15 апреля 2013 г. | утвержденная протоколом Комиссии Методика | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл |
| 1.13. | Разработка и утверждение порядка проведения мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | 15 апреля 2013 г. | утвержденный протоколом Комиссии порядок проведения мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл |
| 1.14. | Разработка и утверждение методики и программы подготовки специалистов МФЦ и привлекаемых организаций, предоставляющих государственные и муниципальные услуги по принципу «одного окна» | 1 марта 2013 г. | утвержденные протоколом Комиссии методики и программы подготовки специалистов | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл |
| 1.15. | Обеспечение функционирования автоматизированной системы обеспечения деятельности МФЦ в Республике Марий Эл в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации | 1 апреля 2013 г. | действующая автоматизированная система обеспечения деятельности МФЦ | АУ Республики Марий Эл «Дирекция МФЦ» |
| 1.16. | Проведение совместно с федеральными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение возможности получения заявителями государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | 1 июня 2013 г. | доклад о проведении мероприятий, представленный в Комиссию | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл |
| II. Мероприятия Республики Марий Эл по мониторингу и информационному сопровождению организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» |
| 2.1. | Утверждение программы информационного сопровождения деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Марий Эл, органов местного самоуправления по организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | 15 марта 2013 г. | утвержденная протоколом Комиссии Программа | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл |
| 2.2. | Информирование получателей государственных и муниципальных услуг о возможностях получения государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | согласно Программе (пункт 2.1. Плана) | актуальная информация на официальном сайте Республики Марий Эл, сайтах органов исполнительной власти Республики Марий Эл, сайтах муниципальных образований Республики Марий Эл, портале МФЦ | АУ Республики Марий Эл «Дирекция МФЦ» |
| 2.3. | Проведение исследования осведомленности получателей государственных и муниципальных услуг о возможностях получения государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», а также исследования удовлетворенности граждан качеством и доступностью предоставления государственных и муниципальных услуг в режиме «одного окна» | 1 декабря 2013 г. 1 декабря 2014 г. | утвержденный протоколом Комиссии отчет о результатах исследования | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл |
| 2.4. | Представление в Минэкономразвития России информации о доле граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в МФЦ | 30 декабря 2013 г. 30 декабря 2014 г. | информация Республики Марий Эл о доле граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл |
| 2.5. | Подготовка предложений по внесению изменений в законодательство Российской Федерации в целях расширения предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | 1 июня 2013 г. | предложения Республики Марий Эл, представленные в Минэкономразвития России | Минэкономразвития Республики Марий Эл |
| 2.6. | Внесение информации о ходе исполнения мероприятий Плана в Систему мониторинга выполнения мероприятий по организации поэтапного предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | еженедельно | информация Республики Марий Эл, внесенная в Систему | АУ Республики Марий Эл «Дирекция МФЦ» |
| 2.7. | Предоставление в Минэкономразвития России Комплексного отчета о ходе исполнения мероприятий по организации поэтапного предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Республике Марий Эл | каждые полгода, но не позднее 1 июня и 1 декабря | отчет Республики Марий Эл о ходе исполнения мероприятий по организации поэтапного предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | Минэкономразвития Республики Марий Эл, Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл |

____________

Исп. Суворов Венедикт Декартович, тел. (8362) 63-80-53