|  |
| --- |
| ПЛАНосновных мероприятий Комитета гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл в области гражданской обороны,предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 год |

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл

 С.А.Воронцов

 «\_\_» декабря 2020 г.

ПЛАН

основных мероприятий

Комитета гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл

в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

на 2021 год

| №п/п | Наименование мероприятий | Срокисполнения | Исполнители | Кто привлекается | Отметкао выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,**

**обеспечения пожарной безопасности** **и безопасности людей на водных объектах в Российской Федерации, Главного управления МЧС России по Нижегородской области в рамках Приволжского федерального округа, ГУ МЧС России по Республике Марий Эл,****в части касающейся Комитета гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл** |
|  | Участие во всероссийском сборе по подведению итогов деятельности единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнению мероприятий гражданской обороны в 2021 году и постановке задач на 2022 год | декабрь | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации  | Председатель Комитета |  |
|  | Участие в проведении комплекса надзорно-профилактических мероприятий на объектах с массовым пребыванием людей, в том числе культовых учреждениях, задействованных в проведении Новогодних и Рождественских праздничных мероприятиях, а также в местах хранения и реализации пиротехнической продукции | январь,декабрь | УПССиСФ, Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл | ОПЧС и ОПБ |  |
|  | Участие в проведении на территории субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа надзорно-профилактических мероприятий по предупреждению пожаров в населенных пунктах и жилом фонде | январь-июнь,сентябрь-декабрь | УПССиСФ, Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл | ОПЧС и ОПБ |  |
|  | Участие в проведении комплекса надзорно-профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов и населенных пунктов в весенне-летний и осенне-зимний пожароопасные периоды 2021 года | январь-декабрь | УПССиСФ, Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл | ОПЧС и ОПБ |  |
|  | Участие в организации проведения региональных и межрегиональных этапов Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества» в 2021 году в субъектах Российской Федерации Приволжского федерального округа | январь-ноябрь | ОИОД, ГУ МЧС Россиипо субъектам ПФО, Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл | ОПОУ и О |  |
|  | Осуществление контроля за подготовкой и прохождением осенне-зимнего отопительного периода 2021 года | январь-апрельиюль-декабрь | УГЗ, Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл | ОПЧС и ОПБ, ОИПиГЗиМТО |  |
|  | Участие в проведении и подготовке Всероссийских открытых уроков по основам безопасности жизнедеятельности | март,апрель,сентябрь,октябрь | ДГО, ТО МЧС РоссииРОССОЮЗСПАС(по согласованию), УГЗ, Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл, Минобрнауки Республики Марий Эл | - ОПОУ и О, РГКУ «УГПС РМЭ», ГБУ РМЭ «МАСС», РГКУ ДПО «УМЦ» |  |
|  | Подготовка и организация проведения Всероссийских открытых уроков «Основы безопасности жизнедеятельности» | 1 марта,30 апреля,2сентября,4 октября | УГЗ, МинобрнаукиРеспублики Марий Эл,Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл | ОПОУ и О |  |
|  | Осуществление контроля за подготовкой и прохождением паводкового периода 2021 года | март - апрель | УГЗ, Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл | ОПЧС и ОПБ |  |
|  | Мониторинг готовности гидротехнических сооружений к прохождению паводкового периода | март – апрель,октябрь - ноябрь | УГЗ, Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл | ОПЧС и ОПБ,РГКУ «ИЦ РМЭ» |  |
|  | Участие в проведении комплекса надзорно-профилактических мероприятий на объектах летнего отдыха детей и граждан (оздоровительных лагерях, турбазах, домах отдыха и т.п.) | апрель-август | УПССиСФ, Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл | ОПЧС и ОПБ, РГКУ «УГПС РМЭ»;ГБУ РМЭ «МАСС» |  |
|  | Контроль и оказание помощи в проведении республиканских соревнований «Школа безопасности» | май | УГЗ, Минобрнауки Республики Марий Эл, Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл |  |  |
|  | Смотр-конкурс на звание «Лучшее подразделение добровольной пожарной охраны Республики Марий Эл» | май-июнь | УОП и ПАСР, Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл | ОПЧС и ОПБ; РГКУ «УГПС РМЭ» |  |
|  | Смотр-конкурс на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны (1 и 2 этапы) | май-сентябрь | УГЗ, Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл | ОМГО, ЗН и ТВ;РГКУ «СЦ «Защита» |  |
|  | Участие в командно-штабном учении по ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций межрегионального и федерального характера | II квартал | ДГЗ, директора департаментов и начальники управлений, организации и учреждения МЧС России центрального подчинения, рабочая группа Правительственной комиссии, УГЗ, Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл | ОПЧС и ОПБ; РГКУ «УГПС РМЭ»;ГБУ РМЭ «МАСС»;РГКУ «СЦ «Защита» |  |
|  | Всероссийские соревнования «Школа безопасности»  | июль-август | ДНПР, ДГО, УИН, СЗРЦ, ЦОД ФПС, ВДПО, РОССОЮЗСПАС, УПССиСФ, ОИОД, Минобрнауки Республики Марий Эл, Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл | ОПОУ и О, РГКУ «УГПС РМЭ», ГБУ РМЭ «МАСС» |  |
|  | Участие в совместных комплексных учениях по отработке вопросов ликвидации ЧС, связанных с весенним половодьем, природными пожарами, защитой населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров, а также по отработке вопросов межрегионального маневрирования силами и средствами, предназначенными для тушения лесных пожаров | в течение года | УГЗ, Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл | Работники Комитета |  |
|  | Участие в комплексных тренировках с рабочей группой Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, органами управления и силами РСЧС по ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций межрегионального и федерального характера | по отдельному плану | ДГЗ, директора департаментов и начальники управлений,организации и учреждения МЧС России центрального подчинения, ТО МЧС России, рабочая группа Правительственной комиссии, УГЗ, Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл | Работники Комитета |  |
|  | Участие в проведении месячника безопасности на водных объектах | по отдельному плану | УБВО, ГУ МЧС Россиипо субъектам ПФО, Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл | ОПОУ и О, |  |
|  | Участие в организации подготовки и проведения региональных и межрегиональных соревнований «Школа безопасности»  | II-III квартал | РОССОЮЗСПАС, УПССиСФ, ОИОД, ГУ МЧС Россиипо субъектам ПФО, Минобрнауки Республики Марий Эл, Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл | ОПОУ и О |  |
|  | Организация проведения смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны | июнь-октябрь | УГЗ, ГУ МЧС России по субъектам РФ ПФО, Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл | ОМГО, ЗН и ТВ;РГКУ «СЦ «Защита» |  |
|  | Организация проведения месячников безопасности в субъектах Российской Федерации Приволжского Федерального округа | июнь-ноябрь | УПССиСФ, ГУ МЧС Россиипо субъектам ПФО, Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл | ОПОУ и О,ГБУ РМЭ «МАСС» |  |
|  | Участие в обеспечении выполнения требований «Правил охраны жизни людей на водных объектах Республики Марий Эл» в детских оздоровительных лагерях, пансионатах, санаториях, на базах отдыха Республики Марий Эл | июнь-август | ОБЛВО, руководители инспекторских подразделений ЦГИМС, Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл | РГКУ «УГПС РМЭ»ГБУ РМЭ «МАСС» |  |
|  | Участие в проведении комплекса надзорно-профилактических мероприятий на объектах образования в период их подготовки к началу нового учебного года | июль-август | УПССиСФ, Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл | работники Комитета (по отдельным поручениям) |  |
|  | Проведение месячников безопасности людей на водных объектах Республики Марий Эл | июль,ноябрь | ОБЛВО, ЦГИМС, Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл | ОПОУ и О, ГБУ РМЭ «МАСС» |  |
|  | Контроль и оказание помощи в проведении мероприятий:«Месячника безопасности детей»;«Месячника гражданской обороны» | 20.08-20.0901.10-01.11 | УГЗ, Минобрнауки Республики Марий Эл, Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл | ОПОУ и О, |  |
|  | Организация проведения конкурса на звание «Лучшая ЕДДС муниципального образования» | сентябрь | УГЗ, ЦУКС, Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл | ОМГО, ЗН и ТВ,ОСиИТ |  |
|  | Участие во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне | октябрь | ДГО, директора департаментови начальники управлений, НЦУКС, ВНИИ ГОЧС,ЦСИ, АГЗ, АГПС, Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл | ОПОУ и О, работники Комитета и подведомственных учреждений |  |
|  | Участие в Региональном учебно-методическом сборе по подведению итогов деятельности в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах за 2021 год и постановка задач на 2022 год с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, находящихся в пределах Приволжского федерального округа | декабрь | ОТП, Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл | Председатель Комитета |  |
|  | Участие в работе Штаба по обеспечению электроснабжения на территории Республики Марий Эл | в течение года | УГЗ, Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл | ОПЧС и ОПБ |  |
| **II. Мероприятия, проводимые Правительством Республики Марий Эл в части, касающейся Комитета гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл** |  |
| 1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,**обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в части, касающейся Комитета гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл** |
|  | Проведение сборов по подведению итогов деятельности органов исполнительной власти Республики Марий Эл в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 2020 году и постановке задач на 2021 год | 25 - 29 января | Руководители органов исполнительной власти Республики Марий Эл | ОПОУ и О, работники Комитета,подведомственные учреждения |  |
|  | Проведение сборов по подведению итогов деятельности органов местного самоуправления Республики Марий Эл в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 2020 году и постановке задач на 2021 год | 1 - 5 февраля | Главы администраций муниципальных образований Республики Марий Эл | - |  |
|  | Заседание Правительственной комиссии Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности | 18 февраля,8 апреля,10 июня,12 августа,25 ноября | Правительственная комиссия Республики Марий Эл по ЧС и ОПБ, Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл | ОПЧС и ОПБ |  |
|  | Заседание территориальной аттестационной комиссии по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и спасателей Республики Марий Эл | 1 марта,11 мая,12 ноября | Председатель ТАК, Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл, ГУ МЧС России по Республике Марий Эл | ОМГО, ЗН и ТВ |  |
|  | Заседание межведомственной рабочей группы по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории Республики Марий Эл при Правительственной комиссии Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности | 4 марта,8 апреля,13 мая(принеобх.) | Руководитель рабочей группы,Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл, ГУ МЧС России по Республике Марий Эл, члены межведомственной рабочей группы, главы администраций муниципальных образований Республики Марий Эл | ОПЧС и ОПБ |  |
|  | Заседание эвакуационной комиссии Республики Марий Эл  | 23 марта,23 ноября | Председатель эвакуационной комиссии, Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл, ГУ МЧС России по Республике Марий Эл | ОМГО, ЗН и ТВ |  |
|  | Заседание Штаба по обеспечению безопасности энергоснабжения на территории Республики Марий Эл | 25 марта,11 ноября | Руководитель Штаба, Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл, субъекты электроэнергетики в Республике Марий Эл | ОПЧС и ОПБ |  |
|  | Заседание Правительственной комиссии Республики Марий Эл по повышению устойчивости функционирования объектов экономики | 20 мая,14 декабря | Министерство промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл | ОМГО, ЗН и ТВ |  |
|  | Заседание межведомственной рабочей группы по построению, развитию и эксплуатации аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город» на территории Республики Марий Эл  | 22 июня,9 декабря | Руководитель рабочей группы,Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл, ГУ МЧС России по Республике Марий Эл, члены МРГ, главы администраций МОРМЭ | ОПЧС и ОПБ, ОС и ИТ,ГБУ РМЭ «Безопасный город» |  |
|  | Республиканский сбор по подведению итогов деятельности территориальной подсистемы Республики Марий Эл единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнения мероприятий гражданской обороны в 2021 году и постановка задач на 2022 год | декабрь | Правительственная комиссия Республики Марий Эл по ЧС и ОПБ, ГУ МЧС России по РМЭ, Комитет Гои ЗН РМЭ |  |  |
|  | Организация подготовки и проведения мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Республики Марий Эл | по отдельному плану | Правительственная комиссия Республики Марий Эл по ЧС и ОПБ, Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл, ГУ МЧС России по Республике Марий Эл, органы исполнительной власти и МО РМЭ | ОПЧС и ОПБ |  |
|  | Проведение мероприятий по созданию и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | по отдельному плану | Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл, ГУ МЧС России по Республике Марий Эл, органы исполнительной власти и муниципальные образования Республики Марий Эл | ОПЧС и ОПБ,ОС и ИТ,ГБУ РМЭ «Безопасный город» |  |
| **2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения** |
| **а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС** |
|  | Командно-штабная тренировка с органами управления Министерства социального развития Республики Марий Эл на тему: «Действия органов управления, сил и средств при угрозе и возникновении ЧС природного и техногенного характера и выполнении мероприятий ГО при переводе на работу в условиях военного времени» | 10 марта | Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл, Минсоцразвития Республики Марий Эл | ОПОУ и О, работники Комитета |  |
|  | Командно-штабная тренировка с органами управления, силами гражданской обороны и ТП РСЧС Республики Марий Эл на тему: «Действия органов управления, сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Республики Марий Эл при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне на территории Республики Марий Эл» | 16 - 17 марта | Правительственная комиссия Республики Марий Эл по ЧС и ОПБ, Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл,ГУ МЧС России по Республике Марий Эл, органы исполнительной власти и муниципальные образования Республики Марий Эл | ОПОУ и О, работники Комитета |  |
|  | Командно-штабная тренировка с органами управления Министерства образования и науки Республики Марий Эл на тему: «Действия органов управления, сил и средств при угрозе и возникновении ЧС природного и техногенного характера и выполнении мероприятий ГО при переводе на работу в условиях военного времени» | 30 марта | Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл, Минобрнауки Республики Марий Эл | ОПОУ и О, работники Комитета |  |
|  | Командно-штабное учение с органами управления, силами гражданской обороны и ТП РСЧС муниципального образования «Мари-Турекский муниципальный район» на тему: «Действия органов управления и сил районного звена территориальной подсистемы РСЧС Республики Марий Эл при угрозе и возникновении ЧС природного и техногенного характера. Действия органов управления и сил гражданской обороны при переводе на работу в условиях военного времени» | 13 - 14 апреля | Администрация муниципального образования «Мари-Турекский муниципальный район», Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл  | ОПОУ и О, работники Комитета |  |
|  | Тактико-специальное учение с силами постоянной готовности на тему «Организация взаимодействия при тушении крупного лесного пожара» | 16 апреля | Минприроды Республики Марий Эл, ГУ МЧС России по Республике Марий Эл, Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл | ОПОУ и О, работники Комитета |  |
|  | Командно-штабное учение с органами управления, силами гражданской обороны и ТП РСЧС муниципального образования «Параньгинский муниципальный район» на тему: «Действия органов управления и сил районного звена территориальной подсистемы РСЧС Республики Марий Эл при угрозе и возникновении ЧС природного и техногенного характера. Действия органов управления и сил гражданской обороны при переводе на работу в условиях военного времени» | 27 - 28 апреля | Администрация муниципального образования «Параньгинскиймуниципальный район», Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл | ОПОУ и О, работники Комитета |  |
|  | Командно-штабное учение с органами управления, силами гражданской обороны и ТП РСЧС муниципального образования «Горномарийский муниципальный район» на тему: «Действия органов управления и сил районного звена территориальной подсистемы РСЧС Республики Марий Эл при угрозе и возникновении ЧС природного и техногенного характера. Действия органов управления и сил гражданской обороны при переводе на работу в условиях военного времени» | 25 - 26 мая | Администрация муниципального образования «Горномарийский муниципальный район», Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл | ОПОУ и О, работники Комитета |  |
|  | Мобилизационное учение с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Республики Марий Эл | 24 - 26 августа | Оперативные группы и группы контроля органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Республики Марий Эл | ОПОУ и О, работники Комитета |  |
|  | Тактико-специальное учение с силами постоянной готовности на тему «Организация взаимодействия при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий» | 14 сентября | Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл, ГУ МЧС России по Республике Марий Эл, Минздрав Республики Марий Эл, Минтранс Республики Марий Эл, МВД по Республике Марий Эл,администрации муниципальных образований Республики Марий Эл | ОПОУ и О, работники Комитета |  |
|  | Командно-штабное учение с органами управления, силами гражданской обороны и ТП РСЧС муниципального образования «Юринский муниципальный район» на тему: «Действия органов управления и сил районного звена территориальной подсистемы РСЧС Республики Марий Эл при угрозе и возникновении ЧС природного и техногенного характера. Действия органов управления и сил гражданской обороны при переводе на работу в условиях военного времени» | 28 - 29 сентября | Администрация муниципального образования «Юринский муниципальный район», Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл | ОПОУ и О, работники Комитета |  |
|  | Тактико-специальное учение с силами постоянной готовности на тему «Организация взаимодействия при ликвидации последствий аварийной ситуации с разливом нефти и нефтепродуктов» | 5 октября | Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл, ГУ МЧС России по Республике Марий Эл, Минздрав Республики Марий Эл, Минтранс Республики Марий Эл, МВД по Республике Марий Эл,администрации муниципальных образований Республики Марий Эл | ОПОУ и О, работники Комитета |  |
|  | Командно-штабное учение с органами управления, силами гражданской обороны и ТП РСЧС Республики Марий Эл на тему: «Действия органов управления, сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Республики Марий Эл при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне на территории Республики Марий Эл» | 5 - 6октября | Правительственная комиссия Республики Марий Эл по ЧС и ОПБ,Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл, ГУ МЧС России по Республике Марий Эл, органы исполнительной власти и муниципальные образования Республики Марий Эл  | ОПОУ и О, работники Комитета |  |
|  | Командно-штабная тренировка с органами управления Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл на тему: «Действия органов управления, сил и средств при угрозе и возникновении ЧС природного и техногенного характера и выполнении мероприятий ГО при переводе на работу в условиях военного времени» | 12 октября | Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл, Минтранс Республики Марий Эл | ОПОУ и О, работники Комитета |  |
|  | Совместное учение с субъектами электроэнергетики, органами исполнительной власти Республики Марий Эл, органами местного самоуправления при ликвидации аварийных ситуаций с угрозой нарушения энергоснабжения в условиях низких температур | 13 октября | Руководитель Штаба по обеспечению безопасности энергоснабжения на территории Республики Марий Эл, Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл | ОПОУ и О, работники Комитета |  |
|  | Командно-штабная тренировка с органами управления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл на тему: «Действия органов управления, сил и средств при угрозе и возникновении ЧС природного и техногенного характера и выполнении мероприятий ГО при переводе на работу в условиях военного времени» | 26 октября | Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл, Минсельхоз Республики Марий Эл | ОПОУ и О, работники Комитета |  |
|  | Участие во Всероссийской штабной тренировкепо гражданской обороне | октябрь | Правительственная комиссия Республики Марий Эл по ЧС и ОПБ, ГУ МЧС Россиипо Республике Марий Эл,Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл, органы исполнительной власти и муниципальные образования Республики Марий Эл | ОПОУ и О, работники Комитета |  |
| 17. | Участие в совместных комплексных ученияхпо отработке вопросов ликвидации ЧС, связанных с весенним половодьем, природными пожарами, защитой населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров, а также по отработке вопросов межрегионального маневрирования силами и средствами, предназначенными для тушения лесных пожаров | в течение года | Правительственная комиссия Республики Марий Эл по ЧС и ОПБ, ГУ МЧС Россиипо Республике Марий Эл,Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл, органы исполнительной власти и муниципальные образования Республики Марий Эл | ОПОУ и О, работники Комитета |  |
| 18. | Участие в командно-штабном учении по ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций межрегионального и федерального характера | По отдельномуплануМЧС России | Правительственная комиссия Республики Марий Эл по ЧС и ОПБ, ГУ МЧС России по Республике Марий Эл, Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл, органы исполнительной власти и муниципальные образования Республики Марий Эл | ОПОУ и О, работники Комитета |  |
| 19. | Участие в комплексной тренировке с рабочей группой Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, органами управления и силами РСЧС по ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций межрегионального и федерального характера | По отдельномуплануМЧС России | Правительственная комиссия Республики Марий Эл по ЧС и ОПБ, ГУ МЧС России по Республике Марий Эл, Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл, органы исполнительной власти и муниципальные образования Республики Марий Эл | ОПОУ и О, работники Комитета |  |
| **б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения** |
|  | Республиканский сбор со специалистами ГОЧС администраций муниципальных образований, органов исполнительной власти Республики Марий Эл по подведению итогов деятельности ТП РСЧС Республики Марий Эл, выполнения мероприятий гражданской обороны в 2020 году и постановке задач на 2021 год | 23-24 декабря2020 | Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл, ГУ МЧС России по Республике Марий Эл, органы исполнительной власти и муниципальные образования Республики Марий Эл | - |  |
|  | Тематические обучающие семинары по гражданской обороне со специалистами ГОЧС органов исполнительной власти Республики Марий Эл, администраций муниципальных образований, организаций, отнесенным к категориям по ГО и организаций, продолжающих работу в военное время:по подготовке к КШТ ТП РСЧС Республики Марий Эл;по подготовке к КШУ ТП РСЧС Республики Марий Эл;по организации планирования в области ГОЧС на 2022 год | 25 февраля,17сентября18 ноября | Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл, ГУ МЧС России по Республике Марий Эл, органы исполнительной власти, муниципальные образования и организации Республики Марий Эл | ОПОУ и О, работники Комитета |  |
|  | Смотр-конкурс пунктов временного размещения населения пострадавшего от чрезвычайных ситуаций муниципальных образований Республики Марий Эл:1 этап - в муниципальных образованиях;2 этап - республиканский | февраль-мартапрель-май | Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл, Администрации муниципальных образований | ОМГО,ЗН и ТВ |  |
|  | Тематический обучающий семинар с преподавателями Курсов ГОЧС городских округов «Город Йошкар-Ола» и «Город Волжск», «УМЦ экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл» по подготовке должностных лиц и специалистов в области ГОЧС | 9 апреля | Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл, ГУ МЧС России по Республике Марий Эл, администрации муниципальных образований Республики Марий Эл | ОПУ и О |  |
|  | Смотр-конкурс добровольных пожарных команди дружин на звание «Лучшее подразделение ДПО»:1 этап - в муниципальных образованиях;2 этап - республиканский | апрель-май,май-июнь | Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл, МРО ВДПО, ГУ МЧС России по Республике Марий Эл, Администрации муниципальных образований, РГКУ «УГПС Республики Марий Эл» | ОПЧС и ОПБ,РГКУ «УГПС РМЭ» |  |
|  | Смотр-конкурс на лучшее содержание, использование защитных сооружений гражданской обороны и поддержание их в готовности к приему укрываемых в установленные сроки в Республике Марий Эл  | 17 мая –17сентября | Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл, ГУ МЧС России по Республике Марий Эл | ОМГО, ЗН и ТВ |  |
|  | Кустовые показные занятия с главами администраций муниципальных образований на тему: «Организация работы органов местного самоуправления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения»:Волжский муниципальный район;Оршанский муниципальный район;Килемарский муниципальный район  | 19 мая,2 июня,16 июня | Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл, АдминистрацииВолжского, Оршанского и Килемарского муниципальных образований | ОПОУ и О, работники Комитета |  |
|  | Подготовка и проведение месячников безопасности:«Месячника безопасности на водных объектах»;«Месячника безопасности детей»;«Месячника гражданской обороны» | 1-31 июля20.08-20.0901.10 - 01.11 | Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл, ГУ МЧС России по Республике Марий Эл, Минобрнауки Республики Марий Эл,Администрации муниципальных образований Республики Марий Эл | ОПОУиО  |  |
|  | Смотр-конкурс учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций муниципальных образований Республики Марий Эл:1 этап - в муниципальных образованиях;2 этап - республиканский | август-сентябрь,1 октября -1 ноября | Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл, ГУ МЧС России по Республике Марий Эл, Администрации муниципальных образований Республики Марий Эл, органы, специально уполномоченные на решение задач в области ГОЧС | ОПОУиО |  |
|  | Смотр-конкурс на «Лучшую ЕДДС муниципального образования» | сентябрь-октябрь | ГУ МЧС России по Республике Марий Эл, Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл, Администрации муниципальных образований Республики Марий Эл  | ОМГО, ЗНиТВ, ОСиИТ |  |
|  | Смотр-конкурс курсов по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций управлений по делам ГОЧС администраций городских округов «Город Йошкар-Ола» и «Город Волжск» Республики Марий Эл | 1 октября -1 ноября | Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл, ГУ МЧС России по Республике Марий Эл, органы, специально уполномоченные на решение задач в области ГОЧС |  ОПОУиО |  |
|  | Учебно-методический сбор по подведению итогов деятельности Курсов ГОЧС городских округов «Город Йошкар-Ола» и «Город Волжск», «УМЦ экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл» в 2021 году и задачах на 2022 год | 15 октября | Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл, ГУ МЧС России по Республике Марий Эл, администрации муниципальных образований Республики Марий Эл | ОПОУиО |  |
|  | Согласование Планов основных мероприятий ГОЧС:органов исполнительной власти;муниципальных образований | 15 декабря,16-17 декабря | Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл, органы исполнительной власти и муниципальные образования Республики Марий Эл | ОПОУиО |  |
|  | Проведение тренировок с едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных образований Республики Марий Эл | ежедневно, ЕДДС одного МО | ГУ МЧС России по Республике Марий Эл, Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл | ОМГО,ЗНиТВ |  |
|  | Проведение тренировок с оперативным штабом ликвидации чрезвычайной ситуации и оперативной группой в районе чрезвычайной ситуации | ежемесячно, каждая третья среда | Правительственная комиссия Республики Марий Эл по ЧС и ОПБ, ГУ МЧС России по Республике Марий Эл, Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл | ОМГО,ЗНиТВ |  |
|  | Организация и проведение практических тренировок по эвакуации людей в случае возникновения пожаров или чрезвычайных ситуаций | в течение года | ГУ МЧС России по Республике Марий Эл, Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл, органы исполнительной власти Республики Марий Эл и органы местного самоуправления в Республике Марий Эл | ОИПиГЗиМТО |  |
|  | Подготовка добровольцев (волонтеров) по программе поиска потерявшихся людей в лесных массивах | в течение года | Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл, Администрации муниципальных образований | ОПОУиО, ГБУ РМЭ«МАСС» |  |
|  | Участие в радиотренировках в радиосетях МЧС России  | по отдельному плану | Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл, РГКУ«Информационный центр Республики Марий Эл», ДДС, ЕДДС МО | ОСиИТ,РГКУ «ИЦ РМЭ» |  |
| **в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия** |
|  | Смотр-конкурс местных отделений регионального отделения Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности» Республики Марий Эл  | январь - декабрь | Минобрнауки Республики Марий Эл, Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл,ГУ МЧС России по Республике Марий Эл, Администрации муниципальных образований Республики Марий Эл | - |  |
|  | Республиканские зимние соревнования «Школа безопасности» («Юный спасатель») | 19- 21 февраля | Минобрнауки Республики Марий Эл, Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл, ГУ МЧС России по Республике Марий Эл, Администрации муниципальных образований Республики Марий Эл | ОПОУиО |  |
|  | Участие в проведении Всероссийских открытых уроков «Основы безопасности жизнедеятельности» | 1 марта,30 апреля,2 сентября,4 октября | Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл, Администрации муниципальных образований, Минобрнауки Республики Марий Эл, ГУ МЧС России по Республике Марий Эл | ОПОУиО |  |
|  | Организация и проведение открытых республиканских соревнований обучающихся «Школа безопасности» («Юный спасатель»):1 этап – муниципальный;2 этап - республиканский | апрель - май,27 - 31 мая | Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл, ГУ МЧС России по Республике Марий Эл, Минобрнауки Республики Марий Эл, Администрации муниципальных образований Республики Марий Эл  | ОПОУиО,ГБУ РМЭ «МАСС»,РГКУ УГПС РМЭ» |  |
|  | Организация и проведение республиканского полевого лагеря «Юный пожарный»:1 этап - в муниципальных образованиях;2 этап - республиканский | апрель - май,28 – 29 мая | Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл, ГУ МЧС России по Республике Марий Эл, Минобрнауки Республики Марий Эл, Администрации муниципальных образований Республики Марий Эл, РГКУ «УГПС Республики Марий Эл» | РГКУ УГПС РМЭ» |  |
|  | Подготовка и участие в Межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности» | июнь | ГУ МЧС России по Республике Марий Эл, Минобрнауки Республики Марий Эл, Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл | ОПОУиО,ГБУ РМЭ «МАСС»,РГКУ УГПС РМЭ» |  |
|  | Участие в Межрегиональном форуме мобильных отрядов движения «Школа безопасности» - «Безопасность без границ» | 19 – 25 июля | ГУ МЧС России по Республике Марий Эл, Минобрнауки Республики Марий Эл, Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл |  ОПОУиО |  |
|  | Участие во Всероссийском слёте педагогов «Школа безопасности» | август | ГУ МЧС России по Республике Марий Эл, Минобрнауки Республики Марий Эл, Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл |  ОПОУиО |  |
|  | Республиканский слет педагогов Марийского регионального отделения Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности» | 10 - 12 сентября | Минобрнауки Республики Марий Эл, Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл, ГУ МЧС России по Республике Марий Эл, Администрации муниципальных образований Республики Марий Эл  |  ОПОУиО |  |
|  | Республиканский Слет мобильных отрядов «Школа безопасности» Республики Марий Эл | 10 - 11 октября | Минобрнауки Республики Марий Эл, Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл, ГУ МЧС России по Республике Марий Эл, Администрации муниципальных образований Республики Марий Эл | ОПОУиО |  |
|  | Республиканские соревнования «Первая помощь» Марийского регионального отделения Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности» | декабрь | Минобрнауки Республики Марий Эл, Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл, ГУ МЧС России по Республике Марий Эл, Администрации муниципальных образований Республики Марий Эл | ОПОУиО |  |
|  | Разработка памяток с учетом рисков чрезвычайных ситуаций на территории Республики Марий Эл, организация изготовления и выдачи различным категориям населения памяток по действиям в чрезвычайных ситуациях | в течение года | Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл, органы исполнительной власти Республики Марий Эли органы местного самоуправления в Республике Марий Эл | РГКУ «УМЦ ЭБ» |  |
|  | Пропаганда знаний в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  | в течениегода | Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл,  администрации муниципальных образований Республики Марий Эл, органы исполнительной власти Республики Марий Эл, органы, специально уполномоченные на решение задач в области ГОЧС | ОПОУиО,РГКУ «УМЦ ЭБ»,ГБУ РМЭ «МАСС»,РГКУ УГПС РМЭ» |  |
| **3. Мероприятия, направленные на повышение готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Республики Марий Эл****к действиям по предназначению** |
|  | Оказание методической помощи органам управления в подготовке к проведению командно-штабных учений и тренировок:Министерства социального развития Республики Марий Эл;Министерства образования и науки Республики Марий Эл;муниципального образования «Мари-Турекский муниципальный район»;муниципального образования «Параньгинский муниципальный район»;муниципального образования «Горномарийский муниципальный район»;муниципального образования «Юринский муниципальный район»;Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл;Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл | 9 февраля,26 февраля,3 марта,1 апреля,20 апреля,24 августа,7 сентября,21 сентября | ОПОУи О | - |  |
|  | Оказание методической помощи по выполнениюв муниципальных образованиях требований «Правил охраны людей на водных объектах Республики Марий Эл:муниципального образования «Мари-Турекский муниципальный район»;муниципального образования «Параньгинский муниципальный район»;муниципального образования «Горномарийский муниципальный район»;муниципального образования «Юринский муниципальный район». | 3 марта,13-14 апреля;1 апреля,27-28 апреля,20 апреля,25 - 26 мая,24 августа,28 - 29 сентября | ОПОУи О  | - |  |
|  | Комплексная проверка региональной системы оповещения Республики Марий Эл | 3 марта,6 октября | ОС и ИТ | - |  |
|  | Семинар-совещание с должностными лицами, ответственными за обеспечение безопасности на водных объектах муниципальных образований  | апрель | ОПОУи О | - |  |
|  | Проведение технических проверок КСЭОН Республики Марий Эл в зонах экстренного оповещения населения | 15,22,29.01;12,19,26.02;3.03,9,16,23.04;14,21,28.05;11,18,25.06;9,16,23.07;13,20,27.08;10,17,24.09;6.10;12,19,26.11;10,17,24.12 | ОС и ИТ | - |  |
|  | Проведение технических проверок региональной системы оповещения Республики Марий Эл  | 18,21.01;18.02; 3.03;19,22.04;20.05; 24.06;19,22.07; 26.08; 28.09;6,18.10; 25.11;23.12 | ОС и ИТ  | - |  |
|  | Проведение технических проверок муниципальных систем оповещения  | ежемесячнопо отдельному плану | ОС и ИТ  | - |  |
|  | Мониторинг работы органов местного самоуправления в Республике Марий Эл по профилактике бытовых пожаров | в течение годапо отдельному плану | Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл | - |  |
|  | Проведение плановых проверок при осуществлении регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера  | по плану проведения плановых проверок | Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл | - |  |
| III. Мероприятия, проводимые под руководством председателя Комитетагражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл**1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,****обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах** |
|  | Подведение итогов деятельности Комитета за 2020 год и постановка задач на 2021 в области гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл | 26-29 января | Председатель  и работники Комитета |  |  |
|  | Подготовка материалов в ежегодный государственный доклад о состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  | ОПЧС и ОПБ | Работники Комитета |  |
| за 2020 год | до 15 января |
| за 2021 год | ноябрь-декабрь |
|  | Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Комитета гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл | 14 апреля24 июня23 сентября16 декабря | ОПЧС и ОПБ | Члены комиссии |  |
|  | Представление ежегодного доклада о состоянии гражданской обороны Республики Марий Эл | 15 января | ОМГО, ЗН и ТВ |  |  |
|  | Заседания аттестационной комиссии Комитета:по присвоению классных чинов ГГСпо проведению очередной аттестации ГГС | октябрь | кадровая служба |  |  |
|  | Формирование государственного заказа на профессиональную переподготовку и повышение квалификации в соответствии с Порядком профессиональной переподготовки и повышения квалификации государственных гражданских служащих Республики Марий Эл | 15 апреля | кадровая служба |  |  |
|  | Заключение договоров: на обязательное страхование ГГС; на проведение диспансеризации лиц, замещающих государственные должности ГГС Республики Марий Эл  | февральапрель | кадровая служба  |  |  |
|  | Организация представления гражданскими служащими Комитета сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | не позднее30 апреля | кадровая служба  |  |  |
|  | Реализация мероприятий по противодействию коррупции | в течениегода по отдельному плану | кадровая служба |  |  |
|  | Подготовка и проведение конкурсов для формирования кадрового резерва и замещения вакантных должностей государственной гражданской службы | при наличии вакантных должностей | кадровая служба |  |  |
|  | Подготовка проекта Плана основных мероприятий Комитета гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 год | до 10 декабря | ОПОУ и О  | Работники Комитета, подведомственные учреждения |  |
|  | Подготовка Плана основных мероприятий Комитета гражданской обороны и защиты Республики Марий Эл в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 год | до 18 декабря | ОМГО, ЗН и ТВ | Работники Комитета, подведомственные учреждения |  |
|  | Уточнение и корректировка Плана гражданской обороны Комитета | январь | ОМГО, ЗН и ТВ | Работники Комитета |  |
|  | Разработка плана-графика закупок | до 28 декабря | ОИП, ГЗ и МТО | Работники Комитета |  |
|  | Проведение закупок для обеспечения государственных нужд | по отдельному плану | ОИП, ГЗ и МТО | Работники Комитета |  |
| **2. Нормативно-правовое обеспечение выполнения мероприятий в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах** |
|  | Подготовка проекта распоряжения председателя Правительственной комиссии Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности «Об оказании методической помощи органам управления муниципального образования «Мари-Турекский муниципальный район» в подготовке и проведении командно-штабного учения».» | 12 февраля | ОПОУ и О |  |  |
|  | Подготовка проекта распоряжения председателя Правительственной комиссии Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности «Подготовка и проведение командно-штабной тренировки с органами управления Министерства социального развития Республики Марий Эл»  | 11 января | ОПОУ и О |  |  |
|  | Подготовка проекта распоряжения председателя Правительственной комиссии Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности «Организация подготовки и проведения командно-штабной тренировки с органами управления Министерства образования и науки Республики Марий Эл | 29 января | ОПОУ и О |  |  |
|  | Подготовка проекта распоряжения председателя Правительственной комиссии Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности «О подготовке и проведении командно-штабной тренировки с органами управления, силами гражданской обороны и территориальной подсистемы Республики Марий Эл единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» | 15 января | ОПОУ и О |  |  |
|  | Подготовка приказа Комитета «Об оказании методической помощи органам управления муниципального образования «Мари-Турекский муниципальный район» в подготовке и проведении командно-штабного учения»  | 12 марта | ОПОУ и О |  |  |
|  | Подготовка и оформление материалов на республиканский сбор по подведению итогов деятельности территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, выполнения мероприятий гражданской обороны | декабрь | ОПОУ и О | Работники Комитета |  |
|  | Подготовка приказа Комитета «О подготовке и проведении командно-штабной тренировки с органами управления министерства социального развития Республики Марий Эл» | 29 января | ОПОУ и О |  |  |
|  | Подготовка проекта распоряжения председателя Правительственной комиссии Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности «О проведении смотра-конкурса пунктов временного размещения населения пострадавшего от чрезвычайных ситуаций муниципальных образований Республики Марий Эл» | январь | ОМГО, ЗН и ТВ |  |  |
|  | Подготовка приказа Комитета «Об оказании методической помощи в подготовке и проведении КШТ с органами управления Министерства образования и науки Республики Марий Эл» | 21 февраля | ОПОУ и О |  |  |
|  | Подготовка проекта распоряжения председателя Правительственной комиссии Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности «Организация подготовки и проведения командно-штабного учения с органами управления, силами гражданской обороны и ТП РСЧС муниципального образования «Параньгинский муниципальный район»  | 26 февраля | ОПОУ и О |  |  |
|  | Подготовка материалов на заседание территориальной аттестационной комиссии по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и спасателей Республики Марий Эл | 7 февраля,12 марта,14 мая,20 октября | ОМГО, ЗН и ТВ |  |  |
|  | Подготовка совместного приказа Комитета и ГУ МЧС России по Республике Марий Эл о подготовке к КШТ ТП РСЧС | 15 февраля | ОПОУ и О |  |  |
|  | Подготовка проекта распоряжения председателя Правительственной комиссии Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности «О подготовке и проведении тактико-специального учения с органами управления, силами и средствами постоянной готовности на тему: «Организация взаимодействия при ликвидации последствий аварийной ситуации с разливом нефти и нефтепродуктов» | 4 августа | ОПОУ и О |  |  |
|  | Подготовка материалов на заседание межведомственной рабочей группы по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории Республики Марий Эл при Правительственной комиссии Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности | 4 марта,8 апреля,13 мая (при необх.) | ОПЧС и ОПБ |  |  |
|  | Подготовка проекта распоряжения председателя Правительственной комиссии Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности «О мерах по предотвращению возникновения несчастных случаев, связанных со сходом снега и льда с крыш зданий и сооружений» | февраль-март | ОПЧС и ОПБ |  |  |
|  | Подготовка проекта распоряжения председателя Правительственной комиссии Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности «О проведении смотра-конкурса добровольных пожарных команд и дружин на звание «Лучшее подразделение ДПО» (совместно с ГУ МЧС России по Республике Марий Эл) | февраль | ОПЧС и ОПБ |  |  |
|  | Подготовка материалов по результатам работы рабочей группы Комитета гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл по оказанию методической помощи администрации муниципального образования  «Мари Турекский муниципальный район» в проведении командно-штабного учения | 28 апреля | ОПОУ и О |  |  |
|  | Подготовка приказа Комитета об оказании методической помощи в подготовке и проведении КШУ «Параньгинский муниципальный район» | 26 марта | ОПОУ и О |  |  |
|  | Подготовка разбора КШТ с органами управления Министерства социального развития Республики Марий Эл | 24 марта | ОПОУ и О |  |  |
|  | Подготовка материалов на заседание эвакуационной комиссии Республики Марий Эл | 17 марта,17 ноября | ОМГО, ЗН и ТВ |  |  |
|  | Подготовка разбора КШТ с органами управления Министерства образования и научи Республики Марий Эл | 13 апреля | ОПОУ и О |  |  |
|  | Подготовка проекта распоряжения председателя Правительственной комиссии Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности «Организация подготовки и проведения командно-штабного учения с органами управления, силами гражданской обороны и ТП РСЧС муниципального образования «Горномарийский муниципальный район» | 24 марта | ОПОУ и О |  |  |
|  | Подготовка материалов на заседание Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Республики Марий Эл | 11 ноября,25 февраля | ОПЧС и ОПБ |  |  |
|  | Подготовка приказа Комитета «О подготовке и проведении тактико-специального учения с органами управления, силами и средствами постоянной готовности на тему: «Организация взаимодействия при ликвидации последствий аварийной ситуации с разливом нефти и нефтепродуктов» | 3 сентября | ОПОУ и О |  |  |
|  | Подготовка документов на заседание Правительственной комиссии Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  | 18 февраля8 апреля10 июня12 августа25 ноября | ОПЧС и ОПБ  |  |  |
|  | Подготовка проекта распоряжения председателя Правительственной комиссии Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности «Организация подготовки и проведения командно-штабного учения с органами управления, силами гражданской обороны и ТП РСЧС муниципального образования «Юринский муниципальный район» | 27 июля | ОПОУ и О |  |  |
|  | Подготовка проекта распоряжения председателя Правительственной комиссии Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности о результатах КШТ ТП РСЧС | 31 марта | ОПОУ и О |  |  |
|  | Подготовка проекта распоряжения председателя Правительственной комиссии Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности «Организация подготовки и проведения командно-штабной тренировки с органами управления Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл» | 6 июля | ОПОУ и О |  |  |
|  | Подготовка приказа Комитета об оказании методической помощи в подготовке и проведении КШУ «Горномарийский муниципальный район» | 15 апреля | ОПОУ и О |  |  |
|  | Подготовка материалов по результатам работы рабочей группы Комитета гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл по оказанию методической помощи «Параньгинский муниципальный район» | 14 мая | ОПОУ и О |  |  |
|  | Подготовка приказа Комитета об оказании методической помощи в подготовке и проведении КШУ «Юринский муниципальный район» | 20 августа | ОПОУ и О |  |  |
|  | Подготовка приказа Комитета о подготовке и проведении КШТ с органами управления Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл | 3 сентября | ОПОУ и О |  |  |
|  | Подготовка отчета о проведенном ТСУ на тему «Организация взаимодействия при ликвидации последствий аварийной ситуации с разливом нефти и нефтепродуктов» | 13 мая | ОПОУ и О |  |  |
|  | Участие в подготовке материалов на заседание Правительственной комиссии Республики Марий Эл по повышению устойчивости функционирования объектов экономики | 18 октября | ОМГО, ЗН и ТВ |  |  |
|  | Подготовка проекта распоряжения председателя Правительственной комиссии Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности «О проведении смотра-конкурса на лучшее содержание, использование защитных сооружений гражданской обороны и поддержание их в готовности к приему укрываемых в установленные сроки в Республике Марий Эл» (совместно с ГУ МЧС России по Республике Марий Эл) | май | ОМГО, ЗН и ТВ |  |  |
|  | Подготовка материалов по результатам работы рабочей группы Комитета гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл по оказанию методической помощи «Горномарийский муниципальный район» | 7 июля | ОПОУ и О |  |  |
|  | Подготовка материалов к проведению заседания межведомственной рабочей группы по построению, развитию и эксплуатации аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город» на территории Республики Марий Эл  | 22 июня9 декабря | ОПЧС и ОПБ | ГБУ РМЭ «Безопасный город» |  |
|  | Подготовка материалов по результатам работы рабочей группы Комитета гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл по оказанию методической помощи «Юринский муниципальный район» | 12 октября | ОПОУ и О |  |  |
|  | Подготовка разбора КШТ с органами управления Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл | 26 октября | ОПОУ и О |  |  |
|  | Подготовка проекта распоряжения председателя Правительственной комиссии Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности «О подготовке и проведении «Месячника безопасности детей» в Республике Марий Эл в 2020 году» | июнь | ОПОУ и О |  |  |
|  | Подготовка проекта распоряжения председателя Правительственной комиссии Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности «О проведении смотра-конкурса на «Лучшую ЕДДС муниципального образования»(совместно с ГУ МЧС России по Республике Марий Эл) | июнь | ОМГО, ЗН и ТВ |  |  |
|  | Подготовка проекта распоряжения председателя Правительственной комиссии Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности «Организация подготовки и проведения тактико-специального учения с силами постоянной готовности на тему «Организация взаимодействия при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий» | 13 июля | ОПОУ и О |  |  |
|  | Подготовка проекта распоряжения председателя Правительственной комиссии Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности о подготовке и проведении командно-штабного учения с органами управления, силами гражданской обороны и ТП РСЧС Республики Марий Эл | 4 августа | ОПОУ и О |  |  |
|  | Подготовка проекта распоряжения председателя Правительственной комиссии Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности «О подготовке и проведении «Месячника гражданской обороны» в Республике Марий Эл в 2020 году» | июль | ОПОУ и О |  |  |
|  | Подготовка приказа Комитета о подготовке и проведении ТСУ на тему «Организация взаимодействия при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий» | 3 августа | ОПОУ и О |  |  |
|  | Подготовка проекта распоряжения председателя Правительственной комиссии Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности о подготовке и проведении КШТ с органами управления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл | 25 августа | ОПОУ и О |  |  |
|  | Подготовка совместного приказа Комитета с ГУ МЧС России по Республике Марий Эл о подготовке к КШУ ТП РСЧС | 3 сентября | ОПОУ и О |  |  |
|  | Подготовка приказа Комитета о подготовке и проведении КШТ с органами управления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл | 11 сентября | ОПОУ и О |  |  |
|  | Подготовка приказа Комитета «Организация подготовки и проведения учения с субъектами электроэнергетики, органами исполнительной власти Республики Марий Эл, органами местного самоуправления при ликвидации аварийных ситуаций с угрозой нарушения энергоснабжения в условиях низких температур» | 16 сентября | ОПЧС и ОПБ |  |  |
|  | Подготовка отчета о проведении ТСУ на тему «Организация взаимодействия при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий» | 28 сентября | ОПОУ и О |  |  |
|  | Участие в подготовке совместного приказа Комитета с ГУ МЧС России по Республике Марий Эл о подготовке к ШТ по ГО | сентябрь | ОПОУ и О |  |  |
|  | Подготовка проекта распоряжения председателя Правительственной комиссии Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности «Об участии во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления» (совместно с ГУ МЧС России по Республике Марий Эл) | сентябрь | ОПОУ и О |  |  |
|  | Подготовка проекта распоряжения председателя Правительственной комиссии Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности «Об организации планирования подготовки органов управления, сил гражданской обороны и территориальной подсистемы Республики Марий Эл единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 год» | сентябрь | ОПОУ и О |  |  |
|  | Подготовка разбора КШТ с органами управления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл | 11 ноября | ОПОУ и О |  |  |
|  | Подготовка проекта распоряжения председателя Правительственной комиссии Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности «Об итогах проведения в Республике Марий Эл Всероссийской ШТ по ГО и КШУ ТП РСЧС» | октябрь | ОПОУ и О |  |  |
|  | Подготовка проекта распоряжения председателя Правительственной комиссии Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности «О подготовке и организации подведения итогов деятельности территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Марий Эл за 2020 год и постановке задач на 2021 год» | октябрь | ОПОУ и О |  |  |
|  | Подготовка приказа Комитета «О подготовке материалов в ежегодный государственный доклад «О состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2020 году» | ноябрь,декабрь | ОПЧС и ОПБ | Работники Комитета |  |
|  | Сбор и обобщение материалов в доклад о состоянии ГО Республики Марий Эл | ноябрь, декабрь | ОМГО, ЗН и ТВ | Работники Комитета |  |
|  | Подготовка проекта распоряжения председателя Правительственной комиссии Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности «Об итогах подготовки населения Республики Марий Эл в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 2021 году и задачах подготовки на 2022 год» | декабрь | ОПОУ и О |  |  |
|  | Подготовка проекта распоряжения председателя Правительственной комиссии Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности «Об итогах деятельности органов управления, сил гражданской обороны и территориальной подсистемы Республики Марий Эл единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2020 году и поощрении победителей соревнования по выполнению мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | декабрь | ОПОУ и О |  |  |
|  | Сбор сведений и подготовка донесений в соответствии с Регламентом обмена информацией в области ГО | декабрь-январь | ОМГО, ЗН и ТВ | специалисты ГОЧС ОИВ, МО |  |
|  | Отчет о достижении показателей (индикаторов) оценки эффективности государственных программ, исполнителем которых является Комитет, а также основных показателей оценки эффективности подведомственных учреждений | ежемесячнодо 5 числа | АОО | РаботникиКомитета |  |
|  | Подготовка материалов и участие в заседаниях МРГ по созданию и развитию системы 112 и АПК «Безопасный город» | 1 раз в квартал | ОМГО, ЗН и ТВ |  |  |
|  | Отчет об определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения государственных нужд Республики Марий Эл | ежекварталь-нодо 20 числа после отчетного периода | ОИП, ГЗ и МТО | Подведомственныеорганизации |  |
|  | Отчет о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ, исполнителем которых является Комитет | ежеквартально до 20 числа, следующегоза отчетным | ОПОУ и О | Работники Комитета |  |
|  | Отчет об объеме закупок у СМП, СОНО | до 1 апреля | ОИП, ГЗ и МТО | Подведомственныеорганизации |  |
|  | Отчет о закупках у единственного поставщика  | до 15 апреля | ОИП, ГЗ и МТО | Подведомственныеорганизации |  |
|  | Отчет о достижении основных показателей деятельности Комитета для премирования лиц, замещающих государственные должности Республики Марий Эл | ежеквартально до 28 числа, следующегоза отчетным | АОО | Работники Комитета |  |
|  | Отчет по работе с обращениями граждан | ежеквартальнок 30 числу | АОО | Работники Комитета |  |
|  | Отчет по перечню показателей, отражающих уровень использования информационно-коммуникационных технологий в органах исполнительной власти Республики Марий Эл и органах местного самоуправления | ежекварталь-нодо 20 числа месяца, следующегоза отчетным кварталом | АОО | Работники Комитета |  |
|  | Разработка документации для проведения закупок | в соответствии с план-графиком закупок | ОИП, ГЗ и МТО | Подведомственныеорганизации |  |
| **3. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения:****а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС** |
| 1. | Оказание методической помощи в подготовке к проведению командно-штабного учения с органами управления, силами гражданской обороны и ТП РСЧС муниципального образования «Мари-Турекский муниципальный район» | 3 марта | ОПОУ и О |  |  |
| 2. | Оказание методической помощи в подготовке к проведению командно-штабной тренировки с органами управления Министерства социального развития Республики Марий Эл | 9 февраля | ОПОУ и О |  |  |
| 3. | Оказание методической помощи в подготовке к проведению командно-штабной тренировки с органами управления Министерства образования и науки Республики Марий Эл | 26 февраля | ОПОУ и О |  |  |
| 4. | Командно-штабная тренировка с органами управления, силами гражданской обороны и ТП РСЧС Республики Марий Эл | 16-17 марта | ОПОУ и О |  |  |
| 5. | Оказание методической помощи в подготовке к проведению командно-штабного учения с органами управления, силами гражданской обороны и ТП РСЧС муниципального образования «Параньгинский муниципальный район» | 1 апреля | ОПОУ и О |  |  |
| 6. | Тактико-специальное учение с силами постоянной готовности на тему «Организация взаимодействия при ликвидации последствий аварийной ситуации с разливом нефти и нефтепродуктов» | 5 октября | ОПОУ и О |  |  |
| 7. | Оказание методической помощи в подготовке к проведению командно-штабного учения с органами управления, силами гражданской обороны и ТП РСЧС муниципального образования «Горномарийский муниципальный район» | 20 апреля | ОПОУ и О |  |  |
| 8. | Оказание методической помощи в подготовке к проведению командно-штабного учения с органами управления, силами гражданской обороны и ТП РСЧС муниципального образования «Юринский муниципальный район» | 24 августа | ОПОУ и О |  |  |
| 9. | Оказание методической помощи в подготовке к проведению командно-штабной тренировки с органами управления Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл | 7 сентября | ОПОУ и О |  |  |
| 10. | Тактико-специальное учение с силами постоянной готовности на тему «Организация взаимодействия при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий» | 14 сентября | ОПОУ и О |  |  |
| 11. | Командно-штабное учение с органами управления, силами гражданской обороны и ТП РСЧС Республики Марий Эл | 5-6 октября | ОПОУ и О |  |  |
| 12. | Оказание методической помощи в подготовке к проведению командно-штабной тренировки с органами управления Министерства хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл | 21 октября | ОПОУ и О |  |  |
| 13. | Участие во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления | октябрь | ОПОУ и О |  |  |
| 14. | Учение с субъектами электроэнергетики, органами исполнительной власти Республики Марий Эл, органами местного самоуправления при ликвидации аварийных ситуаций с угрозой нарушения энергоснабжения в условиях низких температур | 13 октября |  |  |  |
| разработка календарного плана, организационных указаний, оперативного задания, вспомогательных документов | сентябрь |  |  |  |
| участие посреднического аппарата в учении | 3 октября |  |  |  |
| подведение итогов учения | 1 ноября |  |  |  |
| **б) подготовка должностных лиц и специалистов** |
|  | Профессиональная подготовка работников Комитета | 26.01, 16.02, 16-7.03,21.04,18.05, 29.06,31.08, 20.09,19.10, 30.11 | ОПОУ и О | РГКУ ДПО «УМЦ ЭБ и ЗН» |  |
|  | Занятия с водителями | 23.01, 20.02, 19.03, 23.04, 21.05, 18.06, 23.07, 20.08, 17.09, 22.10, 19.11 | ОИП, ГЗ и МТО | Водительский состав |  |
|  | Занятия с работниками, заступающими в дежурную смену Информационного центра Республики Марий Эл | 3 февраля3 марта7 апреля5 мая7 июля4 августа2 сентября6 октября3 ноября | Информационный центр | Указанная категория, работники Комитета |  |
|  | Оперативный сбор с работниками, заступающими в дежурную смену Информационного центра Республики Марий Эл | 2-3 июня1-2 декабря | Информационный центр | Указанная категория, работники Комитета |  |
| 5. | Практические тренировки по эвакуации и действиям работников людей при возникновении пожара (в т.ч. в ходе СУТ) | 1 раз в полугодие | ОИП, ГЗ и МТО | работники Комитета |  |
| 6. | Тренировки дежурных служб Республики Марий Эл (проведение технической проверки системы оповещения органов управления территориальной подсистемы РСЧС и ГО Республики Марий Эл (АСО-16, КВ радиосредства, телеграф) | ежемесячно по отдельному графику | РГКУ «ИЦ РМЭ» | Дежурная служба Республики Марий Эл |  |
| **в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия** |
| 1. | Обеспечение проведения Территориального сбора руководящего состава ГО и ТП РСЧС | 17 января | ОПОУ и О | ОПЧС и ОПБОМГО, ЗН и ТВ |  |
| 2. | Торжественные мероприятия, посвященные: |  | Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл | Работники Комитета |  |
| Дню защитников Отечества | 19 февраля |  |
| Международному женскому дню | 5 марта |  |
| Дню пожарной охраны | 30 апреля |  |
| Дню Весны и Труда | 30 апреля |  |
| Дню Победы | 7 мая |  |
| Дню России | 11 июня |  |
| Дню гражданской обороны | 1 октября |  |
| Дню народного единства и Дню Республики Марий Эл | 3 ноября |  |
| Дню спасателя  | 24 декабря |  |
| 3. | Организация и проведение общероссийского дня приема граждан | 12 декабря | АОО | Работники Комитета |  |
| 4. | Монтаж видеофильма «ГО и ТП РСЧС Республики Марий Эл в 2021оду» | до 23 декабря | ОПОУ и О | ОПЧС и ОПБОМГО, ЗН и ТВ |  |
| 5. | Разработка памяток с учетом рисков чрезвычайных ситуаций на территории Республики Марий Эл, организация изготовления и выдачи различным категориям населения памяток по действиям в чрезвычайных ситуациях, по обеспечению пожарной безопасности | ежекварталь-но | ОПОУ и О ОПЧС и ОПБ | Работники Комитета, подведомственные учреждения |  |
| 6. | Поддержание в актуальном состоянии информационной наполненности сайта Комитета на официальном портале Правительства Республики Марий Эл и аккаунтов в социальных сетях | в течение года | АОО | Работники Комитета |  |
| **4. Контрольно-организационные мероприятия** |
| 1. | Годовая проверка секретного делопроизводства Комитета | февраль | Группа по ЗГТ и ИБ | Члены комиссии |  |
| 2. | Представление годового отчета о выполненных мероприятиях по учету и контролю РВ и РАО на территории Республики Марий Эл | 3 февраля | РГКУ «ИЦ РМЭ» | РИАЦ |  |
| 3. | Размещение доклада о проверках за год по форме № 1-контроль в ГАСУ (ППРМЭ № 235 от 26.05.2016) | до 20 января | ОПЧС и ОПБ | АОО |  |
| 4. | Сдача документов на хранение в архив | март-апрель | АОО |  |  |
| 5. | Проверка финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений: |  | ОФП, БУ и О | Члены комиссии |  |
| РГКУ «Специализированный центр «Защита» | 01.03-31.03 |  |
| ГБУ «Безопасный город» | 01.02-26.02 |  |
| РГКУ «Учебно-методический центр экологической безопасности и защиты населения » | 05.04-30.04 |  |
| 6. | Перевод техники на сезонный режим работы | 22.03-26.03.25.10 –29.10 | ОИП, ГЗ и МТО | Водительский состав  |  |
| 7. | Подготовка (уточнение) перечня организаций, представивших (не представивших) отчеты о наличии у них объектов государственного учета и контроля | 1 апреля | РГКУ «ИЦ РМЭ» | РИАЦ |  |
| 8. | Годовая проверка трудового законодательства подведомственных организаций за соблюдением трудового законодательства: ГБУ РМЭ «МАСС» ;ГБУ ДПО «УМЦ ЭБ и ЗН» | 03.04.-28.0402.10.- 27.10 | Кадровая служба | Члены комиссии |  |
| 9. | Проверка объектов, находящихся в ведении Комитета | апрель, октябрь | ОМГО, ЗН и ТВ, РГКУ «СЦ «Защита» | Члены комиссии |  |
| 10. | Проведение инвентаризации денежных средств и нефинансовых активов, расчетов, обязательств и резервов | 01.10-30.10 | ОФП, БУ и ООИП, ГЗ и МТО ОС и ИТ | Члены комиссии |  |
| 11. | Проведение инвентаризации имущества гражданской обороны | октябрь | ОМГО, ЗН и ТВ,РГКУ «СЦ «Защита» |  |  |
| 12. | Эксплуатационно-техническое обслуживание аппаратуры связи, оповещения и вычислительной техники | ежемесячно | ОС и ИТ | Работники Комитета |  |
| 13. | Подготовка и представление оперативных отчетовРВ и РАО в ИАЦ | по отдельному графику | РГКУ «ИЦ РМЭ» | РИАЦ |  |
| **5. Мероприятия по мониторингу и прогнозированию** |
|  | Подготовка и представление оперативного прогноза ЧС на сутки | ежедневнодо 11.00 | Информационный центр | Информационный центр |  |
|  | Подготовка и представление краткосрочного прогноза ЧС на неделю | еженедельнопо средам | Информационный центр | Информационный центр |  |
|  | Подготовка и представление среднесрочного прогноза ЧС на месяц | ежемесячно19 числа | Информационный центр | Информационный центр |  |
|  | Подготовка и представление долгосрочного прогноза циклических ЧС, обусловленных весенним снеготаянием | 4 марта | Информационный центр | Информационный центр |  |
|  | Подготовка и представление долгосрочного прогноза циклических ЧС, обусловленных природными пожарами | 20 марта | Информационный центр | Информационный центр |  |
|  | Подготовка и представление долгосрочного прогноза циклических ЧС на осенне-зимний период | 20 сентября | Информационный центр | Информационный центр |  |
|  | Подготовка и представление долгосрочного прогноза ЧС на год | 1 декабря | Информационный центр | Информационный центр |  |
| **6. Мероприятия по разработке ежемесячных планирующих и отчетных документов** |
|  | Представление отчетов деятельности за месяц | ежемесячнодо 5 числа, следующего за отчетным | Руководители подразделений | Работники Комитета |  |
|  | Подготовка итогового приказа за месяц | ежемесячно6-8 числа | ОМГО, ЗН и ТВ |  |  |
|  | Представление мероприятий в план на следующий месяц | ежемесячнодо 12 числа | Руководители подразделений | Работники Комитета |  |
|  | Представление в Правительство Республики Марий Эл перечня основных мероприятий, выполняемых Комитетом | ежемесячнодо 20 числа | ОМГО, ЗН и ТВ |  |  |
|  | Подготовка плана основных мероприятий на месяц | ежемесячнодо 20 числа | ОМГО, ЗН и ТВ |  |  |
|  | Подготовка информации о проведенных работниками Комитета и подведомственных учреждений профилактических и информационно-пропагандистских мероприятиях, учениях и тренировках в рамках противодействия терроризму | ежемесячнодо 20 числа | ОПОУ и О |  |  |
|  | Согласование личных планов руководителей подразделений | ежемесячно25 числа | ОМГО, ЗН и ТВ | Работники Комитета |  |
|  | Представление служебных записок о снятии с контроля выполненных мероприятий | ежемесячнодо 28 числа | Руководители подразделений | Работники Комитета |  |
|  | Утверждение личных планов руководителей подразделений | ежемесячно | ПредседательКомитета |  |  |
|  | Подготовка сведений о выполненных мероприятиях по информационно-пропагандистскому сопровождению антитеррористической деятельности | ежеквартально(15 числа,последнего месяца кварт. | ОПОУ и О |  |  |
|  | Подготовка информации о выполнении мероприятий подпрограммы «Антитеррор-Марий Эл» | ежеквартально(до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом) | ОПОУ и О |  |  |
|  | Отчет об определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения государственных нужд Республики Марий Эл | ежеквартально до 20 числа после отчетного периода | ОИП, ГЗ и МТО |  |  |
|  | Отчет об объеме закупок у СМП, СОНО  | до 1 апреля | ОИП, ГЗ и МТО |  |  |
|  | Отчет по энергосбережению энергоэффективности | ежеквартально до 20 числа после отчетного периода | ОИП, ГЗ и МТО |  |  |

|  |
| --- |
| Председатель Комитета гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл В.Н.Карпов« » декабря 2020. |

Соответствует Плану основных мероприятий Республики Марий Эл в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 год.

Заместитель председателя А.А.Казеев

Заместитель председателя - начальник отдела МГО, защиты населения и территориального взаимодействия В.Г.Федоровский

« » декабря 2020 г.

Лист

внесения изменений

| №п/п | Наименование мероприятий | Срокисполнения | Исполнители,соисполнители | Кто привлекается | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |