УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл, председатель Правительственной комиссии Республики Марий Эл по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

«  5  » декабря 2013 г.                          п/п            Н.И.Куклин

П Л А Н

работы Правительственной комиссии Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на 2014 год

(принят на заседании Правительственной комиссии Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 5 декабря 2013 г., протокол № 10)

| № п/п | Наименование рассматриваемых вопросов (проводимых мероприятий) | Дата проведения | Ответственные за подготовку вопроса и докладчики | Выступают с сообщениями | Отметка о выполне-нии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Заседания Правительственной комиссии |
| 1. | 1.1. О мерах по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья 2014 года и повышении готовности гидротехнических сооружений. О соблюдении собственниками (и эксплуатирующими организациями) ГТС, расположенных на территории Республики Марий Эл, норм и правил безопасности в предпаводковый период 2014 года. О складывающейся водохозяйственной обстановке на водохранилищах Волжско-Камского каскада. О реализации нормы, предусмотренной частью 4 статьи 67.1 Федерального закона от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» и порядке определения границ зон затопления, подтопления. О гидрометеорологической обстановке, ожидаемом характере весеннего половодья на территории Республики Марий Эл. | 13 февраля (рассмотрение вопроса в случае принятия соотв. НПА Правительства РФ) | Департамент экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл (Карпов В.Н.) | Галиев Н.С. – заместитель руководителя Приволжского управления Ростехнадзора. Обухов А.Г. – заместитель руководителя – начальник отдела водных ресурсов Верхне-Волжского БВУ по Республике Марий Эл. Полищук Л.С. – начальник Марийского ЦГМС – филиала ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» |  |
|  | 1.2. Об обеспечении создания запаса резервного вида топлива для снабжения предприятий агропромышленного комплекса с непрерывным циклом производства (ООО «Птицефабрика Акашевская»). | 13 февраля | ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» (Еремин А.Н.) | руководители объектов экономики |  |
|  | 1.3. О мерах по подготовке лесного хозяйства и населенных пунктов Республики Марий Эл к весенне-летнему пожароопасному сезону 2014 года. | 13 февраля | Минлесхоз Республики Марий Эл (Турецких И.А.); Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл (Аюпов Е.А.) |  |  |
|  | 1.4. Об организации и совершенствовании деятельности единых дежурно-диспетчерских служб (ЕДДС) муниципальных образований Республики Марий Эл, создании муниципальных систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях. О ходе работ по подключению прямых каналов связи между ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл и дежурно-диспетчерскими службами (ДДС) министерств, ведомств, организаций и потенциально-опасных объектов. | 13 февраля | Департамент экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл (Карпов В.Н.) | председатели комиссий по ЧС и ОПБ администраций муниципальных образований Республики Марий Эл; Малкин А.В. – начальник Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл |  |
| 2. | 2.1. О готовности лесного хозяйства и населенных пунктов Республики Марий Эл к весенне-летнему пожароопасному сезону 2014 года. | 3 апреля | Минлесхоз Республики Марий Эл (Турецких И.А.); Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл (Аюпов Е.А.). | Мирончук В.В. – директор ФГБУ «Национальный парк «Марий Чодра»; Сафин М.Г. – директор ФГБУ «Государственный природный заповедник «Большая Кокшага»; Попов Н.И. – и.о. директора Учебно-опытного лесхоза (филиала) ФГБУ ВПО «ПГТУ»; Егошин А.В. – начальник Суслонгерского лесничества Минобороны России – филиала ФГКУ «Территориальное управление лесного хозяйства» Министерства обороны Российской Федерации |  |
|  | 2.2. Об итогах работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах в зимнем периоде 2013 – 2014 г.г. и мерах по подготовке к летнему купальному сезону 2014 года. | 3 апреля | Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл (Крикунов А.Б.). | председатели комиссий по ЧС и ОПБ администраций муниципальных образований Республики Марий Эл |  |
|  | 2.3. О ходе работ по созданию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Республики Марий Эл. | 3 апреля | Департамент экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл (Карпов В.Н.); Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл (Малкин А.В.) | председатели комиссий по ЧС и ОПБ администраций муниципальных образований Республики Марий Эл |  |
|  | 2.4. О ходе работы по оснащению объектов защиты (зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2), расположенных на территории Республики Марий Эл оборудованием, обеспечивающим дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны. | 3 апреля | Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл (Аюпов Е.А.) | Руководители органов исполнительной власти Республики Марий Эл; председатели комиссий по ЧС и ОПБ администраций муниципальных образований Республики Марий Эл |  |
| 3. | 3.1. Об обеспечении пожарной безопасности объектов, подведомственных органам исполнительной власти и органам местного самоуправления Республики Марий Эл, объектов территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Республике Марий Эл. | 5 июня | Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл (Аюпов Е.А.) | Руководители органов исполнительной власти Республики Марий Эл; председатели КЧС и ОПБ администраций муниципальных образований Республики Марий Эл; руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Республике Марий Эл |  |
|  | 3.2. Об организации и ходе работы по обеспечению безопасной эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования жилищного фонда (проведение технического диагностирования и замены ВДГО, обеспечение нормативного эксплуатационного состояния дымоходов, вентиляционных каналов) (протокол от 5 декабря 2013 г. № 10). | 5 июня | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл (Соколов Е.В.); ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» (Еремин А.Н.) |  |  |
|  | 3.3. О выявлении бесхозяйных скважин на территории Республики Марий Эл, их учете и принятии мер по их ликвидации. | 5 июня | Управление Росприроднадзора по Республике Марий Эл (Щекурин Э.А.) | председатели КЧС и ОПБ администраций муниципальных образований (Куженерский район, Мари-Турекский район, Моркинский район) |  |
|  | 3.4. О планировании и осуществлении мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, обусловленных разливами нефти и нефтепродуктов, и их ликвидации на территории Республики Марий Эл. Об организации и результатах работы по осуществлению государственного надзора за деятельностью ОАО «Порт Козьмодемьянск» в целях недопущения загрязнения акватории р. Волга нефтепродуктами и принятия оперативных мер по ликвидации аварийных разливов (раздел IV протокола от 5 декабря 2013 г. № 10). | 5 июня | Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл (Малкин А.В.) | Карпов В.Н. – руководитель Департамента экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл. Щекурин Э.А. – руководитель управления Росприроднадзора по Республике Марий Эл. |  |
| 4. | 4.1. О состоянии готовности к работе в осенне-зимних условиях 2014-2015 гг.: жилищного фонда и объектов социальной сферы; объектов энергетики и электрических сетей; объектов газоснабжения; объектов дорожного хозяйства; предприятий и организаций агропромышленного комплекса. | 28 августа | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл (Соколов Е.В.); ОАО «МРСК Центра и Приволжья» – Филиал «Мариэнерго» (Котиков В.И.); ООО «Марикоммунэнерго» (Белоусов С.В.); Йошкар-Олинская ТЭЦ-2 Филиала ОАО «ТГК-5» «Марий Эл и Чувашии» (Гатиятуллин Ф.М.); ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» (Еремин А.Н.); ГКУ Республики Марий Эл «Марийскавтодор» (Сальников А.А.); Минсельхоз Республики Марий Эл (Логинов И.В.) |  |  |
|  | 4.2. О мерах по обеспечению пожарной безопасности жилищного фонда и населенных пунктов Республики Марий Эл в осенне-зимний период 2014-2015 годов. | 28 августа | Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл (Аюпов Е.А.) | председатели комиссий по ЧС и ОПБ администраций муниципальных образований Республики Марий Эл |  |
|  | 4.3. О принимаемых профилактических мерах и мерах по повышению готовности звеньев ТП РСЧС Республики Марий Эл к локализации и ликвидации последствий эпизоотии (африканской чумы свиней) на территории Республики Марий Эл. | 28 августа | Комитет ветеринарии Республики Марий Эл (Камилов Н.К.) | председатели комиссий по ЧС и ОПБ администраций муниципальных образований Республики Марий Эл |  |
| 5. | 5.1. Об итогах работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах в летнем периоде 2014 года и задачах по предупреждению гибели людей в зимнем периоде 2014–2015 годов. | 27 ноября | Отдел ГИМС Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл. (Крикунов А.Б.) | председатели комиссий по ЧС и ОПБ администраций муниципальных образований Республики Марий Эл |  |
|  | 5.2. О мерах по обеспечению защиты жизни и здоровья граждан от пожаров и их последствий в новогодние и рождественские праздничные дни на территории Республики Марий Эл. | 27 ноября | Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл (Малкин А.В.) | председатели комиссий по ЧС и ОПБ администраций муниципальных образований Республики Марий Эл |  |
|  | 5.3. Об итогах работы Правительственной комиссии Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, ходе обучения населения в области безопасности жизнедеятельности в Республике Марий Эл в 2014 году и задачах на 2015 год. | 27 ноября | Департамент экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл (Карпов В.Н.) |  |  |
|  | 5.4. О плане работы Правительственной комиссии Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на 2015 год. | 27 ноября | Помощник Первого заместителя Председателя Правительства Республики Марий Эл (Пеннер В.А.). |  |  |

| II. Мероприятия по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций и контроль выполнения ранее принятых решений, отданных распоряжений. Учения, тренировки, семинары и другие массовые мероприятия |
| --- |
| № п/п | Наименование решаемых вопросов (проводимых мероприятий) | Срок исполнения | Ответственные за исполнение | Привлекаются для исполнения | Отметка о выполне-нии |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия, проводимые вышестоящими органами управления РСЧС |
| 1.1. | Командно-штабное учение по теме: «Действия органов управления и сил территориальной подсистемы и звеньев территориальной подсистемы РСЧС Республики Марий Эл при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций. Перевод гражданской обороны республики с мирного на военное время в условиях применения современных средств поражения» (Республика Марий Эл) | 22–24 апреля | ПРЦ МЧС России; Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл | органы управления, силы и средства ТП РСЧС Республики Марий Эл |  |
| 2. Мероприятия, проводимые под руководством председателя Правительственной комиссии Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности |
| 2.1. | Осуществление контроля за выполнением протоколов заседаний и распоряжений председателя Правительственной комиссии | постоянно | Департамент экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл; Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл; секретарь Правительственной комиссии | члены Правительственной комиссии; иные органы государственной власти; органы местного самоуправления; организации и учреждения. |  |
| 2.2. | Заседание межведомственной рабочей группы по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории Республики Марий Эл при Правительственной комиссии | 25 февраля 24 марта 27 мая | Руководитель рабочей группы; Департамент экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл | члены рабочей группы |  |
| 2.3. | Заседание Экологического совета при Правительственной комиссии | март сентябрь | Председатель совета; Департамент экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл | члены совета |  |
| 2.4. | Командно-штабная тренировка на тему: «Действия органов управления, сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Республики Марий Эл при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 12–13 марта | Правительственная комиссия; Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл; Департамент экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл | органы управления, силы и средства ТП РСЧС Республики Марий Эл |  |
| 2.5. | Командно-штабное учение с органами управления городского округа «Город Волжск» на тему: «Действия ОУ и сил районного звена ТП РСЧС Республики Марий Эл при угрозе и возникновении ЧС природного и техногенного характера. Действия ОУ и сил гражданской обороны при переводе на работу в условиях военного времени» | 9-10 апреля | Правительственная комиссия; Департамент экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл | органы управления, силы и средства муниципального образования |  |
| 2.6. | Командно-штабное учение с ОУ муниципального образования «Оршанский муниципальный район» на тему: «Действия ОУ и сил районного звена ТП РСЧС Республики Марий Эл при угрозе и возникновении ЧС природного и техногенного характера. Действия ОУ и сил гражданской обороны при переводе на работу в условиях военного времени» | 21–22 мая | Правительственная комиссия; Департамент экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл | органы управления, силы и средства муниципального образования |  |
| 2.7. | Командно-штабное учение с ОУ городского округа «Город Козьмодемьянск» на тему: «Действия ОУ и сил районного звена ТП РСЧС Республики Марий Эл при угрозе и возникновении ЧС природного и техногенного характера. Действия ОУ и сил гражданской обороны при переводе на работу в условиях военного времени» | 16–17 июля | Правительственная комиссия; Департамент экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл | органы управления, силы и средства муниципального образования |  |
| 2.8. | Командно-штабное учение с ОУ муниципального образования «Моркинский муниципальный район» на тему: «Действия ОУ и сил районного звена ТП РСЧС Республики Марий Эл при угрозе и возникновении ЧС природного и техногенного характера. Действия ОУ и сил гражданской обороны при переводе на работу в условиях военного времени» | 13–14 августа | Правительственная комиссия; Департамент экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл | органы управления, силы и средства муниципального образования |  |
| 2.9. | Командно-штабное учение на тему: «Действия органов управления, сил и средств ТП РСЧС Республики Марий Эл при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Действия ОУ и сил гражданской обороны при переводе на работу в условиях военного времени» | 2–3 октября | Правительственная комиссия; Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл; Департамент экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл | органы управления, силы и средства ТП РСЧС Республики Марий Эл |  |
| 2.10. | Проведение тренировок с оперативным штабом ликвидации ЧС и оперативной группой в районе ЧС Правительственной комиссии | По отдельному плану (ежемесячно, каждая третья среда) | Правительственная комиссия; Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл; Департамент экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл |  |  |
| 2.11. | Участие членов Правительственной комиссии в проведении сборов по подведению итогов деятельности республиканской подсистемы РСЧС за 2013 год и постановке задач на 2014 год. | 22–23 января | Руководитель Департамента экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл | члены Правительственной комиссии; руководители администраций муниципальных образований; начальники служб ГЗ республики. |  |
| 2.12. | Разработка плана работы Правительственной комиссии на 2015 год. | ноябрь | Руководитель Департамента экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл; секретарь Правительственной комиссии | члены Правительственной комиссии. |  |

Примечание. При необходимости план будет корректироваться с учетом обстоятельств и изменений обстановки.
Изменения и дополнения в план работы (или в повестку дня очередного заседания) вносятся через секретаря Правительственной комиссии.

| Помощник Первого заместителя Председателя Правительства Республики Марий Эл, секретарь Правительственной комиссии | п/п В.А.Пеннер |
| --- | --- |