| СОГЛАСОВАНО Заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл, министр промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл, руководитель рабочей группы (проектного офиса) по участию Республики Марий Эл в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации _______________________ В.П.Пашин «______» __________________ 2015 года | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации муниципального образования «Горномарийский муниципальный район» ___________________ В.С.Сеюшов «______» __________________ 2015 года |
| --- | --- |

Дорожная карта

по внедрению успешных практик, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства

и снятие административных барьеров в муниципальном образовании

«Горномарийский  муниципальный район» на 2016 г.

|  | Наименование успешной практики, вошедшей в Атлас муниципальных практик | Ответственный за внедрение успешной практики в целом (ФИО, тел., e-mail) |
| --- | --- | --- |
|  | Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе Планируемое целевое значение КПЭ по каждому показателю успешной практики Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики |  |
| №.№. | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации практики (ФИО, тел., e-mail) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Нормативное обеспечение |  |
| 1.1. | Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования | Сергеева Т.В., заместитель главы администрации, 8-83632-7-16-66, ekonom-gorn2011@yandex.ru |
|  | Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе: В муниципальном образовании "Горномарийский муниципальный район" ежегодно формируется экономический паспорт, где отражаются общие сведения о районе, социально-экономическом развитии района, состояние реального сектора экономики, наличие свободных инвестиционных площадок. Планируемое целевое значение КПЭ по каждому показателю успешной практики: актуальная версия инвестиционного паспорта с учетом требований по его содержанию согласно методическим рекомендациям Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики: не требуются |  |
| 1.1.1. | Разработка инвестиционного паспорта | Разработан инвестиционный паспорт | 01.02.2016 | 01.05.2016 | Каткова Н.Н., руководитель отдела экономики 8-83632-7-16-66, ekonom-gorn2011@yandex.ru |
| 1.1.2. | Размещение электронной версии инвестиционного паспорта на официальном сайте муниципального образования «Горномарийский муниципальный район» | Опубликование электронной версии на сайте муниципального образования «Горномарийский муниципальный район» | 01.05.2016 | 02.05.2016 | Королева О.А., ведущий специалист отдела делопроизводства и кадровой работы, 8-83632-7-12-85, adm-gorn2006@yandex.ru |
| 1.1.3 | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Протокол заседания экспертной группы | 02.05.2016 | 31.07.2016 | Руководитель экспертной группы (по согласованию) |
| 1.1.4. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение Проектного офиса Республики Марий Эл | 31.07.2016 | 01.12.2016 | Руководитель Проектного офиса (по согласованию) |
| 1.1.5. | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 01.12.2016 | 31.12.2016 | АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (далее - Агентство стратегических инициатив) (по согласованию) |
| 1.2. | Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики муниципального образования и развития малого и среднего предпринимательства | Сергеева Т.В., заместитель главы администрации, 8-83632-7-16-66, ekonom-gorn2011@yandex.ru |
|  | Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе: Решением Собрания депутатов МО «Горномарийский муниципальный район» от 2 марта 2011 г. №116 утвержден НПА «О долгосрочной стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Горномарийский муниципальный район» до 2025 года». Постановлением администрации Горномарийского муниципального района от 30 сентября 2008 г. №802 «О разработке стратегии социально-экономического развития МО «Горномарийский муниципальный район» на долгосрочный период до 2025 г.» утверждена стратегия социально-экономического развития МО «Горномарийский муниципальный район» на долгосрочный период до 2025 г. Постановлением администрации Горномарийского муниципального района от 21 ноября 2013 года № 1178 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие национальной экономики и инвестиционная деятельность МО «Горномарийский муниципальный район» на 2014-2018 годы» утверждены подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства», «Развитие туризма в Горномарийском муниципальном районе на 2014-2018 годы», «Поддержка и развитие инвестиционной деятельности, привлечение инвестиций в МО «Горномарийский муниципальный район» на 2014-2018 годы». Необходимо внести изменения в действующие муниципальные правовые акты, с учетом последних изменений в федеральном и региональном законодательстве, принять муниципальные акты о формах участия муниципального образования в реализации инвестиционных проектов (посредством предоставления поддержки инвесторам, реализующим или планирующим реализацию проектов, либо в форме совместной реализации проектов); критериях отбора инвестиционных и предпринимательских проектов для предоставления поддержки; порядке отбора заявок для предоставления поддержки; мониторинг и оценка социально-экономической эффективности инвестиционных и предпринимательских проектов, получивших поддержку. Планируемое целевое значение КПЭ по каждому показателю успешной практики: приведение НПА в соответствии с действующим законодательством, разработка новых Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики: не требуются |  |
| 1.2.1. | Анализ действующих муниципальных правовых актов на предмет их непротиворечивости и полноты правового регулирования | Составление перечня НПА, в которые необходимо внести изменения, и перечень вопросов, которые необходимо урегулировать в действующих или вновь принимаемых НПА | 01.02.2016 | 01.05.2016 | Ванюков А.Л., руководитель отдела по правовым и организационным вопросам администрации, 8-83632-7-22-26, iurotdel-admgorn@mail.ru |
| 1.2.2. | Внесение изменений и принятие новых муниципальных правовых актов, устанавливающих основные направления инвестиционной деятельности и развития МСП в МО | Проекты муниципальных правовых актов | 01.05.2016 | 30.07.2016 | Каткова Н.Н., руководитель отдела экономики 8-83632-7-16-66, ekonom-gorn2011@yandex.ru Ванюков А.Л. руководитель отдела по правовым и организационным вопросам администрации, 8-83632-7-22-26, iurotdel-admgorn@mail.ru |
| 1.2.3. | Размещение проектов на официальном портале администрации для проведения общественного обсуждения | Проекты документов размещены на официальном портале администрации | 01.08.2016 | 31.08.2016 | Королева О.А., ведущий специалист отдела делопроизводства и кадровой работы, 8-83632-7-12-85, adm-gorn2006@yandex.ru |
| 1.2.4. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Решение, оформленное в протоколе заседания экспертной группы | 01.09.2016 | 30.09.2016 | Руководитель экспертной группы (по согласованию) |
| 1.2.5. | Доработка проектов муниципальных правовых актов, (в случае необходимости) | Итоговые варианты документов | 30.09.2016 | 15.10.2016 | Каткова Н.Н., руководитель отдела экономики 8-83632-7-16-66, ekonom-gorn2011@yandex.ru Ванюков А.Л. руководитель отдела по правовым и организационным вопросам администрации, 8-83632-7-22-26, iurotdel-admgorn@mail.ru |
| 1.2.6. | Утверждение проектов муниципальных правовых актов | Утвержденные муниципальные правовые акты | 15.10.2016 | 15.11.2016 | Глава муниципального образования «Горномарийский муниципальный район» Гурьянов А.В.. тел. 8(83632), 7-13-53 |
| 1.2.7. | Размещение муниципальных правовых актов на официальном портале администрации | Муниципальные правовые акты на официальном портале администрации | 15.11.2016 | 16.11.2016 | Королева О.А., ведущий специалист отдела делопроизводства и кадровой работы, 8-83632-7-12-85, adm-gorn2006@yandex.ru |
| 1.2.8. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Протокол заседания экспертной группы | 16.11.2016 | 01.12.2016 | Руководитель экспертной группы (по согласованию) |
| 1.2.9. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение Проектного офиса Республики Марий Эл | 16.11.2016 | 01.12.2016 | Руководитель Проектного офиса (по согласованию) |
| 1.2.10. | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 01.12.2016 | 31.12.2016 | Агентство стратегических инициатив (по согласованию) |
| 1.3. | Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» | Сергеева Т.В., заместитель главы администрации, 8-83632-7-16-66, ekonom-gorn2011@yandex.ru |
|  | Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе: в муниципальном образовании отсутствует регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна», определяющий процедуры сопровождения инвестиционного проекта органами местного самоуправления или специализированной организацией, обеспечивающие получение полного комплекса услуг, связанных с реализацией инвестиционного проекта на территории муниципального образования Планируемое целевое значение КПЭ по каждому показателю успешной практики: наличие регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики: не требуются |  |
| 1.3.1. | Разработка проекта регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна на территории муниципального образования | Проект регламента | 01.03.2016 | 31.05.2016 | Ванюков А.Л. руководитель отдела по правовым и организационным вопросам администрации, 8-83632-7-22-26, iurotdel-admgorn@mail.ru |
| 1.3.2. | Размещение проекта регламента на официальном портале администрации для проведения общественного обсуждения | Проект размещен на официальном портале администрации | 01.06.2016 | 15.06.2016 | Королева О.А., ведущий специалист отдела делопроизводства и кадровой работы, 8-83632-7-12-85, adm-gorn2006@yandex.ru |
| 1.3.3. | Проведение предварительной общественной экспертизы проекта регламента | Заключение экспертной группы | 16.06.2016 | 31.07.2016 | Руководитель экспертной группы (по согласованию) |
| 1.3.4. | Доработка проекта регламента (в случае необходимости) | Итоговый вариант регламента | 01.08.2016 | 31.08.2016 | Ванюков А.Л. руководитель отдела по правовым и организационным вопросам администрации, 8-83632-7-22-26, iurotdel-admgorn@mail.ru |
| 1.3.5. | Согласование регламента с исполнителями его мероприятий и главой администрации Горномарийского муниципального района | Утвержденный регламент | 01.09.2016 | 01.10.2016 | Ванюков А.Л. руководитель отдела по правовым и организационным вопросам администрации, 8-83632-7-22-26, iurotdel-admgorn@mail.ru |
| 1.3.6. | Внедрение в действие регламента | Презентация регламента | 01.10.2016 | постоянно | Каткова Н.Н., руководитель отдела экономики 8-83632-7-16-66, ekonom-gorn2011@yandex.ru |
| 1.3.7. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Протокол заседания экспертной группы | 01.10.2016 | 30.10.2016 | Руководитель экспертной группы (по согласованию) |
| 1.3.8. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение Проектного офиса Республики Марий Эл | 01.10.2016 | 01.12.2016 | Руководитель Проектного офиса (по согласованию) |
| 1.3.9. | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 01.12.2016 | 31.12.2016 | Агентство стратегических инициатив (по согласованию) |
| 1.4. | Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности | Сергеева Т.В., заместитель главы администрации, 8-83632-7-16-66, ekonom-gorn2011@yandex.ru |
|  | Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе: в муниципальном образовании необходимо: разработать и утвердить нормативный акт, устанавливающий: уполномоченный орган местного самоуправления в сфере ОРВ; порядок проведения ОРВ; провести экспертизу действующих муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, внести изменения в муниципальные нормативные акты в целях устранения выявленных в ходе экспертизы положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности; по возможности унифицировать регулирование вопросов предоставления муниципальной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в части условий, порядка и сроков предоставления поддержи. Планируемое целевое значение КПЭ по каждому показателю успешной практики: действующий порядок проведения оценки ОРВ Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики: не требуются |  |
| 1.4.1. | Разработка проекта постановления администрации, определяющего область нормотворчества, на которую распространяется оценка регулирующего воздействия, порядок и процедуры оценки регулирующего воздействия в муниципальном образовании «Горномарийский муниципальный район» | Проект постановления администрации муниципального образования «Горномарийский муниципальный район» | 01.01.2016 | 29.02.2016 | Ванюков А.Л. руководитель отдела по правовым и организационным вопросам администрации, 8-83632-7-22-26, iurotdel-admgorn@mail.ru |
| 1.4.2. | Размещение проекта постановления на официальном сайте администрации для проведения общественного обсуждения | Проект постановления размещен на сайте администрации | 01.03.2015 | 15.03.2015 | Королева О.А., ведущий специалист отдела делопроизводства и кадровой работы, 8-83632-7-12-85, adm-gorn2006@yandex.ru |
| 1.4.3. | Проведение предварительной экспертизы проекта постановления | Протокол заседания экспертной группы | 15.03.2016 | 30.04.2016 | Руководитель экспертной группы (по согласованию) |
| 1.4.4. | Доработка проекта постановления (в случае необходимости) | Итоговый вариант постановления администрации муниципального образования «Горномарийский муниципальный район» | 01.05.2016 | 31.05.2016 | Ванюков А.Л. руководитель отдела по правовым и организационным вопросам администрации, 8-83632-7-22-26, iurotdel-admgorn@mail.ru Каткова Н.Н., руководитель отдела экономики 8-83632-7-16-66, ekonom-gorn2011@yandex.ru |
| 1.4.5. | Утверждение постановления администрации | постановление администрации | 01.06.2016 | 15.06.2016 | Сеюшов В.С., глава администрации Горномарийского муниципального района 8-83632-7-11-53, adm-gorn2006@yandex.ru |
| 1.4.6. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Протокол заседания экспертной группы | 15.06.2016 | 30.07.2016 | Руководитель экспертной группы (по согласованию) |
| 1.4.7. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение Проектного офиса Республики Марий Эл | 01.08.2016 | 01.12.2016 | Руководитель Проектного офиса (по согласованию) |
| 1.4.8. | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 01.12.2016 | 31.12.2016 | Агентство стратегических инициатив (по согласованию) |
| 1.5. | Ежегодное инвестиционное послание Главы администрации муниципального образования с принятием инвестиционной декларации (инвестиционного меморандума) | Сергеева Т.В., заместитель главы администрации, 8-83632-7-16-66, ekonom-gorn2011@yandex.ru |
|  | Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе: Глава администрации муниципального образования «Горномарийский муниципальный район» ежегодно обращается к депутатам об итогах за прошедший период и задачами на текущий год. Планируемое целевое значение КПЭ по каждому показателю успешной практики: ежегодное инвестиционное послание главы к депутатам Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики: не требуются |  |
| 1.5.1. | Подготовка проекта ежегодного инвестиционного послания Главы администрации муниципального образования «Горномарийский муниципальный район» | Подготовлен проект ежегодного послания Главы администрации | 01.03.2016 | 31.05.2016 | Сергеева Т.В., заместитель главы, 8-83632-7-16-66, ekonom-gorn2011@yandex.ru Каткова Н.Н., 8-83632-7-16-66, ekonom-gorn2011@yandex.ru |
| 1.5.2. | Рассмотрение проекта ежегодного инвестиционного послания рабочей группой | Протокол заседания рабочей группы | 01.06.2016 | 30.06.2016 | Сергеева Т.В., заместитель главы, 8-83632-7-16-66, ekonom-gorn2011@yandex.ru Каткова Н.Н., 8-83632-7-16-66, ekonom-gorn2011@yandex.ru |
| 1.5.3 | Обращение главы к депутатам муниципального образования «Горномарийский муниципальный район» | Подготовленное ежегодное послание | 01.07.2016 | 31.10.2016 | Глава муниципального образования «Горномарийский муниципальный район» Гурьянов А.В.. тел. 8(83632), 7-13-53 |
| 1.5.4. | Размещение утвержденного ежегодного инвестиционного послания на официальном сайте муниципального образования «Горномарийский муниципальный район» и в средствах массовой информации | Опубликовано ежегодное инвестиционное послание | 01.11.2016 | 15.11.2016 | Королева О.А., ведущий специалист отдела делопроизводства и кадровой работы, 8-83632-7-12-85, adm-gorn2006@yandex.ru |
| 1.5.5. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Решение, оформленное в протоколе заседания экспертной группы | 01.11.2016 | 31.11.2016 | Руководитель экспертной группы (по согласованию) |
| 1.5.6. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение Проектного офиса Республики Марий Эл | 01.11.2016 | 01.12.2016 | Руководитель Проектного офиса (по согласованию) |
| 1.5.7. | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 01.12.2016 | 31.12.2016 | Агентство стратегических инициатив (по согласованию) |
| 2. | Информационное обеспечение |  |
| 2.1. | Утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании и порядка представления информации для размещения на Инвестиционной карте Республики Марий Эл | Сергеева Т.В., заместитель главы администрации, 8-83632-7-16-66, ekonom-gorn2011@yandex.ru |
|  | Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе: план создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры не сформирован, информация об имеющихся свободных инвестиционных площадках направляется в Минэкономразвития РМЭ, разработаны схемы территориального планирования поселений района Планируемое целевое значение КПЭ по каждому показателю успешной практики: наличие актуальной версии плана. Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики: не требуются |  |
| 2.1.1. | Разработка проекта порядка подготовки Плана создания инвестиционных объектов необходимой транспортной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной и телекоммуникационной инфраструктурой муниципального образования на среднесрочную перспективу (далее - Порядок) | Разработан проект Порядка | 01.01.2016 | 31.03.2016 | Мямушкин В.А., руководитель отдела архитектуры , 8-83632-7-17-02, arhitektor-gorn@yandex.ru |
| 2.1.2. | Разработка проекта Плана создания инвестиционных объектов необходимой транспортной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной и телекоммуникационной инфраструктурой муниципального образования на среднесрочную перспективу (далее - План) | Разработан проект Плана | 01.01.2016 | 31.03.2016 | Мямушкин В.А., руководитель отдела архитектуры , 8-83632-7-17-02, arhitektor-gorn@yandex.ru |
| 2.1.3. | Размещение проектов Порядка и Плана для проведения общественного обсуждения | Проекты размещены на официальном портале администрации | 01.04.2016 | 30.04.2016 | Королева О.А., ведущий специалист отдела делопроизводства и кадровой работы, 8-83632-7-12-85, adm-gorn2006@yandex.ru |
| 2.1.4. | Проведение предварительной общественной экспертизы | Заключение экспертной группы | 01.05.2016 | 15.05.2016 | Руководитель экспертной группы (по согласованию) |
| 2.1.5. | Доработка Порядка и Плана создания (в случае необходимости) | Доработанный Порядок и План | 16.05.2016 | 30.06.2016 | Мямушкин В.А., руководитель отдела архитектуры , 8-83632-7-17-02, arhitektor-gorn@yandex.ru |
| 2.1.6. | Утверждение Порядка и Плана | Утверждение Порядка и Плана | 01.07.2016 | 15.08.2016 | Сеюшов В.С., глава администрации Горномарийского муниципального района 8-83632-7-11-53, adm-gorn2006@yandex.ru |
| 2.1.7. | Размещение Порядка и Плана на официальном портале администрации | Размещение Порядка и Плана на официальном портале администрации | 16.08.2016 | 31.08.2016 | Королева О.А., ведущий специалист отдела делопроизводства и кадровой работы, 8-83632-7-12-85, adm-gorn2006@yandex.ru |
| 2.1.8. | Направление Плана в Министерство экономического развития и торговли для размещения на интерактивной инвестиционной карте Республики Марий Эл | Направление Плана в Министерство экономического развития и торговли для размещения на интерактивной инвестиционной карте РМЭ | 01.09.2016 | 15.09.2016 | Королева О.А., ведущий специалист отдела делопроизводства и кадровой работы, 8-83632-7-12-85, adm-gorn2006@yandex.ru |
| 2.1.9. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение экспертной группы | 01.09.2016 | 01.10.2016 | Руководитель экспертной группы (по согласованию) |
| 2.1.10. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение Проектного офиса Республики Марий Эл | 01.10.2016 | 01.12.2016 | Руководитель Проектного офиса (по согласованию) |
| 2.1.11. | Подтверждение выполнения требований Стандарта | заключение по результатам экспертизы | 01.12.2016 | 31.12.2016 | Агентство стратегических инициатив (по согласованию) |
| 2.2. | Организация специализированного интернет-ресурса муниципального образования об инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал прямой связи органов местного самоуправления с инвесторами |  |
|  | Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе: Информация об инвестиционной деятельности на сайте либо отсутствует, либо расположена в разных разделах, т.е. для потенциальных инвесторов сложно её найти. Необходимо создать специализированный раздел об инвестиционной деятельности и разместить в нем всю информацию по данному направлению. Планируемое целевое значение КПЭ по каждому показателю успешной практики: создание специализированного раздела об инвестиционной деятельности, размещение и подержание в актуальном состоянии всей информации по данному направлению Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики: не требуются |  |
| 2.2.1. | Создание специализированного раздела об инвестиционной деятельности на официальном портале администрации | Создан специализированный раздел | 01.02.2016 | 29.02.2016 | Королева О.А., ведущий специалист отдела делопроизводства и кадровой работы, 8-83632-7-12-85, adm-gorn2006@yandex.ru |
| 2.2.2. | Размещение в специализированном разделе об инвестиционной деятельности официального портала актуальной информации о ведении инвестиционной деятельности на территории муниципального образования | Актуальная информация о ведении инвестиционной деятельности | 01.03.2016 | 15.03.2016 | Каткова Н.Н., руководитель отдела экономики 8-83632-7-16-66, ekonom-gorn2011@yandex.ru |
| 2.2.3. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение экспертной группы | 01.03.2016 | 30.06.2016 | Руководитель экспертной группы (по согласованию) |
| 2.2.4. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение Проектного офиса Республики Марий Эл | 01.07.2016 | 01.12.2016 | Руководитель Проектного офиса (по согласованию) |
| 2.2.5. | Подтверждение выполнения требований Стандарта | заключение по результатам экспертизы | 01.12.2016 | 31.12.2016 | Агентство стратегических инициатив (по согласованию) |
| 2.2.6. | Техническая поддержка интернет-портала | работающий интернет-портал | постоянно | постоянно | Королева О.А., ведущий специалист отдела делопроизводства и кадровой работы, 8-83632-7-12-85, adm-gorn2006@yandex. |
| 2.2.7. | Информационная поддержка интернет-портала | размещение актуализированной информации на интернет-портале | постоянно | постоянно | Каткова Н.Н., руководитель отдела экономики 8-83632-7-16-66, ekonom-gorn2011@yandex.ru |
| 2.3. | Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | Сергеева Т.В., заместитель главы администрации, 8-83632-7-16-66, ekonom-gorn2011@yandex.ru |
|  | Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе: На сайте администрации есть раздел «Актуальная информация», где публикуются все документы, объявления, протоколы заседания Координационного центра по развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Горномарийский муниципальный район». Необходимо добавить информацию, касающуюся развития малого и среднего предпринимательства, а также информация о кредитных организациях и пресс-релизы об информационной и консультационной поддержке и популяризации предпринимательской деятельности и иная информация по указанному вопросу в МФЦ Планируемое целевое значение КПЭ по каждому показателю успешной практики: доведение до предпринимательского сообщества информации о предоставлении государственной поддержки регионального и муниципального уровней и оказании муниципальных услуг в рамках популяризация предпринимательской деятельности, поддержка информации в актуализированном состоянии, информирование предпринимательского сообщества о ведении инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории муниципального образования Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики: не требуются |  |
| 2.3.1. | Создание на официальном сайте муниципального образования «Горномарийский муниципальный район» раздела «Поддержка малого и среднего предпринимательства» с информацией о кредитных организациях (филиалах), действующих на территории муниципального образования, программах и мерах поддержки предпринимательской деятельности | На официальном сайте муниципального образования создан раздел о кредитных организациях (филиалах) | 01.01.2016 | 29.02.2016 | Королева О.А., ведущий специалист отдела делопроизводства и кадровой работы, 8-83632-7-12-85, adm-gorn2006@yandex. |
| 2.3.2. | Проведение рабочих встреч с субъектами малого и среднего предпринимательства с приглашением представителей банковского сектора и другими информационно-аналитическими центрами по вопросам ведения и поддержки инвестиционной и предпринимательской деятельности | Проведены рабочие встречи с субъектами малого и среднего предпринимательства | 29.02.2016 | постоянно | Сергеева Т.В., заместитель главы администрации, 8-83632-7-16-66, ekonom-gorn2011@yandex.ru Каткова Н.Н., руководитель отдела экономики 8-83632-7-16-66, ekonom-gorn2011@yandex.ru |
| 2.3.3. | Размещение информационных материалов о ведении и поддержке инвестиционной и предпринимательской деятельности в МФЦ | Наличие информационных материалов в МФЦ | 29.02.2016 | постоянно | Сергеева Т.В., заместитель главы администрации, 8-83632-7-16-66, ekonom-gorn2011@yandex.ru Каткова Н.Н., руководитель отдела экономики 8-83632-7-16-66, ekonom-gorn2011@yandex.ru |
| 2.3.4. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Протокол заседания экспертной группы | 29.02.2016 | 31.07.2016 | Руководитель экспертной группы (по согласованию) |
| 2.3.5. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение Проектного офиса Республики Марий Эл | 01.08.2016 | 01.12.2016 | Руководитель Проектного офиса (по согласованию) |
| 2.3.6. | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 01.12.2016 | 31.12.2016 | Агентство стратегических инициатив (по согласованию) |
| 3. | Организационное обеспечение |  |
| 3.1. | Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе муниципального образования | Сергеева Т.В., заместитель главы администрации, 8-83632-7-16-66, ekonom-gorn2011@yandex.ru |
|  | Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе: постановлением администрации муниципального образования «Горномарийский муниципальный район» от 03 апреля 2015года № 326 создан Координационный совет по поддержке малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Горномарийский муниципальный район» (далее – Совет). Необходимо наделить Координационный Совет полномочиями в сфере улучшения инвестиционного климата Планируемое целевое значение КПЭ по каждому показателю успешной практики: обеспечение функционирования Совета, организация его работы Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики: не требуются |  |
| 3.1.1. | Изучение опыта внедрения данной практики в муниципалитетах | Отбор наиболее подходящих методов внедрения практики | 01.01.2016 | 29.02.2016 | Каткова Н.Н., руководитель отдела экономики 8-83632-7-16-66, ekonom-gorn2011@yandex.ru |
| 3.1.2. | Внесение изменения в муниципальный правовой акт о Координационном Совете | Проект муниципального правового акта | 01.03.2016 | 15.03.2016 | Каткова Н.Н., руководитель отдела экономики 8-83632-7-16-66, ekonom-gorn2011@yandex.ru |
| 3.1.3. | Проведение оценки регулирующего воздействия принимаемого муниципального правового акта | Заключение об оценке регулирующего воздействия принимаемого муниципального правового акта | 16.03.2016 | 30.04.2016 | Каткова Н.Н., руководитель отдела экономики 8-83632-7-16-66, ekonom-gorn2011@yandex.ru |
| 3.1.4. | Принятие и утверждение муниципального правового акта | Муниципальный правовой акт | 01.05.2016 | 30.05.2016 | Сеюшов В.С., глава администрации Горномарийского муниципального района 8-83632-7-11-53, adm-gorn2006@yandex.ru |
| 3.1.5. | Размещение муниципального правового акта на официальном сайте Администрации | Правовой акт размещен на официальном сайте Администрации | 01.06.2016 | 15.06.2016 | Королева О.А., ведущий специалист отдела делопроизводства и кадровой работы, 8-83632-7-12-85, adm-gorn2006@yandex. |
| 3.1.6. | Проведение заседаний Координационного Совета с рассмотрением вопросов касающихся инвестиционной деятельности | Проведены заседания Совета | 01.06.2016 | постоянно | Сергеева Т.В., заместитель главы администрации, 8-83632-7-16-66, ekonom-gorn2011@yandex.ru |
| 3.1.7. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Решение, оформленное в протоколе заседания экспертной группы | 16.06.2016 | 01.08.2016 | Руководитель экспертной группы (по согласованию) |
| 3.1.8. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение Проектного офиса Республики Марий Эл | 01.08.2016 | 01.12.2016 | Руководитель Проектного офиса (по согласованию) |
| 3.1.9. | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 01.12.2016 | 31.12.2016 | Агентство стратегических инициатив (по согласованию) |
| 4. Практическое сопровождение |
| 4.1. | Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства | Сергеева Т.В., заместитель главы администрации, 8-83632-7-16-66, ekonom-gorn2011@yandex.ru |
|  | Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе: На постоянной основе осуществляется обучение муниципальных служащих муниципального образования "Горномарийский муниципальный район" в соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе Российской Федерации», согласно которому повышение квалификации муниципальных служащих должно проводиться не реже чем один раз в три года. В 2016 году планируется провести обучение специалистов «инвестиционного блока» администрации муниципального образования "Горномарийский муниципальный район" в рамках образовательных программ повышения квалификации муниципальных служащих, соответствующих квалификационным требованиям к профессиональным знаниям и навыкам в сфере менеджмента Планируемое целевое значение КПЭ по каждому показателю успешной практики: количество муниципальных служащих, прошедших процедуру подготовки и переподготовки. Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики: средства будут выделены в рамках лимитов бюджетных обязательств администрации Горномарийского муниципального района на 2016 год |  |
| 4.1.1. | Разработка плана-графика обучения по программам повышения квалификации муниципальных служащих, соответствующих квалификационным требованиям к профессиональным знаниям и навыкам в сфере менеджмента | Разработанный план-график | 01.02.2016 | 01.03.2016 | Киселева С.В., руководитель отдела делопроизводства и кадровой работы, 8-83632-7-12-85, adm-gorn2006@yandex. |
| 4.1.2. | Разработка модели базовых компетенций для муниципальных служащих, осуществляющих взаимодействие с инвесторами | Разработанная модель компетенции | 01.03.2016 | 01.07.2016 | Киселева С.В., руководитель отдела делопроизводства и кадровой работы, 8-83632-7-12-85, adm-gorn2006@yandex. |
| 4.1.3. | Разработка показателей эффективности деятельности муниципальных служащих взаимодействующих с инвесторами | Разработанные показатели эффективности деятельности служащих | 01.03.2016 | 01.07.2016 | Киселева С.В., руководитель отдела делопроизводства и кадровой работы, 8-83632-7-12-85, adm-gorn2006@yandex. |
| 4.1.4. | Размещение плана-графика, модели базовых компетенций и показателей эффективности деятельности служащих на официальном портале администрации для проведения общественного обсуждения | План-график, модели базовых компетенций и показателей эффективности деятельности служащих размещены на официальном портале администрации | 01.07.2016 | 05.07.2016 | Королева О.А., ведущий специалист отдела делопроизводства и кадровой работы, 8-83632-7-12-85, adm-gorn2006@yandex. |
| 4.1.5. | Проведение предварительной экспертизы успешной практики | Заключение экспертной группы | 01.07.2016 | 01.08.2016 | Руководитель экспертной группы (по согласованию) |
| 4.1.6. | Доработка материалов по практике (в случае необходимости) | Материалы по практике с изменениями | 01.08.2016 | 31.08.2016 | Киселева С.В., руководитель отдела делопроизводства и кадровой работы, 8-83632-7-12-85, adm-gorn2006@yandex. |
| 4.1.7. | Утверждение плана-графика, модели базовых компетенций и показателей эффективности деятельности служащих | Утвержденные план-график, модели базовых компетенций и показателей эффективности деятельности служащих | 01.09.2016 | 15.09.2016 | Сеюшов В.С., глава администрация Горномарийского муниципального района 8-83632-7-11-53, adm-gorn2006@yandex. |
| 4.1.8 | Включение показателей эффективности в должностные регламенты муниципальных служащих | Показатели включены в должностные регламенты | 16.09.2016 | 30.09.2016 | Киселева С.В., руководитель отдела делопроизводства и кадровой работы, 8-83632-7-12-85, adm-gorn2006@yandex. |
| 4.1.9. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Протокол заседания экспертной группы | 01.10.2016 | 31.10.2016 | Руководитель экспертной группы (по согласованию) |
| 4.1.10 | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение Проектного офиса Республики Марий Эл | 31.10.2016 | 01.12.2016 | Руководитель Проектного офиса (по согласованию) |
| 4.1.11 | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 01.12.2016 | 31.12.2016 | Агентство стратегических инициатив (по согласованию) |