| КЫРЫК МАРЫ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНЫН ДЕПУТАТВЛÄН СОБРАНИН РЕШЕНИ |  | РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРНОМАРИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА |
| --- | --- | --- |

XXXIV очередная сессия 			              28 сентября 2022 года

VII созыв								      № 211

О подготовке объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы Горномарийского муниципального района к работе

в осенне-зимний период 2022-2023 годов

В целях безаварийного прохождения отопительного периода объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы в Горномарийском муниципальном районе к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов, заслушав  и обсудив информацию  первого заместителя главы администрации Горномарийского муниципального района Евдакова А.Н., Собрание депутатов Горномарийского муниципального района р е ш и л о:

1. Информацию «О подготовке объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы в Горномарийском муниципальном районе к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов» принять к сведению (прилагается).

2. Установить, что работа по подготовке объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы Горномарийского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов осуществлена в соответствии с планом-графиком организационно-технических мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы в Горномарийском муниципальном районе  к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов, утвержденным постановлением администрации Горномарийского муниципального района от 12 мая 2022 г. № 368 «О подготовке объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы в Горномарийском муниципальном районе к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов».

3. Администрации Горномарийского муниципального района осуществлять  контроль по прохождению отопительного периода объектов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства  в 2022-2023 годов с получением паспортов готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов в срок до 15 ноября 2022 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по социальным вопросам и молодежной политике Собрания депутатов Горномарийского муниципального района и на главу администрации Горномарийского муниципального района Арганякову Н.Н.

Временно исполняющий полномочия

Главы Горномарийского муниципального района                         Р.А.Краснова

Приложение

к решению Собрания депутатов

Горномарийского муниципального района

от 28 сентября 2022 года № 211

О подготовке объектов жизнеобеспечения населения

и социальной сферы в Горномарийском муниципальном районе

к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов

Согласно плану-графику организационно-технических мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы в Горномарийском муниципальном районе к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов утвержденному постановлением администрации Горномарийского муниципального района от 12 мая 2022 г. № 368 «О подготовке объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы в Горномарийском муниципальном районе к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов» проведены следующие мероприятия:

- формирование планов подготовки к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов с учетом итогов прохождения отопительного сезона 2021-2022 годов и предписаний, выданных контрольно-надзорными органами;

- проведение кустовых совещаний по подготовке к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов с главами администраций сельских поселений и руководителями организаций жилищно-коммунального проведение рабочих совещаний по подготовке к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов с главами администраций сельских поселений и руководителями организаций жилищно-коммунального хозяйства;

- проведение инвентаризации остатков топлива по завершении отопительного сезона 2021-2022 годов и представление информации в Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл.

По завершении отопительного периода руководителями учреждений, предприятий был проведен осмотр зданий и сооружений, инженерного оборудования. На основе выявленных недостатков были подготовлены планы мероприятий по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период                 2022-2023 годов.

МУП «Горномарийский» согласно Плана-графика организационно-технических мероприятий по подготовке объектов к работе в ОЗП 2022-2023 гг. должна подготовить 24 котельных (21-газовые,3-угольные).                              По состоянию на 22.09.2022 г. подготовлено 24 котельные.

Протяженность тепловых сетей, подключенных к котельной 1,93 км            (2-х трубная).

МБУК «Горномарийская ЦКС» должны подготовить 13 котельных              (6-газовых, 5-угольных, 2- на дровах).

Филиал ООО «Марикоммунэнерго» «Козьмодемьянские тепловые сети» - 9 котельных.

Постановлением администрации Горномарийского муниципального района от 12 мая 2022 года № 368 «О подготовке объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы в Горномарийском муниципальном районе к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов»  были утверждены:

- план-график организационно-технических мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы в Горномарийском муниципальном районе к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов;

- состав районной комиссии по подготовке объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы в Горномарийском муниципальном районе;

- потребность в топливе для муниципальных организаций, обеспечивающих теплоснабжение объектов социальной сферы;

- программа оценки готовности к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения Горномарийского муниципального района.

Согласно план-графику организационно-технических мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы в Горномарийском муниципальном районе к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов проведена инвентаризации остатков топлива по завершении отопительного сезона 2021-2022 годов и представлена информации в Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл;

Остатки топлива от ОЗП 2021-2022 годов:

МБУК «Горномарийская ЦКС» – 13 тонн каменного угля и  42,1 м3 дров,

МУП «Горномарийский» - 8,135 тонн каменного угля и 5 м3 дров.

Потребность в топливе на отопительный сезон 2022-2023 годов:

МУП «Горномарийский» – 650 тонн каменного угля, 200 м3 дров,

МБУК «Горномарийская ЦКС» – 190 тонн каменного угля, 150 м3 дров.

На сегодняшний день заготовлено топлива с учетом остатков:

МУП «Горномарийский» – 261 тонн каменного угля, 5 м3 дров,

Проведены гидравлические испытаний магистральных и квартальных тепловых сетей, промывка котлов и котельного оборудования в полном объеме, поверка и ремон средств автоматики, измерительного и учетного оборудования. Произведена чистка и ремонт газоходов, секций котлов, дымососов и ревизия электрооборудования котельных;

МБУК «Горномарийская ЦКС» – 107,5 тонн каменного угля, 42,1 м3 дров.

В настоящее время проведена ревизия котельных, на объектах проведена промывка трубопроводов с составлением актов.

Проведена работа по подготовке теплоузлов на 8 объектах с сдаче энергосберегающей организации. По всем 8 объектам акты оценки готовности к ОЗП 2022-2023 подписаны, паспорт готовности к отопительному периоду получен.

ООО «ЖКС» Подготовка многоквартирных жилых домов к отопительному сезону: из 45 многоквартирных домов 30 домов с индивидуальным отоплением.

провели промывку систем отопления, ревизию запорной арматуры в тепловых узлах, утепление труб системы отопления в подвалах и гидропневматические испытания систем отопления.

Акт проверки готовности к ОЗП 2022-2023 подписан, паспорт готовности к отопительному периоду 2022-2023 получен.

_________________