от мая 2023 г. №

**О внесении изменения в постановление Правительства
Республики Марий Эл от 27 февраля 2023 г. № 65**

Правительство Республики Марий Эл п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Правительства Республики Марий Эл
от 27 февраля 2023 г. № 65 «О выполнении комплексных кадастровых работ на территории Республики Марий Эл в 2024-2025 годах» (портал «Марий Эл официальная» (portal.mari.ru/pravo), 1 марта 2023 г., № 27022023040064), следующее изменение:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ на территории Республики Марий Эл
в 2024 - 2025 годах».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.

Председатель Правительства
 Республики Марий Эл Ю.Зайцев

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕН постановлением ПравительстваРеспублики Марий Элот мая 2023 г. № т |

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ

на территории Республики Марий Эл в 2024 - 2025 годах

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственныеисполнители |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сбор и анализ документов и материалов, содержащих исходные данные, необходимые для выполнения комплексных кадастровых работ на территории муниципальных образований в Республике Марий Эл | I квартал 2024 года, I квартал 2025 года | Министерство государственного имущества Республики Марий Эл |
| 2. | Заключение государственных контрактов на выполнение комплексных кадастровых работ (далее - контракт) в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | I - II кварталы 2024 года, I - II кварталы 2025 года | Министерство государственного имущества Республики Марий Эл |
| 3. | Информирование граждан и юридических лиц о начале выполнения комплексных кадастровых работ в порядке, установленном статьей 42.7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» | В течение 10 рабочих дней со дня заключения контракта | Министерство государственного имущества Республики Марий Эл |
| 4. | Формирование согласительных комиссий в связи с проведением комплексных кадастровых работ в порядке, установленном статьей 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» | В течение 20 рабочих дней со дня заключения контракта | Министерство государственного имущества Республики Марий Эл |
| 5. | Проведение комплексных кадастровых работ в соответствии с условиями заключенных контрактов и разработка проектов карт-планов территорий, в том числе:а) уточнение местоположения границ земельных участков;б) установление или уточнение местоположения на земельных участках зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства;в) исправление реестровых ошибок в сведениях о местоположении границ земельных участков и контуров зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства. | I - III кварталы 2024 года, I - III кварталы 2025 года | Министерство государственного имущества Республики Марий Эл |
| 6. | Согласование местоположения границ земельных участков, указанных в проектах карт-планов территорий, путем проведения заседаний согласительных комиссий в порядке, установленном статьей 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» | II - III кварталы 2024 года, II - III кварталы 2025 года | Министерство государственного имущества Республики Марий Эл |
| 7. | Утверждение карт-планов территорий, разработанных по результатам проведения комплексных кадастровых работ | III - IV кварталы 2024 года, III - IV кварталы 2025 года |  |
| 8. | Предоставление утвержденных карт-планов территорий в орган регистрации прав с заявлением о государственном кадастровом учете в порядке, установленном частью 3 статьи 19 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» | До 16 ноября года выполнения комплексных кадастровых работ |  |