от мая 2023 г. №

**О внесении изменения в постановление Правительства   
Республики Марий Эл от 27 февраля 2023 г. № 65**

Правительство Республики Марий Эл п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Правительства Республики Марий Эл   
от 27 февраля 2023 г. № 65 «О выполнении комплексных кадастровых работ на территории Республики Марий Эл в 2024-2025 годах» (портал «Марий Эл официальная» (portal.mari.ru/pravo), 1 марта 2023 г., № 27022023040064), следующее изменение:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ на территории Республики Марий Эл   
в 2024 - 2025 годах».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня   
его официального опубликования.

Председатель Правительства  
 Республики Марий Эл Ю.Зайцев

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕН  постановлением Правительства  Республики Марий Эл  от мая 2023 г. № т |

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ

на территории Республики Марий Эл в 2024 - 2025 годах

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные  исполнители |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сбор и анализ документов и материалов, содержащих исходные данные, необходимые для выполнения комплексных кадастровых работ  на территории муниципальных образований в Республике Марий Эл | I квартал  2024 года,  I квартал  2025 года | Министерство государственного имущества Республики Марий Эл |
| 2. | Заключение государственных контрактов на выполнение комплексных кадастровых работ (далее - контракт)  в порядке, установленном Федеральным законом  от 5 апреля 2013 г.  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  для обеспечения государственных  и муниципальных нужд» | I - II кварталы 2024 года,  I - II кварталы 2025 года | Министерство государственного имущества Республики Марий Эл |
| 3. | Информирование граждан и юридических лиц  о начале выполнения комплексных кадастровых работ в порядке, установленном статьей 42.7 Федерального закона от 24 июля 2007 г.  № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» | В течение  10 рабочих дней со дня заключения контракта | Министерство государственного имущества Республики Марий Эл |
| 4. | Формирование согласительных комиссий в связи с проведением комплексных кадастровых работ в порядке, установленном статьей 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г.  № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» | В течение  20 рабочих дней со дня заключения контракта | Министерство государственного имущества Республики Марий Эл |
| 5. | Проведение комплексных кадастровых работ  в соответствии  с условиями заключенных контрактов и разработка проектов карт-планов территорий, в том числе:  а) уточнение местоположения границ земельных участков;  б) установление  или уточнение местоположения  на земельных участках зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства;  в) исправление реестровых ошибок в сведениях  о местоположении границ земельных участков  и контуров зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства. | I - III кварталы  2024 года,  I - III кварталы  2025 года | Министерство государственного имущества Республики Марий Эл |
| 6. | Согласование местоположения границ земельных участков, указанных в проектах карт-планов территорий, путем проведения заседаний согласительных комиссий в порядке, установленном статьей 42.10 Федерального закона  от 24 июля 2007 г.  № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» | II - III кварталы  2024 года,  II - III кварталы  2025 года | Министерство государственного имущества Республики Марий Эл |
| 7. | Утверждение карт-планов территорий, разработанных по результатам проведения комплексных кадастровых работ | III - IV кварталы  2024 года,  III - IV кварталы  2025 года |  |
| 8. | Предоставление утвержденных карт-планов территорий в орган регистрации прав  с заявлением  о государственном кадастровом учете  в порядке, установленном [частью 3 статьи 19](consultantplus://offline/ref=C1E5B3C96000092DF5A2D97244DC61D0A9FAB297BFED80C1AAC289E462FE7A8123BC6BD4A3E8041F50CE06AB88859BF573CD2AECC8w803F) Федерального закона  от 13 июля 2015 г.  № 218-ФЗ  «О государственной регистрации недвижимости» | До 16 ноября года выполнения комплексных кадастровых работ |  |