## 1
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы
[8 empty] | за год | 2022
[6 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | МУП"Йошкар-Олинская ТЭЦ-1"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[9 empty] | Год раскрытия информации: | 2023 |  | год
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл № 138 от 30.05.2022
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестицион-ных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электро-энергетики, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2023, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2023 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2022 года, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2023 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования капитальных вложений года 2022 | [9 empty] | Причины отклонений
[7 empty] | План |  |  |  |  | Факт | [5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
[7 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджета субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[18 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | 478.4372 | нд | 150.3526 | 328.0846 | 102.5765 | 0 | 0 | 102.5765 | 0 | 102.2026 | 0 | 0 | 102.2026 | 0 | 225.882 | -0.37395 | -0.3646% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.37395 | -0.3646% | 0 | 0%
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | 341.7883 | нд | 105.2526 | 236.5357 | 76.1291 | 0 | 0 | 76.1291 | 0 | 72.3799 | 0 | 0 | 72.3799 | 0 | 164.1558 | -3.7493 | -4.925% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.7493 | -4.925% | 0 | 0%
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | 4.4002 | нд | 3.0803 | 1.3198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3198 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | 132.2488 | нд | 42.0197 | 90.2291 | 26.4474 | 0 | 0 | 26.4474 | 0 | 29.8227 | 0 | 0 | 29.8227 | 0 | 60.4064 | 3.3753 | 12.76% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3.3753 | 12.76% | 0 | 0%
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | 341.7883 | нд | 105.2526 | 236.5357 | 76.1291 | 0 | 0 | 76.1291 | 0 | 72.3799 | 0 | 0 | 72.3799 | 0 | 164.1558 | -3.7493 | -4.925% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.7493 | -4.925% | 0 | 0%
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | 230.4064 | нд | 86.0232 | 144.3832 | 46.8115 | 0 | 0 | 46.8115 | 0 | 43.5234 | 0 | 0 | 43.5234 | 0 | 100.8598 | -3.2881 | -7.024% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.2881 | -7.024% | 0 | 0%
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | 230.4064 | нд | 86.0232 | 144.3832 | 46.8115 | 0 | 0 | 46.8115 | 0 | 43.5234 | 0 | 0 | 43.5234 | 0 | 100.8598 | -3.2881 | -7.024% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.2881 | -7.024% | 0 | 0%
1.2.1.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение ПС, всего, в том числе: | нд | 187.1234 | нд | 81.2238 | 105.8996 | 24.595 | 0 | 0 | 24.595 | 0 | 28.6728 | 0 | 0 | 28.6728 | 0 | 77.2267 | 4.0778 | 16.58% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4.0778 | 16.58% | 0 | 0%
1.2.1.2.1.1 | Замена 44 ячеек 6 кВ на ПС 110 кВ Городская, реконструкция аккумуляторной с ЩПТ, замена панели центральной сигнализации | нд | 40.3442 | нд | 40.2394 | 0.10486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10486 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.2.1.2.1.2 | На ПС 110 кВ Кожино замена 3 ячеек 6 кВ, замена защит силовых трансформаторов 110кВ 2 комплекта., замена защит линий 110кВ 5 комплектов | нд | 10.3242 | нд | 0 | 10.3242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3242 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.2.1.2.1.3 | Установка защит от дуговых коротких замыканий в ячейках выключателей 6 кВ на ПС 110 кВ Заводская | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.2.1.2.1.4 | Замена разъединителей: 2-х ЛР, 2-х ШР и 2-х СР 110 кВ на ПС 110 кВ Витаминный, замена защит силовых трансформаторов 110кВ 2 комплекта, установка 2-х выключателей 110 кВ | нд | 17.5434 | нд | 11.9504 | 5.5929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5929 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.2.1.2.1.5 | Замена разъединителей: 2-х ЛР и СР 110 кВ на ПС 110 кВ Заводская, замена защит силовых трансформаторов 110кВ 2 комплекта, установка 2-х выключателей 110 кВ | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.2.1.2.1.6 | Установка защит от дуговых коротких замыканий в ячейках выключателей 6 кВ на ПС 110 кВ Витаминный | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.2.1.2.1.7 | Установка защит от дуговых коротких замыканий в ячейках выключателей 6 кВ на ПС 110 кВ Кожино | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.2.1.2.1.8 | На ПС 110кВ Кожино замена выключателей, разъединителей 110 кВ и аккумуляторной | нд | 74.0105 | нд | 0 | 74.0105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.0105 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.2.1.2.1.9 | На ПС 110кВ Студенка: замена 6 ячеек 6кВ, установка телеметрии и ограждений с видеонаблюдением | нд | 6.9162 | нд | 8.7382 | -1.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.822 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.2.1.2.1.10 | На ПС 110 кВ Студенка замена трансформатора ТДН-10000/110/35/6 на трансформатор ТМН-2500/110/6, замена разъединителя/отделителя 110 кВ, короткозамыкателя 110кВ | нд | 13.39 | нд | 20.2959 | -6.9059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.9059 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.2.1.2.1.11 | Реконструкция ЗРУ ПС 110 кВ Витаминный | нд | 24.595 | нд | 0 | 24.595 | 24.595 | 0 | 0 | 24.595 | 0 | 28.6728 | 0 | 0 | 28.6728 | 0 | -4.0778 | 4.0778 | 16.58% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4.0778 | 16.58% | 0 | 0% | Мероприятие выполнено. Увеличение стоимости материалов и оборудования.
1.2.1.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение РП и ТП, всего, в том числе: | нд | 43.2829 | нд | 4.7993 | 38.4836 | 22.2165 | 0 | 0 | 22.2165 | 0 | 14.8506 | 0 | 0 | 14.8506 | 0 | 23.633 | -7.366 | -33.16% | 0 | 0% | 0 | 0% | -7.366 | -33.16% | 0 | 0%
1.2.1.2.2.1 | Реконструкция РП-8 | нд | 14.8485 | нд | 0 | 14.8485 | 14.8485 | 0 | 0 | 14.8485 | 0 | 12.3721 | 0 | 0 | 12.3721 | 0 | 2.4764 | -2.4764 | -16.68% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.4764 | -16.68% | 0 | 0% | Мероприятие выполнено. Уменьшение цены оборудования в ходе торгов.
1.2.1.2.2.2 | Реконструкция РП-3 | нд | 5.4733 | нд | 4.7993 | 0.67394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67394 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.2.1.2.2.3 | Реконструкция РП-15 | нд | 5.2756 | нд | 0 | 5.2756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2756 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.2.1.2.2.4 | Замена оборудования в РУ-6(10) кВ в ТП-403, 144, 45 с камерами КСО-386 на КСО-393 | нд | 5.0403 | нд | 0 | 5.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0403 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.2.1.2.2.5 | Замена оборудования в РУ-6(10) кВ в ТП-397, 400, 394 с камерами КСО-386 на КСО-393 | нд | 6.9283 | нд | 0 | 6.9283 | 6.9283 | 0 | 0 | 6.9283 | 0 | 2.0834 | 0 | 0 | 2.0834 | 0 | 4.8449 | -4.8449 | -69.93% | 0 | 0% | 0 | 0% | -4.8449 | -69.93% | 0 | 0% | Мероприятие выполнено. Уменьшение цены оборудования в ходе торгов и выполнение работ хоз.способом.
1.2.1.2.2.6 | Замена оборудования в РУ-6(10) кВ в ТП-406, 407, 22 с камерами КСО-386 на КСО-393 | нд | 5.2772 | нд | 0 | 5.2772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2772 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.2.1.2.2.7 | Реконструкция ТП-235 (установка второго трансформатора ТМГ-630/0,4) | нд | 0.43979 | нд | 0 | 0.43979 | 0.43979 | 0 | 0 | 0.43979 | 0 | 0.39511 | 0 | 0 | 0.39511 | 0 | 0.044682 | -0.044682 | -10.16% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.044682 | -10.16% | 0 | 0% | Мероприятие выполнено. Уменьшение плановой суммы за счет работы хоз. способом
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 93.9373 | нд | 7.6353 | 86.302 | 26.37 | 0 | 0 | 26.37 | 0 | 25.6376 | 0 | 0 | 25.6376 | 0 | 60.6644 | -0.7324 | -2.777% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.7324 | -2.777% | 0 | 0%
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 93.9373 | нд | 7.6353 | 86.302 | 26.37 | 0 | 0 | 26.37 | 0 | 25.6376 | 0 | 0 | 25.6376 | 0 | 60.6644 | -0.7324 | -2.777% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.7324 | -2.777% | 0 | 0%
1.2.2.1.1 | Реконструкция КЛ 6кВ, всего, в том числе: | нд | 54.3005 | нд | 0 | 54.3005 | 21.6196 | 0 | 0 | 21.6196 | 0 | 22.2153 | 0 | 0 | 22.2153 | 0 | 32.0852 | 0.59574 | 2.756% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.59574 | 2.756% | 0 | 0%
1.2.2.1.1.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ Л-204 и Л-305 ПС 110 кВ Городская на РП-5 | нд | 32.6809 | нд | 0 | 32.6809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6809 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.2.2.1.1.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ Л-1002 и Л-1043 ПС 110 кВ Заречная на ТП-230 | нд | 21.6196 | нд | 0 | 21.6196 | 21.6196 | 0 | 0 | 21.6196 | 0 | 22.2153 | 0 | 0 | 22.2153 | 0 | -0.59574 | 0.59574 | 2.756% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.59574 | 2.756% | 0 | 0% | Мероприятие выполнено. Увеличение стоимости материалов.
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛ 0.4кВ, всего, в том числе: | нд | 39.2422 | нд | 7.6353 | 31.6069 | 4.3558 | 0 | 0 | 4.3558 | 0 | 2.9172 | 0 | 0 | 2.9172 | 0 | 28.6897 | -1.4386 | -33.03% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.4386 | -33.03% | 0 | 0%
1.2.2.1.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4кВ от ТП-454, ТП-102, ТП-193 | нд | 5.3169 | нд | 3.0898 | 2.2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2272 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.2.2.1.2.2 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП-139, ТП-233, ТП-393 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.2.2.1.2.3 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП-139, ТП-233, ТП-393, ТП-431, ТП-138 | нд | 5.791 | нд | 4.5455 | 1.2455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2455 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.2.2.1.2.4 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП-97, ТП-265, ТП-111, ТП-130 | нд | 9.5881 | нд | 0 | 9.5881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5881 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.2.2.1.2.5 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ ТП-234,ТП-121, ТП-161 | нд | 4.3558 | нд | 0 | 4.3558 | 4.3558 | 0 | 0 | 4.3558 | 0 | 2.9172 | 0 | 0 | 2.9172 | 0 | 1.4386 | -1.4386 | -33.03% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.4386 | -33.03% | 0 | 0% | Мероприятие выполнено. Уменьшение цены оборудования в ходе торгов и выполнение работ хозспособом.
1.2.2.1.2.6 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ ТП-44,ТП-209, ТП-286, ТП-3, ТП-402, ТП-289 | нд | 14.1904 | нд | 0 | 14.1904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1904 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.2.2.1.3 | Реконструкция КЛ 0.4кВ, всего, в том числе: | нд | 0.39458 | нд | 0 | 0.39458 | 0.39458 | 0 | 0 | 0.39458 | 0 | 0.50503 | 0 | 0 | 0.50503 | 0 | -0.11044 | 0.11044 | 27.99% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.11044 | 27.99% | 0 | 0%
1.2.2.1.3.1 | Реконструкция КЛ 0.4 кВ от ТП-20 до ул. Кремлевская, 35 | нд | 0.39458 | нд | 0 | 0.39458 | 0.39458 | 0 | 0 | 0.39458 | 0 | 0.50503 | 0 | 0 | 0.50503 | 0 | -0.11044 | 0.11044 | 27.99% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.11044 | 27.99% | 0 | 0% | Увеличение затрат из-за восстановления элементов МКД.
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий, всего, в том числе: | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | 17.4446 | нд | 11.5941 | 5.8505 | 2.9476 | 0 | 0 | 2.9476 | 0 | 3.2189 | 0 | 0 | 3.2189 | 0 | 2.6316 | 0.27126 | 9.203% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.27126 | 9.203% | 0 | 0%
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | нд | 17.4446 | нд | 11.5941 | 5.8505 | 2.9476 | 0 | 0 | 2.9476 | 0 | 3.2189 | 0 | 0 | 3.2189 | 0 | 2.6316 | 0.27126 | 9.203% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.27126 | 9.203% | 0 | 0%
1.2.3.1.1 | Внедрение системы АСКУЭ | нд | 17.4446 | нд | 11.5941 | 5.8505 | 2.9476 | 0 | 0 | 2.9476 | 0 | 3.2189 | 0 | 0 | 3.2189 | 0 | 2.6316 | 0.27126 | 9.203% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.27126 | 9.203% | 0 | 0% | Мероприятие выполнено, установлен 201 прибор учета. Увеличение стоимости оборудования.
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.2.3.5.1 | Включение приборов учета в АСКУЭ на ТП | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе | нд | 4.4002 | нд | 3.0803 | 1.3198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3198 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.4.1 | Новое строительство КЛ-6 кВ ПС 110 кВ Заводская - ТП-310 (резерв ПС 35 кВ Северо-Западная) | нд | 4.4002 | нд | 3.0803 | 1.3198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3198 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | 132.2488 | нд | 42.0197 | 90.2291 | 26.4474 | 0 | 0 | 26.4474 | 0 | 29.8227 | 0 | 0 | 29.8227 | 0 | 60.4064 | 3.3753 | 12.76% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3.3753 | 12.76% | 0 | 0%
1.6.1 | Автотехника: автокран КС-55713-3В г/п 25т, УАЗ, автопогрузчик вилочный, самосвал Камаз г/п 10т, автоподъемник с двухрядной кабиной | нд | 20.7366 | нд | 8.8477 | 11.8889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8889 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.6.2 | Аппарат для сварки ПВХ труб VOLZHANIN 160Э | нд | 0.22256 | нд | 0.2651 | -0.04254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04254 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.6.3 | Установка горизонтально направленного бурения | нд | 1.9438 | нд | 0 | 1.9438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9438 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.6.4 | Установка горизонтально направленного бурения | нд | 4.7 | нд | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.6.5 | Автотехника: самосвал Камаз г/п 15т, автоподъемник с двухрядной кабиной, экскаватор-погрузчик со смещенной осью копания, УАЗ-3 шт. | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.6.6 | Автотехника: Урал 43206-1112-61Е5 4х4 с КМУ и прицеп-роспуск двухосный односкатный, Экскаватор-погрузчик со смещенной осью копания, Асс/машина 10 куб.м. | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.6.7 | Автотехника: фургон "Аварийная мастерская" на базе ГАЗ-33086 - 2 шт., экскаватор-погрузчик со смещенной осью копания, автоподъемник с двухрядной кабиной | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.6.8 | Автотехника: УАЗ - 2 шт. | нд | 1.738 | нд | 2.15 | -0.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.412 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.6.9 | Автотехника: автоподъемник с двухрядной кабиной, УАЗ - 4 шт. | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.6.10 | Автотехника: экскаватор-погрузчик со смещенной осью копания, автоподъемник с двухрядной кабиной, УАЗ - 5 шт. | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.6.11 | Автотехника: урал 43206-1112-61Е5 4х4 с КМУ и прицеп-роспуск двухосный односкатный, асс/машина 10 куб.м. | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.6.12 | Автотехника: экскаватор-погрузчик со смещенной осью копания - 2 шт., УАЗ - 8 шт. | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.6.13 | Автотехника: экскаватор Е-140W | нд | 10.2343 | нд | 10.2807 | -0.046317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.046317 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.6.14 | Гидромолот для экскаватора | нд | 0.63 | нд | 0.44801 | 0.18199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18199 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.6.15 | Автотехника: передвижная электролаборатория | нд | 8.6528 | нд | 8.6901 | -0.037327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.037327 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.6.16 | Автотехника: фургон "Аварийная мастерская" на базе ГАЗ-33086 - 2 шт. | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.6.17 | Автотехника: КамАЗ 43118-50 с КМУ и прицеп-роспуск духосный односкатный, экскаватор-погрузчик со смещенной осью копания, автомобильная мастерская на базе ГАЗ-33023 | нд | 25.9938 | нд | 0 | 25.9938 | 25.9938 | 0 | 0 | 25.9938 | 0 | 29.3746 | 0 | 0 | 29.3746 | 0 | -3.3809 | 3.3809 | 13.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3.3809 | 13.01% | 0 | 0% | Увеличение сверх плановой суммы за счет повышения закупочной цены автотехники. Из-за увеличения стоимости приобретены только три а\мастерских из четырех. Экскаватор, КамАЗ - приобретены
1.6.18 | Автотехника: Автовышка ГАЗ-С42А23 с АГП Чайка TR-322, автомобильная мастерская на базе ГАЗ-33023 | нд | 13.277 | нд | 0 | 13.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.277 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.6.19 | Автотехника: экскаватор-погрузчик со смещенной осью копания, автомобильная мастерская на базе ГАЗ-33023 | нд | 14.6594 | нд | 0 | 14.6594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6594 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.6.20 | Эталонный счетчик СЕ602М, вольтамперфазометр ПАРМА ВАФ-А | нд | 0.45361 | нд | 0 | 0.45361 | 0.45361 | 0 | 0 | 0.45361 | 0 | 0.44807 | 0 | 0 | 0.44807 | 0 | 0.0055389 | -0.0055389 | -1.221% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.0055389 | -1.221% | 0 | 0% | мероприятие выполнено
1.6.21 | Проект создания ССПИ на ПС 110 кВ Кожино | нд | 0.64896 | нд | 0.54 | 0.10896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10896 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.6.22 | Создание ССПИ на ПС 110 кВ Кожино | нд | 17.8604 | нд | 0 | 17.8604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8604 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.6.23 | Проект по организации основных и резервных каналов связи для переговоров и передачи телеметрической информации от ПС 110 Кожино в АО "СО ЕЭС "Нижегородской РДУ" | нд | 0.6294 | нд | 0 | 0.6294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6294 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.6.24 | Создание основных и резервных каналов связи для переговоров и передачи телеметрической информации от ПС 110 Кожино в АО "СО ЕЭС "Нижегородской РДУ" | нд | 1.4962 | нд | 0 | 1.4962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4962 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.6.25 | Установка быстродействующей защиты ВЛ 110 кВ ЙО ТЭЦ-2 - Кожино и ВЛ 110 кВ Чигашево - Кожино на ПС 110 кВ Кожино в соответствии с проектной документацией филиала Мариэнрго ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | нд | 8.372 | нд | 6.0981 | 2.2739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2739 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%

## 2
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы
[6 empty] | за год | 2022
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | МУП"Йошкар-Олинская ТЭЦ-1"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[7 empty] | Год раскрытия информации: | 2023 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл № 138 от 30.05.2022
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвести-ционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2022, млн. рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2022, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2022 года, млн. рублей (без НДС) |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2023, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений 2022 года |  |  |  | Причины отклонений
[9 empty] | План |  | Факт |  |  |  | млн. рублей (без НДС) |  | %
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в текущих ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | 367.6441 | 398.6977 | нд | 129.3268 | нд | 269.3709 | нд | 85.4804 | нд | 89.576 | нд | 179.7949 | нд | 4.0955 | нд | 4.791%
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0%
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | 260.3935 | 284.8235 | нд | 91.5043 | нд | 193.3192 | нд | 63.441 | нд | 63.3121 | нд | 130.0071 | нд | -0.12881 | нд | -0.203%
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0%
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | 3.3902 | 3.6668 | нд | 2.7162 | нд | 0.95055 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.95055 | нд | 0 | нд | 0%
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0%
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | 103.8605 | 110.2073 | нд | 35.1062 | нд | 75.1011 | нд | 22.0395 | нд | 26.2638 | нд | 48.8373 | нд | 4.2243 | нд | 19.17%
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | 260.3935 | 284.8235 | нд | 91.5043 | нд | 193.3192 | нд | 63.441 | нд | 63.3121 | нд | 130.0071 | нд | -0.12881 | нд | -0.203%
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | 174.7959 | 192.0053 | нд | 74.0091 | нд | 117.9962 | нд | 39.0096 | нд | 37.7151 | нд | 80.2811 | нд | -1.2945 | нд | -3.318%
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0%
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | 174.7959 | 192.0053 | нд | 74.0091 | нд | 117.9962 | нд | 39.0096 | нд | 37.7151 | нд | 80.2811 | нд | -1.2945 | нд | -3.318%
1.2.1.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение ПС, всего, в том числе: | нд | 142.0995 | 155.9362 | нд | 69.8911 | 0 | 86.045 | нд | 20.4958 | нд | 24.8955 | 0 | 61.1496 | нд | 4.3996 | нд | 21.47%
1.2.1.2.1.1 | Замена 44 ячеек 6 кВ на ПС 110 кВ Городская, реконструкция аккумуляторной с ЩПТ, замена панели центральной сигнализации | нд | 32.3271 | 33.6202 | нд | 34.8848 | нд | -1.2646 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.2646 | нд | 0 | нд | 0%
1.2.1.2.1.2 | На ПС 110 кВ Кожино замена 3 ячеек 6 кВ, замена защит силовых трансформаторов 110кВ 2 комплекта., замена защит линий 110кВ 5 комплектов | нд | 7.5321 | 8.6035 | нд | 0 | нд | 8.6035 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.6035 | нд | 0 | нд | 0%
1.2.1.2.1.3 | Установка защит от дуговых коротких замыканий в ячейках выключателей 6 кВ на ПС 110 кВ Заводская | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0%
1.2.1.2.1.4 | Замена разъединителей: 2-х ЛР, 2-х ШР и 2-х СР 110 кВ на ПС 110 кВ Витаминный, замена защит силовых трансформаторов 110кВ 2 комплекта, установка 2-х выключателей 110 кВ | нд | 14.6195 | 14.6195 | нд | 10.2109 | нд | 4.4086 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.4086 | нд | 0 | нд | 0%
1.2.1.2.1.5 | Замена разъединителей: 2-х ЛР и СР 110 кВ на ПС 110 кВ Заводская, замена защит силовых трансформаторов 110кВ 2 комплекта, установка 2-х выключателей 110 кВ | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0%
1.2.1.2.1.6 | Установка защит от дуговых коротких замыканий в ячейках выключателей 6 кВ на ПС 110 кВ Витаминный | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0%
1.2.1.2.1.7 | Установка защит от дуговых коротких замыканий в ячейках выключателей 6 кВ на ПС 110 кВ Кожино | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0%
1.2.1.2.1.8 | На ПС 110кВ Кожино замена выключателей, разъединителей 110 кВ и аккумуляторной | нд | 52.2681 | 61.6754 | нд | 0 | нд | 61.6754 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 61.6754 | нд | 0 | нд | 0%
1.2.1.2.1.9 | На ПС 110кВ Студенка: замена 6 ячеек 6кВ, установка телеметрии и ограждений с видеонаблюдением | нд | 5.3287 | 5.7635 | нд | 7.4386 | нд | -1.6751 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.6751 | нд | 0 | нд | 0%
1.2.1.2.1.10 | На ПС 110 кВ Студенка замена трансформатора ТДН-10000/110/35/6 на трансформатор ТМН-2500/110/6, замена разъединителя/отделителя 110 кВ, короткозамыкателя 110кВ | нд | 10.3165 | 11.1583 | нд | 17.3569 | нд | -6.1986 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -6.1986 | нд | 0 | нд | 0%
1.2.1.2.1.11 | Реконструкция ЗРУ ПС 110 кВ Витаминный | нд | 19.7075 | 20.4958 | нд | 0 | нд | 20.4958 | нд | 20.4958 | нд | 24.8955 | нд | -4.3996 | нд | 4.3996 | нд | 21.47% | Мероприятие выполнено. Увеличение стоимости материалов и оборудования.
1.2.1.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение РП и ТП, всего, в том числе: | нд | 32.6964 | 36.0691 | нд | 4.118 | нд | 31.9512 | нд | 18.5138 | нд | 12.8197 | нд | 19.1315 | нд | -5.6941 | нд | -30.76%
1.2.1.2.2.1 | Реконструкция РП-8 | нд | 11.8978 | 12.3737 | нд | 0 | нд | 12.3737 | нд | 12.3737 | нд | 10.6904 | нд | 1.6833 | нд | -1.6833 | нд | -13.6% | Мероприятие выполнено. Уменьшение цены оборудования в ходе торгов.
1.2.1.2.2.2 | Реконструкция РП-3 | нд | 4.217 | 4.5611 | нд | 4.118 | нд | 0.44311 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.44311 | нд | 0 | нд | 0%
1.2.1.2.2.3 | Реконструкция РП-15 | нд | 3.5585 | 4.3963 | нд | 0 | нд | 4.3963 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.3963 | нд | 0 | нд | 0%
1.2.1.2.2.4 | Замена оборудования в РУ-6(10) кВ в ТП-403, 144, 45 с камерами КСО-386 на КСО-393 | нд | 3.5596 | 4.2003 | нд | 0 | нд | 4.2003 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.2003 | нд | 0 | нд | 0%
1.2.1.2.2.5 | Замена оборудования в РУ-6(10) кВ в ТП-397, 400, 394 с камерами КСО-386 на КСО-393 | нд | 5.5515 | 5.7736 | нд | 0 | нд | 5.7736 | нд | 5.7736 | нд | 1.7969 | нд | 3.9767 | нд | -3.9767 | нд | -68.88% | Мероприятие выполнено. Уменьшение цены оборудования в ходе торгов и выполнение работ хоз.способом.
1.2.1.2.2.6 | Замена оборудования в РУ-6(10) кВ в ТП-406, 407, 22 с камерами КСО-386 на КСО-393 | нд | 3.5596 | 4.3977 | нд | 0 | нд | 4.3977 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.3977 | нд | 0 | нд | 0%
1.2.1.2.2.7 | Реконструкция ТП-235 (установка второго трансформатора ТМГ-630/0,4) | нд | 0.35239 | 0.36649 | нд | 0 | нд | 0.36649 | нд | 0.36649 | нд | 0.33241 | нд | 0.034079 | нд | -0.034079 | нд | -9.299% | Мероприятие выполнено. Уменьшение плановой суммы за счет работы хоз. способом
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 72.0284 | 78.2811 | нд | 7.1145 | нд | 71.1666 | нд | 21.975 | нд | 22.7592 | нд | 48.4074 | нд | 0.78421 | нд | 3.569%
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 72.0284 | 78.2811 | нд | 7.1145 | нд | 71.1666 | нд | 21.975 | нд | 22.7592 | нд | 48.4074 | нд | 0.78421 | нд | 3.569%
1.2.2.1.1 | Реконструкция КЛ 6кВ, всего, в том числе: | нд | 41.1662 | 45.2504 | нд | 0 | нд | 45.2504 | нд | 18.0163 | нд | 19.6497 | нд | 25.6007 | нд | 1.6334 | нд | 9.066%
1.2.2.1.1.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ Л-204 и Л-305 ПС 110 кВ Городская на РП-5 | нд | 23.8428 | 27.2341 | нд | 0 | нд | 27.2341 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 27.2341 | нд | 0 | нд | 0%
1.2.2.1.1.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ Л-1002 и Л-1043 ПС 110 кВ Заречная на ТП-230 | нд | 17.3234 | 18.0163 | нд | 0 | нд | 18.0163 | нд | 18.0163 | нд | 19.6497 | нд | -1.6334 | нд | 1.6334 | нд | 9.066% | Мероприятие выполнено. Увеличение стоимости материалов.
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛ 0.4кВ, всего, в том числе: | нд | 30.546 | 32.7018 | нд | 7.1145 | нд | 25.5873 | нд | 3.6298 | нд | 2.647 | нд | 22.9404 | нд | -0.98286 | нд | -27.08%
1.2.2.1.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4кВ от ТП-454, ТП-102, ТП-193 | нд | 4.2604 | 4.4308 | нд | 2.9042 | нд | 1.5266 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.5266 | нд | 0 | нд | 0%
1.2.2.1.2.2 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП-139, ТП-233, ТП-393 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0%
1.2.2.1.2.3 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП-139, ТП-233, ТП-393, ТП-431, ТП-138 | нд | 4.8258 | 4.8258 | нд | 4.2102 | нд | 0.61559 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.61559 | нд | 0 |  | 0%
1.2.2.1.2.4 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП-97, ТП-265, ТП-111, ТП-130 | нд | 7.6168 | 7.9901 | нд | 0 | нд | 7.9901 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.9901 | нд | 0 | нд | 0%
1.2.2.1.2.5 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ ТП-234,ТП-121, ТП-161 | нд | 3.4902 | 3.6298 | нд | 0 | нд | 3.6298 | нд | 3.6298 | нд | 2.647 | нд | 0.98286 | нд | -0.98286 | нд | -27.08% | Мероприятие выполнено. Уменьшение цены оборудования в ходе торгов и выполнение работ хозспособом.
1.2.2.1.2.6 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ ТП-44,ТП-209, ТП-286, ТП-3, ТП-402, ТП-289 | нд | 10.3528 | 11.8253 | нд | 0 | нд | 11.8253 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.8253 | нд | 0 | нд | 0%
1.2.2.1.3 | Реконструкция КЛ 0.4кВ, всего, в том числе: | нд | 0.31617 | 0.32882 | нд | 0 | нд | 0.32882 | нд | 0.32882 | нд | 0.46253 | нд | -0.13371 | нд | 0.13371 | нд | 40.66%
1.2.2.1.3.1 | Реконструкция КЛ 0.4 кВ от ТП-20 до ул. Кремлевская, 35 | нд | 0.31617 | 0.32882 | нд | 0 | нд | 0.32882 | нд | 0.32882 | нд | 0.46253 | нд | -0.13371 | нд | 0.13371 | нд | 40.66% | Увеличение затрат из-за восстановления элементов МКД.
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0%
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | 13.5692 | 14.5372 | нд | 10.3807 | нд | 4.1564 | нд | 2.4564 | нд | 2.8378 | нд | 1.3186 | нд | 0.38146 | нд | 15.53%
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | нд | 13.5692 | 14.5372 | нд | 10.3807 | нд | 4.1564 | нд | 2.4564 | нд | 2.8378 | нд | 1.3186 | нд | 0.38146 | нд | 15.53%
1.2.3.1.1 | Внедрение системы АСКУЭ | нд | 13.5692 | 14.5372 | нд | 10.3807 | нд | 4.1564 | нд | 2.4564 | нд | 2.8378 | нд | 1.3186 | нд | 0.38146 | нд | 15.53% | Мероприятие выполнено, установлен 201 прибор учета. Увеличение стоимости оборудования.
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0%
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0%
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0%
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0%
1.2.3.5.1 | Включение приборов учета в АСКУЭ на ТП | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0%
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0%
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0%
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0%
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0%
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0%
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе | нд | 3.3902 | 3.6668 | нд | 2.7162 | нд | 0.95055 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.95055 | нд | 0 | нд | 0%
1.4.1 | Новое строительство КЛ-6 кВ ПС 110 кВ Заводская - ТП-310 (резерв ПС 35 кВ Северо-Западная) | нд | 3.3902 | 3.6668 | нд | 2.7162 | нд | 0.95055 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.95055 | нд | 0 | нд | 0%
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0%
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | 103.8605 | 110.2073 | нд | 35.1062 | нд | 75.1011 | нд | 22.0395 | нд | 26.2638 | нд | 48.8373 | нд | 4.2243 | нд | 19.17%
1.6.1 | Автотехника: автокран КС-55713-3В г/п 25т, УАЗ, автопогрузчик вилочный, самосвал Камаз г/п 10т, автоподъемник с двухрядной кабиной | нд | 16.6158 | 17.2805 | нд | 7.3731 | нд | 9.9074 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.9074 | нд | 0 | нд | 0%
1.6.2 | Аппарат для сварки ПВХ труб VOLZHANIN 160Э | нд | 0.17833 | 0.18547 | нд | 0.22092 | нд | -0.03545 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.03545 | нд | 0 | нд | 0%
1.6.3 | Установка горизонтально направленного бурения | нд | 1.5575 | 1.6198 | нд | 0 | нд | 1.6198 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.6198 | нд | 0 | нд | 0%
1.6.4 | Установка горизонтально направленного бурения | нд | 3.9167 | 3.9167 | нд | 3.9167 | нд | -3.3333e-09 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.3333e-09 | нд | 0 | нд | 0%
1.6.5 | Автотехника: самосвал Камаз г/п 15т, автоподъемник с двухрядной кабиной, экскаватор-погрузчик со смещенной осью копания, УАЗ-3 шт. | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0%
1.6.6 | Автотехника: Урал 43206-1112-61Е5 4х4 с КМУ и прицеп-роспуск двухосный односкатный, Экскаватор-погрузчик со смещенной осью копания, Асс/машина 10 куб.м. | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0%
1.6.7 | Автотехника: фургон "Аварийная мастерская" на базе ГАЗ-33086 - 2 шт., экскаватор-погрузчик со смещенной осью копания, автоподъемник с двухрядной кабиной | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0%
1.6.8 | Автотехника: УАЗ - 2 шт. | нд | 1.4483 | 1.4483 | нд | 1.7917 | нд | -0.34333 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.34333 | нд | 0 | нд | 0%
1.6.9 | Автотехника: автоподъемник с двухрядной кабиной, УАЗ - 4 шт. | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0%
1.6.10 | Автотехника: экскаватор-погрузчик со смещенной осью копания, автоподъемник с двухрядной кабиной, УАЗ - 5 шт. | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0%
1.6.11 | Автотехника: урал 43206-1112-61Е5 4х4 с КМУ и прицеп-роспуск двухосный односкатный, асс/машина 10 куб.м. | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0%
1.6.12 | Автотехника: экскаватор-погрузчик со смещенной осью копания - 2 шт., УАЗ - 8 шт. | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0%
1.6.13 | Автотехника: экскаватор Е-140W | нд | 8.5286 | 8.5286 | нд | 8.5672 | нд | -0.038597 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.038597 | нд | 0 | нд | 0%
1.6.14 | Гидромолот для экскаватора | нд | 0.525 | 0.525 | нд | 0.37334 | нд | 0.15166 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.15166 | нд | 0 | нд | 0%
1.6.15 | Автотехника: передвижная электролаборатория | нд | 6.6667 | 7.2107 | нд | 7.2418 | нд | -0.031106 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.031106 | нд | 0 | нд | 0%
1.6.16 | Автотехника: фургон "Аварийная мастерская" на базе ГАЗ-33086 - 2 шт. | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0%
1.6.17 | Автотехника: КамАЗ 43118-50 с КМУ и прицеп-роспуск духосный односкатный, экскаватор-погрузчик со смещенной осью копания, автомобильная мастерская на базе ГАЗ-33023 | нд | 20.8283 | 21.6615 | нд | 0 | нд | 21.6615 | нд | 21.6615 | нд | 25.8904 | нд | -4.229 | нд | 4.229 | нд | 19.52% | Увеличение сверх плановой суммы за счет повышения закупочной цены автотехники. Из-за увеличения стоимости приобретены только три а\мастерских из четырех. Экскаватор, КамАЗ - приобретены
1.6.18 | Автотехника: Автовышка ГАЗ-С42А23 с АГП Чайка TR-322, автомобильная мастерская на базе ГАЗ-33023 | нд | 10.1417 | 11.0642 | нд | 0 | нд | 11.0642 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.0642 | нд | 0 | нд | 0%
1.6.19 | Автотехника: экскаватор-погрузчик со смещенной осью копания, автомобильная мастерская на базе ГАЗ-33023 | нд | 10.695 | 12.2162 | нд | 0 | нд | 12.2162 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.2162 | нд | 0 | нд | 0%
1.6.20 | Эталонный счетчик СЕ602М, вольтамперфазометр ПАРМА ВАФ-А | нд | 0.36347 | 0.37801 | нд | 0 | нд | 0.37801 | нд | 0.37801 | нд | 0.37339 | нд | 0.0046158 | нд | -0.0046158 | нд | -1.221% | мероприятие выполнено
1.6.21 | Проект создания ССПИ на ПС 110 кВ Кожино | нд | 0.5 | 0.5408 | нд | 0.54 | нд | 0.0008 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0008 | нд | 0 | нд | 0%
1.6.22 | Создание ССПИ на ПС 110 кВ Кожино | нд | 13.5515 | 14.8836 | нд | 0 | нд | 14.8836 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 14.8836 | нд | 0 | нд | 0%
1.6.23 | Проект по организации основных и резервных каналов связи для переговоров и передачи телеметрической информации от ПС 110 Кожино в АО "СО ЕЭС "Нижегородской РДУ" | нд | 0.5 | 0.5245 | нд | 0 | нд | 0.5245 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.5245 | нд | 0 | нд | 0%
1.6.24 | Создание основных и резервных каналов связи для переговоров и передачи телеметрической информации от ПС 110 Кожино в АО "СО ЕЭС "Нижегородской РДУ" | нд | 1.1353 | 1.2469 | нд | 0 | нд | 1.2469 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2469 | нд | 0 | нд | 0%
1.6.25 | Установка быстродействующей защиты ВЛ 110 кВ ЙО ТЭЦ-2 - Кожино и ВЛ 110 кВ Чигашево - Кожино на ПС 110 кВ Кожино в соответствии с проектной документацией филиала Мариэнрго ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | нд | 6.7083 | 6.9767 | нд | 5.0816 | нд | 1.8951 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.8951 | нд | 0 | нд | 0%

## 3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы
[8 empty] | за год | 2022
[6 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | МУП"Йошкар-Олинская ТЭЦ-1"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2023 |  | год
[7 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл № 138 от 30.05.2022
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2022 году | [13 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств 2022 года |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | 89.576 | 0 | 85.4804 | 0.63 | 0 | 7.447 | 0 | 230 | 0 | 89.576 | 0.63 | 0 | 7.549 | 0 | 229 | 0 | 0 | 4.0955 | 4.791%
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | 63.3121 | 0 | 63.441 | 0.63 | 0 | 7.447 | 0 | 221 | 0 | 63.3121 | 0.63 | 0 | 7.549 | 0 | 221 | 0 | 0 | -0.12881 | -0.203%
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | 26.2638 | 0 | 22.0395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 26.2638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4.2243 | 19.17%
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | 63.3121 | 0 | 63.441 | 0.63 | 0 | 7.447 | 0 | 221 | 0 | 63.3121 | 0.63 | 0 | 7.549 | 0 | 221 | 0 | 0 | -0.12881 | -0.203%
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | 37.7151 | 0 | 39.0096 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 37.7151 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1.2945 | -3.318%
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | 37.7151 | 0 | 39.0096 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 37.7151 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1.2945 | -3.318%
1.2.1.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение ПС, всего, в том числе: | нд | 24.8955 | 0 | 20.4958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.8955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.3996 | 21.47%
1.2.1.2.1.1 | Замена 44 ячеек 6 кВ на ПС 110 кВ Городская, реконструкция аккумуляторной с ЩПТ, замена панели центральной сигнализации | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.1.2.1.2 | На ПС 110 кВ Кожино замена 3 ячеек 6 кВ, замена защит силовых трансформаторов 110кВ 2 комплекта., замена защит линий 110кВ 5 комплектов | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.1.2.1.3 | Установка защит от дуговых коротких замыканий в ячейках выключателей 6 кВ на ПС 110 кВ Заводская | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.1.2.1.4 | Замена разъединителей: 2-х ЛР, 2-х ШР и 2-х СР 110 кВ на ПС 110 кВ Витаминный, замена защит силовых трансформаторов 110кВ 2 комплекта, установка 2-х выключателей 110 кВ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.1.2.1.5 | Замена разъединителей: 2-х ЛР и СР 110 кВ на ПС 110 кВ Заводская, замена защит силовых трансформаторов 110кВ 2 комплекта, установка 2-х выключателей 110 кВ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.1.2.1.6 | Установка защит от дуговых коротких замыканий в ячейках выключателей 6 кВ на ПС 110 кВ Витаминный | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.1.2.1.7 | Установка защит от дуговых коротких замыканий в ячейках выключателей 6 кВ на ПС 110 кВ Кожино | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.1.2.1.8 | На ПС 110кВ Кожино замена выключателей, разъединителей 110 кВ и аккумуляторной | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.1.2.1.9 | На ПС 110кВ Студенка: замена 6 ячеек 6кВ, установка телеметрии и ограждений с видеонаблюдением | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.1.2.1.10 | На ПС 110 кВ Студенка замена трансформатора ТДН-10000/110/35/6 на трансформатор ТМН-2500/110/6, замена разъединителя/отделителя 110 кВ, короткозамыкателя 110кВ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Реконструкция ЗРУ ПС 110 кВ Витаминный | нд | 24.8955 | 0 | 20.4958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.8955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.3996 | 21.47% | Мероприятие выполнено. Увеличение стоимости материалов и оборудования.
1.2.1.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение РП и ТП, всего, в том числе: | нд | 12.8197 | 0 | 18.5138 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 12.8197 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -5.6941 | -30.76%
1.2.1.2.2.1 | Реконструкция РП-8 | нд | 10.6904 | 0 | 12.3737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.6904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1.6833 | -13.6% | Мероприятие выполнено. Уменьшение цены оборудования в ходе торгов.
1.2.1.2.2.2 | Реконструкция РП-3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.1.2.2.3 | Реконструкция РП-15 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.1.2.2.4 | Замена оборудования в РУ-6(10) кВ в ТП-403, 144, 45 с камерами КСО-386 на КСО-393 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.1.2.2.5 | Замена оборудования в РУ-6(10) кВ в ТП-397, 400, 394 с камерами КСО-386 на КСО-393 | нд | 1.7969 | 0 | 5.7736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1.7969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -3.9767 | -68.88% | Мероприятие выполнено. Уменьшение цены оборудования в ходе торгов и выполнение работ хоз.способом.
1.2.1.2.2.6 | Замена оборудования в РУ-6(10) кВ в ТП-406, 407, 22 с камерами КСО-386 на КСО-393 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Реконструкция ТП-235 (установка второго трансформатора ТМГ-630/0,4) | нд | 0.33241 | 0 | 0.36649 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33241 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.034079 | -9.299% | Мероприятие выполнено. Уменьшение плановой суммы за счет работы хоз. способом
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 22.7592 | 0 | 21.975 | 0 | 0 | 7.447 | 0 | 0 | 0 | 22.7592 | 0 | 0 | 7.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78421 | 3.569%
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 22.7592 | 0 | 21.975 | 0 | 0 | 7.447 | 0 | 0 | 0 | 22.7592 | 0 | 0 | 7.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78421 | 3.569%
1.2.2.1.1 | Реконструкция КЛ 6кВ, всего, в том числе: | нд | 19.6497 | 0 | 18.0163 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 19.6497 | 0 | 0 | 2.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6334 | 9.066%
1.2.2.1.1.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ Л-204 и Л-305 ПС 110 кВ Городская на РП-5 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.2.1.1.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ Л-1002 и Л-1043 ПС 110 кВ Заречная на ТП-230 | нд | 19.6497 | 0 | 18.0163 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 19.6497 | 0 | 0 | 2.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6334 | 9.066% | Мероприятие выполнено. Увеличение стоимости материалов.
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛ 0.4кВ, всего, в том числе: | нд | 2.647 | 0 | 3.6298 | 0 | 0 | 4.386 | 0 | 0 | 0 | 2.647 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.98286 | -27.08%
1.2.2.1.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4кВ от ТП-454, ТП-102, ТП-193 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.2.1.2.2 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП-139, ТП-233, ТП-393 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.2.1.2.3 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП-139, ТП-233, ТП-393, ТП-431, ТП-138 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.2.1.2.4 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП-97, ТП-265, ТП-111, ТП-130 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.2.1.2.5 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ ТП-234,ТП-121, ТП-161 | нд | 2.647 | 0 | 3.6298 | 0 | 0 | 4.386 | 0 | 0 | 0 | 2.647 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.98286 | -27.08% | Мероприятие выполнено. Уменьшение цены оборудования в ходе торгов и выполнение работ хозспособом.
1.2.2.1.2.6 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ ТП-44,ТП-209, ТП-286, ТП-3, ТП-402, ТП-289 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.2.1.3 | Реконструкция КЛ 0.4кВ, всего, в том числе: | нд | 0.46253 | 0 | 0.32882 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0.46253 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13371 | 40.66%
1.2.2.1.3.1 | Реконструкция КЛ 0.4 кВ от ТП-20 до ул. Кремлевская, 35 | нд | 0.46253 | 0 | 0.32882 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0.46253 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13371 | 40.66% | Увеличение затрат из-за восстановления элементов МКД.
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | 2.8378 | 0 | 2.4564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 2.8378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0.38146 | 15.53%
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | нд | 2.8378 | 0 | 2.4564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 2.8378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0.38146 | 15.53%
1.2.3.1.1 | Внедрение системы АСКУЭ | нд | 2.8378 | 0 | 2.4564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 2.8378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0.38146 | 15.53% | Мероприятие выполнено, установлен 201 прибор учета. Увеличение стоимости оборудования.
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.3.5.1 | Включение приборов учета в АСКУЭ на ТП | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.4.1 | Новое строительство КЛ-6 кВ ПС 110 кВ Заводская - ТП-310 (резерв ПС 35 кВ Северо-Западная) | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | 26.2638 | 0 | 22.0395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 26.2638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4.2243 | 19.17%
1.6.1 | Автотехника: автокран КС-55713-3В г/п 25т, УАЗ, автопогрузчик вилочный, самосвал Камаз г/п 10т, автоподъемник с двухрядной кабиной | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.6.2 | Аппарат для сварки ПВХ труб VOLZHANIN 160Э | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.6.3 | Установка горизонтально направленного бурения | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.6.4 | Установка горизонтально направленного бурения | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.6.5 | Автотехника: самосвал Камаз г/п 15т, автоподъемник с двухрядной кабиной, экскаватор-погрузчик со смещенной осью копания, УАЗ-3 шт. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.6.6 | Автотехника: Урал 43206-1112-61Е5 4х4 с КМУ и прицеп-роспуск двухосный односкатный, Экскаватор-погрузчик со смещенной осью копания, Асс/машина 10 куб.м. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.6.7 | Автотехника: фургон "Аварийная мастерская" на базе ГАЗ-33086 - 2 шт., экскаватор-погрузчик со смещенной осью копания, автоподъемник с двухрядной кабиной | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.6.8 | Автотехника: УАЗ - 2 шт. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.6.9 | Автотехника: автоподъемник с двухрядной кабиной, УАЗ - 4 шт. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.6.10 | Автотехника: экскаватор-погрузчик со смещенной осью копания, автоподъемник с двухрядной кабиной, УАЗ - 5 шт. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.6.11 | Автотехника: урал 43206-1112-61Е5 4х4 с КМУ и прицеп-роспуск двухосный односкатный, асс/машина 10 куб.м. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.6.12 | Автотехника: экскаватор-погрузчик со смещенной осью копания - 2 шт., УАЗ - 8 шт. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.6.13 | Автотехника: экскаватор Е-140W | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.6.14 | Гидромолот для экскаватора | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.6.15 | Автотехника: передвижная электролаборатория | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.6.16 | Автотехника: фургон "Аварийная мастерская" на базе ГАЗ-33086 - 2 шт. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.6.17 | Автотехника: КамАЗ 43118-50 с КМУ и прицеп-роспуск духосный односкатный, экскаватор-погрузчик со смещенной осью копания, автомобильная мастерская на базе ГАЗ-33023 | нд | 25.8904 | 0 | 21.6615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 25.8904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4.229 | 19.52% | Увеличение сверх плановой суммы за счет повышения закупочной цены автотехники. Из-за увеличения стоимости приобретены только три а\мастерских из четырех. Экскаватор, КамАЗ - приобретены
1.6.18 | Автотехника: Автовышка ГАЗ-С42А23 с АГП Чайка TR-322, автомобильная мастерская на базе ГАЗ-33023 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0%
1.6.19 | Автотехника: экскаватор-погрузчик со смещенной осью копания, автомобильная мастерская на базе ГАЗ-33023 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0%
1.6.20 | Эталонный счетчик СЕ602М, вольтамперфазометр ПАРМА ВАФ-А | нд | 0.37339 | 0 | 0.37801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.37339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -0.0046158 | -1.221% | мероприятие выполнено
1.6.21 | Проект создания ССПИ на ПС 110 кВ Кожино | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0%
1.6.22 | Создание ССПИ на ПС 110 кВ Кожино | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0%
1.6.23 | Проект по организации основных и резервных каналов связи для переговоров и передачи телеметрической информации от ПС 110 Кожино в АО "СО ЕЭС "Нижегородской РДУ" | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0%
1.6.24 | Создание основных и резервных каналов связи для переговоров и передачи телеметрической информации от ПС 110 Кожино в АО "СО ЕЭС "Нижегородской РДУ" | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0%
1.6.25 | Установка быстродействующей защиты ВЛ 110 кВ ЙО ТЭЦ-2 - Кожино и ВЛ 110 кВ Чигашево - Кожино на ПС 110 кВ Кожино в соответствии с проектной документацией филиала Мариэнрго ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0%

## 4
Приложение № 4
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 4. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
[7 empty] | за год | 2022
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | МУП"Йошкар-Олинская ТЭЦ-1"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[7 empty] | Год раскрытия информации: | 2023 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл № 138 от 30.05.2022
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности * | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в 2022 году | [11 empty] | Отклонения от плановых показателей 2022 года |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [5 empty] | Факт
|  |  |  | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | нд | нд | 0.63 | 0 | 7.447 | 0 | 230 | нд | 0.63 | 0 | 7.549 | 0 | 229 | 0 | 0 | -0.102 | 0 | 1
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | нд | нд | 0.63 | 0 | 7.447 | 0 | 221 | нд | 0.63 | 0 | 7.549 | 0 | 221 | 0 | 0 | -0.102 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | нд | 0.63 | 0 | 7.447 | 0 | 221 | нд | 0.63 | 0 | 7.549 | 0 | 221 | 0 | 0 | -0.102 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 20 | нд | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 20 | нд | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение ПС, всего, в том числе: | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.1 | Замена 44 ячеек 6 кВ на ПС 110 кВ Городская, реконструкция аккумуляторной с ЩПТ, замена панели центральной сигнализации | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.2 | На ПС 110 кВ Кожино замена 3 ячеек 6 кВ, замена защит силовых трансформаторов 110кВ 2 комплекта., замена защит линий 110кВ 5 комплектов | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.3 | Установка защит от дуговых коротких замыканий в ячейках выключателей 6 кВ на ПС 110 кВ Заводская | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.4 | Замена разъединителей: 2-х ЛР, 2-х ШР и 2-х СР 110 кВ на ПС 110 кВ Витаминный, замена защит силовых трансформаторов 110кВ 2 комплекта, установка 2-х выключателей 110 кВ | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.5 | Замена разъединителей: 2-х ЛР и СР 110 кВ на ПС 110 кВ Заводская, замена защит силовых трансформаторов 110кВ 2 комплекта, установка 2-х выключателей 110 кВ | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.6 | Установка защит от дуговых коротких замыканий в ячейках выключателей 6 кВ на ПС 110 кВ Витаминный | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.7 | Установка защит от дуговых коротких замыканий в ячейках выключателей 6 кВ на ПС 110 кВ Кожино | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.8 | На ПС 110кВ Кожино замена выключателей, разъединителей 110 кВ и аккумуляторной | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.9 | На ПС 110кВ Студенка: замена 6 ячеек 6кВ, установка телеметрии и ограждений с видеонаблюдением | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.10 | На ПС 110 кВ Студенка замена трансформатора ТДН-10000/110/35/6 на трансформатор ТМН-2500/110/6, замена разъединителя/отделителя 110 кВ, короткозамыкателя 110кВ | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.11 | Реконструкция ЗРУ ПС 110 кВ Витаминный | нд | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение РП и ТП, всего, в том числе: | нд | нд | 2 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 19 | нд | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2.1 | Реконструкция РП-8 | нд | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2.2 | Реконструкция РП-3 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2.3 | Реконструкция РП-15 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2.4 | Замена оборудования в РУ-6(10) кВ в ТП-403, 144, 45 с камерами КСО-386 на КСО-393 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2.5 | Замена оборудования в РУ-6(10) кВ в ТП-397, 400, 394 с камерами КСО-386 на КСО-393 | нд | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2.6 | Замена оборудования в РУ-6(10) кВ в ТП-406, 407, 22 с камерами КСО-386 на КСО-393 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2.7 | Реконструкция ТП-235 (установка второго трансформатора ТМГ-630/0,4) | нд | нд | 2 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | 0 | 0 | 7.447 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 7.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.102 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | 0 | 0 | 7.447 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 7.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.102 | 0 | 0
1.2.2.1.1 | Реконструкция КЛ 6кВ, всего, в том числе: | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 2.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0
1.2.2.1.1.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ Л-204 и Л-305 ПС 110 кВ Городская на РП-5 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.1.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ Л-1002 и Л-1043 ПС 110 кВ Заречная на ТП-230 | нд | нд | 4 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛ 0.4кВ, всего, в том числе: | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.386 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.214 | 0 | 0
1.2.2.1.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4кВ от ТП-454, ТП-102, ТП-193 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2.2 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП-139, ТП-233, ТП-393 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2.3 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП-139, ТП-233, ТП-393, ТП-431, ТП-138 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2.4 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП-97, ТП-265, ТП-111, ТП-130 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2.5 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ ТП-234,ТП-121, ТП-161 | нд | нд | 4 | 0 | 0 | 4.386 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.214 | 0 | 0
1.2.2.1.2.6 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ ТП-44,ТП-209, ТП-286, ТП-3, ТП-402, ТП-289 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.3 | Реконструкция КЛ 0.4кВ, всего, в том числе: | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0
1.2.2.1.3.1 | Реконструкция КЛ 0.4 кВ от ТП-20 до ул. Кремлевская, 35 | нд | нд | 4 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий, всего, в том числе: | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.1 | Внедрение системы АСКУЭ | нд | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5.1 | Включение приборов учета в АСКУЭ на ТП | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | Новое строительство КЛ-6 кВ ПС 110 кВ Заводская - ТП-310 (резерв ПС 35 кВ Северо-Западная) | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6.1 | Автотехника: автокран КС-55713-3В г/п 25т, УАЗ, автопогрузчик вилочный, самосвал Камаз г/п 10т, автоподъемник с двухрядной кабиной | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2 | Аппарат для сварки ПВХ труб VOLZHANIN 160Э | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | Установка горизонтально направленного бурения | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.4 | Установка горизонтально направленного бурения | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.5 | Автотехника: самосвал Камаз г/п 15т, автоподъемник с двухрядной кабиной, экскаватор-погрузчик со смещенной осью копания, УАЗ-3 шт. | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.6 | Автотехника: Урал 43206-1112-61Е5 4х4 с КМУ и прицеп-роспуск двухосный односкатный, Экскаватор-погрузчик со смещенной осью копания, Асс/машина 10 куб.м. | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.7 | Автотехника: фургон "Аварийная мастерская" на базе ГАЗ-33086 - 2 шт., экскаватор-погрузчик со смещенной осью копания, автоподъемник с двухрядной кабиной | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.8 | Автотехника: УАЗ - 2 шт. | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.9 | Автотехника: автоподъемник с двухрядной кабиной, УАЗ - 4 шт. | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.10 | Автотехника: экскаватор-погрузчик со смещенной осью копания, автоподъемник с двухрядной кабиной, УАЗ - 5 шт. | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.11 | Автотехника: урал 43206-1112-61Е5 4х4 с КМУ и прицеп-роспуск двухосный односкатный, асс/машина 10 куб.м. | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.12 | Автотехника: экскаватор-погрузчик со смещенной осью копания - 2 шт., УАЗ - 8 шт. | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.13 | Автотехника: экскаватор Е-140W | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.14 | Гидромолот для экскаватора | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.15 | Автотехника: передвижная электролаборатория | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.16 | Автотехника: фургон "Аварийная мастерская" на базе ГАЗ-33086 - 2 шт. | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.17 | Автотехника: КамАЗ 43118-50 с КМУ и прицеп-роспуск духосный односкатный, экскаватор-погрузчик со смещенной осью копания, автомобильная мастерская на базе ГАЗ-33023 | нд | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Из-за увеличения стоимости приобретены только три а\мастерских из четырех. Экскаватор, КамАЗ - приобретены
1.6.18 | Автотехника: Автовышка ГАЗ-С42А23 с АГП Чайка TR-322, автомобильная мастерская на базе ГАЗ-33023 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.19 | Автотехника: экскаватор-погрузчик со смещенной осью копания, автомобильная мастерская на базе ГАЗ-33023 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.20 | Эталонный счетчик СЕ602М, вольтамперфазометр ПАРМА ВАФ-А | нд | нд | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.21 | Проект создания ССПИ на ПС 110 кВ Кожино | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.22 | Создание ССПИ на ПС 110 кВ Кожино | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.23 | Проект по организации основных и резервных каналов связи для переговоров и передачи телеметрической информации от ПС 110 Кожино в АО "СО ЕЭС "Нижегородской РДУ" | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.24 | Создание основных и резервных каналов связи для переговоров и передачи телеметрической информации от ПС 110 Кожино в АО "СО ЕЭС "Нижегородской РДУ" | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.25 | Установка быстродействующей защиты ВЛ 110 кВ ЙО ТЭЦ-2 - Кожино и ВЛ 110 кВ Чигашево - Кожино на ПС 110 кВ Кожино в соответствии с проектной документацией филиала Мариэнрго ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 5. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
[9 empty] | за год | 2022
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | МУП"Йошкар-Олинская ТЭЦ-1"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[9 empty] | Год раскрытия информации: | 2023 |  | год
[7 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл № 138 от 30.05.2022
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности * | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в год 2022 | [14 empty] | Отклонения от плановых показателей года 2022 | [6 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | Дата ввода объекта, дд.мм.гггг | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | нд | 0.63 | 0 | 4.386 | 0 | 3.061 | 0 | 230 | нд | 0.63 | 0 | 4.6 | 0 | 2.949 | 0 | 229 | 0 | 0 | -0.214 | 0 | 0.112 | 0 | 1
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | нд | 0.63 | 0 | 4.386 | 0 | 3.061 | 0 | 221 | нд | 0.63 | 0 | 4.6 | 0 | 2.949 | 0 | 221 | 0 | 0 | -0.214 | 0 | 0.112 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | 0.63 | 0 | 4.386 | 0 | 3.061 | 0 | 221 | нд | 0.63 | 0 | 4.6 | 0 | 2.949 | 0 | 221 | 0 | 0 | -0.214 | 0 | 0.112 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | нд | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | нд | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение ПС, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.1 | Замена 44 ячеек 6 кВ на ПС 110 кВ Городская, реконструкция аккумуляторной с ЩПТ, замена панели центральной сигнализации | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.2 | На ПС 110 кВ Кожино замена 3 ячеек 6 кВ, замена защит силовых трансформаторов 110кВ 2 комплекта., замена защит линий 110кВ 5 комплектов | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.3 | Установка защит от дуговых коротких замыканий в ячейках выключателей 6 кВ на ПС 110 кВ Заводская | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.4 | Замена разъединителей: 2-х ЛР, 2-х ШР и 2-х СР 110 кВ на ПС 110 кВ Витаминный, замена защит силовых трансформаторов 110кВ 2 комплекта, установка 2-х выключателей 110 кВ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.5 | Замена разъединителей: 2-х ЛР и СР 110 кВ на ПС 110 кВ Заводская, замена защит силовых трансформаторов 110кВ 2 комплекта, установка 2-х выключателей 110 кВ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.6 | Установка защит от дуговых коротких замыканий в ячейках выключателей 6 кВ на ПС 110 кВ Витаминный | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.7 | Установка защит от дуговых коротких замыканий в ячейках выключателей 6 кВ на ПС 110 кВ Кожино | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.8 | На ПС 110кВ Кожино замена выключателей, разъединителей 110 кВ и аккумуляторной | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.9 | На ПС 110кВ Студенка: замена 6 ячеек 6кВ, установка телеметрии и ограждений с видеонаблюдением | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.10 | На ПС 110 кВ Студенка замена трансформатора ТДН-10000/110/35/6 на трансформатор ТМН-2500/110/6, замена разъединителя/отделителя 110 кВ, короткозамыкателя 110кВ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.11 | Реконструкция ЗРУ ПС 110 кВ Витаминный | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение РП и ТП, всего, в том числе: | нд | нд | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | нд | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2.1 | Реконструкция РП-8 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2.2 | Реконструкция РП-3 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2.3 | Реконструкция РП-15 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2.4 | Замена оборудования в РУ-6(10) кВ в ТП-403, 144, 45 с камерами КСО-386 на КСО-393 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2.5 | Замена оборудования в РУ-6(10) кВ в ТП-397, 400, 394 с камерами КСО-386 на КСО-393 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2.6 | Замена оборудования в РУ-6(10) кВ в ТП-406, 407, 22 с камерами КСО-386 на КСО-393 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-235 (установка второго трансформатора ТМГ-630/0,4) | нд | нд | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 4.386 | 0 | 3.061 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 2.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.214 | 0 | 0.112 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 4.386 | 0 | 3.061 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 2.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.214 | 0 | 0.112 | 0 | 0
1.2.2.1.1 | Реконструкция КЛ 6кВ, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0
1.2.2.1.1.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ Л-204 и Л-305 ПС 110 кВ Городская на РП-5 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.1.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ Л-1002 и Л-1043 ПС 110 кВ Заречная на ТП-230 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛ 0.4кВ, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 4.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.214 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4кВ от ТП-454, ТП-102, ТП-193 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2.2 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП-139, ТП-233, ТП-393 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2.3 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП-139, ТП-233, ТП-393, ТП-431, ТП-138 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2.4 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП-97, ТП-265, ТП-111, ТП-130 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2.5 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ ТП-234,ТП-121, ТП-161 | нд | нд | 0 | 0 | 4.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.214 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2.6 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ ТП-44,ТП-209, ТП-286, ТП-3, ТП-402, ТП-289 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.3 | Реконструкция КЛ 0.4кВ, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0
1.2.2.1.3.1 | Реконструкция КЛ 0.4 кВ от ТП-20 до ул. Кремлевская, 35 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.1 | Внедрение системы АСКУЭ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5.1 | Включение приборов учета в АСКУЭ на ТП | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | Новое строительство КЛ-6 кВ ПС 110 кВ Заводская - ТП-310 (резерв ПС 35 кВ Северо-Западная) | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6.1 | Автотехника: автокран КС-55713-3В г/п 25т, УАЗ, автопогрузчик вилочный, самосвал Камаз г/п 10т, автоподъемник с двухрядной кабиной | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2 | Аппарат для сварки ПВХ труб VOLZHANIN 160Э | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | Установка горизонтально направленного бурения | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.4 | Установка горизонтально направленного бурения | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.5 | Автотехника: самосвал Камаз г/п 15т, автоподъемник с двухрядной кабиной, экскаватор-погрузчик со смещенной осью копания, УАЗ-3 шт. | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.6 | Автотехника: Урал 43206-1112-61Е5 4х4 с КМУ и прицеп-роспуск двухосный односкатный, Экскаватор-погрузчик со смещенной осью копания, Асс/машина 10 куб.м. | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.7 | Автотехника: фургон "Аварийная мастерская" на базе ГАЗ-33086 - 2 шт., экскаватор-погрузчик со смещенной осью копания, автоподъемник с двухрядной кабиной | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.8 | Автотехника: УАЗ - 2 шт. | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.9 | Автотехника: автоподъемник с двухрядной кабиной, УАЗ - 4 шт. | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.10 | Автотехника: экскаватор-погрузчик со смещенной осью копания, автоподъемник с двухрядной кабиной, УАЗ - 5 шт. | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.11 | Автотехника: урал 43206-1112-61Е5 4х4 с КМУ и прицеп-роспуск двухосный односкатный, асс/машина 10 куб.м. | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.12 | Автотехника: экскаватор-погрузчик со смещенной осью копания - 2 шт., УАЗ - 8 шт. | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.13 | Автотехника: экскаватор Е-140W | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.14 | Гидромолот для экскаватора | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.15 | Автотехника: передвижная электролаборатория | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.16 | Автотехника: фургон "Аварийная мастерская" на базе ГАЗ-33086 - 2 шт. | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.17 | Автотехника: КамАЗ 43118-50 с КМУ и прицеп-роспуск духосный односкатный, экскаватор-погрузчик со смещенной осью копания, автомобильная мастерская на базе ГАЗ-33023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Из-за увеличения стоимости приобретены только три а\мастерских из четырех. Экскаватор, КамАЗ - приобретены
1.6.18 | Автотехника: Автовышка ГАЗ-С42А23 с АГП Чайка TR-322, автомобильная мастерская на базе ГАЗ-33023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.19 | Автотехника: экскаватор-погрузчик со смещенной осью копания, автомобильная мастерская на базе ГАЗ-33023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.20 | Эталонный счетчик СЕ602М, вольтамперфазометр ПАРМА ВАФ-А | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.21 | Проект создания ССПИ на ПС 110 кВ Кожино | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.22 | Создание ССПИ на ПС 110 кВ Кожино | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.23 | Проект по организации основных и резервных каналов связи для переговоров и передачи телеметрической информации от ПС 110 Кожино в АО "СО ЕЭС "Нижегородской РДУ" | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.24 | Создание основных и резервных каналов связи для переговоров и передачи телеметрической информации от ПС 110 Кожино в АО "СО ЕЭС "Нижегородской РДУ" | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.25 | Установка быстродействующей защиты ВЛ 110 кВ ЙО ТЭЦ-2 - Кожино и ВЛ 110 кВ Чигашево - Кожино на ПС 110 кВ Кожино в соответствии с проектной документацией филиала Мариэнрго ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6
Приложение № 6
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 6. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации
[6 empty] | за год | 2022
|  |  |  | Отчет о реализации инвестиционной программы | МУП"Йошкар-Олинская ТЭЦ-1"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[6 empty] | Год раскрытия информации: | 2023 |  | год
[5 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл № 138 от 30.05.2022
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование объекта, выводимого из эксплуатации | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в 2022 году | [10 empty] | Отклонения от плановых показателей 2022 года |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Дата вывода объекта, дд.мм.гггг | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение ПС, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.1 | Замена 44 ячеек 6 кВ на ПС 110 кВ Городская, реконструкция аккумуляторной с ЩПТ, замена панели центральной сигнализации | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.2 | На ПС 110 кВ Кожино замена 3 ячеек 6 кВ, замена защит силовых трансформаторов 110кВ 2 комплекта., замена защит линий 110кВ 5 комплектов | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.3 | Установка защит от дуговых коротких замыканий в ячейках выключателей 6 кВ на ПС 110 кВ Заводская | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.4 | Замена разъединителей: 2-х ЛР, 2-х ШР и 2-х СР 110 кВ на ПС 110 кВ Витаминный, замена защит силовых трансформаторов 110кВ 2 комплекта, установка 2-х выключателей 110 кВ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.5 | Замена разъединителей: 2-х ЛР и СР 110 кВ на ПС 110 кВ Заводская, замена защит силовых трансформаторов 110кВ 2 комплекта, установка 2-х выключателей 110 кВ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.6 | Установка защит от дуговых коротких замыканий в ячейках выключателей 6 кВ на ПС 110 кВ Витаминный | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.7 | Установка защит от дуговых коротких замыканий в ячейках выключателей 6 кВ на ПС 110 кВ Кожино | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.8 | На ПС 110кВ Кожино замена выключателей, разъединителей 110 кВ и аккумуляторной | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.9 | На ПС 110кВ Студенка: замена 6 ячеек 6кВ, установка телеметрии и ограждений с видеонаблюдением | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.10 | На ПС 110 кВ Студенка замена трансформатора ТДН-10000/110/35/6 на трансформатор ТМН-2500/110/6, замена разъединителя/отделителя 110 кВ, короткозамыкателя 110кВ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.11 | Реконструкция ЗРУ ПС 110 кВ Витаминный | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение РП и ТП, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2.1 | Реконструкция РП-8 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2.2 | Реконструкция РП-3 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2.3 | Реконструкция РП-15 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2.4 | Замена оборудования в РУ-6(10) кВ в ТП-403, 144, 45 с камерами КСО-386 на КСО-393 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2.5 | Замена оборудования в РУ-6(10) кВ в ТП-397, 400, 394 с камерами КСО-386 на КСО-393 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2.6 | Замена оборудования в РУ-6(10) кВ в ТП-406, 407, 22 с камерами КСО-386 на КСО-393 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2.7 | Реконструкция ТП-235 (установка второго трансформатора ТМГ-630/0,4) | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.1 | Реконструкция КЛ 6кВ, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.1.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ Л-204 и Л-305 ПС 110 кВ Городская на РП-5 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.1.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ Л-1002 и Л-1043 ПС 110 кВ Заречная на ТП-230 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛ 0.4кВ, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4кВ от ТП-454, ТП-102, ТП-193 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2.2 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП-139, ТП-233, ТП-393 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2.3 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП-139, ТП-233, ТП-393, ТП-431, ТП-138 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2.4 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП-97, ТП-265, ТП-111, ТП-130 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2.5 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ ТП-234,ТП-121, ТП-161 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2.6 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ ТП-44,ТП-209, ТП-286, ТП-3, ТП-402, ТП-289 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.3 | Реконструкция КЛ 0.4кВ, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.3.1 | Реконструкция КЛ 0.4 кВ от ТП-20 до ул. Кремлевская, 35 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.1 | Внедрение системы АСКУЭ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5.1 | Включение приборов учета в АСКУЭ на ТП | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | Новое строительство КЛ-6 кВ ПС 110 кВ Заводская - ТП-310 (резерв ПС 35 кВ Северо-Западная) | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | Автотехника: автокран КС-55713-3В г/п 25т, УАЗ, автопогрузчик вилочный, самосвал Камаз г/п 10т, автоподъемник с двухрядной кабиной | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2 | Аппарат для сварки ПВХ труб VOLZHANIN 160Э | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | Установка горизонтально направленного бурения | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.4 | Установка горизонтально направленного бурения | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.5 | Автотехника: самосвал Камаз г/п 15т, автоподъемник с двухрядной кабиной, экскаватор-погрузчик со смещенной осью копания, УАЗ-3 шт. | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.6 | Автотехника: Урал 43206-1112-61Е5 4х4 с КМУ и прицеп-роспуск двухосный односкатный, Экскаватор-погрузчик со смещенной осью копания, Асс/машина 10 куб.м. | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.7 | Автотехника: фургон "Аварийная мастерская" на базе ГАЗ-33086 - 2 шт., экскаватор-погрузчик со смещенной осью копания, автоподъемник с двухрядной кабиной | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.8 | Автотехника: УАЗ - 2 шт. | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.9 | Автотехника: автоподъемник с двухрядной кабиной, УАЗ - 4 шт. | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.10 | Автотехника: экскаватор-погрузчик со смещенной осью копания, автоподъемник с двухрядной кабиной, УАЗ - 5 шт. | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.11 | Автотехника: урал 43206-1112-61Е5 4х4 с КМУ и прицеп-роспуск двухосный односкатный, асс/машина 10 куб.м. | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.12 | Автотехника: экскаватор-погрузчик со смещенной осью копания - 2 шт., УАЗ - 8 шт. | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.13 | Автотехника: экскаватор Е-140W | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.14 | Гидромолот для экскаватора | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.15 | Автотехника: передвижная электролаборатория | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.16 | Автотехника: фургон "Аварийная мастерская" на базе ГАЗ-33086 - 2 шт. | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.17 | Автотехника: КамАЗ 43118-50 с КМУ и прицеп-роспуск духосный односкатный, экскаватор-погрузчик со смещенной осью копания, автомобильная мастерская на базе ГАЗ-33023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.18 | Автотехника: Автовышка ГАЗ-С42А23 с АГП Чайка TR-322, автомобильная мастерская на базе ГАЗ-33023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.19 | Автотехника: экскаватор-погрузчик со смещенной осью копания, автомобильная мастерская на базе ГАЗ-33023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.20 | Эталонный счетчик СЕ602М, вольтамперфазометр ПАРМА ВАФ-А | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.21 | Проект создания ССПИ на ПС 110 кВ Кожино | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.22 | Создание ССПИ на ПС 110 кВ Кожино | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.23 | Проект по организации основных и резервных каналов связи для переговоров и передачи телеметрической информации от ПС 110 Кожино в АО "СО ЕЭС "Нижегородской РДУ" | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.24 | Создание основных и резервных каналов связи для переговоров и передачи телеметрической информации от ПС 110 Кожино в АО "СО ЕЭС "Нижегородской РДУ" | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.25 | Установка быстродействующей защиты ВЛ 110 кВ ЙО ТЭЦ-2 - Кожино и ВЛ 110 кВ Чигашево - Кожино на ПС 110 кВ Кожино в соответствии с проектной документацией филиала Мариэнрго ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 7
Приложение № 7
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 7. Отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы
[33 empty] | за год | 2022
[31 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | МУП"Йошкар-Олинская ТЭЦ-1"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[34 empty] | Год раскрытия информации: | 2023 |  | год
[32 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл № 138 от 30.05.2022
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей, 2022 года
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [15 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [9 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  |  |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Показатель увеличения мощности трансформаторов на ПС, не связанный с осуществлением технологического присоединения, МВА |  | Показатель увеличения мощности трансформаторов на ПС, связанный с осуществлением технологического присоединения, МВА |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанный с осуществлением технологического присоединения, км |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, связанный с осуществлением технологического присоединения, км |  | Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии, Мвт |  | Показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энергии, МВТ |  | Показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным ТСО или иным лицам, МВт |  | Показатель степени загрузки трансформаторной подстанции, % |  | Показатель замены силовых трансформаторов, МВА |  | Показатель замены линий электропередач, км |  | Показатель замены выключателей, шт. |  | Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности, шт. |  | Показатель изменений доли полезного отпуска ээ, который формруется посредством приборов учета, включенных в систему сбора и передачи данных, % |  | Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (saidi) |  | Показатель оценки изменения средней частоты прекращения предачи электрической энергии потребителям услуг (saifi) |  | показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической энергии |  | Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения |  | Показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства, млн. рублей |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленых на выполнение предписаний органов исполнительной власти, млн. рублей |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленых на выполение требований регламентов рынков электрической энергии, млн. рублей |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры, млн. рублей |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации, млн. рублей |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики, млн. рублей
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.10 | 4.11 | 4.12 | 4.13 | 4.14 | 4.15 | 4.16 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.10 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 10.1 | 10.2
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.447 | 7.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4474 | 29.8227
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.447 | 7.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4474 | 29.8227
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.447 | 7.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение ПС, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.1 | Замена 44 ячеек 6 кВ на ПС 110 кВ Городская, реконструкция аккумуляторной с ЩПТ, замена панели центральной сигнализации | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.2 | На ПС 110 кВ Кожино замена 3 ячеек 6 кВ, замена защит силовых трансформаторов 110кВ 2 комплекта., замена защит линий 110кВ 5 комплектов | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.3 | Установка защит от дуговых коротких замыканий в ячейках выключателей 6 кВ на ПС 110 кВ Заводская | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.4 | Замена разъединителей: 2-х ЛР, 2-х ШР и 2-х СР 110 кВ на ПС 110 кВ Витаминный, замена защит силовых трансформаторов 110кВ 2 комплекта, установка 2-х выключателей 110 кВ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.5 | Замена разъединителей: 2-х ЛР и СР 110 кВ на ПС 110 кВ Заводская, замена защит силовых трансформаторов 110кВ 2 комплекта, установка 2-х выключателей 110 кВ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.6 | Установка защит от дуговых коротких замыканий в ячейках выключателей 6 кВ на ПС 110 кВ Витаминный | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.7 | Установка защит от дуговых коротких замыканий в ячейках выключателей 6 кВ на ПС 110 кВ Кожино | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.8 | На ПС 110кВ Кожино замена выключателей, разъединителей 110 кВ и аккумуляторной | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.9 | На ПС 110кВ Студенка: замена 6 ячеек 6кВ, установка телеметрии и ограждений с видеонаблюдением | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.10 | На ПС 110 кВ Студенка замена трансформатора ТДН-10000/110/35/6 на трансформатор ТМН-2500/110/6, замена разъединителя/отделителя 110 кВ, короткозамыкателя 110кВ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.11 | Реконструкция ЗРУ ПС 110 кВ Витаминный | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение РП и ТП, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2.1 | Реконструкция РП-8 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2.2 | Реконструкция РП-3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2.3 | Реконструкция РП-15 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2.4 | Замена оборудования в РУ-6(10) кВ в ТП-403, 144, 45 с камерами КСО-386 на КСО-393 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2.5 | Замена оборудования в РУ-6(10) кВ в ТП-397, 400, 394 с камерами КСО-386 на КСО-393 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2.6 | Замена оборудования в РУ-6(10) кВ в ТП-406, 407, 22 с камерами КСО-386 на КСО-393 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2.7 | Реконструкция ТП-235 (установка второго трансформатора ТМГ-630/0,4) | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.447 | 7.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.447 | 7.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.1 | Реконструкция КЛ 6кВ, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 2.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.1.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ Л-204 и Л-305 ПС 110 кВ Городская на РП-5 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.1.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ Л-1002 и Л-1043 ПС 110 кВ Заречная на ТП-230 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 2.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛ 0.4кВ, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.386 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4кВ от ТП-454, ТП-102, ТП-193 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2.2 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП-139, ТП-233, ТП-393 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2.3 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП-139, ТП-233, ТП-393, ТП-431, ТП-138 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2.4 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП-97, ТП-265, ТП-111, ТП-130 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2.5 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ ТП-234,ТП-121, ТП-161 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.386 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2.6 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ ТП-44,ТП-209, ТП-286, ТП-3, ТП-402, ТП-289 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.3 | Реконструкция КЛ 0.4кВ, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.3.1 | Реконструкция КЛ 0.4 кВ от ТП-20 до ул. Кремлевская, 35 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.1 | Внедрение системы АСКУЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5.1 | Включение приборов учета в АСКУЭ на ТП | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | Новое строительство КЛ-6 кВ ПС 110 кВ Заводская - ТП-310 (резерв ПС 35 кВ Северо-Западная) | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4474 | 29.8227
1.6.1 | Автотехника: автокран КС-55713-3В г/п 25т, УАЗ, автопогрузчик вилочный, самосвал Камаз г/п 10т, автоподъемник с двухрядной кабиной | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2 | Аппарат для сварки ПВХ труб VOLZHANIN 160Э | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | Установка горизонтально направленного бурения | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.4 | Установка горизонтально направленного бурения | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.5 | Автотехника: самосвал Камаз г/п 15т, автоподъемник с двухрядной кабиной, экскаватор-погрузчик со смещенной осью копания, УАЗ-3 шт. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.6 | Автотехника: Урал 43206-1112-61Е5 4х4 с КМУ и прицеп-роспуск двухосный односкатный, Экскаватор-погрузчик со смещенной осью копания, Асс/машина 10 куб.м. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.7 | Автотехника: фургон "Аварийная мастерская" на базе ГАЗ-33086 - 2 шт., экскаватор-погрузчик со смещенной осью копания, автоподъемник с двухрядной кабиной | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.8 | Автотехника: УАЗ - 2 шт. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.9 | Автотехника: автоподъемник с двухрядной кабиной, УАЗ - 4 шт. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.10 | Автотехника: экскаватор-погрузчик со смещенной осью копания, автоподъемник с двухрядной кабиной, УАЗ - 5 шт. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.11 | Автотехника: урал 43206-1112-61Е5 4х4 с КМУ и прицеп-роспуск двухосный односкатный, асс/машина 10 куб.м. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.12 | Автотехника: экскаватор-погрузчик со смещенной осью копания - 2 шт., УАЗ - 8 шт. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.13 | Автотехника: экскаватор Е-140W | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.14 | Гидромолот для экскаватора | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.15 | Автотехника: передвижная электролаборатория | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.16 | Автотехника: фургон "Аварийная мастерская" на базе ГАЗ-33086 - 2 шт. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.17 | Автотехника: КамАЗ 43118-50 с КМУ и прицеп-роспуск духосный односкатный, экскаватор-погрузчик со смещенной осью копания, автомобильная мастерская на базе ГАЗ-33023 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9938 | 29.3746
1.6.18 | Автотехника: Автовышка ГАЗ-С42А23 с АГП Чайка TR-322, автомобильная мастерская на базе ГАЗ-33023 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.19 | Автотехника: экскаватор-погрузчик со смещенной осью копания, автомобильная мастерская на базе ГАЗ-33023 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.20 | Эталонный счетчик СЕ602М, вольтамперфазометр ПАРМА ВАФ-А | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45361 | 0.44807
1.6.21 | Проект создания ССПИ на ПС 110 кВ Кожино | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.22 | Создание ССПИ на ПС 110 кВ Кожино | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.23 | Проект по организации основных и резервных каналов связи для переговоров и передачи телеметрической информации от ПС 110 Кожино в АО "СО ЕЭС "Нижегородской РДУ" | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.24 | Создание основных и резервных каналов связи для переговоров и передачи телеметрической информации от ПС 110 Кожино в АО "СО ЕЭС "Нижегородской РДУ" | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.25 | Установка быстродействующей защиты ВЛ 110 кВ ЙО ТЭЦ-2 - Кожино и ВЛ 110 кВ Чигашево - Кожино на ПС 110 кВ Кожино в соответствии с проектной документацией филиала Мариэнрго ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 8
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 8. Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше
[5 empty] | за год | 2022
|  |  | Отчет о реализации инвестиционной программы | МУП"Йошкар-Олинская ТЭЦ-1"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[5 empty] | Год раскрытия информации: | 2023 | год
|  |  |  | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл № 138 от 30.05.2022
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование центра питания | Место расположения центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт | Установленная мощность центра питания, МВА |  | Фактический резерв мощности для присоединения потребителей, кВт |  | Фактическое расширение пропускной способности, кВт |  | Фактическое снижение потерь, кВт×ч/год
[5 empty] | факт на 01.01.2022 | факт на 01.01.2023 | факт на 01.01.2022 | факт на 01.01.2023 | факт на 01.01.2022 | факт на 01.01.2023 | факт на 01.01.2022 | факт на 01.01.2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение ПС, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.1.1 | Замена 44 ячеек 6 кВ на ПС 110 кВ Городская, реконструкция аккумуляторной с ЩПТ, замена панели центральной сигнализации | нд | ПС 110 кВ Городская | нд | 80 | 80 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.1.2 | На ПС 110 кВ Кожино замена 3 ячеек 6 кВ, замена защит силовых трансформаторов 110кВ 2 комплекта., замена защит линий 110кВ 5 комплектов | нд | ПС 110 кВ Кожино | РМЭ, г. Йошкар-Ола | 63 | 63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.1.3 | Установка защит от дуговых коротких замыканий в ячейках выключателей 6 кВ на ПС 110 кВ Заводская | нд | ПС 110 кВ Заводская | РМЭ, г. Йошкар-Ола | 64 | 64 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.1.4 | Замена разъединителей: 2-х ЛР, 2-х ШР и 2-х СР 110 кВ на ПС 110 кВ Витаминный, замена защит силовых трансформаторов 110кВ 2 комплекта, установка 2-х выключателей 110 кВ | нд | ПС 110 кВ Витаминный | РМЭ, г. Йошкар-Ола | 20 | 20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.1.5 | Замена разъединителей: 2-х ЛР и СР 110 кВ на ПС 110 кВ Заводская, замена защит силовых трансформаторов 110кВ 2 комплекта, установка 2-х выключателей 110 кВ | нд | ПС 110 кВ Заводская | РМЭ, г. Йошкар-Ола | 64 | 64 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.1.6 | Установка защит от дуговых коротких замыканий в ячейках выключателей 6 кВ на ПС 110 кВ Витаминный | нд | ПС 110 кВ Витаминный | РМЭ, г. Йошкар-Ола | 20 | 20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.1.7 | Установка защит от дуговых коротких замыканий в ячейках выключателей 6 кВ на ПС 110 кВ Кожино | нд | ПС 110 кВ Кожино | РМЭ, г. Йошкар-Ола | 63 | 63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.1.8 | На ПС 110кВ Кожино замена выключателей, разъединителей 110 кВ и аккумуляторной | нд | ПС 110 кВ Кожино | РМЭ, г. Йошкар-Ола | 63 | 63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.1.9 | На ПС 110кВ Студенка: замена 6 ячеек 6кВ, установка телеметрии и ограждений с видеонаблюдением | нд | ПС 110 кВ Студенка | РМЭ, г. Йошкар-Ола | 10 | 2.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.1.10 | На ПС 110 кВ Студенка замена трансформатора ТДН-10000/110/35/6 на трансформатор ТМН-2500/110/6, замена разъединителя/отделителя 110 кВ, короткозамыкателя 110кВ | нд | ПС 110 кВ Студенка | РМЭ, г. Йошкар-Ола | 10 | 2.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.1.11 | Реконструкция ЗРУ ПС 110 кВ Витаминный | нд | ПС 110 кВ Витаминный | РМЭ, г. Йошкар-Ола | 20 | 20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение РП и ТП, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.2.1 | Реконструкция РП-8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.2.2 | Реконструкция РП-3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.2.3 | Реконструкция РП-15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.2.4 | Замена оборудования в РУ-6(10) кВ в ТП-403, 144, 45 с камерами КСО-386 на КСО-393 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.2.5 | Замена оборудования в РУ-6(10) кВ в ТП-397, 400, 394 с камерами КСО-386 на КСО-393 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.2.6 | Замена оборудования в РУ-6(10) кВ в ТП-406, 407, 22 с камерами КСО-386 на КСО-393 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.2.7 | Реконструкция ТП-235 (установка второго трансформатора ТМГ-630/0,4) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция КЛ 6кВ, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.1.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ Л-204 и Л-305 ПС 110 кВ Городская на РП-5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.1.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ Л-1002 и Л-1043 ПС 110 кВ Заречная на ТП-230 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛ 0.4кВ, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4кВ от ТП-454, ТП-102, ТП-193 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.2.2 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП-139, ТП-233, ТП-393 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.2.3 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП-139, ТП-233, ТП-393, ТП-431, ТП-138 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.2.4 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП-97, ТП-265, ТП-111, ТП-130 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.2.5 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ ТП-234,ТП-121, ТП-161 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.2.6 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ ТП-44,ТП-209, ТП-286, ТП-3, ТП-402, ТП-289 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция КЛ 0.4кВ, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.3.1 | Реконструкция КЛ 0.4 кВ от ТП-20 до ул. Кремлевская, 35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1.1 | Внедрение системы АСКУЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5.1 | Включение приборов учета в АСКУЭ на ТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1 | Новое строительство КЛ-6 кВ ПС 110 кВ Заводская - ТП-310 (резерв ПС 35 кВ Северо-Западная) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1 | Автотехника: автокран КС-55713-3В г/п 25т, УАЗ, автопогрузчик вилочный, самосвал Камаз г/п 10т, автоподъемник с двухрядной кабиной | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.2 | Аппарат для сварки ПВХ труб VOLZHANIN 160Э | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.3 | Установка горизонтально направленного бурения | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.4 | Установка горизонтально направленного бурения | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.5 | Автотехника: самосвал Камаз г/п 15т, автоподъемник с двухрядной кабиной, экскаватор-погрузчик со смещенной осью копания, УАЗ-3 шт. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.6 | Автотехника: Урал 43206-1112-61Е5 4х4 с КМУ и прицеп-роспуск двухосный односкатный, Экскаватор-погрузчик со смещенной осью копания, Асс/машина 10 куб.м. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.7 | Автотехника: фургон "Аварийная мастерская" на базе ГАЗ-33086 - 2 шт., экскаватор-погрузчик со смещенной осью копания, автоподъемник с двухрядной кабиной | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.8 | Автотехника: УАЗ - 2 шт. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.9 | Автотехника: автоподъемник с двухрядной кабиной, УАЗ - 4 шт. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.10 | Автотехника: экскаватор-погрузчик со смещенной осью копания, автоподъемник с двухрядной кабиной, УАЗ - 5 шт. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.11 | Автотехника: урал 43206-1112-61Е5 4х4 с КМУ и прицеп-роспуск двухосный односкатный, асс/машина 10 куб.м. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.12 | Автотехника: экскаватор-погрузчик со смещенной осью копания - 2 шт., УАЗ - 8 шт. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.13 | Автотехника: экскаватор Е-140W | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.14 | Гидромолот для экскаватора | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.15 | Автотехника: передвижная электролаборатория | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.16 | Автотехника: фургон "Аварийная мастерская" на базе ГАЗ-33086 - 2 шт. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.17 | Автотехника: КамАЗ 43118-50 с КМУ и прицеп-роспуск духосный односкатный, экскаватор-погрузчик со смещенной осью копания, автомобильная мастерская на базе ГАЗ-33023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.18 | Автотехника: Автовышка ГАЗ-С42А23 с АГП Чайка TR-322, автомобильная мастерская на базе ГАЗ-33023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.19 | Автотехника: экскаватор-погрузчик со смещенной осью копания, автомобильная мастерская на базе ГАЗ-33023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.20 | Эталонный счетчик СЕ602М, вольтамперфазометр ПАРМА ВАФ-А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.21 | Проект создания ССПИ на ПС 110 кВ Кожино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.22 | Создание ССПИ на ПС 110 кВ Кожино | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.23 | Проект по организации основных и резервных каналов связи для переговоров и передачи телеметрической информации от ПС 110 Кожино в АО "СО ЕЭС "Нижегородской РДУ" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.24 | Создание основных и резервных каналов связи для переговоров и передачи телеметрической информации от ПС 110 Кожино в АО "СО ЕЭС "Нижегородской РДУ" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.25 | Установка быстродействующей защиты ВЛ 110 кВ ЙО ТЭЦ-2 - Кожино и ВЛ 110 кВ Чигашево - Кожино на ПС 110 кВ Кожино в соответствии с проектной документацией филиала Мариэнрго ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 9
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 9. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики
Инвестиционная программа |  | МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1"
полное наименование субъекта электроэнергетики
| Субъект Российской Федерации: | Республика Марий Эл
| Год раскрытия (предоставления) информации: | 2023 | год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл № 138 от 30.05.2022
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики
№ пп | Показатель | Ед. изм. | 2022 год |  | Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
|  |  | План | Факт | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
I | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе*: | млн рублей | 581.5468 | 586.8251 | 5.2783 | 0.90763 | Увеличение полезного отпуска в связи с ростом деловой активности
1.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | -
1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | -
1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | -
1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | -
1.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | -
1.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 581.5468 | 586.8251 | 5.2783 | 0.90763 | см. п. I
1.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | -
1.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | - | -
1.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | -
1.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | -
1.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | -
1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | -
1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | -
1.9 | Прочая деятельность | млн рублей | - | -
II | Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе: | млн рублей | 557.4433 | 506.0787 | -51.3646 | -9.2143 | Снижение потерь и операционных расходов предприятия, изменение законодательства
2.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | -
2.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | -
2.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | -
2.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | -
2.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | -
2.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 557.4433 | 506.0787 | -51.3646 | -9.2143 | см. п. II
2.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | -
2.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | - | -
2.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | -
2.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | -
2.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | -
2.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | -
2.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | -
2.9 | Прочая деятельность | млн рублей | - | -
II.I | Материальные расходы всего, в том числе: | млн рублей | 227.6409 | 191.9083 | -35.7326 | -15.6969
2.1.1 | расходы на топливо на технологические цели | млн рублей | - | -
2.1.2 | покупная энергия, в том числе: | млн рублей | 211.7774 | 173.0576 | -38.7198 | -18.2833 | Проведение ряда мероприятий, направленных на снижение потерь
2.1.2.1 | покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе: | млн рублей | - | -
2.1.2.1.1 | на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче | млн рублей | 211.7774 | 173.0576 | -38.7198 | -18.2833 | см. п. 2.1.2
2.1.2.1.2 | для последующей перепродажи | млн рублей | - | -
2.1.2.2 | покупная тепловая энергия (мощность) | млн рублей | - | -
2.1.3 | сырье, материалы, запасные части, инструменты | млн рублей | 15.8635 | 18.8507 | 2.9872 | 18.8308 | Увеличение стоимости материалов и прочего оборудования
2.1.4 | прочие материальные расходы | млн рублей | - | -
II.II | Работы и услуги производственного характера всего, в том числе: | млн рублей | 11.7646 | 14.3749 | 2.6104 | 22.1885
2.2.1 | услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн рублей | - | -
2.2.2 | услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации | млн рублей | - | -
2.2.3 | услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | -
2.2.4 | услуги инфраструктурных организаций***** | млн рублей | - | -
2.2.5 | прочие услуги производственного характера | млн рублей | 11.7646 | 14.3749 | 2.6104 | 22.1885
II.III | Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов | млн рублей | 247.4187 | 217.8103 | -29.6083 | -11.9669 | Уменьшение численности и экономия расходов
II.IV | Амортизация основных средств и нематериальных активов | млн рублей | 65.0015 | 76.662 | 11.6605 | 17.9389 | Ввод новых объектов
II.V | Налоги и сборы всего, в том числе: | млн рублей | 4.5109 | 4.612 | 0.10113 | 2.2418
2.5.1 | налог на имущество организации | млн рублей | 4.3488 | 4.612 | 0.26323 | 6.0528 | см. п. II.V
2.5.2 | прочие налоги и сборы | млн рублей | 0.1621 | 0.15261 | -0.0094936 | -5.8566
II.VI | Прочие расходы всего, в том числе: | млн рублей | 1.1068 | 0.71109 | -0.39571 | -35.753 | Переход части объектов в хозведение
2.6.1 | работы и услуги непроизводственного характера | млн рублей | - | -
2.6.2 | арендная плата, лизинговые платежи | млн рублей | 1.1068 | 0.71109 | -0.39571 | -35.753 | см. п. II.VI
2.6.3 | иные прочие расходы | млн рублей | 0 | 0
II.VII | Иные сведения: | млн рублей | - | -
2.7.1 | Расходы на ремонт | млн рублей | - | -
2.7.2 | Коммерческие расходы | млн рублей | - | -
2.7.3 | Управленческие расходы | млн рублей | - | -
III | Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе: | млн рублей | 24.1035 | 80.7464 | 56.643 | 234.9992 | Рост доходов на передачу ЭЭ при снижении расходов
3.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | -
3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | -
3.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | -
3.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | -
3.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | -
3.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 24.1035 | 80.7464 | 56.643 | 234.9992 | См. п. III
3.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | -
3.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | - | -
3.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | -
3.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | -
3.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | -
3.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | -
3.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | -
3.9 | Прочая деятельность | млн рублей | - | -
IV | Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 – строка 4.2) | млн рублей | 0.47125 | -11.568
4.1 | Прочие доходы всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0
4.1.1 | доходы от участия в других организациях | млн рублей | - | -
4.1.2 | проценты к получению | млн рублей | - | -
4.1.3 | восстановление резервов всего, в том числе: | млн рублей | - | -
4.1.3.1 | по сомнительным долгам | млн рублей | - | -
4.1.4 | прочие внереализационные доходы | млн рублей | - | -
4.2 | Прочие расходы всего, в том числе: | млн рублей | -0.47125 | 11.568
4.2.1 | расходы, связанные с персоналом | млн рублей | 4.1649 | 6.7664
4.2.2 | проценты к уплате | млн рублей | - | 0.79107
4.2.3 | создание резервов всего, в том числе: | млн рублей | - | -
4.2.3.1 | по сомнительным долгам | млн рублей | - | -
4.2.4 | прочие внереализационные расходы | млн рублей | -4.6362 | 4.0105
V | Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе: | млн рублей | 24.5747 | 69.1784 | 44.6037 | 181.5025 | Рост доходов на передачу ЭЭ при снижении расходов
5.1 | Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | -
5.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | -
5.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | -
5.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | -
5.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | -
5.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 24.5747 | 69.1784 | 44.6037 | 181.5025 | См. п. V
5.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | -
5.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | - | -
5.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | -
5.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | -
5.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | -
5.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | -
5.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | -
5.9 | Прочая деятельность | млн рублей | - | -
VI | Налог на прибыль всего, в том числе: | млн рублей | 4.0958 | 18.2896 | 14.1938 | 346.5467 | Рост прибыли
6.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | -
6.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | -
6.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | -
6.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | -
6.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности); | млн рублей | - | -
6.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии; | млн рублей | 4.0958 | 18.2896 | 14.1938 | 346.5467 | Рост прибыли
6.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя; | млн рублей | - | -
6.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению; | млн рублей | - | -
6.6 | Реализация электрической энергии и мощности; | млн рублей | - | -
6.7 | Реализации тепловой энергии (мощности); | млн рублей | - | -
6.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | -
6.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | -
6.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | -
6.9 | Прочая деятельность; | млн рублей | - | -
VII | Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе: | млн рублей | 20.4789 | 50.8888 | 30.4099 | 148.4937 | Рост доходов на передачу ЭЭ при снижении расходов
7.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | -
7.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | -
7.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | -
7.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | -
7.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | -
7.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 20.4789 | 50.8888 | 30.4099 | 148.4937 | См. п. VII
7.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | -
7.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | - | -
7.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | -
7.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | -
7.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | -
7.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | -
7.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | -
7.9 | Прочая деятельность | млн рублей | - | -
VIII | Направления использования чистой прибыли | млн рублей | 20.4789 | 50.8888 | 30.4099 | 148.4937
8.1 | На инвестиции | млн рублей | 20.4789 | 24.519 | 4.0401 | 19.728
8.2 | Резервный фонд | млн рублей | - | -
8.3 | Выплата дивидендов | млн рублей | - | -
8.4 | Остаток на развитие | млн рублей | 0 | 26.3698 |  |  | Рост доходов на передачу ЭЭ при снижении расходов
IX | Иные сведения: | -
9.1 | Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строкаV + строка 4.2.2 + строка II.IV) | млн рублей | 89.5762 | 145.8405 | 56.2643 | 62.8116
9.2 | Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе: | млн рублей | - | -
9.2.1 | краткосрочные кредиты и займы на начало периода | млн рублей | - | -
9.3 | Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе | млн рублей | - | -
9.3.1 | краткосрочные кредиты и займы на конец периода | млн рублей | - | -
9.4 | Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1) | - | x | x
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
X | Поступления от текущих операций всего, в том числе: | млн рублей | 697.86 | 704.19 | 6.33 | 0.90706
10.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | -
10.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | -
10.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | -
10.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | -
10.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей
10.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 697.86 | 704.19 | 6.33 | 0.90706
10.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | -
10.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | - | -
10.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | -
10.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | -
10.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | -
10.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | -
10.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | -
10.9 | Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе: | млн рублей | - | -
10.9.1 | за счет средств федерального бюджета | млн рублей | - | -
10.9.2 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн рублей | - | -
10.10 | Прочая деятельность | млн рублей | - | -
XI | Платежи по текущим операциям всего, в том числе: | млн рублей | 595.28 | 582.77 | -12.51 | -2.1015
11.1 | Оплата поставщикам топлива | млн рублей | - | -
11.2 | Оплата покупной энергии всего, в том числе: | млн рублей | 254.13 | 207.67 | -46.46 | -18.282
11.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | -
11.2.2 | на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | -
11.2.3 | на компенсацию потерь | млн рублей | 254.13 | 207.67 | -46.46 | -18.282
11.3 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн рублей | - | -
11.4 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций | млн рублей | - | -
11.5 | Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | -
11.6 | Оплата труда | млн рублей | 190.03 | 167.29 | -22.74 | -11.9665
11.7 | Страховые взносы | млн рублей | 57.3887 | 50.5203 | -6.8683 | -11.9681
11.8 | Оплата налогов и сборов всего, в том числе: | млн рублей | 8.6067 | 22.9016 | 14.2949 | 166.091
11.8.1 | налог на прибыль | млн рублей | 4.0958 | 18.2896 | 14.1938 | 346.5467
11.9 | Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов | млн рублей | 19.04 | 22.62 | 3.58 | 18.8025
11.10 | Оплата прочих услуг производственного характера | млн рублей | 14.12 | 17.25 | 3.13 | 22.1671
11.11 | Арендная плата и лизинговые платежи | млн рублей | 1.1068 | 0.71109 | -0.39571 | -35.753
11.12 | Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива) | млн рублей | - | -
11.13 | Прочие платежи по текущей деятельности | млн рублей | 50.8578 | 93.807 | 42.9491 | 84.4494
XII | Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0
12.1 | Поступления от реализации имущества и имущественных прав | млн рублей | - | -
12.2 | Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе | млн рублей | - | -
12.2.1 | по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе: | млн рублей | - | -
12.2.1.1 | средства федерального бюджета | млн рублей | - | -
12.2.1.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн рублей | - | -
12.3 | Прочие поступления по инвестиционным операциям | млн рублей | - | -
XIII | Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: | млн рублей | 102.58 | 121.42 | 18.84 | 18.3662
13.1 | Инвестиции в основной капитал всего, в том числе: | млн рублей | 102.58 | 121.42 | 18.84 | 18.3662
13.1.1 | техническое перевооружение и реконструкция | млн рублей | - | -
13.1.2 | новое строительство и расширение | млн рублей | - | -
13.1.3 | проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет | млн рублей | - | -
13.1.4 | приобретение объектов основных средств, земельных участков | млн рублей | - | -
13.1.5 | проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок | млн рублей | - | -
13.1.6 | прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал | млн рублей | - | -
13.2 | Приобретение нематериальных активов | млн рублей | - | -
13.3 | Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: | млн рублей | - | -
13.4 | Иные сведения: | - | - | -
13.4.1 | проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | млн рублей | - | -
XIV | Поступления от финансовых операций всего, в том числе: | млн рублей | - | -
14.1 | Процентные поступления | млн рублей | - | -
14.2 | Поступления по полученным кредитам всего, в том числе: | млн рублей | - | -
14.2.1 | на текущую деятельность | млн рублей | - | -
14.2.2 | на инвестиционные операции | млн рублей | - | -
14.2.3 | на рефинансирование кредитов и займов | млн рублей | - | -
14.3 | Поступления от эмиссии акций** | млн рублей | - | -
14.4 | Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе: | млн рублей | - | -
14.4.1 | облигационные займы | млн рублей | - | -
14.4.2 | вексели | млн рублей | - | -
14.5 | Поступления от займов организаций | млн рублей | - | -
14.6 | Поступления за счет средств инвесторов | млн рублей | - | -
14.7 | Прочие поступления по финансовым операциям | млн рублей | - | -
XV | Платежи по финансовым операциям всего, в том числе: | млн рублей | - | -
15.1 | Погашение кредитов и займов всего всего, в том числе: | млн рублей | - | -
15.1.1 | на текущую деятельность | млн рублей | - | -
15.1.2 | на инвестиционные операции | млн рублей | - | -
15.1.3 | на рефинансирование кредитов и займов | млн рублей | - | -
15.2 | Выплата дивидендов | млн рублей | - | -
15.3 | Прочие выплаты по финансовым операциям | млн рублей | - | -
XVI | Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X-строка XI) всего, в том числе: | млн рублей | 102.58 | 121.42 | 18.84 | 18.3662
XVII | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII-строка XIII), всего в том числе | млн рублей | -102.58 | -121.42 | -18.84 | 18.3662
17.1 | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям | млн рублей | - | -
17.2 | Сальдо денежных средств по прочей деятельности | млн рублей | - | -
XVIII | Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV-строка XV), в том числе | млн рублей | 0 | 0
18.1 | Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов | млн рублей | - | -
18.2 | Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности | млн рублей | - | -
XIX | Сальдо денежных средств от транзитных операций | млн рублей | 0 | 0
XX | Итого сальдо денежных средств (строка XVI+строка XVII+строка XVIII+строка XIX) | млн рублей | 4.2633e-14 | -4.2633e-14
XXI | Остаток денежных средств на начало периода | млн рублей | - | -
XXII | Остаток денежных средств на конец периода | млн рублей | - | -
XXIII | Иные сведения: | - |  | -
23.1 | Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: | млн рублей | - | -
23.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | -
23.1.1.а | из нее просроченная | млн рублей | - | -
23.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергиии и мощности | млн рублей | - | -
23.1.1.1.а | из нее просроченная | млн рублей | - | -
23.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | -
23.1.1.2.а | из нее просроченная | млн рублей | - | -
23.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | -
23.1.1.3.а | из нее просроченная | млн рублей | - | -
23.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | -
23.1.2.а | из нее просроченная | млн рублей | - | -
23.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | - | -
23.1.3.а | из нее просроченная | млн рублей | - | -
23.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | -
23.1.4.а | из нее просроченная | млн рублей | - | -
23.1.5 | оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | - | -
23.1.5.а | из нее просроченная | млн рублей | - | -
23.1.7 | реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | -
23.1.6.а | из нее просроченная | млн рублей | - | -
23.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | -
23.1.7.а | из нее просроченная | млн рублей | - | -
23.1.8 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | -
23.1.8.а | из нее просроченная | млн рублей | - | -
23.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | -
23.1.8.1.а | из нее просроченная | млн рублей | - | -
23.1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | -
23.1.8.2.а | из нее просроченная | млн рублей | - | -
23.1.9 | прочая деятельность | млн рублей | - | -
23.1.9.а | из нее просроченная | млн рублей | - | -
23.2 | Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: | млн рублей | - | -
23.2.1 | поставщикам топлива на технологические цели | млн рублей | - | -
23.2.1.а | из нее просроченная | млн рублей | - | -
23.2.2 | поставщикам покупной энергии всего, в том числе: | млн рублей | - | -
23.2.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | -
23.2.2.1.а | из нее просроченная | млн рублей | - | -
23.2.2.2 | на розничных рынках | млн рублей | - | -
23.2.2.2.а | из нее просроченная | млн рублей | - | -
23.2.3 | по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн рублей | - | -
23.2.3.а | из нее просроченная | млн рублей | - | -
23.2.4 | по оплате услуг территориальных сетевых организаций | млн рублей | - | -
23.2.4.а | из нее просроченная | млн рублей | - | -
23.2.5 | перед персоналом по оплате труда | млн рублей | - | -
23.2.5.а | из нее просроченная | млн рублей | - | -
23.2.6 | перед бюджетами и внебюджетными фо0ами | млн рублей | - | -
23.2.6.а | из нее просроченная | млн рублей | - | -
23.2.7 | по договорам технологического присоединения | млн рублей | - | -
23.2.7.а | из нее просроченная | млн рублей | - | -
23.2.8 | по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной программы | млн рублей | - | -
23.2.8.а | из нее просроченная | млн рублей | - | -
23.2.9 | прочая кредиторская задолженность | млн рублей | - | -
23.2.9.а | из нее просроченная | млн рублей | - | -
23.3 | Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом 0С) всего, в том числе: | % | 100 | 100
23.3.1 | от производства и поставки электрической энергии и мощности | % | - | -
23.3.1.1 | от производства и поставки электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | % | - | -
23.3.1.2 | от производства и поставки электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | % | - | -
23.3.1.3 | от производства и поставки электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | % | - | -
23.3.2 | от производства и поставки тепловой энергии (мощности) | % | - | -
23.3.3 | от оказания услуг по передаче электрической энергии | % | 100 | 100
23.3.4 | от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  | - | -
23.3.5 | от реализации электрической энергии и мощности | % | - | -
23.3.6 | от реализации тепловой энергии (мощности) | % | - | -
23.3.7 | от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | % | - | -
23.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | % | - | -
23.3.7.2 | в части обеспечения надежности | % | - | -
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
XXIV | В отношении деятельности по производству электрической, тепловой энергии (мощности) | - | x | x
24.1 | Установленная электрическая мощность | МВт
24.2 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час
24.3 | Располагаемая электрическая мощность | МВт
24.4 | Присоединенная тепловая мощность | Гкал/час
24.5 | Объем выработанной электрической энергии | млн.кВт.ч
24.6 | Объем продукции отпущенной с шин (коллекторов) | - | x | x
24.6.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч
24.6.2 | тепловой энергии | тыс.Гкал
24.7 | Объем покупной продукции для последующей продажи | - | x | x
24.7.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч
24.7.2 | электрической мощности | МВт
24.7.3 | тепловой энергии | тыс.Гкал
24.8 | Объем покупной продукции на технологические цели | - | x | x
24.8.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч
24.8.2 | тепловой энергии | тыс.Гкал
24.9 | Объем продукции отпущенной (проданной) потребителям | - | x | x
24.9.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч
24.9.2 | электрической мощности | МВт
24.9.3 | тепловой энергии | тыс.Гкал
XXV | В отношении деятельности по передаче электрической энергии | - | x | x
25.1 | Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе: | млн.кВт.ч | 528.1121 | 541.5212 | 13.4091 | 2.5391
25.1.1 | потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: | млн.кВт.ч | - | -
25.1.1.1 | территориальные сетевые организации | млн.кВт.ч | 528.1121 | 541.5212 | 13.4091 | 2.5391
25.1.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями | млн.кВт.ч | - | -
25.2 | Объем технологического расхода (потерь) при передаче электрической энергии | млн.кВт.ч | 60.7762 | 50.7691 | -10.0071 | -16.4655
25.3 | Заявленная мощность***/фактическая мощность всего, в том числе: | МВт | 86.3554 | 97.8 | 11.4446 | 13.2529
25.3.1 | потребителей, присоединенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: | МВт | - | -
25.3.1.1 | территориальные сетевые организации | МВт | 86.3554 | 97.8 | 11.4446 | 13.2529
25.3.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями | МВт | - | -
25.4 | Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования | у.е. | 16463.9 | 16426.6 | -37.3 | -0.22656
25.5 | Неободимая валовая выручка сетевой организации в части содержания (строка 1.3-строка 2.2.1-строка 2.2.2-строка 2.1.2.1.1) | млн рублей | 369.7694 | 413.7676 | 43.9982 | 11.8988
XXVI | В отношении сбытовой деятельности | - | x | x
26.1 | Полезный отпуск электрической энергии потребителям | млн.кВт.ч | - | -
26.2 | Отпуск тепловой энергии потребителям | Гкал/час | - | -
26.3 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покупной электрической энергии (мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | - | -
26.4 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета затрат на покупку тепловой энергии и оплаты услуг по ее передаче | млн рублей | - | -
XXVII | В отношении деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению | - | x | x
27.1 | Установленная мощность в Единой энергетической системе России, в том числе | МВт | - | -
27.1.1 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на оптовом рынке | МВт | - | -
27.1.2 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на розничном рынке | МВт | - | -
27.1.3 | средняя мощность поставки электрической энергии по группам точек поставки импорта на оптовом рынке | МВт | - | -
27.2 | Объем потребления в Единой энергетической системе России, в том числе | млн.кВт.ч | - | -
27.2.1 | суммарный объем потребления (покупки) электрической энергии по всем группам точек поставки, зарегистрированным на оптовом рынке | млн.кВт.ч | - | -
27.2.2 | суммарный объем поставки электрической энергии на экспорт из России | млн.кВт.ч | - | -
27.3 | Собственная необходимая валовая выручка субъекта оперативно-диспетчерского управления, всего в том числе | млн рублей | - | -
27.3.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | -
27.3.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | -
XXVIII | Среднесписочная численность работников | чел | 396 | 381 | -15 | -3.7879 | Отсутствие квалифицированных рабочих и специалистов на рынке труда
2. Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики, без НДС
№ пп | Показатель | Ед. изм. | 2022 год |  | Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
|  |  | План | Факт | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I+строка II) всего, в том числе:: |  | млн. рублей | 85.4804 | 89.576 | 4.0955 | 4.7912
I | Собственные средства всего, в том числе: | млн. рублей | 85.4804 | 89.576 | 4.0955 | 4.7912
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | млн. рублей | 20.4789 | 24.5745 | 4.0955 | 19.9987 | В основном: увеличение стоимости материалов
1.1.1 | полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам): | млн. рублей | - | -
1.1.1.1 | производства и поставки электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | -
1.1.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | -
1.1.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | -
1.1.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | - | -
1.1.1.2 | производства и поставки тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | - | -
1.1.1.3 | оказания услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | 20.4789 | 24.5745 | 4.0955 | 19.9987 | В основном: увеличение стоимости материалов
1.1.1.4 | оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | - | -
1.1.1.5 | от технологического присоединения, в том числе | млн. рублей | - | -
1.1.1.5.1 | от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии | млн. рублей | - | -
1.1.1.5.1.а | авансовое использование прибыли | млн. рублей | - | -
1.1.1.5.2 | от технологического присоединения потребителей | млн. рублей | - | -
1.1.1.5.2.а | авансовое использование прибыли | млн. рублей | - | -
1.1.1.6 | реализации электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | -
1.1.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | - | -
1.1.1.8 | оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | - | -
1.1.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | - | -
1.1.1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | - | -
1.1.2 | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего в том числе: | млн. рублей | - | -
1.1.2.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | -
1.1.2.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | -
1.1.2.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | - | -
1.1.3 | прочая прибыль | млн. рублей | - | -
1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: | млн. рублей | 65.0015 | 65.0015 | 0 | 0
1.2.1 | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: | млн. рублей | - | -
1.2.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | -
1.2.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | -
1.2.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | -
1.2.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | - | -
1.2.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | - | -
1.2.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | 65.0015 | 65.0015 | 0 | 0
1.2.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | - | -
1.2.1.5 | реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | -
1.2.1.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | - | -
1.2.1.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | - | -
1.2.1.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | - | -
1.2.1.7.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | - | -
1.2.2 | прочая текущая амортизация | млн. рублей | - | -
1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе: | млн. рублей | - | -
1.2.3.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | -
1.2.3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | -
1.2.3.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | -
1.2.3.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | - | -
1.2.3.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | - | -
1.2.3.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | - | -
1.2.3.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | - | -
1.2.3.5 | реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | -
1.2.3.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | - | -
1.2.3.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | - | -
1.2.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | - | -
1.2.3.7.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | - | -
1.3 | Возврат налога на добавленную стоимость**** | млн. рублей | - | -
1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: | млн. рублей | - | -
1.4.1 | средства от эмиссии акций | млн. рублей | - | -
1.4.2 | остаток собственных средств на начало года | млн. рублей | - | -
II | Привлеченные средства всего, в том числе: | млн. рублей | - | -
2.1 | Кредиты | млн. рублей | - | -
2.2 | Облигационные займы | млн. рублей | - | -
2.3 | Вексели | млн. рублей | - | -
2.4 | Займы организаций | млн. рублей | - | -
2.5 | Бюджетное финансирование | млн. рублей | - | -
2.5.1 | средства федерального бюджета | млн. рублей | - | -
2.5.1.1 | в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах | млн. рублей | - | -
2.5.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн. рублей | - | -
2.5.2.1 | в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах | млн. рублей | - | -
2.6 | Использование лизинга | млн. рублей | - | -
2.7 | Прочие привлеченные средства | млн. рублей | - | -
III | Иные сведения: | - | x | х
3.1. | Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет: | млн. рублей | - | -
3.1.1 | цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии; | млн. рублей | - | -
3.1.2 | амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии; | млн. рублей | - | -
3.1.3 | кредитов | млн. рублей | - | -
3.2 | Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала | - | x | x
3.2.1 | возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции | млн. рублей | - | -
3.2.2 | доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции | млн. рублей | - | -
3.2.3 | заемные средства, направляемые на инвестиции | млн. рублей | - | -
Примечание:
* В строках, содержащих слова "всего, в том числе" указывается сумма нижерасположенных строк соответствующего раздела (подраздела).
** Строка заполняется в объеме притока денежных средств от эмиссии акций. В случае оплаты эмиссии акций с использованием не денежных операций, данная строка не заполняется.
*** Указывается на основании заключенных договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии.
**** Указываются денежные средства в виде положительного сальдо от налога на добавленную стоимость к уплате и налога на добавленную стоимость к возврату, рассчитанные с учетом налогового вычета, в том числе.
***** Указывается суммарно стоимость оказанных субъекту электроэнергетики услуг.