| МАРЫ ЭЛ РЕСПУБЛИКӸШТӸШӸ КИЛЕМАР МУНИЦЫПАЛЬНЫЙ РАЙОН ВӸЗӸМЙӒР СОЛА АДМИНИСТРАЦИЖӸ ПУНЧАЛЖЫМ | ВИЗИМЬЯРСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ КИЛЕМАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- |

от 16 января 2023 года № 1

О подготовке проекта генерального плана Визимьярского сельского поселения Килемарского района Республики Марий Эл

В целях определения назначения территории Визимьярского сельского поселения Килемарского муниципального района Республики Марий Эл, исходя из социальных, экономических, экологических и иных факторов устойчивого развития территории, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», иным федеральным законодательством, законодательством Республики Марий Эл, Визимьярская сельская администрация п о с т а н о в л я е т:

1.	Подготовить проект Генерального плана Визимьярского сельского поселения Килемарского муниципального района Республики Марий Эл (далее по тексту – генеральный план поселения).

2. 	Утвердить:

2.1.	Состав комиссии по подготовке проекта Генерального плана Визимьярского сельского поселения Килемарского муниципального района Республики Марий Эл согласно приложению № 1.

2.2.	Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план поселения согласно приложению № 2.

2.3.	Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта Генерального плана Визимьярского сельского поселения Килемарского муниципального района Республики Марий Эл согласно приложению № 3.

3.	Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования в общественных местах на территории поселения и размещения на официальном сайте администрации Визимьярского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4.	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава Визимьярской сельской администрации | А.К. Максимова |
| --- | --- |

Приложение №1

к постановлению Визимьярской сельской  администрации

от 16 января 2023 г. № 1

СОСТАВ
комиссии по подготовке проекта внесения изменений

в генеральный план Визимьярского сельского поселения

| Председатель Комиссии: |  |
| --- | --- |
| Лежнина Светлана Муталиевна | Глава Визимьярского сельского поселения |
| Заместитель председателя Комиссии: |  |
| Максимова Асия Курбановна | Глава Визимьярской сельской администрации |
| Члены Комиссии: |  |
| Куприянова Надежда Леонидовна | Руководитель отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами администрации Килемарского муниципального района (по согласованию) |
| Тарасов Сергей Михайлович | Первый заместитель главы администрации Килемарского муниципального района |
| Масленникова Ирина Александровна | Руководитель отдела архитектуры, муниципального хозяйства, ГО и ЧС и экологической безопасности |
| Голушко Светлана Алексеевна | Главный специалист Визимьярской сельской администрации |

Состав Комиссии не является закрытым и может быть дополнен в случае необходимости.

Секретаря Комиссии выполняет любой член Комиссии, уполномоченный на выполнение таких функций Председателем.

Приложение №2

к постановлению Визимьярской сельской  администрации

от 16 января 2023 г. № 1

ПОРЯДОК 
проведения работ по подготовке генерального плана Визимьярского сельского поселения Килемарского муниципального района Республики Марий Эл

| № п./п. | Виды работ (этапы) | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие решения о подготовке проекта генерального плана поселения | Январь 2023 | Глава Визимьярской сельской администрации |
| 2 | Рассмотрение предложений генерального плана. Разработка проекта генерального плана Визимьярского сельского поселения Килемарского муниципального района | 1 месяц | Комиссия |
| 3 | Направление проекта генерального плана Визимьярского сельского поселения Килемарского муниципального района главе Визимьярского сельского поселения для принятия решения о проведении общественных обсуждений по проекту, размещение в ФГИС ТП | 1 неделя | Комиссия |
| 4 | Принятие решения о проведении общественных обсуждений по проекту генерального плана Визимьярского сельского поселения Килемарского муниципального района | Не позднее 10 дней со дня получения проекта | Глава Визимьярского сельского поселения |
| 5 | Обнародование материалов по проекту генерального плана Визимьярского сельского поселения Килемарского муниципального района. Проведение общественных обсуждений. | Не менее 3 месяцев | Комиссия |
| 6 | Утверждение генерального плана Визимьярского сельского поселения Килемарского муниципального района по результатам общественных обсуждений. | Срок определяется дополнительно, в зависимости от количества несоответствий | Комиссия |
| 7 | Представление проекта генерального плана Визимьярского сельского поселения Килемарского муниципального района главе Визимьярского сельского поселения для направления в Собрание депутатов Визимьярского сельского поселения | Непосредственно после завершения публичных слушаний | Комиссия |
| 8 | Принятие решения главой Визимьярского сельского поселения о направлении проекта генерального плана Визимьярского сельского поселения Килемарского муниципального района в Собрание депутатов Визимьярского сельского поселения или об отклонении проекта о внесении изменений и о направлении его на доработку | В течение 10 дней после представления проекта | Глава Визимьярского сельского поселения |
| 9 | Доработка проекта генерального плана Визимьярского сельского поселения Килемарского муниципального района и представление его главе Визимьярского сельского поселения | Срок определяется дополнительно, в зависимости от объема корректировки | Комиссия |
| 10. | Направление проекта генерального плана Визимьярского сельского поселения Килемарского муниципального района в Собрание депутатов Визимьярского сельского поселения на рассмотрение и утверждение | В течение 10 дней после представления проекта | Глава Визимьярского сельского поселения |

Приложение №3

к постановлению Визимьярской сельской  администрации

от 16 января 2023 г. № 1

ПОРЯДОК
направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта о внесении изменений

в генеральный план Визимьярского сельского поселения

1.	С момента опубликования решения главы Визимьярской сельской администрации о подготовке проекта генерального плана Визимьярского сельского поселения Килемарского муниципального района, в течение срока проведения работ по подготовке проекта генерального плана Визимьярского сельского поселения Килемарского муниципального района, заинтересованные лица вправе направлять в комиссию по подготовке проекта генерального плана Визимьярского сельского поселения Килемарского муниципального района (далее по тексту – Комиссия) предложения по подготовке проекта (далее по тексту – предложения).

2.	Предложения могут быть направлены:

2.1.	По почте для передачи предложений непосредственно в Комиссию (с пометкой «В комиссию по подготовке проекта генерального плана Визимьярского сельского поселения Килемарского муниципального района») по адресу: 425295, Республика Марий Эл, Килемарский район, п. Визимьяры, ул. Советская, д. 18а.

2.2.	В устной форме по телефону: 8 (83643) 2-41-74 – Визимьярская сельская администрация.

2.3.	В форме электронного документа.

Адрес электронной почты Визимьярской сельской администрации – mo-vizimyar@yandex.ru

При этом гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме.

3.	Предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества, адреса места регистрации и даты подготовки предложений. Неразборчиво написанные, неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта генерального плана Визимьярского сельского поселения Килемарского муниципального района, комиссией не рассматриваются.

4.	Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и магнитных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.

5.	Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ по подготовке проекта генерального плана Визимьярского сельского поселения Килемарского муниципального района, не рассматриваются.

6.	Комиссия не дает ответы на поступившие предложения.

7.	Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересованными лицами, направившими предложения.