Утверждаю

 Глава администрации

Моркинского муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Голубков

**План работы рабочей группы**

**по реализации и мониторингу национальных проектов на 2024 год**

|  |
| --- |
| **План заседаний рабочих групп по реализации национальных проектов** |
| № п.п. | дата(указать место, если заседание выездное) | **Тематика**  |
| 1 | Январь, февраль 2024г.Проведение конкурентной процедуры | Национальный проект «Культура» | Объявление конкурентной процедуры на проведение работ по реконструкции и капитальному ремонту литературно-этнографического музея им. М.Н.Янтемира. НМЦК - 11 329,05 тыс.рублей, в том числе: ФБ – 11 100,4 тыс.руб., РБ – 226,539 тыс.руб., МБ – 2,288 тыс.руб.Предполагаемый срок заключения контракта – февраль 2024 г.  |
| 2 | Апрель 2024г.пгт.Морки, ул.Советская, 11 | Ход реализация мероприятий национального проекта «Культура» | Реконструкция и капитальный ремонт литературно-этнографического музея им. М.Н.Янтемира |
| 3 | Апрель– рабочее заседаниеАдминистрация Моркинского муниципаль-ного района (пгт.Морки, ул.Советская, 14) | Ход реализация мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» | Укладка тротуарной плитки в п.Октябрьский, ул.Центральная (3 этап). Заключен контракт 29.11.2023г. на сумму 253,18 тыс.рублей. Срок исполнения контракта 01.07.2024г. (включительно) |
| 4 | Май 2024г.пгт.Морки, ул.Мира | Ход реализация мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» | Благоустройство общественной территории по ул. Мира пгт. Морки (тротуар) на общую сумму контракта 2 901,047 тыс.руб. (МК №07-23 от 08.12.2023г.). Срок исполнения контракта 20.07.2024г. (включительно) |
| 5 | Май 2024г.пгт.Морки, ул.О.Кошевого, ул.Целинная | Ход реализация мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» | Устройство уличного освещения по ул. Олега Кошевого и ул. Целинная пгт. Морки на общую сумму контракта 782,285 тыс.руб. (МК №08-23 от 18.12.2023г.). Срок исполнения контракта 20.06.2024г. (включительно) |
| 6 | Май 2024г.пгт.Морки, ул.Советская, 11 | Ход реализация мероприятий национального проекта «Культура» | Реконструкция и капитальный ремонт литературно-этнографического музея им. М.Н.Янтемира |
| 7 | Июнь 2024г.пгт.Морки, ул.О.Кошевого, ул.Целинная | Исполнение реализации мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» | Устройство уличного освещения по ул. Олега Кошевого и ул. Целинная пгт. Морки на общую сумму контракта 782,285 тыс.руб. (МК №08-23 от 18.12.2023г.). Срок исполнения контракта 20.06.2024г. (включительно) |
| 8 | Июль 2024г.пгт.Морки, ул.Мира | Исполнение реализации мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» | Благоустройство общественной территории по ул. Мира пгт. Морки (тротуар) на общую сумму контракта 2 901,047 тыс.руб. (МК №07-23 от 08.12.2023г.). Срок исполнения контракта 20.07.2024г. (включительно) |
| 9 | Июль 2024 г.п.Октябрьский, ул.Центральная | Исполнение реализации мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» | Укладка тротуарной плитки в п.Октябрьский, ул.Центральная (3 этап). Заключен контракт 29.11.2023г. на сумму 253,18 тыс.рублей. Срок исполнения контракта 01.07.2024г. (включительно) |
| 10 | Июнь, июль 2024г. пгт.Морки, ул.Советская, 11 | Исполнение реализации мероприятий национального проекта «Культура» | Реконструкция и капитальный ремонт литературно-этнографического музея им. М.Н.Янтемира |
| 11 | Сентябрь 2023г.пгт.Морки, ул.Советская, 14 | Отчет руководителя отдела образования Администрации Моркинского муниципального района о ходе реализации мероприятий в рамках Нац.проекта «Образование» | **Цифровая образовательная среда.** Обеспечение компьютерным оборудованием запланировано в 6 школах, Кумужъяльской общеобразовательной основной школе, Шордурской общеобразовательной основной школе, Янситовской основной общеобразовательной школе, Кульбашинской основной общеобразовательной школе, Шерегановской основной общеобразовательной школе, Кожлаерской основной общеобразовательной школе им.П.С.Тойдемара.**Создание центров «Точка роста»** в 3-х школах: Шиньшинской средней общеобразовательной школе, Себеусадской средней общеобразовательной школе, Октябрьской средней общеобразовательной школе.**«Создание новых мест дополнительного образования детей» -** принимают участие 6 учреждений: МОУ «Моркинская средняя общеобразовательная школа №1», МОУ «Моркинская средняя общеобразовательная школа №2», МОУ «Моркинская средняя общеобразовательная школа №6», МОУ «Зеленогорская средняя общеобразовательная школа», МОУ «Шоруньжинская средняя общеобразовательная школа», МОУ «Нурумбальская средняя общеобразовательная школа». |
| 12 | Декабрь 2023пгт.Морки, ул.Советская, 14 | Отчет гл.врача Моркинской ЦРБ о ходе реализации мероприятий в рамках Федеральной программы «Здравоохранение» | В рамках **Нац.проекта «Здравоохранение»,** регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения в республике Марий Эл» на 2021-2025гг» укрепление материально – технической базы ЦРБ. Объем финансирования на приобретение 2-ух флюорографических аппаратов составляет 10,692 млн.рублей. |

|  |
| --- |
| **Мероприятия по общественному обсуждению плана реализации проектов ППМИ****и привлечению общественного контроля** |
| наименование объекта (поселение) | Дата и место встречи с группой общественного контроля |
| Ремонт проезжей части ул. Садовая в дер. Шереганово | **май 2024 г.** |
| **Выездное заседание рабочей группы при участии группы контроля по реализации проекта** |
| **Октябрьская сельская администрация, адрес: п.Октябрьский, ул. Центральная, д. 1** |
|  |
| Обустройство парковой зоны у родника «Янык памаш» в с. Шоруньжа  | **май 2024 г.** |
| **Выездное заседание рабочей группы при участии группы контроля по реализации проекта** |
| **Шоруньжинская сельская администрация, адрес: с.Шоруньжа, ул. Т.Ефремова, д. 39** |
|  |
| Устройство контейнерной площадки «Чистая деревня» на 2 контейнера для сбора ТКО в д. Коркатово | **июнь 2024 г.** |
| **Выездное заседание рабочей группы при участии группы контроля по реализации проекта** |
| **Коркатовская сельская администрация, адрес: д.Коркатово, ул. Школьная, д. 3** |
|  |
| Устройство контейнерных площадок в количестве 9 шт. (по 3 контейнера на одной площадке) в п. Красный Стекловар, п. Залесный Моркинского муниципального района РМЭ | **июнь 2024 г.** |
| **Выездное заседание рабочей группы при участии группы контроля по реализации проекта** |
| **Красностекловарская сельская администрация, адрес: п.Красный Стекловар, ул. Советская, д. 2** |
|  |