Годовой отчет

об исполнении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Мари-Турекском муниципальном районе на  2020 - 2025  годы» за 2023 год

По предварительным данным из 19 целевых показателей  муниципальной программы за 2023 год 8 показателей  выполнены, 11 – выполнены не в полном объеме.

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

1. Рентабельность  сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) составляет 25,9 процента (целевой показатель – 12,3 процента),  перевыполнен на 13,6 процентных пункта).

2. Валовой сбор масличных культур (за исключением рапса и сои) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составляет  0,3 тыс. тонн, при плане 0,020 тыс. тонн.

3. Размер посевных площадей, занятых под зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами составил 46 тыс. га (целевой показатель – 42,6 га), процент выполнения составляет 108%.

4. Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов составила 6,7 % при целевом показателе 3,4%, что составляет- 197 %.

5. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) составило 26,24 тыс. тонн (целевой показатель – 20,41 тыс. тонн), перевыполнено на 5,83 тыс. тонн). Это в основном за счет производства мяса птицы ООО «Птицефабрика Акашевская».

6. Производство скота и птицы на убой в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составило 25,28 тыс. тонн при плановом показателе 19,61 тыс. тонн, выполнение – 128,9%.

7. Производство молока в хозяйствах всех категорий составило 19,15 тыс. тонн (целевой показатель – 16,5 тыс. тонн, перевыполнен на 2,65 тыс. тонн, что составляет 116,1 %.)

8. Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах составило 14,49 тыс. тонн (целевой показатель – 11,2 тыс. тонн, перевыполнен на 3,29 тыс. тонны).

Отклонения по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты:

1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) выполнен на 96,2%, при плане 100,3%.

2. Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий составил 49,6 тыс. тонн, при плане 51,7 тыс. тонн, выполнение 96,0%.

3.  Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями, показатель  выполнен на 55 % (проведено работ на площади 190 га).

4.Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (целевой показатель – 0,010 тыс. гол.). Поголовье коров не числится.

5.Количество приобретенной новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями: 3 трактора, 5 зерноуборочных и 1 кормоуборочный комбайн. Всего 9 единиц ( целевой показатель – 10 единиц), выполнен на 90%.

6. Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (целевой показатель 150 голов). Фактически на 1.01.2023 г. поголовье КРС отсутствует. Это объясняется   нерентабельностью производства данного вида продукции.

7. Племенное условное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (целевой показатель составляет 568 голов). Фактически племенное поголовье отсутствует.

8.Производство муки из зерновых культур составило 0,411 тыс. тонн (целевой показатель – 3,7 тыс. тонн, выполнен на 11,1 процента).

9. Производство крупы составило 2,662 тыс.тонн (целевой показатель - 2,7 тыс.тонн выполнен на 98,6%).

10. Производство масла сливочного составило 0,004 тыс. тонн (целевой показатель 0,013 тыс. тонн, выполнен на 30,8 процента).

11.Производство сыров и сырных продуктов составило 0,006 тыс. тонн (целевой показатель - 0,014 тыс. тонн, выполнен на 42,8 процента).

В результате целенаправленной, кропотливой работы сельских товаропроизводителей в этом году получен хороший  урожай зерновых культур, который  составил 49,6 тыс. тонн зерна в весе после доработки, при средней урожайности 16,6 ц/га (за аналогичный период прошлого года собрано 70,5 тыс. тонн при урожайности 25,1 ц/га). По сравнению с прошлым годом валовой сбор зерна уменьшился на 20,9 тыс. тонн, что составляет 96,0% к целевому показателю. Соответственно, в целом  индекс производства продукции сельского хозяйства составил  96,2 %.

Влияние климатического фактора вносит элемент нестабильности в процесс воспроизводства сельхозпродукции. Аномально сухая погода с недобором и неравномерным распределением осадков в течение всего летнего периода оказала негативное воздействие на развитие растений и урожайность зерновых культур.

Наблюдается низкий спрос на продукцию растениеводства и цены реализации снижаются, а себестоимость продукции повышается. Становится нерентабельным производство зерновых культур. Соответственно, в увеличении посевных площадей нет заинтересованных среди сельскохозяйственных производителей и крестьянско-фермерских хозяйств, в результате не выполнен показатель вовлечения в оборот выбывших сельхозугодий за счет проведения культуртехнических работ.

Немаловажным фактором являются доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, который  составляет 6,7%, что больше прошлогоднего показателя, внесение минеральных удобрений (30 кг. д. в. на 1 га), применение передовых технологий и современной сельскохозяйственной техники в системе обработки почв, соблюдение сроков посева культур и правильный уход.

В животноводческой отрасли района молочное скотоводство является одной из приоритетных направлений. Успех решения многих экономических и социальных проблем села во многом зависит от того, как будет развиваться эта отрасль сельского хозяйства. За 2023 год производство молока в хозяйствах всех категорий увеличилось на 0,97 тыс. тонн, что составляет 104,2% к прошлому году. Также перевыполнен целевой индикатор по производству скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе), рост составил 28,6%. Это в основном за счет производства мяса птицы ООО «Птицефабрика Акашевская».

В 2023  году объем инвестиции в основной капитал  составил 331,3 тыс. рублей. Это в основном  приобретение сельскохозяйственных машин и оборудования. Целевой показатель по приобретению сельскохозяйственной техники не выполнен. Приобретено 9 единиц техники вместо запланированных 10 единиц.

Невыполнение  контрольных показателей Программы идет по поголовью крупного рогатого скота мясной породы, в том числе коров, разведением которой занималось ООО Агрофирма «Колос». Объясняется это тем, что в настоящее время производство стало нерентабельным.

Невыполнение показателя по племенному условному маточному поголовью сельскохозяйственных животных произошло в результате выбытия в 2023 году ООО Агрофирма «Акпарс»  из перечня племенных хозяйств.

Переработкой молока  в районе занимается ООО «Хлебниковское», производством  муки и крупы – ИП Глава КФХ Мухаметханова Р.Р. Уменьшение производства данных видов  продукций обусловлено сложностью реализации, также  мука, произведенная из зерна, выращенного в районе, обладает пониженными хлебопекарными свойствами.

Финансирование по данной муниципальной программе на 2023 год  и последующие годы не предусмотрено.

Заместитель руководителя

отдела сельского хозяйства                                                Ю.А. Бочаров

Чернова О.Ю.

8 836 34  9-31-81

Таблица 9

# Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ

# и основных мероприятий подпрограмм

за 2023 год

| № п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя-тия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали-зации | оконча-ния реали-зации | начала реали-зации | оконча-ния реали-зации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

|  | Подпрограмма « Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мари-Турекском муниципальном районе на 2020 - 2025 годы» |
| --- | --- |
|  | Основное мероприятие 1 Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренный рост основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | Отдел сельского хозяйства администрации Мари-Турекского муниципального района | 2020 год | 2025 год | 2020 год | 2025 год | устойчивое развитие отрасли растениеводства и животноводства района: увеличение производства зерна до 51,7 тыс. тонн в весе после доработки, скота и птицы на убой — 20,41 тыс.тонн, молока — 16,5 тыс. тонн; | Валовой сбор зерна – 49,6 тыс. тонн, производство скота и птицы в живом весе – 26,24 тыс. тонн, молока – 19,15 тыс. тонн; | Неблагоприятные погодные условия: аномально сухая погода с недобором и неравномерным распределением осадков в течении всего летнего периода оказали влияние на уменьшение валового сбора зерна. |
|  | Основное мероприятие 2 Техническая модернизация агропромышленного комплекса | Отдел сельского хозяйства администрации Мари-Турекского муниципального района | 2020 год | 2025 год | 2020 год | 2025 год | увеличение количества сельскохозяйственной техники, ежегодно приобретаемой сельскохозяйственными товаропроизводителями, на уровне не менее: тракторов – 7 единиц, зерноуборочных комбайнов - 2 единицы кормоуборочных комбайнов - 1 единица за 2023 год | Приобретены 9единиц тракторов при плане 3 единиц -42% к плану, 5 единицы зерноуборочных комбайнов – 250% к плану и 1 кормоуборочный комбайн, при плане 1 единица. В целом при плане 10 единиц с/х техники приобретено 9 единиц; | Плановое количество сельскохозяйственной техники не приобретено в связи с невозможностью оформления льготных инвестиционных кредитов. |

Таблица 10

# Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Мари-Турекский муниципальный район» на реализацию  муниципальной  программы за 2023 год

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классифи-кации | Расходы (тыс. рублей) по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату* | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Развитие сельского хозяйства в Мари-Турекском муниципальном районе на 2020-2025 годы» | всего | 00000000800000000 |  |  |  |
|  |  | Отдел сельского хозяйства администрации Мари-Турекского муниципального района |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мари-Турекском муниципальном районе на 2020-2025 годы» | всего | 00000008100000000 |  | 0 | 0 |
|  |  | Отдел сельского хозяйства администрации Мари-Турекского муниципального района |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | всего |  |  |  |  |  |
|  | Отдел сельского хозяйства администрации Мари-Турекского муниципального района |  |  |  |  |  |
| * Для годового отчета - 31 декабря отчетного года. ** Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм. |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 11

# Информация о расходах источников ресурсного обеспечения

# на реализацию целей муниципальной  программы

за 2023 год

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с государствен-ной программой) | Фактические расходы (кассовые расходы источников ресурсного обеспечения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие сельского хозяйства в Мари-Турекском муниципальном рацоне на 2020-2025 годы» | всего | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет муниципального образования «Мари-Турекский муниципальный район» | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл* | 0 | 0 |
|  |  | Бюджеты городского и сельских поселений муниципального образования «Мари-Турекский муниципальный район»* | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мари-Турекском муниципальном районе на 2020-2025 годы» | всего | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет муниципального образования «Мари-Турекский муниципальный район» | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл* | 0 | 0 |
|  |  | Бюджеты городского и сельских поселений муниципального образования «Мари-Турекский муниципальный район»* | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Бюджет муниципального образования «Мари-Турекский муниципальный район» | 0 | 0 |

Таблица 13

# Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* 2022 | отчетный год |  |
|  |  |  |  | План 2023 | Факт 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа « Развитие сельского хозяйства в Мари-Турекском муниципальном районе на 2020-2025 годы |
| 1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | в % к предыду-щему году | 114,7 | 100,3 | 96,2 | -4,1%- в связи с неблагоприятными погодными условиями недобор валового сбора зерна составил 2,1 тыс. тонн, что повлияло на плановый индекс производства продукции |
| 2. | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | % | 43,2 | 12,3 | 25,9 | +13,6 % |
| Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мари-Турекском муниципальном районе на 2020-2025 годы»» |
|  | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* 2022 | отчетный год |  |
|  |  |  |  | План 2023 | Факт 2023 |  |
| 3. | Количество приобретенной новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями: |  | 14 | 10 | 9 | -1 ед.- плановое количество сельскохозяйственной техники не приобретено в связи с невозможностью оформления льготных инвестиционных кредитов |
|  | тракторы | единиц | 9 | 7 | 3 | -4ед.- плановое количество сельскохозяйственной техники не приобретено в связи с невозможностью оформления льготных инвестиционных кредитов |
|  | зерноуборочные комбайны | единиц | 4 | 2 | 5 | +3 ед. |
|  | кормоуборочные комбайны | единиц | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4. | Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями | тыс.га | 0,755 | 0,347 | 0,190 | -157 тыс. га - Наблюдается низкий спрос на продукцию растениеводства и снижение цены реализации, при повышении себестоимости продукции. Соответственно в увеличении посевных площадей нет заинтересованных. |
| 5. | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий | тыс. тн. | 70,5 | 51,7 | 49,6 | -2,1 тыс. тн. - аномально сухая погода с недобором и неравномерным распределением осадков в течение всего летнего периода оказала негативное воздействие на развитие растений и урожайность зерновых культур |
| 6. | Валовой сбор масличных культур (за исключением рапса и сои) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тн. | 0,4 | 0,02 | 0,3 | +0,28 тыс.тн. |
| 7. | Размер посевных площадей, занятых под зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами | тыс. га | 43,4 | 41,7 | 46,0 | +4,3 тыс.га |
| 8. | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов | процентов | 5,0 | 3,4 | 6,7 | +3,3 % |
| 9. | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тыс. тн. | 25,67 | 20,41 | 26,24 | +5,83 тыс.тн. |
| 10. | Производство скота и птицы на убой в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс.тн. | 24,57 | 19,61 | 25,28 | +5,67 тыс.тн. |
| 11. | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тыс.тн. | 18,18 | 16,5 | 19,15 | +2,65 тыс.тн. |
| 12. | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс.тн. | 13,22 | 11,2 | 14,49 | +3,29 тыс.тн. |
| 13. | Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. гол | 0 | 0,010 | 0 | (-0,010 тыс. гол) – ООО Агрофирма «Колос» уменьшило поголовье коров мясных пород из-за низкой рентабельности производства |
| 14. | Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. гол. | 0 | 0,150 | 0 | (-0,150 тыс. гол.) ООО «Агрофирма Колос» уменьшило поголовье КРС мясных пород из-за низкой рентабельности производства |
| 15. | Племенное условное маточное поголовье сельскохозяйственных животных | тыс.усл.гол. | 0,568 | 0,568 | 0 | Нет племенных хозяйств. ООО Агрофирма «Акпарс» выбыло из перечня племенных хозяйств. |
| 16. | Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них | тыс.тн | 0,859 | 3,7 | 0,411 | (-3,289 тыс. тонн) – мука, произведенная из зерна, выращенного в районе, обладает пониженными хлебопекарными свойствами и поэтому нет спроса на данную продукцию; |
| 17. | Производство крупы | тыс.тн | 2,580 | 2,7 | 2,662 | -0,038 тыс. тонн- крупы производится в пределах возможного объема реализации |
| 18. | Производство масла сливочного | тыс.тн | 0,005 | 0,013 | 0,004 | -0,009 тыс. тонн – масло производится в пределах возможного объема реализации; |
| 19. | Производство сыров и сырных продуктов | тыс. тн | 0,007 | 0,014 | 0,006 | -0,008 тыс. тонн - сыры производятся в пределах возможного объема реализации |

* Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.