| МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН МАРИ-ТУРЕК МУНИЦИПАЛ РАЙОН КАРЛЫГАН ЯЛ ШОТАН ИЛЕМ АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ ПУНЧАЛ КАРЛЫГАНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МАРИ-ТУРЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| --- | --- |

от 26 мая 2023 года № 30

О подготовке проекта  внесения изменений  в Правила землепользования и застройки  Карлыганского сельского поселения                                                                         Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки Карлыганского сельского поселения,   Карлыганская   сельская  администрация Мари-Турекского   муниципального    района    Республики    Марий Эл  п о с т а н о в л я е т:

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Карлыганского сельского поселения Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл (далее по тексту - Правил землепользования и застройки).

2. Утвердить:

2.1. Состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Карлыганского сельского поселения Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл (приложение № 1).

2.2. Порядок проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Карлыганского сельского поселения Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл (приложение № 2).

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник района» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (адрес доступа: http:// mari-el.gov.ru).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Карлыганской

сельской  администрации                                                 Б.В.Иванов

|  | Приложение №1 к постановлению Карлыганской сельской администрации №30 от 26 мая 2023 года |
| --- | --- |

СОСТАВ

комиссии по подготовке проекта внесения изменений                                                 в Правила землепользования и застройки Карлыганского сельского поселения  Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл

| 1 | Иванов Борис Викторович | Глава Карлыганской сельской администрации, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| 2 | Гайсина Надежда Юрьевна | Главный специалист Карлыганской сельской администрации, секретарь комиссии |
| 3 | Андреева Марина Евгеньевна | Главный специалист Карлыганской сельской администрации, член комиссии |
| 4 | Пахомов Владимир Викторович | Руководитель отдела архитектуры, муниципального хозяйства Мари-Турекского муниципального района (по согласованию) |
| 5 | Суворов Алексей Михайлович | Руководитель отдела сельского хозяйства Мари-Турекского муниципального района (по согласованию) |
| 6 | Казакова Раиля Габдулфатовна | Руководитель комитета по оперативному управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Мари-Турекского муниципального района (по согласованию) |

*Состав Комиссии не является закрытым и может быть дополнен в случае необходимости.

|  | Приложение №2 к постановлению Карлыганской сельской администрации № 30 от 26 мая 2023 года |
| --- | --- |

ПОРЯДОК

проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в                                    Правила землепользования и застройки Карлыганского сельского поселения Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл

| № п/п | Виды работ (этапы) | Сроки исполнения | исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка проекта постановления Карлыганской сельской администрацией «О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Карлыганского сельского поселения Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл (далее – Правила) | май 2023 применительно ко всей территории поселения | глава Карлыганской сельской администрации |
| 2 | Опубликование Постановления о подготовке проекта о внесении изменений в Правила | в течение 10 дней от даты принятия решения о подготовке проекта о внесении изменений | комиссия |
| 3 | Организация работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила | в течение 30 дней от даты опубликования решения | комиссия |
| 4 | Проверка органом местного самоуправления проекта о внесении изменений в Правила, представленного комиссией, на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану Карлыганского сельского поселения Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл | в течение 10 дней от даты получения проекта о внесении изменений, представленных комиссией по подготовке проекта | глава Карлыганской сельской администрации |
| 5 | Получение главой Карлыганскойсельской администрации от уполномоченного органа заключения по проекту о внесении изменений в Правила | в течение 30 дней от даты представления проекта уполномоченному муниципальному органу | глава Карлыганской сельской администрации |
| 6 | Принятие главой Карлыганского сельского поселения решения о проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила | в течение 10 дней от даты получения проекта от уполномоченного муниципального органа | комиссия |
| 7 | Проведение публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила | не менее одного и не более трех месяцев от даты опубликования проекта | комиссия |
| 8 | Представление главе Карлыганской сельской администрации проекта о внесении изменений в Правила после завершения публичных слушаний с приложениями: протоколов публичных слушаний, заключения о результатах публичных слушаний | в течение 10 дней от даты составления заключения о результатах проведенных публичных слушаний | глава Карлыганской сельской администрации |
| 9 | Принятие главой Карлыганской сельской администрации решения о направлении проекта о внесении изменений в Правила в представительный орган местного самоуправления | в течение 10 дней после представления комиссией по подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки и обязательных приложений | комиссия |