## 1
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы
[8 empty] | за год | 2021
[6 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Общества с ограниченной ответственностью "Йошкар-Олинская Электросетевая Компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[9 empty] | Год раскрытия информации: | 2022 |  | год
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл от 23 октября 2020 г. № 249 "Об утверждении инвестиционной программы ООО «Йошкар-Олинская Электросетевая Компания» на 2021 - 2025 годы"
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестицион-ных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электро-энергетики, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2021, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2021 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2021 года, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2022 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования капитальных вложений года 2021 | [9 empty] | Причины отклонений
[7 empty] | План |  |  |  |  | Факт | [5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
[7 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджета субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[18 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 11.0525 | 0 | 0 | 11.0525 | 3.6379 | 0 | 0 | 3.6379 | 0 | 2.6123 | 0 | 0 | 2.6123 | 0 | 7.4146 | -1.0256 | -28.19% | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0256 | -28.19% | 0 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 6.9741 | 0 | 0 | 6.9741 | 3.6379 | 0 | 0 | 3.6379 | 0 | 2.6123 | 0 | 0 | 2.6123 | 0 | 3.3362 | -1.0256 | -28.19% | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0256 | -28.19% | 0 | 0 | Экономия средств
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 4.0784 | 0 | 0 | 4.0784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1 | Республика Марий Эл | Г | 11.0525 | 0 | 0 | 11.0525 | 3.6379 | 0 | 0 | 3.6379 | 0 | 2.6123 | 0 | 0 | 2.6123 | 0 | 7.4146 | -1.0256 | -0.28191 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0256 | -0.28191 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 6.9741 | 0 | 0 | 6.9741 | 3.6379 | 0 | 0 | 3.6379 | 0 | 2.6123 | 0 | 0 | 2.6123 | 0 | 3.3362 | -1.0256 | -28.19% | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0256 | -28.19% | 0 | 0 | Экономия средств
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 3.3362 | 0 | 0 | 3.3362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3362 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 3.3362 | 0 | 0 | 3.3362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3362 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.1 | Модернизация КРУ-10 РП-1И | L_0002 | 2.2041 | 0 | 0 | 2.2041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2041 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.2 | Приобретение и установка КРУН-6 кВ для усиления надежности электроснабжения существующих трансформаторных подстанций ТП-6И, ТП-10И, ТП-11И | L_0003 | 1.1321 | 0 | 0 | 1.1321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1321 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 3.6379 | 0 | 0 | 3.6379 | 3.6379 | 0 | 0 | 3.6379 | 0 | 2.6123 | 0 | 0 | 2.6123 | 0 | 0 | -1.0256 | -28.19% | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0256 | -28.19% | 0 | 0 | Экономия средств
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 3.6379 | 0 | 0 | 3.6379 | 3.6379 | 0 | 0 | 3.6379 | 0 | 2.6123 | 0 | 0 | 2.6123 | 0 | 0 | -1.0256 | -28.19% | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0256 | -28.19% | 0 | 0 | Экономия средств
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от ТП-223 в сторону ТП-15И | L_0001 | 3.6379 | 0 | 0 | 3.6379 | 3.6379 | 0 | 0 | 3.6379 | 0 | 2.6123 | 0 | 0 | 2.6123 | 0 | 0 | -1.0256 | -28.19% | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0256 | -28.19% | 0 | 0 | Экономия средств
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 4.0784 | 0 | 0 | 4.0784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0784 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.6.1 | Приобретение автомобиля ГАЗ 27527 4х4 | L_0004 | 1.1044 | 0 | 0 | 1.1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1044 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.6.2 | Приобретение КТП-630-6/0,4 | L_0005 | 1.3811 | 0 | 0 | 1.3811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3811 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.6.3 | Приобретение КТП-1000-10/0,4 | L_0006 | 1.593 | 0 | 0 | 1.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.593 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд

## 2
Приложение № 2
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы
[6 empty] | за год | 2021
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Общества с ограниченной ответственностью "Йошкар-Олинская Электросетевая Компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[7 empty] | Год раскрытия информации: | 2022 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл от 23 октября 2020 г. № 249 "Об утверждении инвестиционной программы ООО «Йошкар-Олинская Электросетевая Компания» на 2021 - 2025 годы"
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвести-ционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2021, млн. рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2021, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2021 года, млн. рублей (без НДС) |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2022, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений года 2021 |  |  |  | Причины отклонений
[9 empty] | План |  | Факт |  |  |  | млн. рублей (без НДС) |  | %
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в текущих ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 8.3338 | 9.2104 | 0 | 0 | 8.3338 | 9.2104 | 2.9178 | 3.0316 | 3.8025 | 3.8025 | 5.416 | 6.1789 | 0.88476 | 0.77097 | 30.32% | 25.43% | Экономия средств
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 5.4652 | 5.8117 | 0 | 0 | 5.4652 | 5.8117 | 2.9178 | 3.0316 | 2.4647 | 2.4647 | 2.5475 | 2.7802 | -0.4531 | -0.56689 | -0.15529 | -0.187 | Экономия средств
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 2.8685 | 3.3987 | 0 | 0 | 2.8685 | 3.3987 | 0 | 0 | 1.3379 | 1.3379 | 2.8685 | 3.3987 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1 | Республика Марий Эл | Г | 8.3338 | 9.2104 | 0 | 0 | 8.3338 | 9.2104 | 2.9178 | 3.0316 | 3.8025 | 3.8025 | 5.416 | 6.1789 | 0.88476 | 0.77097 | 0.30323 | 0.25431 | Экономия средств
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 5.4652 | 5.8117 | 0 | 0 | 5.4652 | 5.8117 | 2.9178 | 3.0316 | 2.4647 | 2.4647 | 2.5475 | 2.7802 | -0.4531 | -0.56689 | -15.53% | -18.7% | Экономия средств
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 2.5475 | 2.7802 | 0 | 0 | 2.5475 | 2.7802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5475 | 2.7802 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 2.5475 | 2.7802 | 0 | 0 | 2.5475 | 2.7802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5475 | 2.7802 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.1 | Модернизация КРУ-10 РП-1И | L_0002 | 1.7031 | 1.8368 | 0 | 0 | 1.7031 | 1.8368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7031 | 1.8368 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.2 | Приобретение и установка КРУН-6 кВ для усиления надежности электроснабжения существующих трансформаторных подстанций ТП-6И, ТП-10И, ТП-11И | L_0003 | 0.84433 | 0.94338 | 0 | 0 | 0.84433 | 0.94338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84433 | 0.94338 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 2.9178 | 3.0316 | 0 | 0 | 2.9178 | 3.0316 | 2.9178 | 3.0316 | 2.4647 | 2.4647 | 0 | 0 | -0.4531 | -0.56689 | -15.53% | -18.7% | Экономия средств
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 2.9178 | 3.0316 | 0 | 0 | 2.9178 | 3.0316 | 2.9178 | 3.0316 | 2.4647 | 2.4647 | 0 | 0 | -0.4531 | -0.56689 | -15.53% | -18.7% | Экономия средств
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от ТП-223 в сторону ТП-15И | L_0001 | 2.9178 | 3.0316 | 0 | 0 | 2.9178 | 3.0316 | 2.9178 | 3.0316 | 2.4647 | 2.4647 | 0 | 0 | -0.4531 | -0.56689 | -15.53% | -18.7% | Экономия средств
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 2.8685 | 3.3987 | 0 | 0 | 2.8685 | 3.3987 | 0 | 0 | 1.3379 | 1.3379 | 2.8685 | 3.3987 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.6.1 | Приобретение автомобиля ГАЗ 27527 4х4 | L_0004 | 0.79583 | 0.92031 | 0 | 0 | 0.79583 | 0.92031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79583 | 0.92031 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.6.2 | Приобретение КТП-630-6/0,4 | L_0005 | 0.9625 | 1.1509 | 0 | 0 | 0.9625 | 1.1509 | 0 | 0 | 0.17933 | 0.17933 | 0.9625 | 1.1509 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.6.3 | Приобретение КТП-1000-10/0,4 | L_0006 | 1.1102 | 1.3275 | 0 | 0 | 1.1102 | 1.3275 | 0 | 0 | 1.1585 | 1.1585 | 1.1102 | 1.3275 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд

## 3
Приложение № 3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы
[8 empty] | за год | 2021
[6 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Общества с ограниченной ответственностью "Йошкар-Олинская Электросетевая Компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2022 |  | год
[7 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл от 23 октября 2020 г. № 249 "Об утверждении инвестиционной программы ООО «Йошкар-Олинская Электросетевая Компания» на 2021 - 2025 годы"
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2021 году | [13 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств 2021 года |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 9.2104 | 0 | 3.0316 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 2.4647 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.56689 | -0.187 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 5.8117 | 0 | 3.0316 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 2.4647 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.56689 | -0.187 | Экономия средств
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 3.3987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1 | Республика Марий Эл | Г | 9.2104 | 0 | 3.0316 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 2.4647 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.56689 | -0.187 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 5.8117 | 0 | 3.0316 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 2.4647 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.56689 | -18.7% | Экономия средств
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 2.7802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 2.7802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.1 | Модернизация КРУ-10 РП-1И | L_0002 | 1.8368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.2 | Приобретение и установка КРУН-6 кВ для усиления надежности электроснабжения существующих трансформаторных подстанций ТП-6И, ТП-10И, ТП-11И | L_0003 | 0.94338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 3.0316 | 0 | 3.0316 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 2.4647 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.56689 | -18.7% | Экономия средств
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 3.0316 | 0 | 3.0316 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 2.4647 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.56689 | -18.7% | Экономия средств
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от ТП-223 в сторону ТП-15И | L_0001 | 3.0316 | 0 | 3.0316 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 2.4647 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.56689 | -18.7% | Экономия средств
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 3.3987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.6.1 | Приобретение автомобиля ГАЗ 27527 4х4 | L_0004 | 0.92031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.6.2 | Приобретение КТП-630-6/0,4 | L_0005 | 1.1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.6.3 | Приобретение КТП-1000-10/0,4 | L_0006 | 1.3275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд

## 4
Приложение № 4
Приложение № 4
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 4. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
[7 empty] | за год | 2021
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Общества с ограниченной ответственностью "Йошкар-Олинская Электросетевая Компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[7 empty] | Год раскрытия информации: | 2022 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл от 23 октября 2020 г. № 249 "Об утверждении инвестиционной программы ООО «Йошкар-Олинская Электросетевая Компания» на 2021 - 2025 годы"
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности * | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в 2021 году | [11 empty] | Отклонения от плановых показателей 2021 года |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [5 empty] | Факт
|  |  |  | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 0 | II | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | II | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1 | Республика Марий Эл | Г | 0 | II | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | II | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.1 | Модернизация КРУ-10 РП-1И | L_0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.2 | Приобретение и установка КРУН-6 кВ для усиления надежности электроснабжения существующих трансформаторных подстанций ТП-6И, ТП-10И, ТП-11И | L_0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | II | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | II | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от ТП-223 в сторону ТП-15И | L_0001 | нд | II | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6.1 | Приобретение автомобиля ГАЗ 27527 4х4 | L_0004 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6.2 | Приобретение КТП-630-6/0,4 | L_0005 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6.3 | Приобретение КТП-1000-10/0,4 | L_0006 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд

## 5
Приложение № 5
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 5. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
[9 empty] | за год | 2021
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Общества с ограниченной ответственностью "Йошкар-Олинская Электросетевая Компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[9 empty] | Год раскрытия информации: | 2022 |  | год
[7 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл от 23 октября 2020 г. № 249 "Об утверждении инвестиционной программы ООО «Йошкар-Олинская Электросетевая Компания» на 2021 - 2025 годы"
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности * | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в год 2021 | [14 empty] | Отклонения от плановых показателей года 2021 | [6 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | Дата ввода объекта, дд.мм.гггг | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Республика Марий Эл | Г | нд | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.1 | Модернизация КРУ-10 РП-1И | L_0002 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.2 | Приобретение и установка КРУН-6 кВ для усиления надежности электроснабжения существующих трансформаторных подстанций ТП-6И, ТП-10И, ТП-11И | L_0003 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от ТП-223 в сторону ТП-15И | L_0001 | нд | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-19 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6.1 | Приобретение автомобиля ГАЗ 27527 4х4 | L_0004 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6.2 | Приобретение КТП-630-6/0,4 | L_0005 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6.3 | Приобретение КТП-1000-10/0,4 | L_0006 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд

## 6
Приложение № 6
Приложение № 6
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 6. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации
[6 empty] | за год | 2021
|  |  |  | Отчет о реализации инвестиционной программы | Общества с ограниченной ответственностью "Йошкар-Олинская Электросетевая Компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[6 empty] | Год раскрытия информации: | 2022 |  | год
[5 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл от 23 октября 2020 г. № 249 "Об утверждении инвестиционной программы ООО «Йошкар-Олинская Электросетевая Компания» на 2021 - 2025 годы"
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование объекта, выводимого из эксплуатации | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в 2021 году | [10 empty] | Отклонения от плановых показателей 2021 года |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Дата вывода объекта, дд.мм.гггг | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Республика Марий Эл | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1 | Модернизация КРУ-10 РП-1И | L_0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2 | Приобретение и установка КРУН-6 кВ для усиления надежности электроснабжения существующих трансформаторных подстанций ТП-6И, ТП-10И, ТП-11И | L_0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от ТП-223 в сторону ТП-15И | L_0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | Приобретение автомобиля ГАЗ 27527 4х4 | L_0004 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2 | Приобретение КТП-630-6/0,4 | L_0005 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | Приобретение КТП-1000-10/0,4 | L_0006 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 7
Приложение № 7
Приложение № 7
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 7. Отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы
[19 empty] | за год | 2021
[17 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Общества с ограниченной ответственностью "Йошкар-Олинская Электросетевая Компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[20 empty] | Год раскрытия информации: | 2022 |  | год
[18 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл от 23 октября 2020 г. № 249 "Об утверждении инвестиционной программы ООО «Йошкар-Олинская Электросетевая Компания» на 2021 - 2025 годы"
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей, 2021 года
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [5 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | [5 empty] | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  |  |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства, млн. рублей |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленых на выполнение предписаний органов исполнительной власти, млн. рублей |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленых на выполение требований регламентов рынков электрической энергии, млн. рублей |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры, млн. рублей с НДС |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | …
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4. … | 4. … | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5. … | 5. … | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6. … | 6. … | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7. … | 7. … | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8. … | 8. … | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9. … | 9. … | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10. … | 10. …
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.52 | 2.52 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Республика Марий Эл | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1 | Модернизация КРУ-10 РП-1И | L_0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2 | Приобретение и установка КРУН-6 кВ для усиления надежности электроснабжения существующих трансформаторных подстанций ТП-6И, ТП-10И, ТП-11И | L_0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от ТП-223 в сторону ТП-15И | L_0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | Приобретение автомобиля ГАЗ 27527 4х4 | L_0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2 | Приобретение КТП-630-6/0,4 | L_0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | Приобретение КТП-1000-10/0,4 | L_0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 8
Приложение № 8
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 8. Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше
[5 empty] | за год | 2021
|  |  | Отчет о реализации инвестиционной программы | Общества с ограниченной ответственностью "Йошкар-Олинская Электросетевая Компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[5 empty] | Год раскрытия информации: | 2022 | год
|  |  |  | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл от 23 октября 2020 г. № 249 "Об утверждении инвестиционной программы ООО «Йошкар-Олинская Электросетевая Компания» на 2021 - 2025 годы"
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование центра питания | Место расположения центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт | Установленная мощность центра питания, МВА |  | Фактический резерв мощности для присоединения потребителей, кВт |  | Фактическое расширение пропускной способности, кВт |  | Фактическое снижение потерь, кВт×ч/год
[5 empty] | факт на 01.01.2021 | факт на 01.01.2022 | факт на 01.01.2021 | факт на 01.01.2022 | факт на 01.01.2021 | факт на 01.01.2022 | факт на 01.01.2021 | факт на 01.01.2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Республика Марий Эл | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.1 | Модернизация КРУ-10 РП-1И | L_0002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.2 | Приобретение и установка КРУН-6 кВ для усиления надежности электроснабжения существующих трансформаторных подстанций ТП-6И, ТП-10И, ТП-11И | L_0003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от ТП-223 в сторону ТП-15И | L_0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1 | Приобретение автомобиля ГАЗ 27527 4х4 | L_0004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.2 | Приобретение КТП-630-6/0,4 | L_0005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.3 | Приобретение КТП-1000-10/0,4 | L_0006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 9
Приложение № 9
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 9. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики
Инвестиционная программа |  | Общества с ограниченной ответственностью "Йошкар-Олинская Электросетевая Компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
|  | Субъект Российской Федерации: | Республика Марий Эл
|  |  |  | Год раскрытия (предоставления) информации: | 2022 | год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | [5 empty] | приказом Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл от 23 октября 2020 г. № 249 "Об утверждении инвестиционной программы ООО «Йошкар-Олинская Электросетевая Компания» на 2021 - 2025 годы"
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель |  |  |  |  | Ед. изм. | 2021 |  | Отклонение от плановых значений года 2021 |  | Причины отклонений
[7 empty] | План | Факт | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
I | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе *: |  |  |  |  | млн. рублей | 43.707 | 45.263 | 1.556
1.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | -
1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
1.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
1.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | 43.707 | 44.9243 | 1.2173 | 2.785%
1.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
1.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0.33838
1.6 | Реализация электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
1.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
1.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
1.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
1.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
1.9 | Прочая деятельность |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
II | Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 43.836 | 46.8412 | 3.0052 | 6.856%
2.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
2.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
2.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
2.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
2.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
2.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | 43.836 | 46.5279 | 2.6919 | 6.141%
2.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
2.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0.31344
2.6 | Реализация электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
2.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
2.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
2.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
2.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
2.9 | Прочая деятельность |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
II.I | Материальные расходы всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 9.657 | 10.3688 | 0.71182 | 7.371%
2.1.1 | расходы на топливо на технологические цели |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
2.1.2 | покупная энергия, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 5.891 | 9.8119 | 3.9209 | 66.56%
2.1.2.1 | покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 5.891 | 9.8119 | 3.9209 | 66.56%
2.1.2.1.1 | на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче |  |  |  |  | млн. рублей | 5.891 | 9.8119 | 3.9209 | 66.56% | Фактические потери электрической энергии выше нормативных, утвержденных приказом Минэнерго
2.1.2.1.2 | для последующей перепродажи |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
2.1.2.2 | покупная тепловая энергия (мощность) |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
2.1.3 | сырье, материалы, запасные части, инструменты |  |  |  |  | млн. рублей | 3.766 | 0.55689 | -3.2091 | -85.21%
2.1.4 | прочие материальные расходы |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
II.II | Работы и услуги производственного характера всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 5.471 | 5.119 | -0.35197 | -6.433%
2.2.1 | услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0.04097
2.2.2 | услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
2.2.3 | услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
2.2.4 | услуги инфраструктурных организаций ***** |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
2.2.5 | прочие услуги производственного характера |  |  |  |  | млн. рублей | 5.471 | 5.0781 | -0.39294 | -7.182%
II.III | Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов |  |  |  |  | млн. рублей | 16.288 | 17.8314 | 1.5434 | 9.475%
II.IV | Амортизация основных средств и нематериальных активов |  |  |  |  | млн. рублей | 3.032 | 3.3552 | 0.32321 | 10.66%
II.V | Налоги и сборы всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0.532 | 0.45191 | -0.080089 | -15.05%
2.5.1 | налог на имущество организации |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0.41705
2.5.2 | прочие налоги и сборы |  |  |  |  | млн. рублей | 0.532 | 0.034865 | -0.49713 | -93.45%
II.VI | Прочие расходы всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 24.091 | 10.4786 | -13.6124 | -56.5%
2.6.1 | работы и услуги непроизводственного характера |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
2.6.2 | арендная плата, лизинговые платежи |  |  |  |  | млн. рублей | 7.552 | 6.782 | -0.77004 | -10.2%
2.6.3 | иные прочие расходы |  |  |  |  | млн. рублей | 16.539 | 3.6966 | -12.8424 | -77.65%
II.VII | Иные сведения: |  |  |  |  | млн. рублей | 13.234 | 0.63669 | -12.5973 | -95.19%
2.7.1 | Расходы на ремонт |  |  |  |  | млн. рублей | 11.652 | 0.63669 | -11.0153 | -94.54%
2.7.2 | Коммерческие расходы |  |  |  |  | млн. рублей | -
2.7.3 | Управленческие расходы |  |  |  |  | млн. рублей | 1.582 |  | -1.582 | -100%
III | Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | -0.129 | -1.5782 | -1.4492 | 1123%
3.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | -
3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | -
3.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | -
3.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | -
3.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей | -
3.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | -0.129 | -1.6036 | -1.4746 | 1143%
3.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | млн. рублей | -
3.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0.024944
3.6 | Реализация электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | -
3.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей | -
3.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | -
3.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | млн. рублей | -
3.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | млн. рублей | -
3.9 | Прочая деятельность |  |  |  |  | млн. рублей | -
IV | Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 - строка 4.2) |  |  |  |  | млн. рублей | -0.752 | 0.433 | 1.185 | -157.6%
4.1 | Прочие доходы всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | - | 1.979
4.1.1 | доходы от участия в других организациях |  |  |  |  | млн. рублей | -
4.1.2 | проценты к получению |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0.528
4.1.3 | восстановление резервов всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | -
4.1.3.1 | по сомнительным долгам |  |  |  |  | млн. рублей | -
4.1.4 | прочие внереализационные доходы |  |  |  |  | млн. рублей | - | 1.451
4.2 | Прочие расходы всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0.752 | 1.546 | 0.794 | 105.6%
4.2.1 | расходы, связанные с персоналом |  |  |  |  | млн. рублей | 0.752 |  | -0.752
4.2.2 | проценты к уплате |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0.1
4.2.3 | создание резервов всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | -
4.2.3.1 | по сомнительным долгам |  |  |  |  | млн. рублей | -
4.2.4 | прочие внереализационные расходы |  |  |  |  | млн. рублей | - | 1.446
V | Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | -0.881 | -1.1452 | -0.26419 | 29.99%
5.1 | Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | -
5.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | -
5.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | -
5.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | -
5.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей | -
5.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | -0.881 |  | 0.881
5.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | млн. рублей | -
5.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению |  |  |  |  | млн. рублей | -
5.6 | Реализация электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | -
5.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей | -
5.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | -
5.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | млн. рублей | -
5.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | млн. рублей | -
5.9 | Прочая деятельность |  |  |  |  | млн. рублей | -
VI | Налог на прибыль всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0.014222
6.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | -
6.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | -
6.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | -
6.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | -
6.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности); |  |  |  |  | млн. рублей | -
6.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии; |  |  |  |  | млн. рублей | -
6.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя; |  |  |  |  | млн. рублей | -
6.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению; |  |  |  |  | млн. рублей | -
6.6 | Реализация электрической энергии и мощности; |  |  |  |  | млн. рублей | -
6.7 | Реализации тепловой энергии (мощности); |  |  |  |  | млн. рублей | -
6.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | -
6.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | млн. рублей | -
6.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | млн. рублей | -
6.9 | Прочая деятельность; |  |  |  |  | млн. рублей | -
VII | Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | - | -1.283
7.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | -
7.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | -
7.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | -
7.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | -
7.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей | -
7.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | -
7.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | млн. рублей | -
7.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению |  |  |  |  | млн. рублей | -
7.6 | Реализация электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | -
7.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей | -
7.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | -
7.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | млн. рублей | -
7.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | млн. рублей | -
7.9 | Прочая деятельность |  |  |  |  | млн. рублей | -
VIII | Направления использования чистой прибыли |  |  |  |  | млн. рублей | -
8.1 | На инвестиции |  |  |  |  | млн. рублей | -
8.2 | Резервный фонд |  |  |  |  | млн. рублей | -
8.3 | Выплата дивидендов |  |  |  |  | млн. рублей | -
8.4 | Остаток на развитие |  |  |  |  | млн. рублей | -
IX | Иные сведения: |  |  |  |  | млн. рублей | -
9.1 | Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строкаV + строка 4.2.2 + строка II.IV) |  |  |  |  | млн. рублей | -
9.2 | Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | -
9.2.1 | краткосрочные кредиты и займы на начало периода |  |  |  |  | млн. рублей | -
9.3 | Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе |  |  |  |  | млн. рублей | -
9.3.1 | краткосрочные кредиты и займы на конец периода |  |  |  |  | млн. рублей | -
9.4 | Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1) |  |  |  |  | млн. рублей | -
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
X | Поступления от текущих операций всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 43.7067 | 45.263 | 1.5563 | 3.561%
10.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | -
10.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | -
10.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | -
10.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | -
10.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей | -
10.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | 43.7067
10.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | млн. рублей | -
10.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению |  |  |  |  | млн. рублей | -
10.6 | Реализация электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | -
10.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей | -
10.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | -
10.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | млн. рублей | -
10.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | млн. рублей | -
10.9 | Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | -
10.9.1 | за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  | млн. рублей | -
10.9.2 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | млн. рублей | -
10.10 | Прочая деятельность |  |  |  |  | млн. рублей | -
XI | Платежи по текущим операциям всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 39.4999 | 40.5802 | 1.0803 | 2.735%
11.1 | Оплата поставщикам топлива |  |  |  |  | млн. рублей | -
11.2 | Оплата покупной энергии всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 5.891 | 9.8119 | 3.9209 | 66.56%
11.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | -
11.2.2 | на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | -
11.2.3 | на компенсацию потерь |  |  |  |  | млн. рублей | 5.891 | 9.8119 | 3.9209 | 66.56%
11.3 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0.04097
11.4 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций |  |  |  |  | млн. рублей | -
11.5 | Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | млн. рублей | -
11.6 | Оплата труда |  |  |  |  | млн. рублей | 16.2885 | 14.868 | -1.4205 | -8.721%
11.7 | Страховые взносы |  |  |  |  | млн. рублей | - | 2.962
11.8 | Оплата налогов и сборов всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0.53153 | 0.46613 | -0.0654 | -12.3%
11.8.1 | налог на прибыль |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0.014222
11.9 | Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов |  |  |  |  | млн. рублей | 3.7659 | 0.55689 | -3.209 | -85.21%
11.10 | Оплата прочих услуг производственного характера |  |  |  |  | млн. рублей | 5.4707 | 5.119 | -0.35163 | -6.428%
11.11 | Арендная плата и лизинговые платежи |  |  |  |  | млн. рублей | 7.5523 | 6.782 | -0.77034 | -10.2%
11.12 | Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива) |  |  |  |  | млн. рублей | -
11.13 | Прочие платежи по текущей деятельности |  |  |  |  | млн. рублей | -
XII | Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | -
12.1 | Поступления от реализации имущества и имущественных прав |  |  |  |  | млн. рублей | -
12.2 | Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе |  |  |  |  | млн. рублей | -
12.2.1 | по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | -
12.2.1.1 | средства федерального бюджета |  |  |  |  | млн. рублей | -
12.2.1.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | млн. рублей | -
12.3 | Прочие поступления по инвестиционным операциям |  |  |  |  | млн. рублей | -
XIII | Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 3.0316 | 2.4647 | -0.56689 | -18.7%
13.1 | Инвестиции в основной капитал всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 3.0316 | 2.4647 | -0.56689 | -18.7%
13.1.1 | техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | млн. рублей | -
13.1.2 | новое строительство и расширение |  |  |  |  | млн. рублей | -
13.1.3 | проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет |  |  |  |  | млн. рублей | -
13.1.4 | приобретение объектов основных средств, земельных участков |  |  |  |  | млн. рублей | 3.0316 | 2.4647 | -0.56689 | -18.7%
13.1.5 | проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок |  |  |  |  | млн. рублей | -
13.1.6 | прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал |  |  |  |  | млн. рублей | -
13.2 | Приобретение нематериальных активов |  |  |  |  | млн. рублей | -
13.3 | Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | -
13.4 | Иные сведения: |  |  |  |  | - | -
13.4.1 | проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |  |  |  |  | млн. рублей | -
XIV | Поступления от финансовых операций всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | -
14.1 | Процентные поступления |  |  |  |  | млн. рублей | -
14.2 | Поступления по полученным кредитам всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | -
14.2.1 | на текущую деятельность |  |  |  |  | млн. рублей | -
14.2.2 | на инвестиционные операции |  |  |  |  | млн. рублей | -
14.2.3 | на рефинансирование кредитов и займов |  |  |  |  | млн. рублей | -
14.3 | Поступления от эмиссии акций** |  |  |  |  | млн. рублей | -
14.4 | Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | -
14.4.1 | облигационные займы |  |  |  |  | млн. рублей | -
14.4.2 | вексели |  |  |  |  | млн. рублей | -
14.5 | Поступления от займов организаций |  |  |  |  | млн. рублей | -
14.6 | Поступления за счет средств инвесторов |  |  |  |  | млн. рублей | -
14.7 | Прочие поступления по финансовым операциям |  |  |  |  | млн. рублей | -
XV | Платежи по финансовым операциям всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | -
15.1 | Погашение кредитов и займов всего всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | -
15.1.1 | на текущую деятельность |  |  |  |  | млн. рублей | -
15.1.2 | на инвестиционные операции |  |  |  |  | млн. рублей | -
15.1.3 | на рефинансирование кредитов и займов |  |  |  |  | млн. рублей | -
15.2 | Выплата дивидендов |  |  |  |  | млн. рублей | -
15.3 | Прочие выплаты по финансовым операциям |  |  |  |  | млн. рублей | -
XVI | Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X - строка XI) всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 4.2068 | 4.6828 | 0.47599 | 11.31%
XVII | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII - строка XIII), всего в том числе |  |  |  |  | млн. рублей | -3.0316 | -2.4647 | 0.56689 | -18.7%
17.1 | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям |  |  |  |  | млн. рублей | -3.0316 | -2.4647 | 0.56689 | -18.7%
17.2 | Сальдо денежных средств по прочей деятельности |  |  |  |  | млн. рублей | -
XVIII | Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV - строка XV), в том числе |  |  |  |  | млн. рублей | -
18.1 | Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов |  |  |  |  | млн. рублей | -
18.2 | Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности |  |  |  |  | млн. рублей | -
XIX | Сальдо денежных средств от транзитных операций |  |  |  |  | млн. рублей | -
XX | Итого сальдо денежных средств (строка XVI + строка XVII + строка XVIII + строка XIX) |  |  |  |  | млн. рублей | 1.1753 | 2.2182 | 1.0429 | 88.73%
XXI | Остаток денежных средств на начало периода |  |  |  |  | млн. рублей | -
XXII | Остаток денежных средств на конец периода |  |  |  |  | млн. рублей | -
XXIII | Иные сведения: |  |  |  |  | - | -
23.1 | Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | -
23.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | -
23.1.1.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей | -
23.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | -
23.1.1.1.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей | -
23.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | -
23.1.1.2.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей | -
23.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | -
23.1.1.3.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей | -
23.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей | -
23.1.2.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей | -
23.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | -
23.1.3.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей | -
23.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | млн. рублей | -
23.1.4.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей | -
23.1.5 | оказание услуг по технологическому присоединению |  |  |  |  | млн. рублей | -
23.1.5.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей | -
23.1.7 | реализация электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | -
23.1.6.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей | -
23.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей | -
23.1.7.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей | -
23.1.8 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | -
23.1.8.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей | -
23.1.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | млн. рублей | -
23.1.8.1.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей | -
23.1.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | млн. рублей | -
23.1.8.2.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей | -
23.1.9 | прочая деятельность |  |  |  |  | млн. рублей | -
23.1.9.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей | -
23.2 | Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | -
23.2.1 | поставщикам топлива на технологические цели |  |  |  |  | млн. рублей | -
23.2.1.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей | -
23.2.2 | поставщикам покупной энергии всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | -
23.2.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | -
23.2.2.1.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей | -
23.2.2.2 | на розничных рынках |  |  |  |  | млн. рублей | -
23.2.2.2.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей | -
23.2.3 | по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети |  |  |  |  | млн. рублей | -
23.2.3.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей | -
23.2.4 | по оплате услуг территориальных сетевых организаций |  |  |  |  | млн. рублей | -
23.2.4.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей | -
23.2.5 | перед персоналом по оплате труда |  |  |  |  | млн. рублей | -
23.2.5.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей | -
23.2.6 | перед бюджетами и внебюджетными фондами |  |  |  |  | млн. рублей | -
23.2.6.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей | -
23.2.7 | по договорам технологического присоединения |  |  |  |  | млн. рублей | -
23.2.7.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей | -
23.2.8 | по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной программы |  |  |  |  | млн. рублей | -
23.2.8.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей | -
23.2.9 | прочая кредиторская задолженность |  |  |  |  | млн. рублей | -
23.2.9.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей | -
23.3 | Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе: |  |  |  |  | % | -
23.3.1 | от производства и поставки электрической энергии и мощности |  |  |  |  | % | -
23.3.1.1 | от производства и поставки электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | % | -
23.3.1.2 | от производства и поставки электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | % | -
23.3.1.3 | от производства и поставки электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | % | -
23.3.2 | от производства и поставки тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | % | -
23.3.3 | от оказания услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | % | -
23.3.4 | от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | % | -
23.3.5 | от реализации электрической энергии и мощности |  |  |  |  | % | -
23.3.6 | от реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | % | -
23.3.7 | от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | % | -
23.3.7.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | % | -
23.3.7.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | % | -
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
XXIV | В отношении деятельности по производству электрической, тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | - | х | х |  | х | х
24.1 | Установленная электрическая мощность |  |  |  |  | МВт | -
24.2 | Установленная тепловая мощность |  |  |  |  | Гкал/час | -
24.3 | Располагаемая электрическая мощность |  |  |  |  | МВт | -
24.4 | Присоединенная тепловая мощность |  |  |  |  | Гкал/час | -
24.5 | Объем выработанной электрической энергии |  |  |  |  | млн.кВт.ч | -
24.6 | Объем продукции отпущенной с шин (коллекторов) |  |  |  |  | - | х | х |  | х | х
24.6.1 | электрической энергии |  |  |  |  | млн.кВт.ч | -
24.6.2 | тепловой энергии |  |  |  |  | тыс.Гкал | -
24.7 | Объем покупной продукции для последующей продажи |  |  |  |  | - | х | х |  | х | х
24.7.1 | электрической энергии |  |  |  |  | млн.кВт.ч | -
24.7.2 | электрической мощности |  |  |  |  | МВт | -
24.7.3 | тепловой энергии |  |  |  |  | тыс.Гкал | -
24.8 | Объем покупной продукции на технологические цели |  |  |  |  | - | х | х |  | х | х
24.8.1 | электрической энергии |  |  |  |  | млн.кВт.ч | -
24.8.2 | тепловой энергии |  |  |  |  | тыс.Гкал | -
24.9 | Объем продукции отпущенной (проданной) потребителям |  |  |  |  | - | х | х |  | х | х
24.9.1 | электрической энергии |  |  |  |  | млн.кВт.ч | -
24.9.2 | электрической мощности |  |  |  |  | МВт | -
24.9.3 | тепловой энергии |  |  |  |  | тыс.Гкал | -
XXV | В отношении деятельности по передаче электрической энергии |  |  |  |  | - | х | х |  | х | х
25.1 | Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе: |  |  |  |  | млн.кВт.ч | 68.819 | 69.124 | 0.30499 | 100.4%
25.1.1 | потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: |  |  |  |  | млн.кВт.ч | - |  | #VALUE!
25.1.1.1 | территориальные сетевые организации |  |  |  |  | млн.кВт.ч | - |  | #VALUE!
25.1.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями |  |  |  |  | млн.кВт.ч | - |  | #VALUE!
25.2 | Объем технологического расхода (потерь) при передаче электрической энергии |  |  |  |  | млн.кВт.ч | 1.8675 | 3.094 | 1.2265 | 165.7% | фактические потери
25.3 | Заявленная мощность ***/фактическая мощность всего, в том числе: |  |  |  |  | МВт | 9.9423 | 10.708 | 0.76568 | 107.7%
25.3.1 | потребителей, присоединенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: |  |  |  |  | МВт | - |  | #VALUE!
25.3.1.1 | территориальные сетевые организации |  |  |  |  | МВт | - |  | #VALUE!
25.3.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями |  |  |  |  | МВт | - |  | #VALUE!
25.4 | Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования |  |  |  |  | у.е. | 2159.277 | 2364.506 | 205.229 | 109.5% | на конец года
25.5 | Необходимая валовая выручка сетевой организации в части содержания (строка 1.3 - строка 2.2.1 - строка 2.2.2 - строка 2.1.2.1.1) |  |  |  |  | млн. рублей | 37.8157 | 37.793 | -0.022723 | 99.94%
XXVI | В отношении сбытовой деятельности |  |  |  |  | - | х | х |  | х | х
26.1 | Полезный отпуск электрической энергии потребителям |  |  |  |  | млн.кВт.ч | - | 0
26.2 | Отпуск тепловой энергии потребителям |  |  |  |  | Гкал/час | - | 0
26.3 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покупной электрической энергии (мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
26.4 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета затрат на покупку тепловой энергии и оплаты услуг по ее передаче |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
XXVII | В отношении деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению |  |  |  |  | - | х | х |  | х | х
27.1 | Установленная мощность в Единой энергетической системе России, в том числе |  |  |  |  | МВт | - | 0
27.1.1 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на оптовом рынке |  |  |  |  | МВт | - | 0
27.1.2 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на розничном рынке |  |  |  |  | МВт | - | 0
27.1.3 | средняя мощность поставки электрической энергии по группам точек поставки импорта на оптовом рынке |  |  |  |  | МВт | - | 0
27.2 | Объем потребления в Единой энергетической системе России, в том числе |  |  |  |  | млн.кВт.ч | - | 0
27.2.1 | суммарный объем потребления (покупки) электрической энергии по всем группам точек поставки, зарегистрированным на оптовом рынке |  |  |  |  | млн.кВт.ч | - | 0
27.2.2 | суммарный объем поставки электрической энергии на экспорт из России |  |  |  |  | млн.кВт.ч | - | 0
27.3 | Собственная необходимая валовая выручка субъекта оперативно-диспетчерского управления, всего в том числе |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
27.3.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
27.3.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
XXVIII | Среднесписочная численность работников |  |  |  |  | чел. | 32 | 32 | 0 | 100%
2 Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель |  |  |  |  | Ед. изм. | Отчетный год 2021 |  | Отклонения от плановых значений года 2021 |  | Причины отклонений
[7 empty] | План | Факт | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I + строка II) всего, в том числе: | [5 empty] | млн. рублей | 3.0316 | 2.4647 | -0.56689 | 81.3% | суммы указаны без НДС
I | Собственные средства всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 3.0316 | 2.4647 | -0.56689 | 81.3%
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | - | -
1.1.1 | полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам): |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
1.1.1.1 | производства и поставки электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
1.1.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
1.1.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
1.1.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
1.1.1.2 | производства и поставки тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
1.1.1.3 | оказания услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | 0 | 0%
1.1.1.4 | оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
1.1.1.5 | от технологического присоединения, в том числе |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
1.1.1.5.1 | от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
1.1.1.5.1.а | авансовое использование прибыли |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
1.1.1.5.2 | от технологического присоединения потребителей |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
1.1.1.5.2.а | авансовое использование прибыли |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
1.1.1.6 | реализации электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
1.1.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
1.1.1.8 | оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
1.1.1.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
1.1.1.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
1.1.2 | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
1.1.2.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
1.1.2.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
1.1.2.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
1.1.3 | прочая прибыль |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 3.0316 | 2.4647 | -0.56689 | 81.3% | Экономия средств
1.2.1 | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
1.2.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
1.2.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
1.2.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
1.2.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
1.2.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
1.2.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
1.2.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
1.2.1.5 | реализация электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
1.2.1.6 | реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
1.2.1.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
1.2.1.7.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
1.2.1.7.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
1.2.2 | прочая текущая амортизация |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
1.2.3.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
1.2.3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
1.2.3.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
1.2.3.1.2 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
1.2.3.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
1.2.3.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
1.2.3.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
1.2.3.5 | реализация электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
1.2.3.6 | реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
1.2.3.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
1.2.3.7.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
1.2.3.7.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
1.3 | Возврат налога на добавленную стоимость **** |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
1.4.1 | средства от эмиссии акций |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
1.4.2 | остаток собственных средств на начало года |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
II | Привлеченные средства всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
2.1 | Кредиты |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
2.2 | Облигационные займы |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
2.3 | Вексели |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
2.4 | Займы организаций |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
2.5 | Бюджетное финансирование |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
2.5.1 | средства федерального бюджета |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
2.5.1.1 | в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
2.5.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
2.5.2.1 | в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
2.6 | Использование лизинга |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
2.7 | Прочие привлеченные средства |  |  |  |  | млн. рублей | -
III | Иные сведения: |  |  |  |  | - | -
3.1 | Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет: |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
3.1.1 | цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии; |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
3.1.2 | амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии; |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
3.1.3 | кредитов |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
3.2 | Для субъектов электроэнергетики осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала |  |  |  |  | - | - | 0
3.2.1 | возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
3.2.2 | доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
3.2.3 | заемные средства, направляемые на инвестиции |  |  |  |  | млн. рублей | - | 0
Примечание:
* В строках, содержащих слова "всего, в том числе" указывается сумма нижерасположенных строк соответствующего раздела (подраздела).
** Строка заполняется в объеме притока денежных средств от эмиссии акций. В случае оплаты эмиссии акций с использованием не денежных операций, данная строка не заполняется.
*** Указывается на основании заключенных договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии.
**** Указываются денежные средства в виде положительного сальдо от налога на добавленную стоимость к уплате и налога на добавленную стоимость к возврату, рассчитанные с учетом налогового вычета, в том числе.
***** Указывается суммарно стоимость оказанных субъекту электроэнергетики услуг.