### Годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы «Социально-экономическое развитие г**ородского поселения Оршанка на 2020-2025 годы» за 2023 год**

С целью обеспечения сбалансированного экономического развития, создания условий для повышения уровня жизни населения городского поселения Оршанка, создание условий для повышения уровня жизни населения поселения реализуется муниципальная программа «Социально-экономическое развитие городского поселения Оршанка на 2020-2025 годы»

**Ответственный исполнитель муниципальной программы —** Оршанская городская администрация Оршанского муниципального района Республики Марий Эл

**Структура муниципальной программы**

подпрограмма 1 «Устойчивое развитие городского поселения Оршанка на 2020-2025 годы

подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в городском поселении Оршанка»

подпрограмма 3 «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения Оршанка»

подпрограмма 4 «Реализация проектов и программ развития территории городского поселения Оршанка, основанных на местных инициативах»

подпрограмма 5 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Оршанка Оршанского муниципального района Республики Марий Эл»

подпрограмма 6 «Повышение эффективности бюджетных расходов в городском поселении Оршанка»

подпрограмма 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие городского поселения Оршанка на 2020-2025 годы»

**Целью программы** «Социально-экономическое развитие городского поселения Оршанка на 2020-2025 годы» является:

-устойчивое повышение благосостояния жителей городского поселения Оршанка и динамичное развитие экономики в долгосрочной перспективе (2020-2025 гг.).

-создание условий для повышения уровня жизни населения поселения;

-обеспечение безопасности движения граждан и автотранспортных средств на улично-дорожной сети;

-совершенствование системы подготовки населения в области обеспечения безопасности людей на водных объектах и пропаганды безопасного поведения людей на водоемах;

-совершенствование системы анализа и прогнозирования социально-экономического развития городского поселения Оршанка;

-стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции;

-повышение качества жизни населения;

-создание условий для обеспечения безопасности населения;

-снижение уровня преступности на территории муниципального образования;

-охрана окружающей среды.

Для каждой подпрограммы сформулированы цели, задачи, целевые показатели, определены их значения, составлен перечень мероприятий, реализация которых позволит достичь намеченных целей и решить соответствующие задачи.

**Структура расходов муниципальной программы по подпрограммам:**

**Подпрограмма 1 "Устойчивое развитие городского поселения Оршанка Оршанского муниципального района Республики Марий Эл на 2020-2025 годы»** объединяет 8 основных мероприятий:

1. Обеспечение общественной безопасности, борьба с преступностью, защита граждан от нарушения законности

При уточненном плане 0,00 тыс. руб. профинансировано 0,00 тыс. рублей. На выполнение мероприятий данной подпрограммы средства не запланированы и не выделялись.

2. Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений.

При уточненном плане 51769,73 тыс. руб. профинансировано 25430,34 тыс. рублей.

3. Реализация мер по борьбе с борщевиком

При уточненном плане 3,24 тыс. руб. профинансировано 3,24 тыс. рублей.

4. Содержание мест захоронения

При уточненном плане 22,50 тыс. руб. профинансировано 22,50 тыс. рублей.

5. Обеспечение первичных мер противопожарной безопасности

При уточненном плане 15,90 тыс. руб. профинансировано 15,90 тыс. рублей.

6. Благоустройство населенных пунктов поселения

При уточненном плане 4655,85 тыс. руб. профинансировано 4655,85 тыс.рублей.

7. Управление имуществом поселения

При уточненном плане 1360,16 тыс. руб. профинансировано 1360,16 тыс. рублей.

8. Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан

При уточненном плане 133,68 тыс. руб. профинансировано 133,68 тыс. рублей.

**Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения в городском поселении Оршанка»** объединяет 4 основных мероприятия:

1. Строительство, реконструкция и содержание автомобильных дорог общего пользования

При уточненном плане 1379,22 тыс. руб. профинансировано 1379,22 тыс. рублей.

2. Освещение улично-дорожной сети населенных пунктов на территории поселения

При уточненном плане 1384,07 тыс. руб. профинансировано 1384,07 тыс. рублей.

3. Целевые мероприятия в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения

При уточненном плане 1026,97 тыс. руб. профинансировано 1026,97 тыс. рублей.

4. Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть»

При уточненном плане 40625,23 тыс. руб. профинансировано 40625,23 тыс. рублей.

**Подпрограмма 3 «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения Оршанка Оршанского муниципального района Республики Марий Эл»** включает 1 мероприятие:

1. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»

При уточненном плане 3486,40 тыс. руб. профинансировано 3486,40 тыс. рублей.

**Подпрограмма 4 «Реализация проектов и программ развития территории городского поселения Оршанка Оршанского муниципального района Республики Марий Эл, основанных на местных инициативах»** включает 1 мероприятие:

1.Реализация проектов и программ развития территории городского поселения Оршанка, основанных на местных инициативах

При уточненном плане 587,33 тыс. руб. профинансировано 587,33 тыс. рублей.

**Подпрограмма 5 «Развитие жилищно-коммнуального хозяйства городского поселения Оршанка Оршанского муницпального района Республики Марий Эл»** включает 1 мероприятие:

1.Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры»

При уточненном плане 64,00 тыс. руб. профинансировано 64,00 тыс. рублей.

**Подпрограмма 6 «Повышение эффективности бюджетных расходов в городском поселении Оршанка Оршанского муниципального района Республики Марий Эл»** включает 1 мероприятие:

1.Прочие расходы на организационные мероприятия

При уточненном плане 236,12 тыс. руб. Профинансировано 236,12 тыс. рублей.

**Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие городского поселения Оршанка Оршанского муниципального района Республики марий Эл» на 2020-2025 годы»** включает 1 мероприятие

1. Обеспечение деятельности Оршанской городской администрации

При уточненном плане 3456,40 тыс. руб. профинансировано 3456,40 тыс. рублей.

**а) основные результаты реализации муниципальной программы за отчетный период:**

основные показатели (индикаторы) достижения поставленных целей и решения задач муниципальной программы «Социально-экономическое развитие городского поселения Оршанка Оршанского муниципального района Республики Марий Эл на 2020 - 2025 годы» достигнутые в 2023 году:

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, представлены в приложении №1 «Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)» к настоящему отчету.**

**б) перечень мероприятий, не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки, в том числе перечень основных мероприятий подпрограмм, предусмотренных к реализации в отчетном году, с указанием причин их нереализации:**

В 2023 году в ходе реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие городского поселения Оршанка Оршанского муниципального района Республики Марий Эл на 2020 - 2025 годы» средства бюджета городского поселения Оршанка освоены в полном объеме.

**в) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы:**

На ход реализации муниципальной программы внесли свое влияние финансовые средства, выделяемые из всех уровней бюджета;

**г) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий**

На исполнение муниципальной программы «Социально-экономическое развитие городского поселения Оршанка Оршанского муниципального района Республики Марий Эл на 2020-2025 годы» в отчетном 2023 году направлено 110206,81 тыс.руб., при уточнённых плановых назначениях профинансировано 83867,43 тыс. руб.

**д) оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась исходя из оценки соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объемов ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы проведена количественная оценка эффективности по следующим составляющим:

**1.Оценка степени реализации мероприятий**

Оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (оценивается для каждой подпрограммы):

СРм = Мв / М, где:

*СРм - степень реализации мероприятий;*

*Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;*

*М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.*

**I. Подпрограмма «Устойчивое развитие городского поселения Оршанка Оршанского муниципального района Республики Марий Эл на 2020-2025 год»;**

СРм=8/8=1

**II. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в городском поселении Оршанка Оршанского муниципального района Республики Марий Эл**

СРм=4/4=1

**III. Подпрограмма «Формирование комфортной городской на территории городского поселения Оршанка Оршанского муниципального района Республики Марий Эл**

СРм=1/1=1

**IV. Реализация проектов и программ развития территории городского поселения Оршанка Оршанского муниципального района Республики Марий Эл, основанных на местных инициативах**»;

СРм=1/1=1

**V. Развитие жилищно-коммнуального хозяйства городского поселения Оршанка Оршанского муницпального района Республики Марий Эл»**

СРм=1/1=1

**V1. Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в городском поселении Оршганка Оршанского муниципального района Республики Марий Эл»;**

СРм=1/1=1

**VI1. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие городского поселения Оршанка Оршанского муниципального района Республики Марий Эл** **на 2020-2025 год».**

СРм=1/1=1

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов**

Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов (оценивается для каждой подпрограммы):

Ссуз= Зф/Зп

*где: ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;*

*Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;*

*Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.*

**I. Подпрограмма «Устойчивое развитие городского поселения Оршанка Оршанского муниципального района Республики Марий Эл на 2020-2025 год»;**

СС уз=57961,06/31621,67=1,83

**II. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в городском поселении Оршанка Оршанского муниципального района Республики Марий Эл**

ССуз=44415,50/44415,50=1,0

**III. Подпрограмма «Формирование комфортной городской на территории городского поселения Оршанка Оршанского муниципального района Республики Марий Эл»**

ССуз=3486,40/3486,40=1,0

**IV. Подпрограмма «Реализация проектов и программ развития территории городского поселения Оршанка Оршанского муниципального района Республики Марий Эл, основанных на местных инициативах»**

ССуз=587,33/587,33=1,0

**V. Развитие жилищно-коммнуального хозяйства городского поселения Оршанка Оршанского муницпального района Республики Марий Эл**

ССуз=64,00/64,00=1,0

**V1. Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в городском поселении Оршанка Оршанского муниципального района Республики Марий Эл;**

ССуз=236,12/236,12=1,0

**VI1. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие городского поселения Оршанка Оршанского муниципального района Республики Марий Эл на 2020-2025 год».**

ССуз=3456,40/3456,40=1,0

**3.Оценка эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию программы**

Оценка эффективности использования финансовых ресурсов (оценивается для каждой подпрограммы):

Эис = СРм / Ссуз, *где:*

*Эис - эффективность использования средств бюджета городского поселения Оршанка Оршанского муниципального района Республики Марий Эл;*

*СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета городского поселения Оршанка Оршанского муниципального района Республики Марий Эл;*

*ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета городского поселения Оршанка Оршанского муниципального района Республики Марий Эл.*

**I. Подпрограмма «Устойчивое развитие городского поселения Оршанка Оршанского муниципального района Республики Марий Эл на 2020-2025 год»**

Эис=1/1=1

**II. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в городском поселении Оршанка Оршанского муниципального района Республики Марий Эл**

Эис=1/1=1

**III. Подпрограмма «Формирование комфортной городской на территории городского поселения Оршанка Оршанского муниципального района Республики Марий Эл»**

Эис=1/1=1

**IV. Подпрограмма «Реализация проектов и программ развития территории городского поселения Оршанка Оршанского муниципального района Республики Марий Эл, основанных на местных инициативах»**

Эис=1/1=1

**V. Развитие жилищно-коммнуального хозяйства городского поселения Оршанка Оршанского муницпального района Республики Марий Эл»**

Эис=1/1=1

**V1. Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в городском поселении Оршанка Оршанского муниципального района Республики Марий Эл;**

Эис=1/1=1

**VI1. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие городского поселения Оршанка Оршанского муниципального района Республики Марий Эл на 2020-2025 год.**

Эис=1/1=1

**4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в муниципальную программу**

Для оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в муниципальную программу, определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, рассчитывается по следующим формулам:

СД п/ппз=ЗПп/пф/ЗП п/пп

для показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

*СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,*

для показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

*СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф,*

*где:*

*СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;*

*ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;*

*ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.*

Степень достижения целей и решения задач подпрограммы, входящей в муниципальную программу (далее - степень реализации подпрограммы), рассчитывается по формуле: где: *СРп/п - степень реализации подпрограммы;*

*СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;*

*N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.*

**По программе «Социально-экономическое развитие городского поселения Оршанка Оршанского муниципального района Республики Марий Эл** **на 2014-2025 годы»**

**I. Подпрограмма «Устойчивое развитие городского поселения Оршанка Оршанского муниципального района Республики Марий Эл на 2020-2025 год»;**

СД 1 (1,0 = 500/500)

СД 2 (1,0 = 1/1)

СД 3 (1,0 = 500/500)

СД 4 (1,0 = 16/16)

СД 5 (1,0 = 1/1)

СД 6 (1,0 = 1/1)

СД 7 (1,0 = 1/1)

СД 8 (1,0 = 1/1)

***Срп/п=*** *((1,83+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0)/8)=1,1*

**II. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в городском поселении Оршанка Оршанского муниципального района Республики Марий Эл**

СД 1 3,24/2,0=1,62

***Срп/п1=0,61***

**III.**  **Подпрограмма «Формирование комфортной городской на территории городского поселения Оршанка Оршанского муниципального района Республики Марий Эл»**

СД 1 2000/2000= 1,0

***Срп/п1= 1,0***

**IV. Подпрограмма «Реализация проектов и программ развития территории городского поселения Оршанка Оршанского муниципального района Республики Марий Эл, основанных на местных инициативах»**

СД 1 0,3/0,3=1,0

СД2 1200/1200=1,0

***Срп/п= (1,0+1,0/2)= 1,0***

**V. Развитие жилищно-коммнуального хозяйства городского поселения Оршанка Оршанского муницпального района Республики Марий Эл»**

**V1. Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в городском поселении Оршганка Оршанского муниципального района Республики Марий Эл;**

СД 1 100/100=1,0

***Срп/п1= 1,0***

**VI1. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие городского поселения Оршанка Оршанского муниципального района Республики Марий Эл на 2020-2025 год.**

СД 1 100/100=1,0

***Срп/п1= 1,0***

**5. Оценка эффективности реализации подпрограмм, входящих в муниципальную программу**

Эффективность реализации подпрограммы, входящей в муниципальную программу (далее - подпрограмма), оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета городского поселения Оршанка Оршанского муниципального района Республики Марий Эл по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п x Эис, *где:*

*ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;*

*СРп/п - степень реализации подпрограммы;*

*Эис - эффективность использования средств бюджета*

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

**I. Подпрограмма «Устойчивое развитие городского поселения Оршанка Оршанского муниципального района Республики Марий Эл на 2020-2025 год»;**

*ЭРп/п =1,0 (1х1,0****)***

***Эффективность реализации подпрограммы признается высокой***

**II. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в городском поселении Оршанка Оршанского муниципального района Республики Марий Эл»**

*ЭРп/п =1,05 (1х1,05****)***

***Эффективность реализации подпрограммы признается высокой***

**III. Подпрограмма «Формирование комфортной городской на территории городского поселения Оршанка Оршанского муниципального района Республики Марий Эл»**

*ЭРп/п =1,0 (1x1,0****)***

***Эффективность реализации подпрограммы признается высокой***

**IV. Подпрограмма «Реализация проектов и программ развития территории городского поселения Оршанка Оршанского муниципального района Республики Марий Эл, основанных на местных инициативах»**

*ЭРп/п =1 (1х1,0****)***

***Эффективность реализации подпрограммы признается высокой***

**V. Развитие жилищно-коммнуального хозяйства городского поселения Оршанка Оршанского муницпального района Республики Марий Эл»**

**V1. Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в городском поселении Оршганка Оршанского муниципального района Республики Марий Эл;**

*ЭРп/п =1 (1х1,0****)***

***Эффективность реализации подпрограммы признается высокой***

**VI1. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие городского поселения Оршанка Оршанского муниципального района Республики Марий Эл на 2020-2025 год.**

*ЭРп/п =1 (1х1,0****)***

***Эффективность реализации подпрограммы признается высокой***

**6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм, входящих в муниципальную программу, по следующей формуле:

В случае, если муниципальной программой не установлены показатели (индикаторы), характеризующие цели и задачи муниципальной программы, эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки эффективности реализации подпрограмм, входящих в муниципальную программу, по следующей формуле:

*где:*

*ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;*

*СРгп - степень реализации муниципальной программы;*

*ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;*

*- коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей и задач муниципальной программы, определяемый ответственным исполнителем в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы, при условии, что SUM = 1.*

По умолчанию kj определяется по формуле: kj = Фj / Ф, *где:*

*Фj - объем фактических расходов из бюджета городского поселения Оршанка (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году;*

*Ф - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;*

*j - количество подпрограмм.*

**Коэффициенты значимости подпрограмм муниципальной программы:**

I. Подпрограмма **«Устойчивое развитие городского поселения Оршанка Оршанского муниципального района Республики Марий Эл на 2020-2025 год»**

1,0

II. Подпрограмма « **Повышение безопасности дорожного движения в городском поселении Оршанка Оршанского муниципального района Республики Марий Эл»**

1,05

III. Подпрограмма **Формирование комфортной городской на территории городского поселения Оршанка Оршанского муниципального района Республики Марий Эл»**

1,0

IV. Подпрограмма  **«Реализация проектов и программ развития территории городского поселения Оршанка Оршанского муниципального района Республики Марий Эл, основанных на местных инициативах»**

1,0

**V.** Подпрограмма **«Развитие жилищно-коммнуального хозяйства городского поселения Оршанка Оршанского муницпального района Республики Марий Эл»**

1,0

V1. Подпрограмма **«Повышение эффективности бюджетных расходов в городском поселении Оршганка Оршанского муниципального района Республики Марий Эл;**

1,0

**V1I.** Подпрограмма **«Обеспечение реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие городского поселения Оршанка Оршанского муниципального района Республики Марий Эл на 2020-2025 год.**

1,0

Эффективность реализации муниципальной программы признается **высокой**, т.к значение ЭРмп составляет **1.**

**е) информация о внесенных изменениях в муниципальную программу**

В части исполнения мероприятий программы в постановление администрации муниципального образования «Городское поселение Оршанка» от 20 ноября 2019 г. № 450 «Социально-экономическое городского поселения Оршанка Оршанского муниципального района Республики Марий Эл на 2020-2025 годы» в 2022 году вносились следующие изменения:

- № 13 от 24.01.2022 г.

- №21 от 27.01.2022

- №38 от 10.02.2022

- №43 от16.02.2022

- №67 от 14.03.2022

- №86 от 07.04.2022

- №97 от 25.04.2022

- №112 от 16.05.2022

- №126 от 31.05.2022

- №149 от 27.06.2022

- №151 от 29.06.2022

- №152 от 04.07.2022

- №161 от 21.07.2022

- № 171 от 01.08.2022

- №187 от 22.08.2022

- №188 от 23.08.2022

- №190 от 07.09.2022

- №207 от 26.09.2022

- №223 от 18.10.2022

- №251 от 10.11.2022

- №273 от 05.12.2022

- №287 от 21.12.2022

- №294 от 30.12.2022

Изменения вносились в части уточнения объемов финансирования, показателей (индикаторов) подпрограмм, а также приведения структуры муниципальной программы в соответствие с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальной программы городского поселения Оршанка Оршанского муниципального района Республики Марий Эл.

К настоящему докладу прилагаются приложения по формам отчетности, согласно Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения Оршанка Оршанского муниципального района Республики Марий Эл.

Глава Оршанской городской администрации Ефремова Г.П.