## Лист2
Реестровый номер | Наименование объекта незавершенного строительства, его местоположение (адрес) | Тип и назначение объекта незавершенного строительства | Сведения (неименование, юридический адрес) правообладателя объекта незавершенного строительства | Мощность объекта незавершенного строительства | Дата начала строительства объекта незавершенного строительства | Число, месяц и год фактического прекращения (приостановления) строительства объекта незавершенного строительства | Проектная стоимость здания, сооружения согласно проектной документации, рублей | Размер средств, выделенных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на строительство, рублей, бюджет | Размер освоенных при строительстве средств из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, рублей | Степень строительной готовности объекта незавершенного строительства, % | Предложения о дальнейшем использовании объекта незавершенного строительства | Иная информация, относящаяся к объекту незавершенного строительства
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
121001 | Пешеходная зона по ул. Пушкина от ул.Вознесенской до набережной р. М.Кокшага в г. Йошкар-Оле (II очередь) | иное | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл (424002, г. Йошкар-Ола, бул. Победы, 5а) | 300 кв.м | 2014 | 2015 | 2736150 | 2 690 075,00 республиканский бюджет РМЭ | 2690075 | 100 | принятие объекта в государственную казну
121002 | Инженерная подготовка набережной р. Малая Кокшага от Ленинского проспекта до парка 400-летия г. Йошкар-Олы (вынос, снос и строительство трансформаторной подстанции) | коммунально-бытовое | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл (424002, г. Йошкар-Ола, бул. Победы, 5а) | проектные работы (2016 г.) |  |  | 50875840 | 1 355 000,00 республиканский бюджет РМЭ | 1355000 | 0 | завершение строительства
121003 | Реконструкция ПРУ подвала б.Победы 5а | коммунально-бытовое | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл (424002, г. Йошкар-Ола, бул. Победы, 5а) | услуги заказчика-застройщика, технологическое присоединение (2008 г.) |  |  |  | 39 842,26 республиканский бюджет РМЭ | 39842.26 | 0 | завершение строительства
121004 | Проектирование и реконструкция Театрального моста, г. Йошкар-Ола, в створе б. Чавайна и ул. Эшкинина | иное | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл (424002, г. Йошкар-Ола, бул. Победы, 5а) | проектные работы, подпорная стенка, благоустройство, ливневая канализация, электроосвещение, пешеходная дорожка под мостом, памятники: Звездная пара, Крупнякову А.С. | 2010 | 2015 | 253871270 | 239 329 383,71 республиканский бюджет РМЭ | 239329383.71 | 100 | принятие объекта в государственную казну
121005 | Обеспечение автомобильными дорогами п. Радужный, расположенного по адресу: д. Загуры, Медведевский район, Республика Марий Эл | транспортное | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл (424002, г. Йошкар-Ола, бул. Победы, 5а) | 6 184,96 куб.м, засыпано песком | 2012 | 2013 |  | 2 500 000,00 республиканский бюджет РМЭ | 2500000 | 100 | списание
121006 | Реконструкция набережной р. Малая Кокшага на участке от ул. Ленинского проспекта до Парка Культуры и отдыха им.400-летия г. Йошкар-Олы с устройством вертолетной площадки | иное | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл (424002, г. Йошкар-Ола, бул. Победы, 5а) | проектные работы (2017 г.) |  |  | 61587300 | 10 729 665,63 республиканский бюджет РМЭ | 10729665.63 | 0 | завершение строительства
121007 | Административное здание для размещения Министерства культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл (Комитет по делам архивов) г. Йошкар-Ола, ул. Эшкинина | административное | ГКУ Республики Марий Эл "УКС" (424002, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, бул. Победы, д. 5) | 1 904,7 кв.м | 2012 | 2016 | 93544730 | 80 657 924,60 республиканский бюджет РМЭ | 80657924.6 | 81.7 | завершение строительства
121008 | Устройство гранитного покрытия набережной от Театрального моста до Ленинского проспекта | иное | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл (424002, г. Йошкар-Ола, бул. Победы, 5а) | 2 883,68 кв.м | 2011 | 2011 |  | 25 155 185,31 республиканский бюджет РМЭ | 25155185.31 | 100 | принятие объекта в государственную казну
121009 | Инженерная подготовка набережной р. Малая Кокшага от ул. Красноармейской до б. Чавайна, г. Йошкар-Ола, ул. Эшкинина | коммунально-бытовое | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл (424002, г. Йошкар-Ола, бул. Победы, 5а) | набережная 140 м, сети водопровода 252 м, канализация 394 | 2007 | 2013 | 54549580 | 43 365 561,03 республиканский бюджет РМЭ | 43365561.03 | 100 | принятие объекта в государственную казну
1210010 | Инженерная подготовка от б. Чавайна до Ленинского проспекта, г. Йошкар-Ола, территория от б. Чавайна до Ленинского проспекта | коммунально-бытовое | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл (424002, г. Йошкар-Ола, бул. Победы, 5а) |  | 2013 | 2013 | 166492650 | 55 558 314,36 республиканский бюджет РМЭ | 55558314.36 | 100 | принятие объекта в государственную казну
1210011 | Тепловые сети с. Калеево, Республика Марий Эл, Сернурский район, с. Калеево | коммунально-бытовое | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл (424002, г. Йошкар-Ола, бул. Победы, 5а) | 549 м | 2003 | 2003 |  | 536 769,00 республиканский бюджет РМЭ | 536769 | 100 | принятие объекта в государственную казну
1210012 | Реконструкция территории правого берега р.Малая Кокшага от Ленинского проспекта до пересечения ул. К.Цеткин и проезда Какшан | иное | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл (424002, г. Йошкар-Ола, бул. Победы, 5а) | проектные работы (2017 г.) |  |  | 508256010 | 19 504 482,22 республиканский бюджет РМЭ | 19504482.22 | 0 | завершение строительства
1210013 | Корректировка проектно-сметной документации конференц-зала Комитета Республики Марий Эл по делам архивов под объект "Архивохранилище Комитета Республики Марий Эл по делам архивов" | административное | ГКУ Республики Марий Эл "УКС" (424002, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, бул. Победы, д. 5) | проектные работы (2015 г.) |  |  | 22279660 | 352 890,00 республиканский бюджет РМЭ | 352890 | 100 | завершение строительства
1210014 | Нижняя прогулочная дорожка набережной р. Малая Кокшага от ул. Пушкина до Ленинского проспекта | иное | ГКУ Республики Марий Эл "УКС" (424002, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, бул. Победы, д. 5) | 5 467 кв.м/протяженность 355,9 п.м. | 2013 | 2016 | 53270250 | 27 982 158,44 республиканский бюджет РМЭ | 27982158.44 | 82 | завершение строительства
1210015 | Реконструкция набережной р. М.Кокшага у Царьградской площади | иное | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл (424002, г. Йошкар-Ола, бул. Победы, 5а) | облицовка гранитом подпорной стенки - 217 кв.м, ограждение изи гранитных блоков - 103 м, вертикальная планировка - 941 куб.м | 2015 | 2017 | 19080220 | 14 909 011,27 республиканский бюджет РМЭ | 14909011.27 | 100 | принятие объекта в государственную казну
1210016 | Воскресенский парк до ул. Водопроводная (II очередь), г. Йошкар-Ола, проспект Воскресенский | общественное | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл (424002, г. Йошкар-Ола, бул. Победы, 5а) | проеткные работы (2017 г.) |  |  | 53895840 | 706 245,00 республиканский бюджет РМЭ | 706245 | 0 | завершение строительства
1210017 | Инженерная подготовка левого берега р. М.Кокшага от ул. В.Интернационалистов до б. Чавайна | коммунально-бытовое | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл (424002, г. Йошкар-Ола, бул. Победы, 5а) | вертикальная планировка, технологическое присоединение к сетям водоснабжения, водоотведения, тепловым и электрическим сетям | 2010 | 2011 | 46 931 830,00 (в ценах 2 кв.2010 г.) | 144 477 288,80 республиканский бюджет РМЭ | 144477288.8 | 100 | принятие объекта в государственную казну
1210018 | Инженерная подготовка набережной от ул, Анисимовская (1 очередь), г. Йошкар-Ола, наб. Брюгге | иное | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл (424002, г. Йошкар-Ола, бул. Победы, 5а) | перенос инженерных сетей, благоустройство, сети, ограждение, скульптурная группа "Мария" | 2007 | 2012 |  | 126 828 119,30 республиканский бюджет РМЭ | 126828119.3 | 100 | принятие объекта в государственную казну
1210019 | Инженерная подготовка территории ПК "Сосновый бор", Республика Марий Эл, Медведевский район, п. Сосновый бор | коммунально-бытовое | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл (424002, г. Йошкар-Ола, бул. Победы, 5а) | электроснабжение 150 кВт, тепл.сети 359 м, сети канализации 1126,5 м | 2008 | 2010 | 70237500 | 68 120 930,88 республиканский бюджет РМЭ | 68120930.88 | 100 | принятие объекта в государственную казну
1210020 | Канализационный коллектор d-630 мм "Мирный" | коммунально-бытовое | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл (424002, г. Йошкар-Ола, бул. Победы, 5а) | протяженность 67 п.м. | 2010 | 2018 | 41415530 | 38 228 425,34 республиканский бюджет РМЭ | 38228425.34 | 100 | принятие объекта в государственную казну
1210021 | Расчистка прибрежной полосы р. М.Кокшага от ул. Пушкина до Ленинского проспекта | иное | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл (424002, г. Йошкар-Ола, бул. Победы, 5а) | подготовка схеемы расположения земельного участка, кадастровые работы |  |  |  | 19 707,00 республиканский бюджет РМЭ | 19707 | 0 | завершение строительства
1210022 | Обеспечение инженерной инфраструктуры земельных участков в д. Шоя Кузнецово | коммунально-бытовое | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл (424002, г. Йошкар-Ола, бул. Победы, 5а) | водопровод 648 п.м, колодец 10 шт, подземный пожарный гидрант - 1 шт | 2014 | 2018 | 2101733.74 | 2 101 733,74 республиканский бюджет РМЭ | 2101733.74 | 100 | принятие объекта в государственную казну
1210023 | Многовкартирный жилой дом поз.31 (II очередь) в микрорайоне 9 "В" в г. Йошкар-Оле. Наружные сети водопровода | коммунально-бытовое | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл (424002, г. Йошкар-Ола, бул. Победы, 5а) | протяженность наружных сетей водопровода - 320,17 м, колодец - 5 шт. | 2011 | 2011 |  | 2 216 133,65 республиканский бюджет РМЭ | 2216133.65 | 100 | принятие объекта в государственную казну
1210024 | Корректировка проектно-сметной документации по объекту "Инженерная подготовка левого берега р. Малая Кокшага от б. Чавайна до Ленинского проспекта (ливневая канализация) | коммунально-бытовое | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл (424002, г. Йошкар-Ола, бул. Победы, 5а) | проектные работы (2014 г.) | 2014 | 2014 |  | 250 000,00 республиканский бюджет РМЭ | 250000 | 100 | принятие объекта в государственную казну
1210025 | Газоснабжение д.Кожвожи, Республика Марий Эл, Звениговский район, дер.Б.Кожвож | коммунально-бытовое | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл (424002, г. Йошкар-Ола, бул. Победы, 5а) | проектные работы (2004 г.) |  |  |  | 95 183,00 республиканский бюджет РМЭ | 95183 | 0 | принятие объекта в государственную казну
1210026 | Водопровод от станции второго подъема Арбанского водозабора для мкрн 9а, 9б, 9в, г.Йошкар-Ола, ул. Чернякова | коммунально-бытовое | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл (424002, г. Йошкар-Ола, бул. Победы, 5а) | 120 п.м. | 2012 | 2012 | 833894 | 869 594,00 республиканский бюджет РМЭ | 869594 | 100 | принятие объекта в государственную казну
1210027 | Строительство Воскресенского проспекта от Воинов Интернационалистов до ул. Водопроводная. Демонтаж выгреба. Канализация К-1. Канализация К2-1, К2-2 (левая сторона) | транспортное | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл (424002, г. Йошкар-Ола, бул. Победы, 5а) | 492 кв.м | 2014 | 2015 | 10624650 | 6 940 879,00 республиканский бюджет РМЭ | 6940879 | 100 | принятие объекта в государственную казну
1210028 | Строительство площади Девы Марии. Подпорная стенка и благоустройство | иное | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл (424002, г. Йошкар-Ола, бул. Победы, 5а) | гранитное покрытие - 4 370,5 кв.м, асфальтобетонное покрытие проездов и дорожек - 4 225 кв.м, облицовка ступеней гранитными плитами - 98 кв.м, ограждение подпорных стен из гранитных блоков - 627,5 м, наружное электроосвещение, опоры со светильниками - 16 шт, металлическое ограждение - 142,62 м | 2010 | 2014 | 115548720 | 96 752 289,26 республиканский бюджет РМЭ | 96752289.26 | 100 | принятие объекта в государственную казну
1210029 | Здание ГОУ "Марийский институт образования" (общежитие 25 мест), г. Йошкар-Ола, перекресток улиц Вознесенская и ул. Красноармейская | объект жилищного фонда | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл (424002, г. Йошкар-Ола, бул. Победы, 5а) | археологические раскопки |  |  |  | 2 152 175,60 республиканский бюджет РМЭ | 2152175.6 | 0 | завершение строительства
1210030 | Строительство площади Девы Марии с фонтаном у Театрального моста, г. Йошкар-Ола, бул. Чавайна | иное | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл (424002, г. Йошкар-Ола, бул. Победы, 5а) | 23 753,48 кв.м | 2010 | 2011 | 222481470 | 339 468 032,44 республиканский бюджет РМЭ | 339468032.44 | 100 | принятие объекта в государственную казну
1210031 | Реконструкция и строительство набережной р. Малая Кокшага от Ленинского проспекта до выпуска существующей ливневой канализации | иное | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл (424002, г. Йошкар-Ола, бул. Победы, 5а) | трубопровод из полиэтиленовых безнапорных труб диаметром 630 мм - 30,805 м, брусчатое покрытие - 1 389 кв.м, асфальтобетонное покрытие - 491 кв.м, светильник - 3 шт, озеленение - 3670 кв.м, благоустройство - 1245 кв.м, вертикальная планировка - 5584 кв.м, ограждение - 101,6 кв.м, ливневая канализация - 284 п.м, ограждение парапета - 90 п.м, брусчатое покрытие дорожек - 90 п.м, устройство ливневой канализации - 130 п.м | 2006 | 2008 | 38668310 | 24 287 563,21 республиканский бюджет РМЭ | 24287563.21 | 100 | принятие объекта в государственную казну
1210032 | Инженерная подготовка левого берега р. М.Кокшага от б. Чавайна до Ленинского проспекта (II очередь) | коммунально-бытовое | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл (424002, г. Йошкар-Ола, бул. Победы, 5а) | протяженность 313,8 м | 2014 | 2015 | 8065560 | 7 267 085,25 республиканский бюджет РМЭ | 7267085.25 | 100 | принятие объекта в государственную казну
1210033 | Инженерная подготовка площадок под строительство жилых домов (ТЭЦ-1),г.Йошкар-Ола, 2 квартал, микрорайон Советский | коммунально-бытовое | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл (424002, г. Йошкар-Ола, бул. Победы, 5а) | кабельная ЛЭП ААБл-10-3*185 протяженность 1 846 м | 2006 | 2006 |  | 4 069 113,50 республиканский бюджет РМЭ | 4069113.5 | 100 | принятие объекта в государственную казну
1210034 | Организация производства торфобрикетов п. Параньга, Республика Марий Эл, Параньгинский район, п. Параньга, ул. Коммунистическая, д.18 | производственное | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл (424002, г. Йошкар-Ола, бул. Победы, 5а) | производительность - 20 тыс.тонн | 2003 | 2006 | 50823510 | 14 700 000,00 - федеральный бюджет; 4 032 274,00 - республиканский бюджет РМЭ | 18732274 | 100 | списание
1210035 | Реконструкция подходов к Театральному мосту со стороны ул. Эшкинина | иное | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл (424002, г. Йошкар-Ола, бул. Победы, 5а) | проектные работы (2015 г.) |  |  |  | 216 190,00 республиканский бюджет РМЭ | 216190 | 0 | завершение строительства
1210036 | Воскресенский пешеходный мост через р.М.Кокшага | иное | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл (424002, г. Йошкар-Ола, бул. Победы, 5а) | сооружение монтажных площадок у устоев грунтовой дамбы, технологического проезда, лестничных ж/б сходов | 2011 | 2015 | 180990290 | 219 351 617,86 республиканский бюджет РМЭ | 219351617.86 | 100 | принятие объекта в государственную казну
1210037 | Пешеходный мост "Гоголевский", г. Йошкар-Ола, ул. Вознесенская, ул. Эшкинина | иное | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл (424002, г. Йошкар-Ола, бул. Победы, 5а) | устройство прохожей части к мосту из гранита 23 кв.м, сооружение дамбы для монтажа пролетных строений и технологического проезда - песок 7610 куб.м | 2012 | 2015 | 245088120 | 235 113 256,73 республиканский бюджет РМЭ | 235113256.73 | 100 | принятие объекта в государственную казну
1210038 | Инженерная подготовка площадок под строительство жилых домов. 1.Килемарский район, пгт.Килемары, квартал 80; 2. г. Йошкар-Ола, ул. Караваева, Звездная | коммунально-бытовое | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл (424002, г. Йошкар-Ола, бул. Победы, 5а) |  | 2007 | 2007 |  | 3 917 390,00 республиканский бюджет РМЭ | 3917390 | 100 | принятие объекта в государственную казну
1210039 | Водозабор коттеджного поселка, расположенного по адресу: Республика Марий Эл, Медведевский район, д.Загуры | коммунально-бытовое | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл (424002, г. Йошкар-Ола, бул. Победы, 5а) | скважины - 3 шт, колодец ж/б - 1 шт. | 2011 | 2012 | 18965075.16 | 4 214 367,00 республиканский бюджет РМЭ | 4214367 | 28.3 | необходимо проведение консервации
1210040 | Водовод по Воскресенскому проспекту | коммунально-бытовое | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл (424002, г. Йошкар-Ола, бул. Победы, 5а) | 785 м | 2014 | 2015 | 32816650 | 30 494 950,60 республиканский бюджет РМЭ | 30494950.6 | 100 | принятие объекта в государственную казну
1210041 | Строительство набережной правого берега р. М. Кокшага на участке от ул. Пушкина до Ленинского проспекта, г. Йошкар-Ола, ул. Вознесенская | иное | ГКУ Республики Марий Эл "УКС" (424002, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, бул. Победы, д. 5) | 4300 кв.м/протяженность 355,9 п.м. | 2012 | 2016 | 51064240 | 51 891 856,72 республиканский бюджет РМЭ | 51891856.72 | 88.1 | завершение строительства
1210042 | Строительство тепловой сети к городсклй поликлинике № 2 и к 60-кв.жилому дому, расположенному по адресу: Республика Марий эл, г. Волжск, ул. Грибоедова, д.2/2 | коммунально-бытовое | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл (424002, г. Йошкар-Ола, бул. Победы, 5а) | 425 п.м. | 2009 | 2009 | 2721410 | 1 585 000,00 республиканский бюджет РМЭ | 1585000 | 100 | принятие объекта в государственную казну
1210043 | Реконструкция котельной п.Кичиер (замена котла и дымовой трубы), Республика Марий Эл, Волжский район, п.Кичиер | коммунально-бытовое | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл (424002, г. Йошкар-Ола, бул. Победы, 5а) | котел водогрейный ЧАКС-1,74, дымовая труба Д-630*7 мм Н=25 м | 2008 | 2009 | 2423256 | 2 189 667,54 республиканский бюджет РМЭ | 2189667.54 | 100 | принятие объекта в государственную казну
1210044 | Реконструкция котельной и строительство тепловой сети в пос. Визимьяры Килемарского района Республики Марий Эл, Республика Марий Эл, Килемарский район, пос.Визимьяры, ул. Гагарина, д.10, ул.Гоголя-ул.Больничная | коммунально-бытовое | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл (424002, г. Йошкар-Ола, бул. Победы, 5а) | котел КВ-Р-0,8 95 Н, теплосеть из труб ф 159*4,5, 108*4,0, дымосос ДН-3,5, вентилятор ВД-2,7 | 2009 | 2009 | 2835273.28 | 2 800 000,00 республиканский бюджет РМЭ | 2800000 | 100 | принятие объекта в государственную казну
1210045 | Реконструкция тепловой сети и сети горячего водоснабжения к многоквартирным домам по ул. Лесная п.Кичиер | коммунально-бытовое | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл (424002, г. Йошкар-Ола, бул. Победы, 5а) | тепловая подземная сеть протяженностью 130 м | 2009 | 2009 |  | 1 426 707,00 республиканский бюджет РМЭ | 1426707 | 100 | принятие объекта в государственную казну
1210046 | Строительство крышной котельной и реконструкция электропроводки общежития ул. Машиностроителей, д.112 | коммунально-бытовое | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл (424002, г. Йошкар-Ола, бул. Победы, 5а) | здание котельной из легких металлических конструкций с устройством бетонной отмостки, оборудование котельной. Замена электропроводки | 2009 | 2009 | 2232010 | 2 681 921 республиканский бюджет РМЭ | 2681921 | 100 | списание
1210047 | Строительство набережной р. М.Кокшага на участке от ул. Пушкина до Ленинского проспекта (инженерные сети), г. Йошкар-Ола, ул. Вознесенская | иное | ГКУ Республики Марий Эл "УКС" (424002, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, бул. Победы, д. 5) | ливневая канализация 300м, локальные очистные сооружения 50 куб.м. в сутки | 2013 | 2016 | 19064000 | 18 047 163,80 республиканский бюджет РМЭ | 18047163.8 | 85.2 | завершение строительства
1210048 | Проектирование и строительство набережной на левом берегу р.Малая Кокшага от б.Чавайна до Ленинского проспекта | иное | ГКУ Республики Марий Эл "УКС" (424002, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, бул. Победы, д. 5) | 21 001 кв.м | 2010 | 2020 | 536 754 060,00 (в ценах 1 кв.2011г.) | 542 183 559,95 республиканский бюджет РМЭ | 542183559.95 | 96.9 | завершение строительства
1210049 | Реконструкция набережной от Парка Культуры и отдыха им.400-летия г. Йошкар-Олы, г. Йошкар-Ола, левый берег р.Малая Кокшага | иное | ГКУ Республики Марий Эл "УКС" (424002, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, бул. Победы, д. 5) | здание хоз.блока без отделки 126,09 кв.м, земляные работы, свайное поле, ростверки, наклонные монолитные ж/б плиты и дорожки, сваи трубобетонные, ливневая канализация К2, вертикальная планировка, подпорные стенки, прогулочная дорожка, переход канализационного коллектора, прогулочная аллея, электроосвещение, гранитное покрытие тротуаров | 2015 | 2020 | 188204024 | 108 660 775,36 республиканский бюджет РМЭ | 108660775.36 | 45.6 | завершение строительства
1210050 | Стадион в п.Советский в Республике Марий Эл, Советский муниципальный район, пгт.Советский, ул. Лесная | спортивное | Советский муниципальный район, пос.Советский, ул. Свердлова, 8 | вместимость трибун - 480 мест, единовременная пропускная способность - 104 человека | 2022 | не определен | 11 348 610,00 - в базовых ценах 01.01.2001; 95 558 390,00 - в ценах на 2 квартал 2020 г. | 206 068,87 муниципальный бюджет (пересчет сметы, повторная экспертиза, договор безвозмездного пользования) | 206068.87 | 0 | необходимо включение в инвестиционную программу для выделения средств на строительство объекта
1210051 | Центр комплексной реабилитации инвалидов Республики Марий Эл на 50 койко-мест, Звениговский район, п.Таир | объект социальной защиты | Министерство социального развития РМЭ, г. Йошкар-Ола, наб.Брюгге,3 | 50 койко-мест, общая площадь - 9952,94 кв.м. | строительство не начиналось |  | 397390120 | 2 914 724,1 республиканский бюджет РМЭ | 2914724.1 | 0 | выполнение строительства планируется в рамках ФАИП
1210052 | Республиканский кожно-венерологический диспансер в г. Йошкар-Оле, ул. Пролетарская | здравоохранение | Министерство здравоохранения Республики Марий Эл, г. Йошкар-Ола, наб.Брюгге , д.3 | 9066,1 кв.м. | 2012 | 2014 | 345891030 | 20 283 359,06 республиканский бюджет РМЭ | 20283359.06 | фундамент 5,9 % | на существующих конструкциях недостроенного здания кожно-венерологического диспансера планируется строительство поликлиники ГБУ РМЭ "Республиканский онкологический диспансер"
1210053 | Реконструкция перинатального центра с пристраиваемым высокотехнологичным корпусом в г. Йошкар-Оле (I этап - строительство высокотехнологичного корпуса) | здравоохранение | Министерство здравоохранения Республики Марий Эл, г. Йошкар-Ола, наб.Брюгге , д.3 |  |  |  |  | 104 691,00 республиканский бюджет РМЭ | 104691 |  | отнесение на финансовый результат в виде незавершенных капитальных вложений
1210054 | Республиканский противотуберкулезный диспансер мощностью 480 коек | здравоохранение | Министерство здравоохранения Республики Марий Эл, г. Йошкар-Ола, наб.Брюгге , д.3 | ПСД разработана |  |  |  | 4 154 000,00 республиканский бюджет РМЭ | 4154000 |  | отнесение на финансовый результат в виде незавершенных капитальных вложений
1210055 | Поликлиника в Козьмодемьянске на 600 посещений в смену, г. Козьмодемьянск | здравоохранение | Министерство здравоохранения Республики Марий Эл, г. Йошкар-Ола, наб.Брюгге , д.3 | ПСД не востребована, строительство будет осуществляться по актуальной ПСД |  |  | 178454330 | 7 231 406,60 республиканский бюджет РМЭ | 7231406.6 |  | отнесение на финансовый результат в виде незавершенных капитальных вложений
1210056 | Реконструкция незавершенного строительством объекта для размещения амбулаторно-поликлинического комплекса в г. Йошкар-Оле (II этап - поликлиника для взрослых мощностью 1000 посещений в смену), г. Йошкар-Ола, ул. Эшкинина | здравоохранение | Министерство здравоохранения Республики Марий Эл, г. Йошкар-Ола, наб.Брюгге , д.3 | 100 пос/смену |  |  | 756602160 | 173 490 747,31 республиканский бюджет РМЭ | 173490747.31 | 47 | объект передан в казну республики Марий Эл (распоряжение от 05.04.2021 № 305)
1210057 | Строительство поликлиники государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл "Республиканский онкологический диспансер", ул. Пролетарская | здравоохранение | Министерство здравоохранения Республики Марий Эл, г. Йошкар-Ола, наб.Брюгге , д.3 | 264 пос/смену, ПСД разработана |  |  | 772153420 | 854 350,17 республиканский бюджет РМЭ | 854350.17 |  | завершение строительства
1210058 | Строительство инфекционного корпуса государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл "Детская республиканская клиническая больница", ул. Медицинская, д.10 | здравоохранение | Министерство здравоохранения Республики Марий Эл, г. Йошкар-Ола, наб.Брюгге , д.3 | 76 коек, ПСД разработана |  |  | 572473390 | 829 718,98 республиканский бюджет РМЭ | 829718.98 |  | завершение строительства
1210059 | Строительство вертолетной (посадочной) площадки, ул. Медицинская | здравоохранение | Министерство здравоохранения Республики Марий Эл, г. Йошкар-Ола, наб.Брюгге , д.3 | 1600 кв.м. | 2020 |  | 9084317.63 | 7 786 884,63 республиканский бюджет РМЭ | 7786884.63 | 85 | завершение строительства
1210060 | Кинотеатр "Родина", г. Волжск, ул. Коммунистическая, д.3а | социально-культурное | ГБУ ДО РМЭ "Детская школа искусств" г. Волжск, ул. Ленина, д.32 |  |  |  | 162108512.24 | 866 812,24 республиканский бюджет РМЭ | 866812.24 | 0 | списание
1210061 | Храм Ильи Пророка, Килемарский район, пгт.Килемары | иное | Православный приход Храма святого Пророка Илии, пгт.Килемары, ул. Юбилейная |  | 2012 | 2021 | 35786176.34 | 31 229 906,66 республиканский бюджет РМЭ | 31229906.66 | 87.3 | завершение строительства и передача в 4 квартале 2021 г.Православному приходу Храма святого Пророка Илии
1210062 | Проектирование и строительство музея Республики Марий Эл (в том числе I этап-демонтаж здания гостиницы "Йошкар-Ола" |  | Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Кремлевская, 41 | демонтаж гостиницы "Йошкар-Ола" |  |  |  | 229 334 096,20 республиканский бюджет РМЭ | 229334096.2 |  | списание
1210063 | Воскресенский парк .Административно-хозяйственный корпус. Сторожевые башни, г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская | парк | Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Кремлевская, 41 | проектно-сметная документация |  |  |  | 1 667 607,00 республиканский бюджет РМЭ | 1667607 |  | списание
1210064 | Дом культуры на 200 мест в пгт.Юрино, Юринский район, пгт.Юрино, ул. Парковая, д.6а | Дом культуры | Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Кремлевская, 41 | 805 кв.м. | 2015 | 2016 | 57825230 | 6 037 239,00 республиканский бюджет РМЭ | 6037239 | 9 | завершение строительства
1210065 | Входоиерусалимская церковь Богородице-Сергиева женского монастыря г. Йошкар-Олы (монастырский комплекс в составе: Входоиерусалимская церковь, трапезная), г. Йошкар-Ола, ул. Вознесенская, д.82 | церковь | Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Кремлевская, 41 | 1891,34 кв.м. | 2008 | 2017 | 30 393 810,00 (2000 г.) | 157067485,51 республиканский бюджет РМЭ | 157067485.51 | 62 | завершение строительства
1210066 | Реконструкция существующего здания театра кукол под театр юного зрителя, г. Йошкар-Ола, ул. Вознесенская, д.87 | театр | Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Кремлевская, 41 | 7376,0 кв.м. | I очередь -2014; II очередь - 2016 | I очередь -2017; II очередь - 2017 | 522931820 | 95 142 180,07 республиканский бюджет РМЭ | 95142180.07 | 15 | завершение реконструкции
1210067 | Марийская государственная филармония им.Я.Эшпая, г. Йошкар-Ола, ул. Вознесенская, д.75 | филармония | Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Кремлевская, 41 | 5637,79 кв.м. | 2014 |  | 604691780 | 243 134,3 руб - федеральный бюджет, 282 137,21 руб - республиканский бюджет РМЭ | 525271.51 | 80 | завершение строительства
1210068 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в муниципальном образовании "Новоторъяльский муниципальный район", пгт.Новый торъял, ул. Советская, д.53 | спортивное | Министерство молодежной политики, спорта и туризма РМЭ, ул. Успенская, 38 | 164 чел/смену | 2011 | 2012 | 163266790 | 68 025 770,00 республиканский бюджет РМЭ | 68025770 | 41.67 | завершение строительства (при условии финансирования)
1210069 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в муниципальном образовании Оршанский муниципальный район", пгт.Оршанка, ул. Советская | спортивное | Министерство молодежной политики, спорта и туризма РМЭ, ул. Успенская, 38 | 164 чел/смену | 2011 | 2012 | 166632510 | 34 896 320,00 республиканский бюджет РМЭ | 34896320 | 20.94 | завершение строительства (при условии финансирования)
1210070 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в муниципальном образовании "Куженерский муниципальный район", пгт.Куженер, ул. Заречная | спортивное | Министерство молодежной политики, спорта и туризма РМЭ, ул. Успенская, 38 | 164 чел/смену | 2011 | 2012 | 168968170 | 25 282 650,00 республиканский бюджет РМЭ | 25282650 | 14.96 | завершение строительства (при условии финансирования)
1210071 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в муниципальном образовании "Сернурский муниципальный район", пгт.Сернур, ул. Комсомольская | спортивное | Министерство молодежной политики, спорта и туризма РМЭ, ул. Успенская, 38 | 164 чел/смену | 2011 | 2012 | 165711880 | 66 194 860,50 республиканский бюджет РМЭ | 66194860.5 | 39.94 | завершение строительства (при условии финансирования)
1210072 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в муниципальном образовании "Горномарийский муниципальный район", с.Вавиловатово, ул. Советская | спортивное | Министерство молодежной политики, спорта и туризма РМЭ, ул. Успенская, 38 | 164 чел/смену | 2011 | 2012 | 182215220 | 65 870 728,32 республиканский бюджет РМЭ | 65870728.32 | 36.15 | завершение строительства (при условии финансирования)
1210073 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в муниципальном образовании "Параньгинский муниципальный район",пгт.Параньга, ул. Колхозная, 18е | спортивное | Министерство молодежной политики, спорта и туризма РМЭ, ул. Успенская, 38 | 164 чел/смену | 2011 | 2012 | 166865560 | 45 182 500,00 республиканский бюджет РМЭ | 45182500 | 27.08 | завершение строительства (при условии финансирования)
1210074 | Стадион-площадка в с.Азаново, Медведевского района, ул. Фабричная, уч.6а | спортивное | Министерство молодежной политики, спорта и туризма РМЭ, ул. Успенская, 38 | пропускная способность 200 чел. | 2016 | 2017 | 5802580 | 3 160 192,00 республиканский бюджет РМЭ | 3160192 | 48 | завершение строительства (при условии финансирования)
1220575 | Планетарий по ул. Первомайской, г. Йошкар-Ола |  | Муниципальное образование "Город Йошкар-Ола", г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, 27 |  |  |  |  | 6 250 110,3 республиканский бюджет РМЭ | 6250110.3 | 7
1220576 | Административное здание со встроенно-пристроенными помещениями хозяйственного назначения в Воскресенском парке в г. Йошкар-Оле, г. Йошкар-Ола, Красноармейская слобода | административное здание | Муниципальное образование городской округ "Город Йошкар-Ола", г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, 27 |  |  |  |  | 16 451 868,52 республиканский бюджет РМЭ | 16451868.52 | 81
1221677 | Артскважина на водозаборе Александровский, Александровский участок Волжского месторождения подземных вод | коммунально-бытовое (артскважина) | Муниципальное образование городской округ "Город Волжск", г. Волжск, ул.Коммунистическая, 1 | 27,19 тыс.куб.м/сутки | 2000 | 2009 | 226900000 |  |  | установлена скважина | списание/тампонаж скважины
1221678 | Канализационно-насосная станция, г. Волжск, ул. Советская | коммунально-бытовое (сооружения канализации) | Муниципальное образование городской округ "Город Волжск", г. Волжск, ул.Коммунистическая, 1 | смонтированы ж/б конструкции на отметке 0,00, выполнены сети канализации и водопровода | 2002 | 2008 | 32816.35 | 8 900 000 руб - федеральный бюджет, 7 863 600 руб - республиканский бюджет РМЭ, 6 529 972,71 руб - муниципальный бюджет | 23293572.71 | 29 | необходимо завершение строительства
1221179 | ОКС "Дружино-Малые Нослы-Исмаил Республики Марий Эл Мари-Турекский район" | транспортное | Мари-Турекский муниципальный район, пгт.Мари-Турек, ул.Парковая, д.7, 425500 | 2,436 км | 2020 | 2020 | 74186579 | 34 732 153,48 руб - федеральный бюджет, 37 971 036,08 руб - республиканский бюджет РМЭ, 1 483 389,44 руб - муниципальный бюджет | 74186579 | 100 | завершение строительства 01.12.2020
1221180 | ОКС "Сардаяльская основная общеобразовательная школа в дер.Сардаял", Мари-Турекский район, дер.Сардаял, ул. Школьная, д.1 | общественное | Мари-Турекский муниципальный район, пгт.Мари-Турек, ул.Парковая, д.7, 425500 | 60 мест | 2021 |  | 184120650 | 81 861 100,00 руб - федеральный бюджет, 102 176 018,27 руб - республиканский бюджет РМЭ, 83 531,73 руб - муниципальный бюджет | 184120650 | 0 | завершение строительства
1221181 | ОКС "Автомобильная дорога Малинкино-Сабактур-Чуриково ПСД", Мари-Турекский район, д.Малинкино-д.Сабактур-д.Чуриково | транспортное | Мари-Турекский муниципальный район, пгт.Мари-Турек, ул.Парковая, д.7, 425500 | 3,05 км |  |  | 3498074 | 3 428 112,52 руб - республиканский бюджет РМЭ, 69 961,48 руб - муниципальный бюджет | 3498074 | 0
1221182 | ОКС "Строительство очистных сооружений с.Косолапово Мари-Турекского района Республики Марий Эл | коммунально-бытовое | Мари-Турекский муниципальный район, пгт.Мари-Турек, ул.Парковая, д.7, 425500 | 120 куб.м/сут | 2022 |  | 35007000 | 34 300 000,00 руб - федеральный бюджет, 700 000 руб - республиканский бюджет РМЭ, 7 000 руб - муниципальный бюджет |  | 0 | завершение строительства 01.11.2022
1210083 | Набережная левого берега р.Малая Кокшага в черте г.Й-Ола на уч.от ул. Водопроводная до ул. Красноармейская | коммунально-бытовое | Министерство государственного имущества РМЭ, г. Йошкар-Ола, наб.Брюгге,3 | 743,86 п.м. | ПСД 2014 | 2015 | 34 885 880,00 (на 01.01.2000, без НДС), 262 475 480,00 (I кв.2015 г., с НДС 18 %) после выделения лимитов будет выполнена корректировка ПСД | 5 420 329,20 (март 2021, с НДС 20 %) республиканский бюджет РМЭ | 5420329.2 | 0 | завершение строительства
1210084 | Лабораторный корпус, г. Йошкар-Ола, ул.8 Марта, д.54 | общественное (административное) | ГБУ РМЭ "Марийская СББЖ", г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д.41 |  | 1991 | 1992 | 2182000 | 1 409 802,00 республиканский бюджет РМЭ |  | 62
1210085 | Устройство спортивного ядра с освещением и ограждением территории зданий ГОУ РМЭ "Лицей Бауманский", г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 44а |  | Министерство образования и науки Республики Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Успенская, 36а | разработка ПСД |  |  |  | 285 900,00 республиканский бюджет | 285900 |  | планируется использование ПСД при проведении строительных работ
1210086 | Реконструкция автомобильной дороги Одобеляк-Куженер-Параньга на участке км 4+879 - км 9+072, Иштымбальское сельское поселение, Куженерский район | транспортное | ГКУ "Марийскавтодор", г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, д.26 | 4,193 км | 2019 | 2020 | 433781175.4 | 84 385 114,29 республиканский бюджет РМЭ | 84385114.29 | 18.8 | завершение строительства
1210087 | Строительство автомобильной дороги Йошкар-Ола - п.Дорожный, Медведевский район, Сенькинское сельское поселение | транспортное | ГКУ "Марийскавтодор", г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, д.26 | 2,088 км | 2009 | 2012 | 365158889 | 169 997 399,90 руб - республиканский бюджет РМЭ | 169997399.9 | 55 | завершение строительства
1210088 | Реконструкция автомобильной дороги Йошкар-Ола-Уржум на участке км 4+000-км 10+540 | транспортное | ГКУ "Марийскавтодор", г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, д.26 | 6,25 км |  |  | 673838120 | 7 805 421,80 руб - республиканский бюджет РМЭ | 7805421.8 | 0 | завершение строительства
1210089 | Строительство кольцевого пересечения на автомобильной дороге Кокшайск-Красногорский км 19+414, Звениговский район,Кужмаринское сельское поселение | транспортное | ГКУ "Марийскавтодор", г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, д.26 | 1,7 км |  |  | 94578630 | 1 127 139,71 руб - республиканский бюджет РМЭ | 1127139.71 | 0 | завершение строительства
1210090 | Строительство мостового перехода через реку Ировка на автомобильной дороге Кокрем-Петровское, Моркинский район, Семисолинское сельское поселение | транспортное | ГКУ "Марийскавтодор", г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, д.26 | 55 п.м. |  |  | 48254490 | 2 401 295,54 руб - республиканский бюджет РМЭ | 2401295.54 | 0 | завершение строительства
1210091 | Реконструкция мостового перехода через реку Немда на автомобильной дороге Йошкар-Ола-Уржум км 70+860, Куженерский район, Токтайбелякское сельское поселение | транспортное | ГКУ "Марийскавтодор", г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, д.26 | 59,2 п.м. |  |  | 312424506 | 5 315 000,00 руб - республиканский бюджет РМЭ | 5315000 | 0 | завершение строительства
1210092 | Реконструкция автомобильной дороги Йошкар-Ола - Козъмодемъянск на участке км 39+165 - км 46+165, Медведевский район, Азяковское сельское поселение | транспортное | ГКУ "Марийскавтодор", г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, д.26 | 7 км |  |  | 174540950 | 2 538 323,89 руб - республиканский бюджет РМЭ | 2538323.89 | 0 | передача в государственную (муниципальную), иным субъектам хозяйственной деятельности
1210093 | Реконструкция автомобильной дороги Йошкар-Ола - Козъмодемъянск на участке км 4+914 - км 10+414, г.Йошкар-Ола | транспортное | ГКУ "Марийскавтодор", г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, д.26 | 4,2 км |  |  | 4658942850 | 61 000 000,00 руб - республиканский бюджет РМЭ | 61000000 | 0 | завершение строительства
1210094 | Реконструкция автомобильной дороги Красный Мост - Килемары - Шаранга на участке км 0+000-км 8+000, Килемарский район, Красномостовское сельское поселение | транспортное | ГКУ "Марийскавтодор", г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, д.26 | 8,1274 км |  |  | 339293320 | 5 267 701,43 руб - республиканский бюджет РМЭ | 5267701.43 | 0 | завершение строительства
1210095 | Автобусная остановка на автомобильной дороге Сернур-Казанское-Кукнур км 40+920, Сернурский район, Кукнурское сельское поселение | транспортное | ГКУ "Марийскавтодор", г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, д.26 | 1 шт. |  |  | 1174900 | 170 472,00 руб - республиканский бюджет РМЭ | 170472 | 0 | завершение строительства
1210096 | Автобусная остановка на автомобильной дороге Вятское-Орша-Кордемтюр, Советский район, Вятское сельское поселение | транспортное | ГКУ "Марийскавтодор", г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, д.26 | 1 шт. |  |  | 1155000 | 220 170,33 руб - республиканский бюджет РМЭ | 220170.33 | 0 | завершение строительства
1210097 | Автобусная остановка на автомобильной дороге Куяр-Солнечный-Ронга 41+500, Советский район, Ронгинское сельское поселение | транспортное | ГКУ "Марийскавтодор", г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, д.26 | 2 шт. |  |  | 2981000 | 32 184,90 руб - республиканский бюджет РМЭ | 32184.9 | 0 | завершение строительства
1210098 | Автобусная остановка на автомобильной дороге Памашнур-Шорсола, Куженерский район, Шорсолинское сельское поселение | транспортное | ГКУ "Марийскавтодор", г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, д.26 | 1 шт. |  |  | 1161500 | 32 184,90 руб - республиканский бюджет РМЭ | 32184.9 | 0 | завершение строительства
1220999 | Водоснабжение д.Иштымбал Куженерского района Республики Марий Эл, Иштымбальское сельское поселение | инженерно-колммунальная инфраструктура | Иштымбальское сельское поселение, Куженерской район, д.Иштымбал, ул. Набережная, 2 | 1,33 км | 2015 | 2016 | 3204640 | 1 906 830 руб - федеральный бюджет, 160 250 руб - муниципальный бюджет | 2067080 | 75 | завершение строительства
12209100 | Автомобильная дорога Шорсола-Ружбеляк-Руду-Шургуял Куженерского района (ПСД), Шорсолинское сельское поселение, от д.Шорсола до д. Руду Шургуял | дорожная деятельность | Куженерский муниципальный район, пгт.Куженер, ул. Кирова, 14 | 4,11 км | план 2022 |  | 129792090 | 3 622 570 руб - республиканский бюджет РМЭ, 73 930 руб - муниципальный бюджет | 3696500 | 0 | завершение строительства
12204101 | Закольцовка системы водоснабжения населенных пунктов, Медведевское муниципальное образование, Медведевский район, Орешкино-Шойбулак-Аэропорт-Сосново, | коммунально-бытовое | Медведевский муниципальный район, РМЭ, Медведевский район, п.Медведево, ул. Советская, 20 |  | 2020 |  | 70625410 | 42 842 200,00 - федеральный бюджет, 2 843 181,81 - республиканский бюджет РМЭ | 45685381.81 | 85 | завершение строительства
12204102 | Крытый манеж для мини-зоопарка, Медведевское муниципально образование, Медведевский район, п. Медведево, ул. Кооперативная, 2 | социально-культурное | Отдел капитального строительства Медведевский муниципальный район, РМЭ, Медведевский район, п.Медведево, ул. Советская, 20 |  | 2009 | 2015 | 93001230 | 50 325 533,91 руб - муниципальный бюджет | 50325533.91 | 54 | завершение строительства
12204103 | Школа на 825 мест, Медведевский район, п. Медведево, ул. Логинова | социально-культурное | Медведевский муниципальный район, РМЭ, Медведевский район, п.Медведево, ул. Советская, 20 |  | 2017 |  | 256333410 | 206 517,8 руб - федеральный бюджет | 206517.8 | 41.6 | завершение строительства
12204104 | Строительство здания Администрации МО, Медведевский район, д.Новотроицк | общественное (административное) | Муниципальное образование "Сидоровское сельское поселение", Медведевский район, д.Сидорово, ул.Центральная, 1/а |  | 2011 | 2015 | 11357882.54 | 11 067 619,72 руб - муниципальный бюджет | 11067619.72 | 54 | завершение строительства
12204105 | Детский сад на 100 мест, Медведевский район, п.Медведево, ул. Чехова | социально-культурное | Медведевский муниципальный район, РМЭ, Медведевский район, п.Медведево, ул. Советская, 20 |  | 2020 |  | 87318110 | 37 295 814,52 руб - федеральный бюджет | 37295814.52 | 60.2 | завершение строительства
12204106 | Детский сад на 55 мест, Медведевский район, с. Нурма, ул. Кедровой, 44 | социально-культурное | Медведевский муниципальный район, РМЭ, Медведевский район, п.Медведево, ул. Советская, 20 |  | 2021 |  |  | 489 065,8 руб - федеральный бюджет |  | 6.6 | завершение строительства
12204107 | Детский сад на 100 мест, Медведевский район, п.Руэм, ул. Лесная | социально-культурное | Медведевский муниципальный район, РМЭ, Медведевский район, п.Медведево, ул. Советская, 20 |  | 2020 |  |  | 5 375 046,29 руб - федеральный бюджет, 115 179,57 руб - республиканский бюджет РМЭ | 5490225.86 | 32.1 | завершение строительства
12204108 | Детский сад на 125 мест (ПСД), Медведевский район, п. Новый | социально-культурное | Медведевский муниципальный район, РМЭ, Медведевский район, п.Медведево, ул. Советская, 20 |  |  |  |  | 41 320,00 руб - федеральный бюджет | 41320 |  | завершение строительства
12213109 | Спальный корпус МОУ "Коркатовский лицей на 160 мест по адресу: РМЭ, Моркинский район, д.Коркатово, ул.Школьная, 14 | объект общего образования | Моркинский муниципальный район, пгт.Морки, ул. Советская, 14 | 160 мест, фундамент на 70 % | 2014 | 2014 | 101258900 | 3 162 709,85 руб - республиканский бюджет РМЭ | 3162709.85 | 10 | завершение строительства и введение в эксплуатацию в 2023 г.
12213110 | Школа на 440 учащихся в с. Шоруньжа по адресу:РМЭ, Моркинский район, с.Шоруньжа, пер.Почтовый, 1а | объект общего образования | Моркинский муниципальный район, пгт.Морки, ул. Советская, 14 | 440 учащихся | 2009 | 2011 | 116551625 | 17 440 350,00 руб - республиканский бюджет РМЭ | 17440350 | 20 | завершение строительства и введение в эксплуатацию в 2022 г.
12213111 | Строительство жилого дома для работников бюджетной сферы по адресу: РМЭ, Моркинский район, пгт.Морки, Ул.Пушкина, 21 | объект общего образования | Моркинский муниципальный район, пгт.Морки, ул. Советская, 14 | 308,32 кв.м. | 2014 | 2019 | 14126700 | 6 309 871,42 руб - республиканский бюджет РМЭ | 6309871.42 | 75 | завершение строительства и введение в эксплуатацию в 2022 г.