|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫСЕ КУЖЭҤЕР МУНИЦИПАЛ РАЙОНЫН ЎШТЫМБАЛ** ЯЛ КУНДЕМЫСЕ АДМИНИСТРАЦИЙЖЕКÿШТЫМАШ |  | ИШТЫМБАЛЬСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ КУЖЕНЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ РАСПОРЯЖЕНИЕ |

от 28 апреля 2021 года № 4-р

**Об утверждении отчетов о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ Иштымбальской сельской администрации**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Иштымбальского сельского поселения Куженерского муниципального района Республики Марий Эл и постановлением администрации муниципального образования «Иштымбальское сельское поселение № 88 от 30.12.2016 г. «О Положении и порядке разработки, утверждения и методики оценки эффективности реализации муниципальных целевых прогарам муниципального образования «Иштымбальское сельское поселение»:

1. Утвердить отчёты о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ Иштымбальской сельской администрации:

- «Обеспечение безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании «Иштымбальское сельское поселение» Куженерского муниципального района на 2013-2020 годы» (приложение № 1);

- «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Иштымбальского сельского поселения Куженерского района Республики Марий Эл на 2019-2025 годы» (приложение №2);

- «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Иштымбальское сельское поселение» на период до 2025 года» (приложение № 3);

- «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Иштымбальского сельского поселения Куженерского муниципального района Республики Марий Эл на 2019-2029 годы» (приложение № 4);

- «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования «Иштымбальское сельское поселение» на 2019-2021 годы» (приложение № 5);

- «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Иштымбальское сельское поселение» на период до 2020 года» (приложение № 6);

- «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Иштымбальское сельское поселение» на 2016-2020 годы» (приложение № 7);

- «Использование и охрана земель Иштымбальского сельского поселения на 2020-2022 годы» (приложение № 8);

- «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Иштымбальское сельское поселение» на 2018-2032 годы» (приложение № 9).

1. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Иштымбальской сельской администрации.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу Иштымбальской сельской администрации.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Иштымбальской сельской администрации | Л.Е.Багаев |

Приложение № 6

к распоряжению Иштымбальской сельской администрации

от 28 апреля 2021 г. № 4-р

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной**

**целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Иштымбальское сельское поселение» на период до 2020 года» за 2020 год**

Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Иштымбальское сельское поселение» на период до 2020 года» утверждена постановлением администрации муниципального образования «Иштымбальское сельское поселение» от 16.05.2016 г № 27. Основной целью программы является повышение темпов развития малого и среднего предпринимательства как одного из факторов социально-экономического развития Иштымбальского сельского поселения, увеличение доли участия субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение социальной эффективности деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (рост численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, рост средних доходов и повышение уровня социальной защищенности работников малых и средних предприятий).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год в финансовых показателях составила 0 %. На реализацию мероприятий Программы в 2020 году было запланировано 1 тыс.руб., исполнение составило 0 руб. По данной программе какие-либо мероприятия не проводились.  
 Анализ реализации Программы за 2020 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе не достигнуты.  
 В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ Иштымбальского сельского поселения Куженерского муниципального района программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Иштымбальское сельское поселение» на период до 2020 года» за 2020 год признана неэффективной.

Приложение № 3

к распоряжению Иштымбальской сельской администрации

от 28 апреля 2021 г. № 4-р

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Иштымбальское сельское поселение» на период до 2025 года» за 2020 год**

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Иштымбальское сельское поселение» на период до 2025 года» утверждена постановлением администрации муниципального образования «Иштымбальское сельское поселение» от 04.05.2016 г № 25.

Основные цели программы:

Повышение комфортности и качества проживания населения муниципального образования «Иштымбальское сельское поселение»

Основные задачи программы:

- снижение параметра износа оборудования;

- замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования

- увеличение объёмов производства тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения на территории МО «Иштымбальское сельское поселение».

- увеличение потребителей природного газа на территории МО «Иштымбальское сельское поселение».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год в финансовых показателях составила 0 %. На реализацию мероприятий Программы в 2020 году было запланировано 0 руб., исполнение составило 0 руб. По данной программе какие-либо мероприятия не проводились.

Анализ реализации Программы за 2020 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе не достигнуты.  
 В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ Иштымбальского сельского поселения Куженерского муниципального района программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Иштымбальское сельское поселение» на период до 2025 года» за 2020 год признана неэффективной.

Приложение № 1

к распоряжению Иштымбальской сельской администрации

от 28 апреля 2021 г. № 4-р

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной целевой программы «Обеспечение безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании «Иштымбальское сельское поселение» Куженерского муниципального района на 2013-2020 годы» за 2020 год**

Программа «Обеспечение безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании «Иштымбальское сельское поселение» Куженерского муниципального района на 2013-2020 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования «Иштымбальское сельское поселение» от 01.08.2013 г № 41.

Основная цель программы:

- создание условий для обеспечения безопасности людей на водных объектах;

Основные задачи программы:

- создание мест для массового отдыха населения на водных объектах;

- оборудование общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения у водоемов;

- пропаганда безопасного поведения людей на водоемах;

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год в финансовых показателях составила 0 %. На реализацию мероприятий Программы в 2020 году было запланировано 22 тыс. руб., исполнение составило 0 тыс. руб.

Анализ реализации Программы за 2020 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе не выполнены.

Информация о выполнении мероприятий программы:

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Отметка о выполнении** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оборудование в населенных пунктах поселения благоустроенных мест отдыха населения у воды, оборудование их наглядной агитацией по профилактике и предупреждению несчастныхслучаев на воде и общественными спасательными постами | Не выполнено |
| 2 | Санитарная очистка мест массового отдыха вывоз мусора | Не выполнено |
| 4 | Обучение спасателей (общественных спасателей) для общественных спасательных постов по программе подготовки матросов-спасателей | Не выполнено |
| 5 | Изготовление информационных щитов, стендов, баннеров, предупреждающих и запрещающих аншлагов, знаков безопасности и размещение их в местах массового отдыха людей на водных объектах | Не выполнено |
| 6 | Информирование населения о состоянии ледовой и паводковой обстановки, сроках купального сезона, разрешенных и запрещенных для купания местах и правилах оказания помощи терпящим бедствие на воде, пропаганда здорового образа жизни и безопасного отдыха населения у воды | Выполнено |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 20 |

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.  изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной  программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| плановые | фактически достигнутые |
| 1 | Количество гибели людей на водных объектах, человек/год | ед. | 0 | 0 | 100 |  |
| 2 | Количество оборудованных мест отдыха населения у воды | ед. | 2 | 0 | 0 | Отсутствие финансовых средств |
| 3 | Количество подготовленных общественных спасателей, обученных приемам спасания людей на водных объектах, человек | ед. | 4 | 0 | 0 | Отсутствие финансовых средств |
| 4 | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 33 |  |

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ Иштымбальского сельского поселения Куженерского муниципального района программа «Обеспечение безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании «Иштымбальское сельское поселение» Куженерского муниципального района на 2013-2020 годы» за 2020 год признана малоэффективной.

Приложение № 7

к распоряжению Иштымбальской сельской администрации

от 28 апреля 2021 г. № 4-р

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной целевой программы «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Иштымбальское сельское поселение» на 2016-2020 годы» за 2020 год**

Программа «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Иштымбальское сельское поселение» на 2016-2020 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования «Иштымбальское сельское поселение» от 28.07.2016 г № 49.

Основная цель программы:

- Противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни граждан, проживающих на территории муниципального образования «Иштымбальское сельское поселение» от террористических и экстремистских актов;

Основные задачи программы:

- Повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма;

* Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы и мест массового пребывания людей;
* Привлечение граждан, общественных организаций, средств массовой информации для обеспечения максимальной эффективности деятельности по профилактике терроризма и экстремизма;
* Содействие [правоохранительным органам](http://pandia.ru/text/category/pravoohranitelmznie_organi/) в выявлении правонарушений и преступлений, а также ликвидации их последствий;
* Проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением Иштымбальского сельского поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышения бдительности населения
* Создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия
* Сохранении и развитие языков и культуры народов, проживающих на территории Иштымбальского сельского поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов,
* Профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов.

Анализ реализации Программы за 2020 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе выполнены.

Информация о выполнении мероприятий программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Отметка о выполнении |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Проведение тематических мероприятий для детей и молодёжи | выполнено |
| 2 | Распространение информационных материалов, содействующих повышению уровня  толерантного сознания молодежи | выполнено |
| 3 | Информирование населения по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов, поведению в условиях возникновения ЧС через СМИ | не выполнено |
| 4 | Изготовление и размещение плакатов, брошюр, листовок по профилактике экстремизма и терроризма на территории поселения | выполнено |
| 5 | Организация взаимодействия с антитеррористической комиссией Куженерского муниципального района, силовыми ведомствами района, соседними поселениями. Уточнение схем оповещения и связи по вопросам антитеррора. | выполнено |
| 6 | Организация осмотра административных зданий, производственных и складских помещений  учреждений, организаций, а также прилегающих к ним территорий, других мест скопления населения на предмет выявления подозрительных предметов | выполнено |
| 7 | Мониторинг систем охраны и сигнализации клубных учреждений, магазинов, их охраны в нерабочее время | выполнено |
| 8 | Предупреждение не позднее, чем за 48 часов органов внутренних дел (участкового уполномоченного) о планируемых массовых мероприятиях в учреждениях культуры, школы. | выполнено |
| 9 | Оборудование надежными запорами подвальных и чердачных помещений в учреждениях и [многоквартирных домах](http://pandia.ru/text/category/mnogokvartirnie_doma/). | выполнено |
| 10 | Организация работы [домкомов](http://pandia.ru/text/category/domovie_komiteti/), председателей ТСЖ и территориального общественного самоуправления | выполнено |
| 11 | Определение мест парковки всех видов автотранспорта на территории МО «Иштымбальское сельское поселение | выполнено |
| 12 | Организация и проведение проверки готовности сил и средств, предназначенных для ликвидации возможных террористических актов (ЧС) | выполнено |

Степень выполнения мероприятий программы высокая – 92 %, показатель эффективности реализации программы составил 92%. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

Приложение № 5

к распоряжению Иштымбальской сельской администрации

от 28 апреля 2021 г. № 4-р

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования «Иштымбальское сельское поселение» на 2019-2021 годы» за 2020 год**

Программа «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования «Иштымбальское сельское поселение» на 2019-2021 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования «Иштымбальское сельское поселение» от 01.04.2019 г № 17.

Основная цель программы:

- обеспечение безопасности граждан на территории Иштымбальского сельского поселения;

- повышение уровня общественного порядка на территории Иштымбальского сельского поселения, снижение уровня преступности.

- решение проблемы профилактики правонарушений.

Основные задачи программы:

- создание системы социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде всего на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией;

- активизация участия и улучшения местного самоуправления в предупреждении правонарушений;

- объединение всех муниципальных учреждений, общественных организаций и граждан к работе по профилактике правонарушений, укреплению правопорядка и пропаганде здорового образа жизни;

- создание системы стимулов для ведения законопослушного образа жизни;

- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений.

Анализ реализации Программы за 2020 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе выполнены.

Информация о выполнении мероприятий программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Отметка о выполнении |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Освещение в средствах массовой информации вопросов, касающихся профилактики правонарушений | не выполнено |
| 2 | Рассмотрение на сессиях Собрания депутатов вопросов профилактики правонарушений | выполнено |
| 3 | Проведение сельских сходов, собраний граждан по месту жительства с участием сотрудников правоохранительных органов по вопросам профилактики правонарушений | выполнено |
| 4 | Принятие мер по привлечению к проведению мероприятий по профилактике правонарушений органов территориального общественного самоуправления, общественных объединений | выполнено |
| 5 | Оказание мер морального и материального стимулирования деятельности народных дружин в поселениях | выполнено |
| 6 | Оказание содействия работе участковым уполномоченным полиции | выполнено |
| 7 | Проведение отчетов участковых уполномоченных полиции, представителей органов местного самоуправления перед населением административных участков | выполнено |
| 8 | Организация работы по социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы | выполнено |
| 9 | Реализация мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном образовании | выполнено |
| 10 | Проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных, культурно-массовых мероприятий | выполнено |
| 11 | Проведение информационно пропагандистских мероприятий, направленных на раскрытие антиобщественной природы экстремизма, способствующих толерантности граждан, снижению социальной напряженности в обществе | выполнено |
| 12 | Проведение информирования граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов, в том числе в местах массового пребывания людей | выполнено |
| 13 | Проведение разъяснительной работы по месту жительства, в производственных коллективах с трудовыми и иными мигрантами в целях развития толерантных взаимоотношений их с местными жителями | выполнено |
| 14 | Выявление детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении | выполнено |
| 15 | **Совместные рейды** субъектов системы профилактики:   1. в места массового скопления молодежи с целью выявления несовершеннолетних; 2. по изучению жилищно-бытовых условий несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, группы риска | выполнено |
| 16 | **Выявление** подростков до 18 лет, находящихся в местах, в которых не допускается нахождение в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их замещающих) | выполнено |
| 17 | Организация массовых, доступных для детей познавательных, развлекательных и спортивных мероприятий | выполнено |
| 18 | Проведение разъяснительной работы, беседы с жителями поселения на собраниях о вреде алкоголи, табакокурения | выполнено |
| 19 | **Совместные рейды** по неблагополучным семьям /группы риска/ | выполнено |
| 20 | Размещение материалов о деятельности администрации, общественных формирований по профилактике правонарушений на официальном сайте в сети «Интернет» | не выполнено |
| 21 | Разработка и распространение памяток, листовок среди населения, пропагандирующих законопослушный образ жизни и разъясняющих формы и методы индивидуальной и общественной зашиты от преступных посягательств | выполнено |

Степень выполнения мероприятий программы высокая – 91 %, показатель эффективности реализации программы составил 91%. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

Приложение № 8

к распоряжению Иштымбальской сельской администрации

от 28 апреля 2021 г. № 4-р

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной целевой программы «Использование и охрана земель Иштымбальского сельского поселения на 2020-2022 годы» за 2020 год**

Программа «Использование и охрана земель Иштымбальского сельского поселения на 2020-2022 годы» утверждена постановлением Иштымбальской сельской администрации от 21.02.2020 г № 12.

Основные цели программы:

- Повышение эффективности использования и охраны земель на территории Иштымбальского сельского поселения в том числе:

1) предотвращение и ликвидация загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения земель и почв и иного негативного воздействия на земли и почвы;

2) обеспечение рационального использования земель;

3) восстановление плодородия почв на землях сельскохозяйственного назначения и улучшения земель.

Основные задачи программы:

- воспроизводство плодородия земель сельскохозяйственного назначения;

- защита сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, сохранению достигнутого уровня мелиорации;

- обеспечение организации рационального использования и охраны земель на территории муниципального образования.

Анализ реализации Программы за 2020 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе выполнены.

Информация о выполнении мероприятий программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Отметка о выполнении |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Осуществление контроля за своевременной уплатой земельного налога и арендной платы за использование земельных участков | выполнено |
| 2 | Выявление фактов самовольного захвата земельных участков | выполнено |
| 3 | Выявление фактов самовольных строений | выполнено |
| 4 | Контроль за соблюдением установленного режима использования земельных участков в соответствии с их целевым назначением и разрешенным использованием | выполнено |
| 5 | Выявление фактов использования земельных участков, приводящих к значительному ухудшению экологической обстановки | выполнено |
| 6 | Организация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок на землях сельскохозяйственного назначения | выполнено |
| 7 | Защита от заражения сельскохозяйственных земель карантинными вредителями и болезнями растений, от зарастания кустарником и сорной травой | выполнено |
| 8 | Организация регулярных мероприятий по очистке территории поселения от мусора | выполнено |
| 9 | Благоустройство и озеленение территории | выполнено |
| 10 | Разъяснение норм земельного законодательства населению | выполнено |

Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100 %, показатель эффективности реализации программы составил 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

Приложение № 9

к распоряжению Иштымбальской сельской администрации

от 28 апреля 2021 г. № 4-р

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной целевой программы «Об утверждении** **Программы комплексного развития**

**транспортной инфраструктуры** **муниципального образования**

**«Иштымбальское сельское поселение» на 2018-2032 годы» за 2020 год**

Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Иштымбальское сельское поселение» на 2018-2032 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования «Иштымбальское сельское поселение» от 20.04.2018 г. № 14.

Основные цели программы:

- развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры;

- повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения и хозяйствующих субъектов;.

Основные задачи программы:

- выполнение комплекса работ по поддержанию в надлежащем состоянии автомобильных дорог (содержание дорог);

- выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог (ремонт дорог);

- выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей (капитальный ремонт дорог и сооружений на них);

- подготовка проектной документации по капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов на территории Иштымбальского сельского поселения.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год в финансовых показателях составила 100 %. На реализацию мероприятий Программы в 2020 году было запланировано 850 тыс. руб., исполнение составило 756 тыс. руб.   
 Анализ реализации Программы за 2020 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты.  
 В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ Иштымбальского сельского поселения Куженерского муниципального района программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Иштымбальское сельское поселение» на 2018-2032 годы» за 2020 год признана достаточно эффективной.

Приложение № 2

к распоряжению Иштымбальской сельской администрации

от 28 апреля 2021 г. № 4-р

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценка эффективности программы**

**«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Иштымбальского сельского поселения Куженерского района Республики Марий Эл на 2019 – 2025 годы»**

**за 2020 год**

Программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Иштымбальского сельского поселения Куженерского района Республики Марий Эл на 2019 – 2025 годы» (далее – программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования «Иштымбальское сельское поселение» от 14 января 2019 г. № 2.

|  |  |
| --- | --- |
| Основная цель | - Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах. |
| Основные задачи  Программы | - создание системы профилактических мер, направленных на формирование у участников дорожного движения законопослушного поведения;  - совершенствование системы мер по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма;  - совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов в результате проведения организационно-планировочных мер;  - снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов |

Информация о выполнении мероприятий программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | | Отметка о выполнении |
| 1 | Организация и проведение в общеобразовательных учреждениях занятий, направленных на повышение у участников дорожного движения уровня правосознания, в т.ч. стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения. | | Выполнено |
| 2 | Проведение бесед, организация выставок, вывешивание плакатов о безопасности дорожного движения в СДК, библиотеке, учебном заведении | | Выполнено |
| 3 | Проведение соревнований, игр, конкурсов творческих работ среди детей по безопасности дорожного движения | | Выполнено |
|  | | Степень выполнения программных мероприятий, % | 100 |

В отчетном году степень выполнения мероприятий программы высокая – 100 %, показатель эффективности реализации программы составил 100%. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

Приложение № 4

к распоряжению Иштымбальской сельской администрации

от 28 апреля 2021 г. № 4-р

ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценка эффективности

Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Иштымбальского сельского поселения Куженерского муниципального района Республики Марий Эл на 2019-2029 годы

Муниципальная целевая Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Иштымбальского сельского поселения Куженерского муниципального района Республики Марий Эл на 2019-2029 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования «Иштымбальское сельское поселение» от 22 января 2019 г. № 5.

|  |  |
| --- | --- |
| **Основная цель программы:** | Создание условий для повышения уровня жизни населения муниципального образования «Иштымбальское сельское поселение» |
| **Задачи программы:** | - обеспечение безопасного, качественного и эффективного использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения;  - обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры поселения, в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения;  - обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры поселения для населения;  - повышение качества жизни населения. |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год в финансовых показателях составила 0 %. Из-за отсутствия финансового обеспечения по данной программе не проводились мероприятия.  
 Анализ реализации Программы за 2020 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе не достигнуты.  
 В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ Иштымбальского сельского поселения Куженерского муниципального района программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Иштымбальского сельского поселения Куженерского муниципального района Республики Марий Эл на 2019-2029 годы» за 2020 год признана неэффективной.