

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **У ТОРЪЯЛ**  **МУНИЦИПАЛ РАЙОНЫН**  **АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ**  **ПУНЧАЛ** |  | **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **НОВОТОРЪЯЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |

от 24 января 2023 г. № 12

О некоторых вопросах исполнения муниципального контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведения работ по сохранению объектов культурного наследия и который заключен   
в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ   
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения муниципальных нужд Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального закона   
от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» администрация Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что при исполнении муниципального контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведения работ по сохранению объектов культурного наследия и который заключен в соответствии с Федеральным законом   
от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения муниципальных нужд Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл (далее - контракт):

а) допускается в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 и частью   
70 статьи 112 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ   
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» изменение существенных   
условий контракта стороной которого является заказчик администрация Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл, в том числе изменение (увеличение) цены контракта, при совокупности следующих условий:

изменение существенных условий контракта осуществляется   
в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств бюджета Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл в соответствии с бюджетным законодательством   
Российской Федерации, на срок исполнения контракта и не приводит   
к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта более   
чем на 30 процентов;

предусмотренные проектной документацией соответствующего объекта капитального строительства (актом, утвержденным застройщиком   
или техническим заказчиком и содержащим перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения   
и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных   
и количественных характеристик таких дефектов, и заданием застройщика   
или технического заказчика на проектирование в зависимости от содержания работ) физические объемы работ, конструктивные, организационно технические и другие решения не изменяются;

размер изменения (увеличения) цены контракта определяется в порядке, установленном приказом Министерства строительства и жилищно - коммунального хозяйства Российской Федерации, а цены контракта, размер которой составляет или превышает 100 млн. рублей - по результатам повторной государственной экспертизы проектной документации, проводимой в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства, проведения работ по сохранению объектов культурного наследия в соответствии с пунктом 45(14) Положения   
об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05 марта 2007 года  
№ 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;

изменение существенных условий контракта осуществляется путем заключения заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) соглашения об изменении условий контракта на основании поступившего заказчику в письменной форме предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) об изменении условий контракта в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке   
и (или) использованию при исполнении такого контракта, с приложением информации и документов обосновывающих такое предложение;

контракт заключен до 31 декабря 2022 года и обязательства по нему   
на дату заключения соглашения об изменении условий контракта   
не исполнены;

б) при необходимости изменения (увеличения) цены контракта в связи   
с увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке   
и (или) использованию при исполнении контракта, до размера, превышающего стоимость объекта капитального строительства, указанную в акте (решении)  
об осуществлении капитальных вложений, такое изменение (увеличение) осуществляется после принятия решения администрацией Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл об использовании бюджетных ассигнований;

в) в случае изменения (увеличения) цены контракта до размера превышающего стоимость объекта капитального строительства, указанную   
в акте (решении) об осуществлении капитальных вложений, не требуется:

внесение изменений в акт (решение) об осуществлении капитальных вложений;

проведение проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл, направляемых   
на капитальные вложения, а также уточнения расчета интегральной оценки эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания   
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2023 года.

3. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде администрации Новоторъяльского муниципального района Республики   
Марий Эл в установленном порядке и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» официальный интернет-портал Республики Марий Эл (адрес доступа: https://mari-el.gov.ru/municipality/toryal/).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить   
на первого заместителя главы администрации Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл Таныгина Д.А.

Глава администрации

Новоторъяльского муниципального района В.Блинов