## Приложение 8
Приложение № 8 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горномарийского муниципального района
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
№ п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | 2020 г. | отчетный год
|  |  |  | план 2021 г. | факт 2021 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Подпрограмма «Дорожное хозяйство муниципального образования «Горномарийский муниципальный район»
1 | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов Горномарийского района, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | шт. | 1 | 2 | 1 | По мероприятию не достигнуто исполнение показателя, характеризующего положительную эффективность реализации муниципальной программы. Не исполнение по данному мероприятию идет по по объекту проектирования "Автомобильная дорога Подъезд к с. Сумки" по причине несвоевременного исполнения условий контракта проектной организацией.
2 | Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог | тыс.кв.м. | 4.6888 | 5.25 | 3 | Не исполнение по данному мероприятию идет по объекту «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Подъезд к д. Эшманайкино на участке км 0+100-км 1+500». Работы выполнены частично: на сумму7122,593 тыс. руб. по вине подрядной организации.
3 | Ремонт инженерных сооружений (мостов) | шт. | 0 | 0 | 0
4 | Приобретение и установка дополнительных аншлагов, устройств для создания безаварийных условий дорожного движения в местах концентрации ДТП с целью их ликвидации | шт. | 1 | 0 | 0
5 | Устройство и проведение освещения вдоль автодороги общего пользования республиканского значения по населенным пунктам района | км | 0 | 0 | 0
6 | Содержание улично-дорожной сети в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | км | 561.25 | 561.25 | 561.25 | Уровень планового показателя достигнут.
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и территориального планирования»
1 | Процент площади многоквартирных домов с физическим износом от 31 до 65 процентов в общей площади многоквартирных домов | процентов | 5 | 5 | 5 | Уровень планового показателя достигнут.
2 | Процент площади многоквартирных домов с физическим износом более 65 процентов в общей площади многоквартирных домов | процентов | 0 | 0 | 0 | Уровень планового показателя достигнут.
3 | Доля многоквартирных домов, полностью оборудованных общедомовыми приборами учета электроэнергии, холодной и горячей воды и тепла | процентов | 100 | 100 | 100 | Уровень планового показателя достигнут.
4 | Доля многоквартирных домов, полностью оборудованных отоплением, холодным водоснабжением, канализацией, электроснабжением, газоснабжением или электроснабжением на пищеприготовление | процентов | 45 | 45 | 45 | Уровень планового показателя достигнут.
5 | Количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей организаций коммунального комплекса в сфере тепло- и водоснабжения процентов к 2012 году | процентов | 60 | 50 | 50 | Уровень планового показателя достигнут.
6 | Доля расходов на коммунальные услуги в доходах населения | процентов | 8.5 | 10 | 10 | Уровень планового показателя достигнут.
7 | Уровень газификации муниципального района | процентов | 85 | 86 | 86 | Уровень планового показателя достигнут.
8 | Количество отремонтированных МКД | штук | 1 | 1 | 1 | Уровень планового показателя достигнут.
9 | Протяженность освещенных частей улиц | км | 290 | 290 | 290 | Уровень планового показателя достигнут.
10 | Ввод жилья на территории района | кв.м. | 7.4 | 6.8 | 6.8 | Уровень планового показателя достигнут.
Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий на 2020 – 2025 годы
1 | Ввод (приобретение) жилья для граждан в сельской местности | тыс. кв.м. | 0.1647 | 0 | 0 | Уровень планового показателя достигнут.
2 | Ввод в действие распределительных газовых сетей в | км | 7.126 | 0 | 0 | Уровень планового показателя достигнут.
3 | Ввод в действие локальных водопроводов | км | 0 | 0 | 0 | Уровень планового показателя достигнут.
4 | Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой | % | 90 | 90 | 90 | Уровень планового показателя достигнут.
5 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог местного значения | км | 1.12 | 0 | 0 | Уровень планового показателя достигнут.
Подпрограмма «Охрана окружающей среды»
1 | Количество проведенных мероприятий по повышению уровня экологической культуры и экологического образования населения разных возрастных категорий | шт. | 10 | 20 | 20 | Уровень планового показателя достигнут.
2 | Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух за счет перевода котельных на газовое топливо | % | 2.5 | 2.5 | 2.5 | Уровень планового показателя достигнут.
3 | Увеличение площади зеленых насаждений общего пользования | кв.м/ чел. | 0.1 | 0.2 | 0.2 | Уровень планового показателя достигнут.
4 | Экологическое просвещение населения | тыс.чел. | 1.9 | 1.9 | 1.9 | Уровень планового показателя достигнут.
Подпрограмма «Защита населения и территории Горномарийского муниципального района от чрезвычайных ситуаций»
1 | Количество погибших и пострадавших в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера | Чел. | 0 | 0 | 0 | Уровень планового показателя достигнут.
2 | Охват численности населения муниципального образования «Горномарийский муниципальный район» системой оповещений при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | % | 100 | 100 | 100 | Уровень планового показателя достигнут.
3 | Количество проведенных командно-штабных учений, тренировок | единиц | 3 | 4 | 4 | Уровень планового показателя достигнут.
4 | Мероприятия по защите сельскохозяйственных животных от особо опасных болезней | единиц | 0 | 0 | 0 | Уровень планового показателя достигнут.

## Приложение 9
Приложение № 9 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горномарийского муниципального района
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Горномарийского муниципального района на реализацию муниципальной программы
Единицы измерения: руб.
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Планируемый объем финансиро-вания 2021 | Фактическое финансиро-вание | Израсходо-вано | Эффектив-ность реализации, %
|  |  | Вед | Разд | Ц.ст. | Расх | КОСГУ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Муниципальная программа | Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования «Горномарийский муниципальный район» | администрация Горномарийского муниципального района, отдел архитектуры, муниципального хозяйства и ГОЧС | [5 empty] | 40094204.8 | 29734145.98 | 29734145.98 | 74.1607
Подпрограмма 1 | Дорожное хозяйство муниципального образования «Горномарийский муниципальный район» | администрация Горномарийского муниципального района, отдел архитектуры, муниципального хозяйства и ГОЧС | х | х | х | х |  | 27613298.12 | 17347411.12 | 17347411.12 | 62.8227
Основное мероприятие 1.1 | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов Горномарийского района, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | администрация Горномарийского муниципального района, отдел архитектуры, муниципального хозяйства и ГОЧС | 903 | 409 |  |  |  | 7496751 | 4437877 | 4437877 | 59.1973
Основное мероприятие 1.2 | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог | администрация Горномарийского муниципального района, отдел архитектуры, муниципального хозяйства и ГОЧС | 903 | 409 | 11022906 | 200 |  | 19365149.27 | 12158136.27 | 12158136.27 | 62.7836
Основное мероприятие 1.3 | Обеспечение мероприятия по повышению безопасности дорожного движения | администрация Горномарийского муниципального района, отдел архитектуры, муниципального хозяйства и ГОЧС | [5 empty] | 751397.85 | 751397.85 | 751397.85 | 100
Подпрограмма 2 | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и территориальног о планирования» | администрация Горномарийского муниципального района, отдел архитектуры, муниципального хозяйства и ГОЧС | 903 | х | х | х |  | 12109780.81 | 12015608.99 | 12015608.99 | 99.2223
Основное мероприятие 2.1 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | администрация Горномарийского муниципального района, отдел архитектуры, муниципального хозяйства и ГОЧС | [5 empty] | 830 | 830 | 830 | 100
Основное мероприятие 2.2 | Газоснабжение жилых домов в населенных пунктах | администрация Горномарийского муниципального района, отдел архитектуры, муниципального хозяйства и ГОЧС | 903 |  | 120300000 |  |  | 78058.76 | 35058.76 | 35058.76 | 44.9133
Основное мероприятие 2.3 | Водоснабжение жилых домов и населенных пунктов | администрация Горномарийского муниципального района, отдел архитектуры, муниципального хозяйства и ГОЧС | 903 | 502 | 120400000 | 400 |  | 1379713.05 | 1379706.27 | 1379706.27 | 99.9995
Основное мероприятие 2.4 | Компенсация разницы в тарифах организациям, предоставляющи м населению коммунальные услуги | администрация Горномарийского муниципального района, экономический отдел | [5 empty] | 6583400 | 6544356.43 | 6544356.43 | 99.4069
Основное мероприятие 2.5 | Формирование и поддержание аварийно-технического запаса материально-технических ресурсов для оперативного устранения аварий и подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону | администрация Горномарийского муниципального района, отдел архитектуры, муниципального хозяйства и ГОЧС | 903 | 502 | 01208L3231 | 244 |  | 3977485 | 3977484.76 | 3977484.76 | 100
Основное мероприятие 2.6 | Плата за жилое помещение и коммунальные услуги | администрация Горномарийского муниципального района, отдел архитектуры, муниципального хозяйства и ГОЧС | [5 empty] | 90294 | 78172.77 | 78172.77 | 86.5758
Подпрограмма 3 | «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025 годы» | администрация Горномарийского муниципального района, отдел архитектуры, муниципального хозяйства и ГОЧС | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | администрация Горномарийского муниципального района, отдел архитектуры, муниципального хозяйства и ГОЧС | 903 |  | 01301L5761 | 300 | 1003 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.2 | Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях (газификация) | администрация Горномарийского муниципального района, отдел архитектуры, муниципального хозяйства и ГОЧС |  |  |  | 400 |  | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.3 | Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях | администрация Горномарийского муниципального района, отдел архитектуры, муниципального хозяйства и ГОЧС |  |  | 01302L3721 | 400 |  | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4 | «Охрана окружающей среды» | администрация Горномарийского муниципального района, отдел сельского хозяйства и природопользования | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 4.1 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории муниципального образования путем обустройства контейнерных площадок в каждом населенном пункте района | администрация Горномарийского муниципального района, отдел сельского хозяйства и природопользования | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 4.2 | Проведение комплексных мероприятий по внедрению раздельного сбора отходов и развитию системы сбора и переработки вторичных ресурсов | администрация Горномарийского муниципального района, отдел сельского хозяйства и природопользования | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 4.3 | Экологическая безопасность муниципального образования «Горномарийский муниципальный район» | администрация Горномарийского муниципального района, отдел сельского хозяйства и природопользования | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 4.4 | Приобретение литературы, проведение мероприятий экологической направленности | администрация Горномарийского муниципального района, отдел сельского хозяйства и природопользования | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 5 | «Защита населения и территории Горномарийского муниципального района от чрезвычайных ситуаций» | администрация Горномарийского муниципального района, отдел архитектуры, муниципального хозяйства и ГОЧС | [5 empty] | 371125.87 | 371125.87 | 371125.87 | 100
Основное мероприятие 5.1 | Мероприятия, направленные на снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий природного и техногенного характера на территории МО «Горномарийский муниципальный район» | администрация Горномарийского муниципального района, отдел архитектуры, муниципального хозяйства и ГОЧС |  |  | 150149270 | 200 | 309 | 371125.87 | 371125.87 | 371125.87 | 100
Основное мероприятие 5.2 | Мероприятия по установке и поддержанию в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории МО «Горномарийский муниципальный район» | администрация Горномарийского муниципального района, отдел архитектуры, муниципального хозяйства и ГОЧС | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 5.3 | Обеспечение готовности органов управления, сил и средств к экстренному реагированию и оперативным действиям по предупреждению и ликвидации ЧС на территории МО «Горномарийский муниципальный район» | администрация Горномарийского муниципального района, отдел архитектуры, муниципального хозяйства и ГОЧС | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 5.4 | Обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории МО «Горномарийский муниципальный район» | администрация Горномарийского муниципального района, отдел архитектуры, муниципального хозяйства и ГОЧС | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 5.5 | Обеспечение пожарной безопасности на территории МО «Горномарийский муниципальный район» | администрация Горномарийского муниципального района, отдел архитектуры, муниципального хозяйства и ГОЧС | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 5.6 | Создание объекта аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории МО «Горномарийский муниципальный район» | администрация Горномарийского муниципального района, отдел архитектуры, муниципального хозяйства и ГОЧС | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## Приложение 10
Приложение № 10 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горномарийского муниципального района
Информация о расходах источников ресурсного образования на реализацию целей муниципальной программы
(тыс. рублей)
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с муниципальной программой) | Фактические расходы (кассовые расходы источников ресурсного обеспечения)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Муниципальная программа | Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования «Горномарийский муниципальный район на 2014-2025 годы» | всего | 40094.2049 | 29734.1461
|  | бюджет муниципального образования «Горномарийский муниципальный район» | 22804.4429 | 22510.4781
федеральный бюджет*
|  | республиканский бюджет Республики Марий Эл * | 17289.762 | 7223.668
внебюджетные источники*
Подпрограмма 1 | «Дорожное хозяйство муниципального образования «Горномарийский муниципальный район» | всего | 27613.2983 | 17347.4113
|  | бюджет муниципального образования «Горномарийский муниципальный район» | 10324.3663 | 10124.5733
федеральный бюджет*
|  | республиканский бюджет Республики Марий Эл * | 17288.932 | 7222.838
внебюджетные источники*
Основное мероприятие 1. | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов Горномарийского района, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | всего | 7496.751 | 4437.877
|  | бюджет муниципального образования «Горномарийский муниципальный район» | 2129.834 | 2014.458
федеральный бюджет*
|  | республиканский бюджет Республики Марий Эл * | 5366.917 | 2423.419
внебюджетные источники*
Основное мероприятие 2. | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог | всего | 19365.1493 | 12158.1363
|  | бюджет муниципального образования «Горномарийский муниципальный район» | 7443.1343 | 7358.7173
федеральный бюджет*
|  | республиканский бюджет Республики Марий Эл * | 11922.015 | 4799.419
внебюджетные источники*
Основное мероприятие 3. | Обеспечение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения | всего | 751.398 | 751.398
|  | бюджет муниципального образования «Горномарийский муниципальный район» | 751.398 | 751.398
федеральный бюджет*
республиканский бюджет Республики Марий Эл *
внебюджетные источники*
Подпрограмма 2 | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и территориального планирования» | всего | 12109.7808 | 12015.609
|  | бюджет муниципального образования «Горномарийский муниципальный район» | 12108.9508 | 12014.779
федеральный бюджет*
|  | республиканский бюджет Республики Марий Эл * | 0.83 | 0.83
внебюджетные источники*
Основное мероприятие 1. | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | всего | 0.83 | 0.83
бюджет муниципального образования «Горномарийский муниципальный район»
федеральный бюджет*
|  | республиканский бюджет Республики Марий Эл * | 0.83 | 0.83
внебюджетные источники*
Основное мероприятие 2. | Газоснабжение жилых домов в населенных пунктов | всего | 78.0588 | 35.0588
|  | бюджет муниципального образования «Горномарийский муниципальный район» | 78.0588 | 35.0588
федеральный бюджет*
республиканский бюджет Республики Марий Эл *
внебюджетные источники*
Основное мероприятие 3. | Водоснабжение жилых домов в населенных пунктов | всего | 1379.7131 | 1379.7063
|  | бюджет муниципального образования «Горномарийский муниципальный район» | 1379.7131 | 1379.7063
федеральный бюджет*
республиканский бюджет Республики Марий Эл *
внебюджетные источники*
Основное мероприятие 4. | Компенсация разницы в тарифах организациям, предоставляющим населению коммунальные услуги | всего | 6583.4 | 6544.3564
|  | бюджет муниципального образования «Горномарийский муниципальный район» | 6583.4 | 6544.3564
федеральный бюджет*
республиканский бюджет Республики Марий Эл *
внебюджетные источники*
Основное мероприятие 5. | Формирование и поддержание аварийно-технического запаса материально технических ресурсов для оперативного устранения аварий и подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону | всего | 3977.485 | 3977.4848
|  | бюджет Горномарийского муниципального района | 3977.485 | 3977.4848
федеральный бюджет*
республиканский бюджет Республики Марий Эл *
внебюджетные источники*
Основное мероприятие 6. | Плата за жилое помещение и коммунальные услуги | всего | 90.294 | 78.1728
|  | бюджет Горномарийского муниципального района | 90.294 | 78.1728
федеральный бюджет*
республиканский бюджет Республики Марий Эл *
внебюджетные источники*
Подпрограмма 3 | «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025 годы» | всего | 0 | 0
бюджет муниципального образования «Горномарийский муниципальный район»
федеральный бюджет*
республиканский бюджет Республики Марий Эл *
внебюджетные источники*
Основное мероприятие 1. | Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | всего | 0 | 0
бюджет муниципального образования «Горномарийский муниципальный район»
федеральный бюджет*
республиканский бюджет Республики Марий Эл *
внебюджетные источники*
Основное мероприятие 2. | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности | всего | 0 | 0
бюджет муниципального образования «Горномарийский муниципальный район»
федеральный бюджет*
республиканский бюджет Республики Марий Эл *
внебюджетные источники*
Подпрограмма 4 | «Охрана окружающей среды» | всего | 0 | 0
бюджет муниципального образования «Горномарийский муниципальный район»
федеральный бюджет*
республиканский бюджет Республики Марий Эл *
внебюджетные источники*
Основное мероприятие 1. | Ликвидация несанкционированных свалок на территории муниципального образования путем обустройства контейнерных площадок в каждом населенном пункте района | всего | 0 | 0
бюджет муниципального образования «Горномарийский муниципальный район»
федеральный бюджет*
республиканский бюджет Республики Марий Эл *
внебюджетные источники*
Основное мероприятие 2. | Проведение комплексных мероприятий по внедрению раздельного сбора отходов и развитию системы сбора и переработки вторичных ресурсов | всего | 0 | 0
бюджет муниципального образования «Горномарийский муниципальный район»
федеральный бюджет*
республиканский бюджет Республики Марий Эл *
внебюджетные источники*
Основное мероприятие 3. | Экологическая безопасность муниципального образования «Горномарийский муниципальный район» | всего | 0 | 0
бюджет муниципального образования «Горномарийский муниципальный район»
федеральный бюджет*
республиканский бюджет Республики Марий Эл *
внебюджетные источники*
Основное мероприятие 4. | Приобретение литературы, проведение мероприятий экологической направленности | всего | 0 | 0
бюджет муниципального образования «Горномарийский муниципальный район»
федеральный бюджет*
республиканский бюджет Республики Марий Эл *
внебюджетные источники*
Подпрограмма 5 | «Защита населения и территории Горномарийского муниципального района от чрезвычайных ситуаций» | всего | 371.1258 | 371.1258
|  | бюджет муниципального образования «Горномарийский муниципальный район» | 371.1258 | 371.1258
федеральный бюджет*
республиканский бюджет Республики Марий Эл *
внебюджетные источники*
Основное мероприятие 1. | Мероприятия, направленные на снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий природного и техногенного характера на территории МО «Горномарийский муниципальный район» | всего | 371.1258 | 371.1258
|  | бюджет муниципального образования «Горномарийский муниципальный район» | 371.1258 | 371.1258
федеральный бюджет*
республиканский бюджет Республики Марий Эл *
внебюджетные источники*
Основное мероприятие 2. | Мероприятия по установке и поддержанию в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории МО «Горномарийский муниципальный район» | всего | 0 | 0
бюджет муниципального образования «Горномарийский муниципальный район»
федеральный бюджет*
республиканский бюджет Республики Марий Эл *
внебюджетные источники*
Основное мероприятие 3. | Обеспечение готовности органов управления, сил и средств к экстренному реагированию и оперативным действиям по предупреждению и ликвидации ЧС на территории МО «Горномарийский муниципальный район» | всего | 0 | 0
бюджет муниципального образования «Горномарийский муниципальный район»
федеральный бюджет*
республиканский бюджет Республики Марий Эл *
внебюджетные источники*