## прил.14 1
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
График реализации инвестиционной программы *, млн. рублей с НДС
(представляется ежегодно до 15 декабря года, предшествующего плановому)
Утверждаю:
Директор АО "Энергия"
___________ Цехановский А.С.
«_____» _________ 2023 года
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] |  |  |  |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *
|  |  | всего, 2024 год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв
|  |  | план** | план | план | план | план
| ВСЕГО | 47.31 | 47.31 | 0 | 8.058 | 20.2823 | 18.9698
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 47.31 | 47.31 | 0 | 8.058 | 20.2823 | 18.9698
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 47.31 | 47.31 | 0 | 8.058 | 20.2823 | 18.9698
1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: РМЭ, Советский район, пгт. Советский. | 7.4198 | 7.4198 | 0 | 2.9679 | 2.9679 | 1.484
2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: РМЭ, Новоторъяльский район, пгт. Новый Торъял. | 7.4198 | 7.4198 | 0 | 2.9679 | 2.9679 | 1.484
3 | Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ в п. Мари-Турек РМЭ по адресу: Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, пгт. Мари-Турек, ул. Советская, д. 24б. (кадастр.№ 12:11:0840111:694). | 0.85231 | 0.85231 | 0 | 0.34092 | 0.34092 | 0.17046
4 | Реконструкция высоковольтной кабельной линии к трансформаторной подстанции Ледового дворца в п.Мари-Турек по адресу: Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, пгт. Мари-Турек, ул. Советская, д. 24а (кадастр.№ 12:11:0000000:412 ). | 0.49865 | 0.49865 | 0 | 0.19946 | 0.19946 | 0.099729
5 | Реконструкция линии электропередач 0,4 кВ по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, ул. Северная (кадастр.№ 12:17:0000000:329). | 0.65491 | 0.65491 | 0 | 0.26196 | 0.26196 | 0.13098
6 | Реконструкция кабельных линий электропередачи по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, бул. Космонавтов, д.1 (кадастр.№ 12:17:0101003:99). | 0.33836 | 0.33836 | 0 | 0.13534 | 0.13534 | 0.067671
7 | Реконструкция линии электропередачи по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, ул. Юбилейная, д.11а (кадастр.№ 12:17:0101003:93). | 0.32853 | 0.32853 | 0 | 0.13141 | 0.13141 | 0.065706
8 | Реконструкция линии электропередач 0,4 кВ и кабельной линии электропередач по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, ул. Гагарина, д.21 (кадастр.№ 12:17:0107001:84). | 0.32432 | 0.32432 | 0 | 0.12973 | 0.12973 | 0.064864
9 | Реконструкция закрытой трансформаторной подстанции № 74 по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, примерно в 75 м по направлению на восток от ориентира д. 2 по ул. Северной. (кадастр.№ 12:17:0101001:145). | 0.4945 | 0.4945 | 0 | 0.1978 | 0.1978 | 0.098901
10 | Реконструкция линии электропередач 10 кВ по адресу: Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, пгт. Мари-Турек ул. Лесная от дома №3 до здания инфекционного отделения ЦРБ. (кадастр.№ 12:11:0840104:62). | 0.61305 | 0.61305 | 0 | 0.24522 | 0.24522 | 0.12261
11 | Реконструкция линии электропередач 10 кВ по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, д. Семеновка, ул. Приволжская, в 1,5 км от д. 1 на юго-восток. (кадастр.№ 12:14:0000000:7114). | 0.30782 | 0.30782 | 0 | 0.12313 | 0.12313 | 0.061564
12 | Реконструкция КТП 400кв по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, с. Кокшайск, Центр реабилитации «Чародейка» (кадастр.№ 12:05:2101001:2281). | 0.44565 | 0.44565 | 0 | 0.17826 | 0.17826 | 0.089129
13 | Реконструкция закрытой трансформаторной подстанции с двумя трансформаторами 630/10 кВ по адресу: Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, пгт. Мари-Турек, ул. Лесная, д. 3. (кадастр.№ 12:11:0840104:34 ). | 0.44736 | 0.44736 | 0 | 0.17895 | 0.17895 | 0.089473
14 | Построение системы АИИС КУЭ в сетях 0,4 кВ по адресу: РМЭ, Медведевский район, п. Куяр. | 13.5707 | 13.5707 | 0 | 0 | 6.1068 | 7.4639
15 | Построение системы АИИС КУЭ в сетях 0,4 кВ по адресу: РМЭ, Медведевский район, пгт. Краснооктябрьский. | 13.5944 | 13.5944 | 0 | 0 | 6.1175 | 7.4769
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Прочее техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Прочее новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе

## прил. 14 2
Источники финансирования инвестиционной программы на 2024 год, млн. рублей (без НДС)
№ № |  | Источник финансирования | Объем финансирования |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
|  |  | план ** | план | план | план | план
1 |  | Собственные средства | 39.425 | 0 | 6.715 | 16.9019 | 15.8081
1.1 |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 17.865 | 0 | 0 | 9.7152 | 8.1498
1.1.1 |  | в том числе инвестиционная составляющая в тарифе | 17.865 | 0 | 0 | 9.7152 | 8.1498
1.1.2 |  | в том числе прибыль со свободного сектора
1.1.3 |  | в том числе от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1 |  | в том числе от технологического присоединения генерации
1.1.3.2 |  | в том числе от технологического присоединения потребителей
1.2 |  | Амортизация | 21.56 | 0 | 6.715 | 7.1867 | 7.6583
1.3 |  | Возврат НДС
1.4 |  | Прочие собственные средства
1.4.1 |  | в т.ч. Средства от доп. эмиссии акций
2 |  | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 |  | Кредиты
2.2 |  | Облигационные займы
2.3 |  | Займы организаций
2.4 |  | Бюджетное финансирование
2.5 |  | Средства внешних инвесторов
2.6 |  | Прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

## прил. 14 3
План ввода/вывода объектов в 2024 году
№ № |  | Наименование проекта | Ввод мощностей |  |  |  |  | Вывод мощностей
|  |  | план * |  |  |  |  | план *
|  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  | I кв. 2024 | II кв. 2024 | III кв. 2024 | IV кв. 2024 | 2024 | I кв. 2024 | II кв. 2024 | III кв. 2024 | IV кв. 2024 | 2024
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: РМЭ, Советский район, пгт. Советский. | - | - | - | 7,6 км | 7,6 км | - | - | - | 7,6 км | 7,6 км
2 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: РМЭ, Новоторъяльский район, пгт. Новый Торъял. | - | - | - | 7,6 км | 7,6 км | - | - | - | 7,6 км | 7,6 км
3 |  | Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ в п. Мари-Турек РМЭ по адресу: Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, пгт. Мари-Турек, ул. Советская, д. 24б. (кадастр.№ 12:11:0840111:694). | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 |  | Реконструкция высоковольтной кабельной линии к трансформаторной подстанции Ледового дворца в п.Мари-Турек по адресу: Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, пгт. Мари-Турек, ул. Советская, д. 24а (кадастр.№ 12:11:0000000:412 ). | - | - | - | 0,225 км | 0,225 км | - | - | - | - | -
5 |  | Реконструкция линии электропередач 0,4 кВ по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, ул. Северная (кадастр.№ 12:17:0000000:329). | - | - | - | 0,785 км | 0,785 км | - | - | - | 0,785 км | 0,785 км
6 |  | Реконструкция кабельных линий электропередачи по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, бул. Космонавтов, д.1 (кадастр.№ 12:17:0101003:99). | - | - | - | 0,32 км | 0,32 км | - | - | - | 0,32 км | 0,32 км
7 |  | Реконструкция линии электропередачи по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, ул. Юбилейная, д.11а (кадастр.№ 12:17:0101003:93). | - | - | - | 0,36 км | 0,36 км | - | - | - | - | -
8 |  | Реконструкция линии электропередач 0,4 кВ и кабельной линии электропередач по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, ул. Гагарина, д.21 (кадастр.№ 12:17:0107001:84). | - | - | - | 0,29 км | 0,29 км | - | - | - | - | -
9 |  | Реконструкция закрытой трансформаторной подстанции № 74 по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, примерно в 75 м по направлению на восток от ориентира д. 2 по ул. Северной. (кадастр.№ 12:17:0101001:145). | - | - | - | 0,25 МВА | 0,25 МВА | - | - | - | 0,4 МВА км | 0,4 МВА км
10 |  | Реконструкция линии электропередач 10 кВ по адресу: Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, пгт. Мари-Турек ул. Лесная от дома №3 до здания инфекционного отделения ЦРБ. (кадастр.№ 12:11:0840104:62). | - | - | - | 0,45 км | 0,45 км | - | - | - | - | -
11 |  | Реконструкция линии электропередач 10 кВ по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, д. Семеновка, ул. Приволжская, в 1,5 км от д. 1 на юго-восток. (кадастр.№ 12:14:0000000:7114). | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 |  | Реконструкция КТП 400кв по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, с. Кокшайск, Центр реабилитации «Чародейка» (кадастр.№ 12:05:2101001:2281). | - | - | - | 0,4 МВА | 0,4 МВА | - | - | - | 0,4 МВА км | 0,4 МВА км
13 |  | Реконструкция закрытой трансформаторной подстанции с двумя трансформаторами 630/10 кВ по адресу: Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, пгт. Мари-Турек, ул. Лесная, д. 3. (кадастр.№ 12:11:0840104:34 ). | - | - | - | 0,25 МВА | 0,25 МВА | - | - | - | 0,63 МВА км | 0,63 МВА км
14 |  | Построение системы АИИС КУЭ в сетях 0,4 кВ по адресу: РМЭ, Медведевский район, п. Куяр. | - | - | - | 560 шт. | 560 шт. | - | - | - | - | -
15 |  | Построение системы АИИС КУЭ в сетях 0,4 кВ по адресу: РМЭ, Медведевский район, пгт. Краснооктябрьский. | - | - | - | 564 шт. | 564 шт. | - | - | - | - | -
* План в соответствии с утвержденной корректировкой инвестиционной программы.