|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка эффективности подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мари-Турекском муниципальном районе на 2020-2025 годы»**  **за 2021 год** | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | |  | |  |  | |  | | |  |
| **1. Оценка степени реализации мероприятий** | | | |  | |  |  | |  | | |  |
|  |  | | |  | |  |  | |  | | |  |
| **СРм = Мв/М** |  | | |  | |  |  | |  | | |  |
|  |  | | |  | |  |  | |  | | |  |
| СРм - степень реализации мероприятий | | | |  | |  |  | |  | | |  |
| Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | | | | | | | | |  | | |  |
|  | | |  |
| М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации  в отчетном году | | | | | | | | |  | | |  |
|  | | |  |
|  |  | | |  | |  |  | |  | | |  |
| **1 мероприятие:** | **Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренный рост основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия** | | | | | | | |  | | |  |
|  |  | | |  | |  |  | |  | | |  |
| Показатели (целевые показатели) | План по соглашению 2021 г. | | | Факт 2021 г. | | Отклонение  от плана (+/-) | % выполнения | |  | | |  |
| Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями, тыс. га | 0,347 | | | 0,500 | | +0,153 | 144,1 | |  | | |  |
| Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур  в хозяйствах всех категорий, тыс.тонн | 49,3 | | | 28,4 | | -20,9 | 57,6 | |  | | |  |
| Размер посевных площадей, занятых под зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, тыс.га | 41,7 | | | 43,7 | | +2,0 | 104,8 | |  | | |  |
| Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, % | 3,4 | | | 14,0 | | +10,6 | 411,8 | |  | | |  |
| Производство скота и птицы  на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе), тыс.тонн | 20,27 | | | 28,9 | | +8,63 | 142,6 | |  | | |  |
| Производство молока  в хозяйствах всех категорий | 16,5 | | | 17,1 | | +0,6 | 103,6 | |  | | |  |
| Производство молока  в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн | 10,7 | | | 12,3 | | +1,6 | 114,9 | |  | | |  |
| Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс.гол. | 0,030 | | | 0,002 | | -0,028 | 6,7 | |  | | |  |
| Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс.гол. | 0,150 | | | 0,018 | | -0,132 | 12,0 | |  | | |  |
| Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс.гол. | 0 | | |  | |  |  | |  | | |  |
| Племенное условное маточное поголовье сельскохозяйственных животных | 0,568 | | | 0,568 | | 0 | 100 | |  | | |  |
| Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них, тыс.тонн | 3,35 | | | 0,580 | | -2,770 | 17,3 | |  | | |  |
| Производство крупы, тыс.тонн | 2,6 | | | 2,645 | | +0,045 | 101,7 | |  | | |  |
| Производство масла сливочного, тыс.тонн | 0,013 | | | 0,004 | | -0,009 | 30,8 | |  | | |  |
| Производство сыров и сырных продуктов, тыс.тонн | 0,014 | | | 0,007 | | -0,007 | 51,4 | |  | | |  |
| **Средний показатель по мероприятию** |  | | |  | |  | 82,3 | |  | | |  |
| **2 мероприятие:** | **Техническая модернизация агропромышленного комплекса** | | | | | | | |  | | |  |
|  |  | | |  | |  |  | |  | | |  |
| Показатели (целевые показатели) результативности предоставления субсидий | План по соглашению 2021 г. | | | Факт 2021 г. | | Отклонение  от плана (+/-) | % выполнения | |  | | |  |
| Количество приобретенной новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями: | 10 | | | 12 | | +2 | 120,0 | |  | | |  |
| тракторы, ед. | 7 | | | 7 | | 0 | 100,0 | |  | | |  |
| зерноуборочные комбайны, ед. | 2 | | | 4 | | +2 | 200 | |  | | |  |
| кормоуборочные комбайны, ед. | 1 | | | 1 | | 0 | 100 | |  | | |  |
| **Средний показатель по мероприятию** |  | | |  | |  | **120,0** | |  | | |  |
|  |  | | |  | |  |  | |  | | |  |
| Из 2-х мероприятий в 2021 году реализовывались 2.  По первому мероприятию выполнение составило 82,3% ( менее 95% | | | | | |  |  | |  | | |  |
| По второму мероприятию выполнение составило 120% (свыше 95 %), что соответствует статусу "выполнено в полном объеме".  **СРм = 2/1 = 0,5**  Финансирование по данной подпрограмме и в целом по Программе не предусмотрено. | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | |  | |  |  | |  | | |  |
|  |  | | |  | |  |  | |  | | |  |
|  | | | | | | | | | | | |  |
| **2. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы, входящих  в муниципальную программу** | | | | | | | | |  | | |  |
|  | | |  |
|  |  | | |  | |  |  | |  | | |  |
| **СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп** |  | | |  | |  |  | |  | | |  |
|  |  | | |  | |  |  | |  | | |  |
| СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы | | | | | | | | | | | |  |
|  |
| ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода | | | | | | | | | | | |  |
|  |
| ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы | | | | | | | | | | | |  |
|  |
|  |  | | |  | |  |  | |  | | |  |
|  |  | | |  | |  |  | |  | | |  |
|  |  | | |  | |  |  | |  | | |  |
|  |  | | |  | |  |  | |  | | |  |
|  |  | | |  | |  |  | |  | | |  |
| СРп/п - степень реализации подпрограммы | | | |  | |  |  | |  | | |  |
| СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы | | | | | | | | | | | |  |
|  |
| N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | |  | |  |  | |  | | |  |
| Наименование показателя | | | | Целевой показатель  на 2021 г. | | Факт  2021 г. | Отклонение (+/-) | | % выпол-нения | | |  |
| **Подпрограмма «»Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мари-Турекском муниципальном районе на 2020-2025 годы** | | | | | | | | | | | |  |
| Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями, тыс. га | | | | 0,347 | | 0,500 | +0,153 | | 144,1 | | | 100 |
| Количество приобретенной новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями: | | | | 10 | | 12 | +2 | | 120,0 | | | 100 |
| тракторы, ед. | | | | 7 | | 7 | 0 | | 100,0 | | | 100 |
| зерноуборочные комбайны, ед. | | | | 2 | | 4 | +2 | | 200 | | | 100 |
| кормоуборочные комбайны, ед. | | | | 1 | | 1 | 0 | | 100 | | | 100 |
| Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур  в хозяйствах всех категорий, тыс.тонн | | | | 49,3 | | 28,4 | -20,9 | | 57,6 | | | 57,6 |
| Размер посевных площадей, занятых под зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, тыс.га | | | | 41,7 | | 43,7 | +2,0 | | 104,8 | | | 100 |
| Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, % | | | | 3,4 | | 14,0 | +10,6 | | 411,8 | | | 100 |
| Производство скота и птицы  на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе), тыс.тонн | | | | 20,27 | | 28,9 | +8,63 | | 142,6 | | | 100 |
| Производство молока  в хозяйствах всех категорий | | | | 16,5 | | 17,1 | +0,6 | | 103,6 | | | 100 |
| Производство молока  в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн | | | | 10,7 | | 12,3 | +1,6 | | 114,9 | | | 100 |
| Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс.гол. | | | | 0,030 | | 0,002 | -0,028 | | 6,7 | | | 6,7 |
| Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс.гол. | | | | 0,150 | | 0,018 | -0,132 | | 12,0 | | | 12,0 |
| Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс.гол. | | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| Племенное условное маточное поголовье сельскохозяйственных животных | | | | 0,568 | | 0,568 | 0 | | 100,0 | | | 100,0 |
| Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них, тыс.тонн | | | | 3,35 | | 0,580 | -2,770 | | 17,3 | | | 17,3 |
| Производство крупы, тыс.тонн | | | | 2,6 | | 2,645 | +0,045 | | 1014,7 | | | 100 |
| Производство масла сливочного, тыс.тонн | | | | 0,013 | | 0,004 | -0,009 | | 30,8 | | | 30,8 |
| Производство сыров и сырных продуктов, тыс.тонн | | | | 0,014 | | 0,007 | -0,0072 | | 51,4 | | | 51,4 |
| **Средний показатель по подпрограмме** | | | |  | |  |  | | 79,7 | | |  |
|  |  | | |  | |  |  | |  | | |  |
| **СРп/п = ( 100 + 100+ 100 + 100 +57,6+100+100+100+100+100+6,7+12,0 + 100 + 17,3+100+30,8+51,4) / 16 = 79,7% или 0,8** | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | |  | |  |  | |  | | |  |
| **3. Оценка эффективности реализации подпрограммы, входящую в муниципальную программу** | | | | | | | | | | | |  |
|  |
|  |  | | |  | |  |  | |  | | |  |
| **ЭРп/п = СРп/п \* Эис** |  | | |  | |  |  | |  | | |  |
|  |  | | |  | |  |  | |  | | |  |
| ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы | | | | | |  |  | |  | | |  |
| СРп/п - степень реализации подпрограммы | | | |  | |  |  | |  | | |  |
| Эис - эффективность использования средств бюджета Мари-Турекского муниципального района | | | | | | | | | | | |  |
|  |
| На реализацию подпрограммы бюджетные ассигнования из бюджета Мари-Турекского муниципального района на отчетный финансовый год не предусматривались, эффективность реализации подпрограммы принимается равной степени реализации подпрограммы. | | | | | | | | | | | |  |
| **ЭРп/п = 0,8 \* 1 = 0,8** |  | | |  | |  |  | |  | | |  |
|  |  | | |  | |  |  | |  | | |  |
| Эффективность реализации подпрограммы средняя. | | | | | |  |  | |  | | |  |
|  |  | | |  | |  |  | |  | | |  |
|  |  | | |  | |  |  | |  | | |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |  | |  | | |  |
|  |  | | | | | |  | |  | | |  |
|  | |  |  | |  | | |  | |  |
| **Оценка эффективности муниципальной программы за 2021 год** | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | | |  | |  |
| **1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы** | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | |  | | |  | |  |
| **СДмппз = ЗПмпф / ЗПмпп** | |  |  | |  | | |  | |  |
|  | |  |  | |  | | |  | |  |
| СДмппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора),  характеризующего цели и задачи муниципальной программы | | | | | | | | | | |
| ЗПмпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода | | | | | | | | | |  |
|  |
| ЗПмпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы | | | | | | | | | |  |
|  |
|  | |  |  | |  | | |  | |  |
| Наименование показателя | | Целевой показатель  на 2021 г. | Факт  2021 г. | | Отклонение (+/-) | | | % выпол- нения | |  |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий  (в сопоставимых ценах), в % к предыдущему году | | 100,3 | 98,3 | | -2,0 | | | 98 | | 98 |
| Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), % | | 12,1 | 27,8 | | +15,7 | | | 229,7 | | 100 |
| **Средний показатель Программе** | |  |  | |  | | | 163,8 | | 1 |
|  | |  |  | |  | | |  | |  |
|  | |  |  | |  | | |  | |  |
|  | |  |  | |  | | |  | |  |
| СРмп=SUM СДмппз / М, | |  |  | |  | | |  | |  |
|  | |  |  | |  | | |  | |  |
| СРмп - степень реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | |
| СДмппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора),  характеризующего цели и задачи муниципальной программы | | | | | | | | | |  |
|  |
| М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы | | | | | | | | | |  |
|  |
|  | |  |  | |  | | |  | |  |
| **СРмп =(98+229,7)/2=163,8 или = 1** | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | | |  | |  |
| **2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы** | | | | | | | |  | |  |
|  | |  |  | |  | | |  | |  |
| |  | | --- | | ЭРмn= 0,5 х СР мn+SUM ЭРn / n х kj, | | |  |  | |  | | |  | |  |
|  | |  |  | |  | | |  | |  |
|  | |  |  | |  | | |  | |  |
| ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы | | | | | | | |  | |  |
| Смп - степень реализации муниципальной программы | | | | |  | | |  | |  |
| ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы | | | | |  | | |  | |  |
| Kj- коэф.значимости подпрограммы для достижения целей и задач муниц.программы | | | | | | | | | |  |
| **ЭРгп = 0,5\*1,0 +( 0,5\*0,8)/1= 0,9** | | | | | | | | | |  |
| Эффективность реализации муниципальной программы высокая. | | | | | | | | | | |
| **.** | | | | | | | |  | |  |
|  | |  |  | |  | | |  | |  |
|  | |  |  | |  | | |  | |  |
|  | |  |  | |  | | |  | |  |
|  | |  |  | |  | | |  | |  |
|  | |  |  | |  | | |  | |  |
|  | |  |  | |  | | |  | |  |
|  | |  |  | |  | | |  | |  |
|  | |  |  | |  | | |  | |  |
|  | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | |  | | |  | |  |
|  | |  |  | |  | | |  | |  |
|  | |  |  | |  | | | | |  |
|  | |  |  | |  | | | | |  |
|  | |  |  | |  | | | | |  |
|  | |  |  | |  | | | | |  |
|  | |  |  | |  | | | | |  |
|  | |  |  | |  | | | | |  |
|  | |  |  | |  | | | | |  |
|  | |  |  | |  | | | | |  |