|  |  |
| --- | --- |
| **Оценка эффективности подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мари-Турекском муниципальном районе на 2020-2025 годы»**  **за 2021 год** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1. Оценка степени реализации мероприятий** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **СРм = Мв/М** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| СРм - степень реализации мероприятий |  |  |  |  |  |
| Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году |  |  |
|  |  |
| М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году |  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1 мероприятие:** | **Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренный рост основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели (целевые показатели)  | План по соглашению 2021 г. | Факт2021 г. | Отклонение от плана (+/-) | % выполнения |  |  |
| Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями, тыс. га | 0,347 | 0,500 | +0,153 | 144,1 |  |  |
| Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий, тыс.тонн | 49,3 | 28,4 | -20,9 | 57,6 |  |  |
| Размер посевных площадей, занятых под зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, тыс.га | 41,7 | 43,7 | +2,0 | 104,8 |  |  |
| Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, %  | 3,4 | 14,0 | +10,6 | 411,8 |  |  |
| Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе), тыс.тонн | 20,27 | 28,9 | +8,63 | 142,6 |  |  |
| Производство молока в хозяйствах всех категорий | 16,5 | 17,1 | +0,6 | 103,6 |  |  |
| Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн | 10,7 | 12,3 | +1,6 | 114,9 |  |  |
| Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс.гол. | 0,030 | 0,002 | -0,028 | 6,7 |  |  |
| Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс.гол. | 0,150 | 0,018 | -0,132 | 12,0 |  |  |
| Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс.гол.  | 0 |  |  |  |  |  |
|  Племенное условное маточное поголовье сельскохозяйственных животных  | 0,568 | 0,568 | 0 | 100 |  |  |
| Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них, тыс.тонн | 3,35 | 0,580 | -2,770 | 17,3 |  |  |
| Производство крупы, тыс.тонн | 2,6 | 2,645 | +0,045 | 101,7 |  |  |
| Производство масла сливочного, тыс.тонн | 0,013 | 0,004 | -0,009 | 30,8 |  |  |
| Производство сыров и сырных продуктов, тыс.тонн | 0,014 | 0,007 | -0,007 | 51,4 |  |  |
| **Средний показатель по мероприятию** |  |  |  | 82,3 |  |  |
| **2 мероприятие:** | **Техническая модернизация агропромышленного комплекса** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели (целевые показатели) результативности предоставления субсидий | План по соглашению 2021 г. | Факт2021 г. | Отклонение от плана (+/-) | % выполнения |  |  |
| Количество приобретенной новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями: | 10 | 12 | +2 | 120,0 |  |  |
| тракторы, ед. | 7 | 7 | 0 | 100,0 |  |  |
| зерноуборочные комбайны, ед. | 2 | 4 | +2 | 200 |  |  |
| кормоуборочные комбайны, ед. | 1 | 1 | 0 | 100 |  |  |
| **Средний показатель по мероприятию** |  |  |  | **120,0** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Из 2-х мероприятий в 2021 году реализовывались 2.По первому мероприятию выполнение составило 82,3% ( менее 95% |  |  |  |  |
| По второму мероприятию выполнение составило 120% (свыше 95 %), что соответствует статусу "выполнено в полном объеме". **СРм = 2/1 = 0,5**Финансирование по данной подпрограмме и в целом по Программе не предусмотрено. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |
| **2. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы, входящих в муниципальную программу** |  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы |  |
|  |
| ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода |  |
|  |
| ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| СРп/п - степень реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |
| СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы |  |
|  |
| N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Целевой показатель на 2021 г. | Факт 2021 г. | Отклонение (+/-) | % выпол-нения |  |
| **Подпрограмма «»Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мари-Турекском муниципальном районе на 2020-2025 годы** |  |
| Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями, тыс. га | 0,347 | 0,500 | +0,153 | 144,1 | 100 |
| Количество приобретенной новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями: | 10 | 12 | +2 | 120,0 | 100 |
| тракторы, ед. | 7 | 7 | 0 | 100,0 | 100 |
| зерноуборочные комбайны, ед. | 2 | 4 | +2 | 200 | 100 |
| кормоуборочные комбайны, ед. | 1 | 1 | 0 | 100 | 100 |
| Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий, тыс.тонн | 49,3 | 28,4 | -20,9 | 57,6 | 57,6 |
| Размер посевных площадей, занятых под зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, тыс.га | 41,7 | 43,7 | +2,0 | 104,8 | 100 |
| Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, %  | 3,4 | 14,0 | +10,6 | 411,8 | 100 |
| Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе), тыс.тонн | 20,27 | 28,9 | +8,63 | 142,6 | 100 |
| Производство молока в хозяйствах всех категорий | 16,5 | 17,1 | +0,6 | 103,6 | 100 |
| Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн | 10,7 | 12,3 | +1,6 | 114,9 | 100 |
| Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс.гол. | 0,030 | 0,002 | -0,028 | 6,7 | 6,7 |
| Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс.гол. | 0,150 | 0,018 | -0,132 | 12,0 | 12,0 |
| Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс.гол.  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  Племенное условное маточное поголовье сельскохозяйственных животных  | 0,568 | 0,568 | 0 | 100,0 | 100,0 |
| Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них, тыс.тонн | 3,35 | 0,580 | -2,770 | 17,3 | 17,3 |
| Производство крупы, тыс.тонн | 2,6 | 2,645 | +0,045 | 1014,7 | 100 |
| Производство масла сливочного, тыс.тонн | 0,013 | 0,004 | -0,009 | 30,8 | 30,8 |
| Производство сыров и сырных продуктов, тыс.тонн | 0,014 | 0,007 | -0,0072 | 51,4 | 51,4 |
| **Средний показатель по подпрограмме** |   |   |   | 79,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **СРп/п = ( 100 + 100+ 100 + 100 +57,6+100+100+100+100+100+6,7+12,0 + 100 + 17,3+100+30,8+51,4) / 16 = 79,7% или 0,8** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3. Оценка эффективности реализации подпрограммы, входящую в муниципальную программу** |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ЭРп/п = СРп/п \* Эис** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы |  |  |  |  |
| СРп/п - степень реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |
| Эис - эффективность использования средств бюджета Мари-Турекского муниципального района  |  |
|  |
| На реализацию подпрограммы бюджетные ассигнования из бюджета Мари-Турекского муниципального района на отчетный финансовый год не предусматривались, эффективность реализации подпрограммы принимается равной степени реализации подпрограммы. |  |
| **ЭРп/п = 0,8 \* 1 = 0,8**  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Эффективность реализации подпрограммы средняя. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Оценка эффективности муниципальной программы за 2021 год** |
|  |  |  |  |  |  |
| **1. Оценка степени достижения целей и решения задачмуниципальной программы** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **СДмппз = ЗПмпф / ЗПмпп** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| СДмппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы |
| ЗПмпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода |  |
|  |
| ЗПмпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Целевой показатель на 2021 г. | Факт 2021 г. | Отклонение (+/-) | % выпол-нения |  |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), в % к предыдущему году | 100,3 | 98,3 | -2,0 | 98 | 98 |
| Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), % | 12,1 | 27,8 | +15,7 | 229,7 | 100 |
| **Средний показатель Программе** |   |   |   | 163,8 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| СРмп=SUM СДмппз / М,   |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| СРмп - степень реализации муниципальной программы |
| СДмппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы |  |
|  |
| М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |
| **СРмп =(98+229,7)/2=163,8 или = 1** |
|  |  |  |  |  |  |
| **2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
|  ЭРмn= 0,5 х СР мn+SUM ЭРn / n х kj,  |

 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы |  |  |
| Смп - степень реализации муниципальной программы |  |  |  |
| ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы |  |  |  |
| Kj- коэф.значимости подпрограммы для достижения целей и задач муниц.программы  |  |
| **ЭРгп = 0,5\*1,0 +( 0,5\*0,8)/1= 0,9** |  |
| Эффективность реализации муниципальной программы высокая. |
| **.** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |