Реализации национальных проектов администрацией Параньгинского муниципального района и ее структурными подразделениями в 2024 году

В 2024 году администрацией Параньгинского муниципального района и ее подведомственными учреждениями на территории Параньгинского муниципального района реализуются следующие национальные проекты:

1. Национальный проект «Образование»

По муниципальному проекту «Современная школа» создание центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» с обновлением материально-технической базы МБОУ «Русско-Ляжмаринская основная общеобразовательная школа» и МБОУ «Илетская основная общеобразовательная школа» 4 427 378,35 рублей.

Министерством образования и науки Республики Марий Эл объявлены совместные электронные аукционы на поставку оборудования:

а) № 0108200000224000001 от 12.02.2024 на 467 761,98 руб.:

- ноутбук 6*77 460,33 = 467 761,98 руб.,

4 марта 2024 года заключен муниципальный контракт с ООО «Объединенная Поставочная Компания» на 464 761,98 рубль на поставку до 30 июня 2024 года:

- ноутбук 6*77 460,33 = 464 761,98 руб.,

б) № 0108200000224000004 от 05.03.2024 на 104 046,00 руб.:

- МФУ 2*52 023 = 104 046,00 руб.,

25 марта 2024 года заключен муниципальный контракт с ООО «Объединенная Поставочная Компания» на 57 745,53 рубль на поставку до 30 июня 2024 года:

- МФУ Pantum M7100DW  2*28 872,765 = 57 745,53 руб.,

в) № 0108200000224000007 от 05.03.2024 на 1 226 000,00 руб.:

- образовательный конструктор для практики блочного программирования с комплектом датчиков 2*63 000,00 = 126 000,00 руб.,

- образовательный набор для изучения многокомплектных робототехнических систем 2*335 000,00= 667 000,00 руб.;

- образовательный набор по механике, мехатронике и робототехнике 2*215 000,00= 430 000,00 руб.

г) № 0108200000224000009 от 14.03.2024 на 141 192,02 руб.:

- наборы ОГЭ/ЕГЭ (физика) 2*30 000 = 60 000,00 руб.,

- наборы ОГЭ/ЕГЭ (химия) 2*40 596,01 = 81 192,02 руб.,

д) № 0108200000224000010 от 25.03.2024 на 2 491 378,34 руб.:

- цифровая лаборатория по физике (ученическая) 6*105 000= 630 000,00 руб.;

- цифровая лаборатория по химии (ученическая) 6*105 000= 630 000,00 руб.;

- цифровая лаборатория по биологии (ученическая) 6*105 000= 630 000,00 руб.;

- цифровая лаборатория по физиологии (профильный уровень) 2*126 000= 252 000,00 руб.;

- цифровая лаборатория по физиологии (профильный уровень) 2*174 689,17= 349 378,34 руб.;

е) остаток – 46300,48 руб.

По муниципальному проекту «Цифровая образовательная среда»  внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в МБОУ «Илетская основная общеобразовательная школа» на 13 914 377,55 рублей.

Министерством образования и науки Республики Марий Эл объявлены совместные электронные аукционы:

а) № 0108200000224000002 от 13.02.2024 на 1 556 658,24 руб.:

телевизор 8*194 582,28= 1 556 658,24 рублей

5 марта 2024 года заключен муниципальный контракт с ООО «НПП «Марсистеммаш» на 1 541 000,00 рублей на поставку до 30 июня 2024 года:

телевизор 8*192 625,00= 1 541 000,00 рублей

б) № 0108200000224000003 от 15.02.2023 на 832 368,00 руб.:

МФУ 16*52 023,00= 832 368,00 рублей.

11 марта 2024 года заключен муниципальный контракт с ООО «Объединенная Поставочная Компания» на 806 876,84 рублей на поставку до 30 июня 2024 года:

МФУ 22*36 676,22= 806 876,84 рублей.

в) № 0108200000224000005 от 20.02.2023 на 348 651,96 руб.:

видеокамеры 12*29 054,33= 348 651,96 рублей.

Комитетом по регулированию контрактной системы в сфере закупок РМЭ объявлены совместные электронные аукционы:

г) № 0108500000424000952 от 15.03.2023 на 11 028 160,00 руб.:

ноутбук 124*72 840,00= 9 032 160,00 рублей;

интерактивная панель 4*499 000,00= 1 996 000,00 рублей.

д) остаток – 189 688,75 руб.

По муниципальному проекту «Успех каждого ребенка» внедрение целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей на 2 571 000,00 рублей. Заключены договора (см приложение № 1):

В рамках реализации муниципального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях на 1 921 300,00 рублей (ФБ – 1 882 874,00 рублей, РБ – 38 426,00 рублей);

2.Национальный проект «Жилье и городская среда»

В рамках реализации муниципального проекта «Формирование комфортной городской среды» администрацией городского поселения Параньга проводится обустройство уличного освещения по центральным улицам пгт Параньга: ул. Тукаевская и ул. Советская на сумму 2 257 599,43 рублей (ФБ- 2 101 825,03 руб., РБ – 42 894,42 руб., МБ – 112 879,98 руб.).

Заключены муниципальные контракты:

- с ПАО Поволжье от 16 октября 2023 года на 1 632 554,97 руб. со сроком исполнения 31 июля 2024 года. Дополнительным соглашением от 26 декабря 2023 сумма контракта составляет 1 795 810,47 руб.

- с ООО «Тесла» от 18 декабря 2023 года на 425 439,24 руб. со сроком исполнения 31 июля 2024 года. Дополнительным соглашением от 25 декабря 2023 сумма контракта составляет 461 788,96 руб.

По региональному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» выделено 50 621 727,80 рублей (ФБ – 45 099 357,52 рублей (89,09%), РБ – 5 522 370,28 рублей (10,91%))  на приобретение 21 жилого помещения в многоквартирном доме в рамках реализации Республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019-2023 годы» в строящемся доме. Муниципальные контракты заключены с ООО «СК Регион» 13 декабря 2022 года на 50 621 727,82 рублей (ФР ЖКХ – 45 099 357,52 рублей, РБ – 5522,3703 рублей). Срок выполнения работ – 8 декабря 2023 года.

21 декабря 2022 года выплачен аванс в размере 22 963 856,57 рублей, в т.ч. за счет средств фонда реформирования ЖКХ – 22 504 579,43 рублей, республиканского бюджета РМЭ – 459 277,14 рублей.

28 февраля 2023 года предъявлено актов выполненных работ по 1 этапу (работы «нулевого цикла» (устройство фундаментов и стен подвала)) на 13 805 925,82 рублей, в т.ч. за счет средств фонда реформирования ЖКХ – 13 529 807,28 рублей, республиканского бюджета РМЭ – 276 118,54 рублей.

1 марта 2023 года оплачено с учетом аванса по 1 этапу 6 916 768,80 рублей, в т.ч. за счет средств фонда реформирования ЖКХ – 6 778 433,41 рубля, республиканского бюджета РМЭ – 138 335,39 рублей

9 июня 2023 года принято актов выполненных работ по 2 этапу по возведению наружных стен, монтаж внутренних перегородок и перекрытий на 19 328 296,08 рублей, в т.ч. за счет средств фонда реформирования ЖКХ – 18 941 730,15 рублей, республиканского бюджета РМЭ – 386 565,92 рублей.

16 июня 2023 года оплачено с учетом аванса по 2 этапу 9 683 476,30 рублей, в т.ч. за счет средств фонда реформирования ЖКХ – 9 489 806,79 рубля, республиканского бюджета РМЭ – 193 669,51 рублей.

13 октября 2023 года принято актов выполненных работ по 3 этапу на устройство кровельных и фасадных работ, заполнение оконных проемов на 4 601 975,26 рублей, в т.ч. за счет средств фонда реформирования ЖКХ – 4 509 935,75 рублей, республиканского бюджета РМЭ –  92 039,51 рублей.

17 октября 2023 года оплачено с учетом аванса по 3 этапу 2 305 589,59 рублей, в т.ч. за счет средств фонда реформирования ЖКХ – 2 259 477,79 рубля, республиканского бюджета РМЭ – 46 111,80 рублей.

23 ноября 2023 года в связи с подписанием дополнительного соглашения на увеличение стоимости квадратного метра с (54606 рублей до 60066 рублей) произведена доплата за выплаченный аванс в размере 2 296 385,52 рубля (РБ).

30 ноября 2023 года принято актов выполненных работ на 10 489 444,37 рубля, в т.ч. по 4 этапу на устройство наружных и внутренних сетей инженерно-технического обеспечения на 6 580 824,66 рублей, в т.ч. за счет средств фонда реформирования ЖКХ – 5 862 916,48 рублей, республиканского бюджета РМЭ –  717 908,18 рублей и доплаты за выполненные работы по 1-3 этапу на 3 908 619,71 рублей (РБ).

5 декабря 2023 года оплачена доплата с учетом аванса за выполненные работы по 1-3 этапу в размере 1890 рублей (РБ).

20 марта 2024 года подписан акт приемки-передачи квартиры и принято актов выполненных работ на 2 730 086,37 рублей по 5 этапу.

22 марта 2024 года оплачено с учетом аванса по 5 этапу 1 268 074,41 рублей, в т.ч. за счет средств фонда реформирования ЖКХ – 1 129 738,96 рубля, республиканского бюджета РМЭ – 138 335,45 рублей.

27 марта 2024 года в ЕИС выставлены претензии на оплату пени по контрактам на 149 155,96 руб.

3. Национальный проект «Культура»

В рамках реализации муниципального проекта «Творческие люди» выделено 51 257, 14 рублей, в т.ч. (ФБ – 50 000,0 руб., РБ – 582,51 руб., МБ – 5,88 руб.)  лучшему работнику (Смирнов Эрик Васильевич, Яндемировский СДК) сельских учреждений культуры. Выплата произведена 7 марта 2024года.

В рамках реализации муниципального проекта «Сохранение культурного и исторического наследия» для комплектованию книжных фондов библиотек на 58 257,14  рублей (ФБ- 57 668,75 руб., РБ – 582,51 руб., МБ – 5,88 руб.) 12 марта 2024 года заключен договор между ИП Ладин Дмитрий Олегович и МБУК «Параньгинская ЦБС» на реализацию 162 наименований книжной продукции на 58257,14 рублей. Оплачено 13 марта 2024 года.

«Успех каждого ребёнка»

Новые места дополнительного образования 2024

|  |  | направленность | направленность | сумма | Номер и дата договора. | Дата поступ-ления | Дата оплаты | Оборудование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МБОУ "Параньгинская средняя общеобразовательная школа" | техническая | Робототехника | 440 000,00 | № 07/2024-ПРО от 14.02.2024 ООО «ШКОЛА РОБОТОТЕХНИКИ ПРО» | 21.02.2024 | 07.03.2024 | 1.Набор элементов для конструирования роботов (Набор R:ED X EDU+) 2. Дополнительный набор элементов для конструирования роботов №1 (Набор пластика (элементы и блоки для крепления) №1) 3. Дополнительный набор элементов для конструирования роботов №3 (Набор пластика (запасные части) №3 4. Дополнительный набор элементов для конструирования роботов №4 (Набор пластика (запасные части) №4 5. Комплект проводов для наборов (R:ED X MAX, EDU) 6. Электромотор (Мотор R:ED X) 7. Датчик измерения расстояния (Ультразвуковой датчик 8. Акселерометр |
|  | МБОУ "Параньгинская средняя общеобразовательная школа" | физкультурно-спортивная | Баскетбол | 94 000,00 | № А120224-3С от 13.02.2024 ИП Закирничный А.В. |  |  | 1.Мяч баскетбольный 15 шт. 2. Мяч баскетбольный 15 шт. 3. Сетка баскетбольная 4 шт. 4. Фишка разметочная 20 шт. 5. Скакалка 15 шт. |
| 2. | МБОУ "Ильпанурская основная общеобразовательная школа" | техническая | Робототехника | 440 000,00 | № 09/2024-ПР0 от 14.02.2024 ООО «ШКОЛА РОБОТОТЕХНИКИ ПРО» |  | 01.03.2024 | 1.Набор элементов для конструирования роботов (Набор R:ED X EDU+) 2. Дополнительный набор элементов для конструирования роботов №1 (Набор пластика (элементы и блоки для крепления) №1) 3. Дополнительный набор элементов для конструирования роботов №3 (Набор пластика (запасные части) №3 4. Дополнительный набор элементов для конструирования роботов №4 (Набор пластика (запасные части) №4 5. Комплект проводов для наборов (R:ED X MAX, EDU) 6. Электромотор (Мотор R:ED X) 7. Датчик измерения расстояния (Ультразвуковой датчик 8. Акселерометр |
|  | МБОУ "Ильпанурская основная общеобразовательная школа" | туристско-краеведческая | Школа безопасности | 180 000,00 | № 164 от 19.02.2024 ООО "ЛАНИАКЕЯ" |  |  | 1.Каска альпинистская «Quasar» красная 2. Страховочная система поясная "Canyon Light" 3. Грудная обвязка «Высота 003» 4. Ролик Treck V2 на карабине GURU Grass Twist Lock 5. Карабин GURU Flame 6. Зажим GURU INCEPTION под правую руку 7. Блокировка Remera 5 м 8. Веревка Remera "СТ 60" 10 мм 9. Устройство страховочное GRIGRI (цвет Gray) 10. Спусковое устройство Guru New на карабине GURU Flame |
| 3. | МБОУ "Олорская средняя общеобразовательная школа" | естественно-научная | Агротехнологии | 188 000,00 | № 2 от 14.02.2024 ООО «МГБот» | 29.02.2024 | 7.03.2024 | 1)Образовательный набор "Умная Теплица ЙоТик М2" 1 шт. 2) Образовательный набор "Стартовый ЙоТик М4" 2 шт. |
| 4. | МБОУ "Илетская основная общеобразовательная школа" | естественно-научная | Школьные лесничества | 185 000,00 | 1)№ 1 от 12.02.2024 ООО «Матрица-Сервис» | 05.03.2024 | 19.03.2024 | 1.МФУ лазерное Pantum M7100DW с дополнительным оригинальным картриджем TL-420H/TL-420HP 2. Колонка JBL Party Box 310 Black |
|  |  |  |  |  | 2)№1502-2401 от 15.02.2024 ООО «Лесснаб РК» |  | 11.03.2024 | 1.Вилка мерная текстолитовая ВМЛ-600 2.Реласкоп полнотомер цепной круглый 3. Мерная лента ТУНДРА геодезическая, металлическая, 50 м х 12.5 мм 4. Ранец противопожарный "РП-15 Ермак" 5. Труба посадочная 63мм 6. Бурав 25 см d 5,15 мм 2 резьбы 7. Высотомер Suunto PM-5/1520 РС |
| 5. | МБОУ "Куракинская средняя общеобразовательная школа" | художественная | Школьный театр | 104 000,00 | № ЧБ/37/24 от 6 марта 2024 ООО«Объединенная Поставочная Компания» | 22.03.2024 | 26.03.2024 | 1.Музыкальный центр LG ХВООМ OL90DK 2. Видеокамера Sony HDR-CX405 |
| 6. | МБОУ "Куянковская средняя общеобразовательная школа им. Г.Курмаша" | туристско-краеведческая | Туризм | 181 000,00 | 1)№485-02-24 от 12.02.2024 ИП Романова Анна Дмитриевна 2)№ 3 от 14.02.2024 ИП Родионов Александр Сергеевич |  |  | 1)Интерактивный стол Chrome 43» 1)Витрина высокая для музея 500х500х2150. 2) Витрина низкая для музея 900х500х900. |
|  | МБОУ "Куянковская средняя общеобразовательная школа им. Г.Курмаша" | художественная | Школьный театр | 104 000,00 | № ЧБ/36/24 от 6 марта 2024 ООО «Объединенная Поставочная Компания» | 22.03.2024 | 27.03.024 | 1.Музыкальный центр LG ХВООМ OL90DK 2. Видеокамера Sony HDR-CX405 |
| 7. | МБОУ "Елеевская средняя общеобразовательная школа" | социально-гуманитарная | ЮИД | 185 000,00 | №1502-05 От 15.0.2024 ООО «Прогресс-Кама» |  |  | 1.К1001 Базовый комплект светового оборудования "Дорожные знаки, светофоры" с беспроводным пультом дистанционного управления 2. А3010 Комплект стоек с дорожными знаками 3. А3009 Сигнальный дорожный конус (мягкий, с одной световозвращающей полосой) 10 шт. 4. С2096 Игровой набор "Жилет-накидка" с комплектом тематических картинок 5. А3003 Настольно-напольная игра (магнитно-маркерный макет) "Азбука дорог" с комплектом тематических магнитов 6. А3005 Обучающий игровой комплекс "Букварь пешехода" 7. К1047 Магнитно-маркерная доска "Дорожные правила пешехода" с комплектом тематических магнитов КМ-22 |
| 8. | МБОУ "Ляжмарская основная общеобразовательная школа" | физкультурно-спортивная | Футбол | 75 000,00 | №А120224-5С от 13.02.2024 ИП Закирничный А.В. |  |  | 1)Мяч футбольный 30шт 2) Перчатки вратарские 2 шт 3) Фишка разметочная 20 шт |
| 9. | МБОУ ДО "Параньгинский Дом детского творчества" | физкультурно-спортивная | Шахматы | 94 000,00 | №А120224-6С 13.0.2024 ИП Закирничный А.В. |  |  | 1.Шахматы гроссмейстерские, турнирные 43 х 43 см, король h-10 см, пешка-5 см 2. Доска демонстрационная 3. Часы шахматные кварцевые |
|  | МБОУ ДО "Параньгинский Дом детского творчества" | социально-гуманитарная | Школьный медиацентр | 207 000,00 | ООО «Матрица-Сервис» № 3 от 28.02.2024 |  |  | 1.Ноутбук 15.6-16" AMD R7, 16Gb, 512Gb SSD, Windows 11, внешний HDD 2TB, мышка, фильтр 2. Микшер (внешняя звуковая карта) Arturia MiniFuse 4 3. Микрофон конденсаторный (студийный) Maono в комплекте с настольной стойкой и кабелем 4. Аудиомонитор студийный AuraSonics SOURCE 5 с напольной подставкой и кабелем 5. Наушники закрытые AKG |
| 10. | МБОУ ДО "Параньгинский центр физкультуры и спорта" | физкультурно-спортивная | Волейбол | 94 000,00 | №А120224-4С от 13.02.2024 ИП Закирничный А.В. |  |  | 1.Сетка волейбольная шт. 2. Карманы для антенн 2 3. Антенны 2 4. Мяч волейбольный 30 |
|  |  |  |  | 2571000,00 |  |  |  |  |