## прил.14 1
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
График реализации инвестиционной программы *, млн. рублей с НДС
(представляется ежегодно до 15 декабря года, предшествующего плановому)
Утверждаю:
Директор АО "Энергия"
___________ Соловьёв И.В.
«_____» _________ 2022 года
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] |  |  |  |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *
|  |  | всего, 2023 год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв
|  |  | план** | план | план | план | план
| ВСЕГО | 45.9768 | 45.9768 | 0.94776 | 6.1109 | 19.9257 | 18.9925
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 45.9768 | 45.9768 | 0.94776 | 6.1109 | 19.9257 | 18.9925
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 45.9768 | 45.9768 | 0.94776 | 6.1109 | 19.9257 | 18.9925
1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: РМЭ, Куженерский район, пгт. Куженер. | 4.7388 | 4.7388 | 0.47388 | 1.8955 | 1.8955 | 0.47388
2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: РМЭ,Моркинский район, п. Октябрьский. | 4.7388 | 4.7388 | 0.47388 | 1.8955 | 1.8955 | 0.47388
3 | Реконструкция линии электропередач 0,4 кВ по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, ул. Энергетическая, начало учетного участка – ТП-47, концы учетного участка – до домов 28, 20 по ул. Энергетической (кадастр.№ 12:17:0113003:127). | 0.2376 | 0.2376 | 0 | 0.09504 | 0.09504 | 0.04752
4 | Реконструкция линии электропередач 0,4 кВ по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, ул. Гагарина, д.43 (кадастр.№ 12:17:0108002:198). | 0.2796 | 0.2796 | 0 | 0.11184 | 0.11184 | 0.05592
5 | Реконструкция линии электропередач 0,4 кВ по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, ул. Промышленной д. б/н (кадастр.№ 12:17:0000000:298). | 0.2436 | 0.2436 | 0 | 0.09744 | 0.09744 | 0.04872
6 | Реконструкция электрических сетей по адресу: Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, 17 квартал, дом б/н (кадастр.№ 12:17:0000000:88). | 0.2496 | 0.2496 | 0 | 0.09984 | 0.09984 | 0.04992
7 | Реконструкция линии электропередач 0,4 кВ по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, ул. Гагарина, д. 27, 29, 31 (кадастр.№ 12:17:0000000:249). | 0.2256 | 0.2256 | 0 | 0.09024 | 0.09024 | 0.04512
8 | Реконструкция линии электропередач 0,4 кВ по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, ул. Пионерская (кадастр.№ 12:17:0000000:286). | 0.1092 | 0.1092 | 0 | 0.04368 | 0.04368 | 0.02184
9 | Реконструкция линии электропередач 0,4 кВ по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, ул. Лихачева (кадастр.№ 12:17:0000000:274). | 0.1308 | 0.1308 | 0 | 0.05232 | 0.05232 | 0.02616
10 | Реконструкция кабельных линий электропередачи по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, бул. Космонавтов, д.1а (кадастр.№ 12:17:0101003:137). | 0.0384 | 0.0384 | 0 | 0.01536 | 0.01536 | 0.00768
11 | Реконструкция кабельных линий электропередачи по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, ул. Юбилейная, начало учетного участка – ТП-6, конец учетного участка – до дома 7а по ул. Юбилейной. (кадастр.№ 12:17:0101003:1805). | 0.054 | 0.054 | 0 | 0.0216 | 0.0216 | 0.0108
12 | Реконструкция линии электропередачи по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, бул. Космонавтов, д.3 (кадастр.№ 12:17:0101003:95). | 0.216 | 0.216 | 0 | 0.0864 | 0.0864 | 0.0432
13 | Реконструкция кабельных линий электропередачи по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, бул. Космонавтов, начало учетного участка – ТП-7, конец учетного участка – до дома 18а по бул. Космонавтов. (кадастр.№ 12:17:0101002:451). | 0.144 | 0.144 | 0 | 0.0576 | 0.0576 | 0.0288
14 | Реконструкция кабельных линий электропередачи по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, бул. Космонавтов, д.5 (кадастр.№ 12:17:0000000:1242). | 0.108 | 0.108 | 0 | 0.0432 | 0.0432 | 0.0216
15 | Реконструкция кабельных линий электропередачи по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, ул. Комсомольская, д.28б (кадастр.№ 12:17:0101003:126). | 0.108 | 0.108 | 0 | 0.0432 | 0.0432 | 0.0216
16 | Реконструкция кабельных линий электропередачи по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, ул. Комсомольская, д.28 (кадастр.№ 12:17:0101003:101). | 0.1092 | 0.1092 | 0 | 0.04368 | 0.04368 | 0.02184
17 | Реконструкция кабельных линий электропередачи по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, ул. Гагарина, д.19 (кадастр.№ 12:17:0107002:35). | 0.0768 | 0.0768 | 0 | 0.03072 | 0.03072 | 0.01536
18 | Реконструкция кабельных линий электропередачи по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, ул. Гагарина, д.12а (кадастр.№ 12:17:0101003:100). | 0.0744 | 0.0744 | 0 | 0.02976 | 0.02976 | 0.01488
19 | Реконструкция кабельных линий электропередачи по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, ул. 3-й микрорайон, начало учетного участка – ТП-10, конец учетного участка – до дома 19 по ул. 3-й микрорайон. (кадастр.№ 12:17:0102002:536). | 0.1092 | 0.1092 | 0 | 0.04368 | 0.04368 | 0.02184
20 | Реконструкция кабельных линий электропередачи по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, ул. 3-й микрорайон, д.22 (кадастр.№ 12:17:0102005:29). | 0.1152 | 0.1152 | 0 | 0.04608 | 0.04608 | 0.02304
21 | Реконструкция кабельных линий электропередачи по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, ул. 2-й микрорайон, д.24 (кадастр.№ 12:17:0102001:117). | 0.2664 | 0.2664 | 0 | 0.10656 | 0.10656 | 0.05328
22 | Реконструкция кабельных линий электропередачи по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, ул. 2-й микрорайон, начало учетного участка – ТП-12, конец учетного участка – до дома 31 по ул. 2-й микрорайон. (кадастр.№ 12:17:0102001:4161). | 0.1224 | 0.1224 | 0 | 0.04896 | 0.04896 | 0.02448
23 | Реконструкция кабельных линий электропередачи по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, ул. 2-й микрорайон, д.27 (кадастр.№ 12:17:0102001:123). | 0.0744 | 0.0744 | 0 | 0.02976 | 0.02976 | 0.01488
24 | Реконструкция кабельных линий электропередачи по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, ул. 2-й микрорайон, д.26 (кадастр.№ 12:17:0102001:124). | 0.1452 | 0.1452 | 0 | 0.05808 | 0.05808 | 0.02904
25 | Реконструкция кабельных линий электропередачи по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, ул. 2-й микрорайон, д.13 (кадастр.№ 12:17:0102001:127). | 0.048 | 0.048 | 0 | 0.0192 | 0.0192 | 0.0096
26 | Реконструкция кабельных линий электропередачи по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, ул. 2-й микрорайон, д.14 (кадастр.№ 12:17:0102001:126). | 0.1128 | 0.1128 | 0 | 0.04512 | 0.04512 | 0.02256
27 | Реконструкция кабельных линий электропередачи по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, ул. 2-й микрорайон, д.5 (кадастр.№ 12:17:0000000:874). | 0.144 | 0.144 | 0 | 0.0576 | 0.0576 | 0.0288
28 | Реконструкция кабельных линий электропередачи по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, ул. 2-й микрорайон, д.1 (кадастр.№ 12:17:0102001:120). | 0.126 | 0.126 | 0 | 0.0504 | 0.0504 | 0.0252
29 | Реконструкция кабельных линий электропередачи по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, ул. 2-й микрорайон, д.2 (кадастр.№ 12:17:0102001:119). | 0.1068 | 0.1068 | 0 | 0.04272 | 0.04272 | 0.02136
30 | Реконструкция кабельных линий электропередачи по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, ул. 2-й микрорайон, д.9 (кадастр.№ 12:17:0102001:121). | 0.0384 | 0.0384 | 0 | 0.01536 | 0.01536 | 0.00768
31 | Реконструкция кабельных линий электропередачи по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, ул. 2-й микрорайон, д.8 (кадастр.№ 12:17:0102001:125). | 0.0816 | 0.0816 | 0 | 0.03264 | 0.03264 | 0.01632
32 | Реконструкция кабельных линий электропередачи по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, ул. 2-й микрорайон, начало учетного участка – ТП-17, конец учетного участка – до дома 4 по ул. 2-й микрорайон. (кадастр.№ 12:17:0102001:4164). | 0.1212 | 0.1212 | 0 | 0.04848 | 0.04848 | 0.02424
33 | Реконструкция линии электропередачи по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, ул. 2-й микрорайон, д.21 (кадастр.№ 12:17:0000000:853). | 0.0672 | 0.0672 | 0 | 0.02688 | 0.02688 | 0.01344
34 | Реконструкция кабельных линий электропередачи по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, ул. 2-й микрорайон, начало учетного участка – ТП-17, конец учетного участка – до дома 18 по ул. 2-й микрорайон. (кадастр.№ 12:17:0102001:4163). | 0.0348 | 0.0348 | 0 | 0.01392 | 0.01392 | 0.00696
35 | Реконструкция кабельных линий электропередачи по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, ул. 2-й микрорайон, д.17 (кадастр.№ 12:17:0102001:128). | 0.0504 | 0.0504 | 0 | 0.02016 | 0.02016 | 0.01008
36 | Реконструкция кабельных линий электропередачи по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, ул. 3-й микрорайон, начало учетного участка – ТП-20, конец учетного участка – до дома 1 по ул. 3-й микрорайон. (кадастр.№ 12:17:0102002:534). | 0.1332 | 0.1332 | 0 | 0.05328 | 0.05328 | 0.02664
37 | Реконструкция кабельных линий электропередачи по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, ул. 3-й микрорайон, начало учетного участка – ТП-20, конец учетного участка – до дома 3 по ул. 3-й микрорайон. (кадастр.№ 12:17:0102002:532). | 0.1236 | 0.1236 | 0 | 0.04944 | 0.04944 | 0.02472
38 | Реконструкция кабельных линий электропередачи по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, бул. Космонавтов, д.12 (кадастр.№ 12:17:0101002:31). | 0.1968 | 0.1968 | 0 | 0.07872 | 0.07872 | 0.03936
39 | Реконструкция кабельных линий электропередачи по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, бул. Космонавтов, д.10 (кадастр.№ 12:17:0101002:30). | 0.2652 | 0.2652 | 0 | 0.10608 | 0.10608 | 0.05304
40 | Реконструкция кабельных линий электропередачи по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, ул. 3-й микрорайон, д.17 (кадастр.№ 12:17:0102005:27). | 0.2124 | 0.2124 | 0 | 0.08496 | 0.08496 | 0.04248
41 | Реконструкция кабельных линий электропередачи по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, ул. 3-й микрорайон, начало учетного участка – ТП-81, конец учетного участка – до дома 15 по ул. 3-й микрорайон. (кадастр.№ 12:17:0102005:1228). | 0.054 | 0.054 | 0 | 0.0216 | 0.0216 | 0.0108
42 | Реконструкция кабельных линий электропередачи по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, ул. Гагарина, д.9, к дому 9 (кадастр.№ 12:17:0107003:61). | 0.096 | 0.096 | 0 | 0.0384 | 0.0384 | 0.0192
43 | Реконструкция кабельных линий электропередачи по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, ул. 8 Марта, начало учетного участка – ТП-27, конец учетного участка – до дома 15в по ул. 8 Марта. (кадастр.№ 12:17:0107007:264). | 0.1248 | 0.1248 | 0 | 0.04992 | 0.04992 | 0.02496
44 | Реконструкция линии электропередач 0,4 кВ по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, с. Кокшайск, от КТП-28 до опоры №11 у дома №1 по ул. Сосновой; от опоры №4 до опоры №25 у дома №18 по ул. Лесная; от опоры №19 у дома №14 по ул. Лесная, до опоры №21; от опоры №4 расположенного в 130 м в восточном направлении от дома №14 по ул. Лесная до опоры № 15. (кадастр.№ 12:05:2101001:2858). | 0.1944 | 0.1944 | 0 | 0.07776 | 0.07776 | 0.03888
45 | Реконструкция ВЛ-0,4 по адресу: Республика Марий Эл, Моркинский район, пгт. Морки, от ТП-152 (ул. Шкетана примерно в 60 м на северо-запад от л. 8а до жилого дома № 2 по ул. Строителей). (кадастр.№ 12:13:0000000:617). | 0.2304 | 0.2304 | 0 | 0.09216 | 0.09216 | 0.04608
46 | Построение системы АИИС КУЭ в сетях 0,4 кВ по адресу: РМЭ, Советский район, пгт. Советский. | 21.6816 | 21.6816 | 0 | 0 | 9.7567 | 11.9249
47 | Построение системы АИИС КУЭ в сетях 0,4 кВ по адресу: РМЭ, Моркинский район, пгт. Морки. | 9.018 | 9.018 | 0 | 0 | 4.0581 | 4.9599
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Прочее техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Прочее новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе

## прил. 14 2
Источники финансирования инвестиционной программы на 2023 год, млн. рублей (без НДС)
№ № |  | Источник финансирования | Объем финансирования |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
|  |  | план ** | план | план | план | план
1 |  | Собственные средства | 38.314 | 0.7898 | 5.0924 | 16.6047 | 15.8271
1.1 |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 16.7539 | 0 | 0 | 9.418 | 7.3358
1.1.1 |  | в том числе инвестиционная составляющая в тарифе | 16.7539 | 0 | 0 | 9.418 | 7.3358
1.1.2 |  | в том числе прибыль со свободного сектора
1.1.3 |  | в том числе от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1 |  | в том числе от технологического присоединения генерации
1.1.3.2 |  | в том числе от технологического присоединения потребителей
1.2 |  | Амортизация | 21.5601 | 0.7898 | 5.0924 | 7.1867 | 8.4912
1.3 |  | Возврат НДС
1.4 |  | Прочие собственные средства
1.4.1 |  | в т.ч. Средства от доп. эмиссии акций
2 |  | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 |  | Кредиты
2.2 |  | Облигационные займы
2.3 |  | Займы организаций
2.4 |  | Бюджетное финансирование
2.5 |  | Средства внешних инвесторов
2.6 |  | Прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

## прил. 14 3
План ввода/вывода объектов в 2023 году
№ № |  | Наименование проекта | Ввод мощностей |  |  |  |  | Вывод мощностей
|  |  | план * |  |  |  |  | план *
|  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  | I кв. 2023 | II кв. 2023 | III кв. 2023 | IV кв. 2023 | 2023 | I кв. 2023 | II кв. 2023 | III кв. 2023 | IV кв. 2023 | 2023
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: РМЭ, Куженерский район, пгт. Куженер. | - | - | - | 5,1 км | 5,1 км | - | - | - | 5,1 км | 5,1 км
2 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: РМЭ,Моркинский район, п. Октябрьский. | - | - | - | 5,1 км | 5,1 км | - | - | - | 5,1 км | 5,1 км
3 |  | Реконструкция линии электропередач 0,4 кВ по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, ул. Энергетическая, начало учетного участка – ТП-47, концы учетного участка – до домов 28, 20 по ул. Энергетической (кадастр.№ 12:17:0113003:127). | - | - | - | 0,273 км | 0,273 км | - | - | - | 0,273 км | 0,273 км
4 |  | Реконструкция линии электропередач 0,4 кВ по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, ул. Гагарина, д.43 (кадастр.№ 12:17:0108002:198). | - | - | - | 0,367 км | 0,367 км | - | - | - | 0,367 км | 0,367 км
5 |  | Реконструкция линии электропередач 0,4 кВ по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, ул. Промышленной д. б/н (кадастр.№ 12:17:0000000:298). | - | - | - | 0,5 км | 0,5 км | - | - | - | 0,5 км | 0,5 км
6 |  | Реконструкция электрических сетей по адресу: Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, 17 квартал, дом б/н (кадастр.№ 12:17:0000000:88). | - | - | - | 0,35 км | 0,35 км | - | - | - | 0,35 км | 0,35 км
7 |  | Реконструкция линии электропередач 0,4 кВ по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, ул. Гагарина, д. 27, 29, 31 (кадастр.№ 12:17:0000000:249). | - | - | - | 0,297 км | 0,297 км | - | - | - | 0,297 км | 0,297 км
8 |  | Реконструкция линии электропередач 0,4 кВ по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, ул. Пионерская (кадастр.№ 12:17:0000000:286). | - | - | - | 0,2 км | 0,2 км | - | - | - | 0,2 км | 0,2 км
9 |  | Реконструкция линии электропередач 0,4 кВ по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, ул. Лихачева (кадастр.№ 12:17:0000000:274). | - | - | - | 0,162 км | 0,162 км | - | - | - | 0,162 км | 0,162 км
10 |  | Реконструкция кабельных линий электропередачи по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, бул. Космонавтов, д.1а (кадастр.№ 12:17:0101003:137). | - | - | - | 0,053 км | 0,053 км | - | - | - | 0,053 км | 0,053 км
11 |  | Реконструкция кабельных линий электропередачи по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, ул. Юбилейная, начало учетного участка – ТП-6, конец учетного участка – до дома 7а по ул. Юбилейной. (кадастр.№ 12:17:0101003:1805). | - | - | - | 0,086 км | 0,086 км | - | - | - | 0,086 км | 0,086 км
12 |  | Реконструкция линии электропередачи по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, бул. Космонавтов, д.3 (кадастр.№ 12:17:0101003:95). | - | - | - | 0,168 км | 0,168 км | - | - | - | 0,168 км | 0,168 км
13 |  | Реконструкция кабельных линий электропередачи по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, бул. Космонавтов, начало учетного участка – ТП-7, конец учетного участка – до дома 18а по бул. Космонавтов. (кадастр.№ 12:17:0101002:451). | - | - | - | 0,147 км | 0,147 км | - | - | - | 0,147 км | 0,147 км
14 |  | Реконструкция кабельных линий электропередачи по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, бул. Космонавтов, д.5 (кадастр.№ 12:17:0000000:1242). | - | - | - | 0,079 км | 0,079 км | - | - | - | - | -
15 |  | Реконструкция кабельных линий электропередачи по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, ул. Комсомольская, д.28б (кадастр.№ 12:17:0101003:126). | - | - | - | 0,079 км | 0,079 км | - | - | - | 0,079 км | 0,079 км
16 |  | Реконструкция кабельных линий электропередачи по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, ул. Комсомольская, д.28 (кадастр.№ 12:17:0101003:101). | - | - | - | 0,08 км | 0,08 км | - | - | - | 0,08 км | 0,08 км
17 |  | Реконструкция кабельных линий электропередачи по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, ул. Гагарина, д.19 (кадастр.№ 12:17:0107002:35). | - | - | - | 0,131 км | 0,131 км | - | - | - | 0,131 км | 0,131 км
18 |  | Реконструкция кабельных линий электропередачи по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, ул. Гагарина, д.12а (кадастр.№ 12:17:0101003:100). | - | - | - | 0,064 км | 0,064 км | - | - | - | - | -
19 |  | Реконструкция кабельных линий электропередачи по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, ул. 3-й микрорайон, начало учетного участка – ТП-10, конец учетного участка – до дома 19 по ул. 3-й микрорайон. (кадастр.№ 12:17:0102002:536). | - | - | - | 0,105 км | 0,105 км | - | - | - | - | -
20 |  | Реконструкция кабельных линий электропередачи по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, ул. 3-й микрорайон, д.22 (кадастр.№ 12:17:0102005:29). | - | - | - | 0,113 км | 0,113 км | - | - | - | - | -
21 |  | Реконструкция кабельных линий электропередачи по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, ул. 2-й микрорайон, д.24 (кадастр.№ 12:17:0102001:117). | - | - | - | 0,29 км | 0,29 км | - | - | - | - | -
22 |  | Реконструкция кабельных линий электропередачи по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, ул. 2-й микрорайон, начало учетного участка – ТП-12, конец учетного участка – до дома 31 по ул. 2-й микрорайон. (кадастр.№ 12:17:0102001:4161). | - | - | - | 0,113 км | 0,113 км | - | - | - | 0,113 км | 0,113 км
23 |  | Реконструкция кабельных линий электропередачи по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, ул. 2-й микрорайон, д.27 (кадастр.№ 12:17:0102001:123). | - | - | - | 0,065 км | 0,065 км | - | - | - | - | -
24 |  | Реконструкция кабельных линий электропередачи по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, ул. 2-й микрорайон, д.26 (кадастр.№ 12:17:0102001:124). | - | - | - | 0,148 км | 0,148 км | - | - | - | - | -
25 |  | Реконструкция кабельных линий электропередачи по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, ул. 2-й микрорайон, д.13 (кадастр.№ 12:17:0102001:127). | - | - | - | 0,073 км | 0,073 км | - | - | - | 0,073 км | 0,073 км
26 |  | Реконструкция кабельных линий электропередачи по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, ул. 2-й микрорайон, д.14 (кадастр.№ 12:17:0102001:126). | - | - | - | 0,11 км | 0,11 км | - | - | - | - | -
27 |  | Реконструкция кабельных линий электропередачи по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, ул. 2-й микрорайон, д.5 (кадастр.№ 12:17:0000000:874). | - | - | - | 0,147 км | 0,147 км | - | - | - | - | -
28 |  | Реконструкция кабельных линий электропередачи по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, ул. 2-й микрорайон, д.1 (кадастр.№ 12:17:0102001:120). | - | - | - | 0,125 км | 0,125 км | - | - | - | - | -
29 |  | Реконструкция кабельных линий электропередачи по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, ул. 2-й микрорайон, д.2 (кадастр.№ 12:17:0102001:119). | - | - | - | 0,103 км | 0,103 км | - | - | - | - | -
30 |  | Реконструкция кабельных линий электропередачи по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, ул. 2-й микрорайон, д.9 (кадастр.№ 12:17:0102001:121). | - | - | - | 0,022 км | 0,022 км | - | - | - | - | -
31 |  | Реконструкция кабельных линий электропередачи по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, ул. 2-й микрорайон, д.8 (кадастр.№ 12:17:0102001:125). | - | - | - | 0,074 км | 0,074 км | - | - | - | - | -
32 |  | Реконструкция кабельных линий электропередачи по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, ул. 2-й микрорайон, начало учетного участка – ТП-17, конец учетного участка – до дома 4 по ул. 2-й микрорайон. (кадастр.№ 12:17:0102001:4164). | - | - | - | 0,12 км | 0,12 км | - | - | - | - | -
33 |  | Реконструкция линии электропередачи по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, ул. 2-й микрорайон, д.21 (кадастр.№ 12:17:0000000:853). | - | - | - | 0,117 км | 0,117 км | - | - | - | 0,117 км | 0,117 км
34 |  | Реконструкция кабельных линий электропередачи по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, ул. 2-й микрорайон, начало учетного участка – ТП-17, конец учетного участка – до дома 18 по ул. 2-й микрорайон. (кадастр.№ 12:17:0102001:4163). | - | - | - | 0,041 км | 0,041 км | - | - | - | 0,041 км | 0,041 км
35 |  | Реконструкция кабельных линий электропередачи по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, ул. 2-й микрорайон, д.17 (кадастр.№ 12:17:0102001:128). | - | - | - | 0,077 км | 0,077 км | - | - | - | 0,077 км | 0,077 км
36 |  | Реконструкция кабельных линий электропередачи по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, ул. 3-й микрорайон, начало учетного участка – ТП-20, конец учетного участка – до дома 1 по ул. 3-й микрорайон. (кадастр.№ 12:17:0102002:534). | - | - | - | 0,134 км | 0,134 км | - | - | - | - | -
37 |  | Реконструкция кабельных линий электропередачи по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, ул. 3-й микрорайон, начало учетного участка – ТП-20, конец учетного участка – до дома 3 по ул. 3-й микрорайон. (кадастр.№ 12:17:0102002:532). | - | - | - | 0,123 км | 0,123 км | - | - | - | - | -
38 |  | Реконструкция кабельных линий электропередачи по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, бул. Космонавтов, д.12 (кадастр.№ 12:17:0101002:31). | - | - | - | 0,111 км | 0,111 км | - | - | - | - | -
39 |  | Реконструкция кабельных линий электропередачи по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, бул. Космонавтов, д.10 (кадастр.№ 12:17:0101002:30). | - | - | - | 0,235 км | 0,235 км | - | - | - | - | -
40 |  | Реконструкция кабельных линий электропередачи по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, ул. 3-й микрорайон, д.17 (кадастр.№ 12:17:0102005:27). | - | - | - | 0,169 км | 0,169 км | - | - | - | 0,169 км | 0,169 км
41 |  | Реконструкция кабельных линий электропередачи по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, ул. 3-й микрорайон, начало учетного участка – ТП-81, конец учетного участка – до дома 15 по ул. 3-й микрорайон. (кадастр.№ 12:17:0102005:1228). | - | - | - | 0,04 км | 0,04 км | - | - | - | - | -
42 |  | Реконструкция кабельных линий электропередачи по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, ул. Гагарина, д.9, к дому 9 (кадастр.№ 12:17:0107003:61). | - | - | - | 0,09 км | 0,09 км | - | - | - | - | -
43 |  | Реконструкция кабельных линий электропередачи по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, ул. 8 Марта, начало учетного участка – ТП-27, конец учетного участка – до дома 15в по ул. 8 Марта. (кадастр.№ 12:17:0107007:264). | - | - | - | 0,196 км | 0,196 км | - | - | - | 0,196 км | 0,196 км
44 |  | Реконструкция линии электропередач 0,4 кВ по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, с. Кокшайск, от КТП-28 до опоры №11 у дома №1 по ул. Сосновой; от опоры №4 до опоры №25 у дома №18 по ул. Лесная; от опоры №19 у дома №14 по ул. Лесная, до опоры №21; от опоры №4 расположенного в 130 м в восточном направлении от дома №14 по ул. Лесная до опоры № 15. (кадастр.№ 12:05:2101001:2858). | - | - | - | 0,5 км | 0,5 км | - | - | - | 0,5 км | 0,5 км
45 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 по адресу: Республика Марий Эл, Моркинский район, пгт. Морки, от ТП-152 (ул. Шкетана примерно в 60 м на северо-запад от л. 8а до жилого дома № 2 по ул. Строителей). (кадастр.№ 12:13:0000000:617). | - | - | - | 0,34 км | 0,34 км | - | - | - | - | -
46 |  | Построение системы АИИС КУЭ в сетях 0,4 кВ по адресу: РМЭ, Советский район, пгт. Советский. | - | - | - | 934 шт. | 934 шт. | - | - | - | - | -
47 |  | Построение системы АИИС КУЭ в сетях 0,4 кВ по адресу: РМЭ, Моркинский район, пгт. Морки. | - | - | - | 646 шт. | 646 шт. | - | - | - | - | -
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
* План в соответствии с утвержденной корректировкой инвестиционной программы.