| РОССИИ ФЕДЕРАЦИИ |  | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ |
| --- | --- | --- |

МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКА	  РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ

СЕРНУРСКИЙ

ШЕРНУР МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН	    МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

| ЯЛ ШОТАН КАЗАНСКИЙ ИЛЕМЫН АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ ПУНЧАЛ |  | КАЗАНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

От 14 марта  2024 года  №  29

О внесении изменений в постановление от 24 июня 2020 г. № 29 «Об утверждении плана-графика мероприятий, направленных на поэтапное приведение вывесок и рекламных конструкций в соответствие с Правилами благоустройства, расположенных на территории Казанского сельского поселения

В целях организации исполнения подпунктов 2.2, 2.8 пункта 2 раздела протокола от 13 июня 2017 года №410-ПРМ-АЧ Всероссийского селекторного совещания по вопросам реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» Казанская сельская администрация  п о с т а н о в л я е т:

- План-график мероприятий, направленных на поэтапное приведение вывесок и рекламных конструкций в соответствие с Правилами благоустройства, согласно Приложению № 1 изложить в новой редакции.

- Обнародовать настоящее постановление, а также разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном интернет-портале Республики Марий Эл (адрес доступа: mari-el.gov.ru).

- Настоящее постановление вступает в силу после обнародования

Глава

Казанской сельской администрации 	 		            	 О.П.Логинова

т                                                          А.М

.

Приложение № 1

к постановлению

Казанской сельской  администрации

от «14» марта 2024 г. № 29

План-график мероприятий, направленных на поэтапное приведение вывесок и рекламных конструкций в соответствии с Правилами благоустройства

# Text boxes

| № п/п | Наименование работ | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовить нормативно-правовой акт | 20.04.2024-01.06.2024 год |  |
| 2. | Провести инвентаризацию качества городской среды с точки зрения соответствия вывесок, используемых рекламных конструкций нормам федерального законодательства, правилам благоустройства муниципального образования. Приведение наружной рекламы на зданиях, имеющих статус объектов культурного наследия, в соответствии со ст.35.1. Федерального закона от 25.06.2002 № 73_ФЗ «Об объектах культурного наследия народного Российской Федерации» и п. 3.1 ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» | 05.10.2024-19.10.2024 год |  |
| 3. | По итогам инвентаризации приведение вывесок и рекламных конструкций в соответствие с нормативами (п.1) | 30.12.2024 |  |
| 4. | Проведение инвентаризации значимых объектов на наличие знаков адресации. | 01.10.2024 |  |
| 5. | Внедрение современной системы городской навигации. |  |  |
| 6. | Проведение информационно-разъяснительной работы с населением, юридическим лицами, индивидуальными предпринимателями, интересы которых будут затронуты в ходе проведения вышеуказанной работы | В течении реализации мероприятий |  |