УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл

С.А.Воронцов

«\_\_» декабря 2021 г.

ПЛАН

основных мероприятий

Комитета гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл

в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

на 2022 год

| №  п/п | | Наименование мероприятий | | Срок  исполнения | Исполнители | Кто привлекается | Отметка о выполнении | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,**   **обеспечения пожарной безопасности** **и безопасности людей на водных объектах в Российской Федерации, Главного управления МЧС России по Нижегородской области в рамках Приволжского федерального округа, ГУ МЧС России по Республике Марий Эл,**  **в части касающейся Комитета гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл** | | | | | | | | |
|  | | Всероссийский сбор по подведению итогов деятельности единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнению мероприятий гражданской обороны в 2021 году и постановке задач на 2022 год | | I квартал | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Председатель Комитета |  | |
|  | | Сбор по подведению итогов деятельности  ТП РСЧС в 2021 году и постановке задач на 2022 год в рамках федерального округа | | 20 - 21 января | УПСС и СФ,  органы исполнительной власти Республики Марий Эл | Председатель Комитета |  | |
|  | | Надзорно-профилактические мероприятия на объектах контроля Республики Марий Эл:  операция «Новый год»  операция «Лето»  операция «Победа»  операция «Отдых»  операция «Особый противопожарный режим»  операция «Водоисточник»  операция «Школа»  операция «Отопительный сезон» | | 1-10 января, ноябрь-декабрь  апрель  апрель-май  апрель-сентябрь  апрель-сентябрь  апрель, сентябрь-октябрь  июль-август  сентябрь-октябрь | УНД и ПР,  ОНД и ПР районов,  Минобрнауки Республики Марий Эл,  Минкультуры Республики Марий Эл | РГКУ «УГПС Республики  Марий Эл» |  | |
|  | | Подготовка материалов к ежегодному государственному докладу «О состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2021 году» | | до 4 февраля | МЧС России,  органы исполнительной власти Республики  Марий Эл, организации | ОПЧС и ОПБ, работники Комитета |  | |
|  | | Подготовка доклада о состоянии гражданской обороны в 2021 году | | до 25 января | МЧС России,  органы исполнительной власти Республики  Марий Эл, организации | ОМГО, ЗН и ТВ |  | |
|  | | Контроль за подготовкой и прохождением осенне-зимнего отопительного периода 2022 года | | январь-апрель  июль-декабрь | УГЗ и ЗН, Минстрой и ЖКХ Республики  Марий Эл, администрации муниципальных образований | ОПЧС и ОПБ , ОИП и ГЗ и МТО |  | |
|  | | Комплекс надзорно-профилактических мероприятий на объектах с массовым пребыванием людей, в том числе культовых учреждениях, задействованных в проведении Новогодних и Рождественских праздничных мероприятиях,  а также в местах хранения и реализации пиротехнической продукции | | январь,  декабрь | УПСС и СФ,  администрации муниципальных образований | ОПЧС и ОПБ, РГКУ «УГПС Республики  Марий Эл» |  | |
|  | | Комплекс надзорно-профилактических мероприятий на территории субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа по предупреждению пожаров в населенных пунктах и жилом фонде | | январь-июнь,  сентябрь-декабрь | УПССиСФ,  Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл | ОПЧС и ОПБ |  | |
|  | | Комплекс надзорно-профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов и населенных пунктов в весенне-летний и осенне-зимний пожароопасные периоды 2022 года | | январь-декабрь | УПССиСФ,  Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл | ОПЧС и ОПБ |  | |
|  | | Корректировка Плана организации первоочередного жизнеобеспечения населения Республики Марий Эл в чрезвычайных ситуациях (приложение к Плану действий) | | к 1 февраля  по состоянию  на 1 января текущего года | ОМТО, УГЗ и ЗН,  Комитет ГО и ЗН  Республики Марий Эл | Работники Комитета |  | |
|  | | Корректировка Плана действий Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | к 1 февраля  по состоянию  на 1 января текущего года | УГЗ и ЗН,  Комитет ГО и ЗН  Республики Марий Эл | Работники Комитета |  | |
|  | | Корректировка Плана гражданской обороны Республики Марий Эл | | к 10 февраля  по состоянию  на 1 января текущего года | УГЗ и ЗН,  Комитет ГО и ЗН  Республики Марий Эл | Работники Комитета |  | |
|  | | Всероссийские открытые уроки по основам безопасности жизнедеятельности | | 1 марта,  29 апреля,  2 сентября,  4 октября | МЧС России, ДГО,  РОССОЮЗСПАС  (по согласованию), УГЗ и ЗН, Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл, Минобрнауки Республики Марий Эл, администрации муниципальных образований | ОПОУ и О,  РГКУ «УГПС Республики  Марий Эл»,ГБУ Республики  Марий Эл «МАСС», РГКУ ДПО «УМЦ ЭБ  и ЗН» |  | |
|  | | Пожарно-тактические учения:  тренировочные:  АО «Марийский машиностроительный завод»,  г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15, корпус 6;  АО «Волжский электромеханический завод»  г. Волжск, ул. Фрунзе, д.1, корпус 8;  Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пр. Гагарина, д. 16а;  Йошкар-Олинская ТЭЦ-2, г. Йошкар-Ола,ул. Крылова, д. 47;  Дворец культуры им. 30-летия Победы, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д. 109;  МБУДО «Звениговская детская школа искусств»,  г. Звенигово, ул. Пушкина, д. 53а | | март  июнь  июль  август  сентябрь  октябрь | УОП и ПАСР,  администрации муниципальных образований, организации | РГКУ «УГПС Республики  Марий Эл» |  | |
| контрольно-проверочные:  АО «Марийский ЦБК», г. Волжск, ул. К. Маркса, д. 10;  МБОУ «Образовательный Комплекс «Школа  № 29 г. Йошкар-Олы», г. Йошкар-Ола,пр. пр.Ленина, д. 10а | | октябрь  ноябрь |
| показные:  Республиканский театр кукол, г. Йошкар-Ола, Царьградский проспект, д. 35;  Поволжский государственный технологический университет, г. Йошкар-Ола, ул. Советская, д. 158, корпус 2 | | май  ноябрь |
|  | | Уточнение паспортов и положений о региональных, муниципальных, локальных системах оповещения населения | | март,  октябрь | МЧС России, органы исполнительной власти Республики Марий Эл, администрации муниципальных образований, организации | ОС и ИТ |  | |
|  | | Мониторинг готовности гидротехнических сооружений к прохождению паводкового периода | | март - апрель,  октябрь - ноябрь | УГЗ и ЗН, Минприроды  Республики Марий Эл | ОПЧС и ОПБ, РГКУ «ИЦ Республики  Марий Эл» |  | |
|  | | Комплекс надзорно-профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов и территорий, задействованных в проведении праздничных мероприятий:  «Пасхальной недели»  «Дня России»;  «День города Йошкар-Ола»;  «День народного единства» | | апрель-май  июнь  август  ноябрь | УНД и ПР, ОНД и ПР районов,  администрации муниципальных образований,  Минкультуры Республики Марий Эл | РГКУ «УГПС Республики  Марий Эл» |  | |
|  | | Командно-штабное учение с органами управления и силами МЧС России и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникших в результате природных пожаров, защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных (ландшафтных) пожаров, а также безаварийного пропуска весеннего половодья | | апрель | ДОУ, директора департаментов и начальники управлений, организации и учреждения МЧС России центрального подчинения, рабочая группа Правительственной комиссии, УГЗ и ЗН, Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл | Работники Комитета и подведомственных учреждений |  | |
|  | | Смотр-конкурс на звание «Лучшее подразделение добровольной пожарной охраны Республики  Марий Эл» | | май-июнь | УОП и ПАСР,  Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл | ОПЧС и ОПБ, РГКУ «УГПС Республики  Марий Эл» |  | |
|  | | Проверка выполнения требований «Правил охраны жизни людей на водных объектах Республики Марий Эл» в детских оздоровительных лагерях, пансионатах, санаториях, на базах отдыха Республики Марий Эл | | июнь-август | ОБЛВО, руководители инспекторских подразделений ЦГИМС, Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл | ОПЧС и ОПБ  РГКУ «УГПС Республики  Марий Эл», ГБУ РМЭ «МАСС» |  | |
|  | | Межрегиональные соревнования «Школа безопасности» | | июнь | РОССОЮЗСПАС,  УПСС и СФ, ОИОД,  ГУ МЧС России по  Республики Марий Эл, Минобрнауки Республики Марий Эл, Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл | ОПОУ и О,  РГКУ «УГПС Республики  Марий Эл», ГБУ Республики  Марий Эл «МАСС» |  | |
|  | | Всероссийская акция «Мои безопасные каникулы» | | июнь | МЧС России,  органы исполнительной власти Республики Марий Эл, организации | ОПЧС и ОПБ  РГКУ «УГПС Республики  Марий Эл», ГБУ РМЭ «МАСС» |  | |
|  | | Совещание с руководителями федеральных органов исполнительной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации по проблемам гражданской обороны и защиты населения (г. Москва, Московская область) | | II квартал | МЧС России, органы исполнительной власти Республики Марий Эл | Председатель Комитета |  | |
|  | | Межрегиональный форум мобильных отрядов движения «Школа безопасности» - «Безопасность без границ» | | 11-17 июля | РОССОЮЗСПАС, УПССиСФ, ОИОД, ГУ МЧС России  по субъектам ПФО, Минобрнауки Республики Марий Эл | ОПОУ и О |  | |
|  | | Всероссийские соревнования «Школа безопасности» | | июль-август | МЧС России, Минобрнауки Республики Марий Эл, Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл | ОПОУ и О,  РГКУ «УГПС Республики  Марий Эл», ГБУ РМЭ «МАСС» |  | |
|  | | Смотр-конкурс на звание «Лучший добровольный пожарный» | | август-сентябрь | УОП и ПАСР,  администрации муниципальных образований | ОПЧС и ОПБ  РГКУ «УГПС Республики  Марий Эл» |  | |
|  | | Всероссийский слет студентов-спасателей и волонтеров в сфере культуры безопасности и ликвидации чрезвычайных ситуаций (г. Ногинск Московской области) | | сентябрь  (октябрь) | МЧС России, органы исполнительной власти Республики Марий Эл, организации | ГБУ Республики  Марий Эл «МАСС» |  | |
|  | | Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне | | октябрь | ДГО, директора департаментов и начальники управлений,  НЦУКС, ВНИИ ГОЧС, ЦСИ, АГЗ, АГПС, Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл | ОПОУ и О, работники Комитета и подведомственные учреждения |  | |
|  | | Организация и проведение Учебно-методического сбора с начальниками учебно-методических центров по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации и с должностными лицами, отвечающими за подготовку населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в территориальных органах МЧС России | | октябрь | МЧС России, органы исполнительной власти Республики Марий Эл | РГКУ ДПО «УМЦ ЭБ и ЗН» |  | |
|  | | Обеспечение деятельности по сопряжению информационных систем федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, государственных корпораций, организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации с автоматизированной информационно-управляющей системой единой государственной системы предупреждения  и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Направление в МЧС России информации о выполненных мероприятиях | | до 10 декабря | МЧС России,  органы исполнительной власти Республики Марий Эл, организации | ОС и ИТ, РГКУ «ИЦ Республики  Марий Эл» |  | |
|  | | Проверка складов на предмет технического состояния хранилищ, организации хранения и содержания средств радиационной и химической защиты в интересах гражданской обороны | | Ежеквартально | ГУ МЧС России по Республике Марий Эл,  РГКУ «СЦ «Защита» | ОМГО, ЗН и ТВ |  | |
|  | | Совершенствование нормативной базы, устанавливающей порядок организации и выполнения мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности людей на водных объектах, информационного обмена и взаимодействия при чрезвычайных ситуациях в федеральных органах исполнительной власти и органах государственной власти субъектов Российской Федерации | | в течение года | МЧС России,  органы исполнительной власти Республики Марий Эл, организации | Работники Комитета |  | |
|  | | Заключение соглашений с операторами связи о взаимодействии по обеспечению передачи сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | в течение года | МЧС России, органы исполнительной власти Республики Марий Эл, администрации муниципальных образований | ОС и ИТ, РГКУ «ИЦ Республики Марий Эл» |  | |
|  | | Заседание межведомственных рабочих групп по координации создания, развития и поддержания в постоянной готовности систем оповещения населения в субъектах Российской Федерации | | по отдельному плану | МЧС России, члены рабочей группы, органы исполнительной власти Республики Марий Эл | ОС и ИТ |  | |
|  | | Заседание межведомственной рабочей группы при Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по созданию на территории Российской Федерации системы-112 | | по отдельному плану | МЧС России, члены рабочей группы, органы исполнительной власти Республики Марий Эл | ОМГО, ЗН и ТВ, ОС и ИТ,  РГКУ «ИЦ Республики  Марий Эл» |  | |
|  | | Повышение квалификации должностных лиц и работников, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны и РСЧС в Институте развития Академии гражданской защиты МЧС России и учебно-методических центрах | | по отдельному плану | МЧС России, органы исполнительной власти Республики Марий Эл, организации | Работники Комитета и подведомственные учреждения |  | |
|  | | Месячник безопасности на водных объектах | | по отдельному плану | УБВО, ГУ МЧС России по субъектам ПФО, Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл | ОПЧС и ОПБ |  | |
| **II. Мероприятия, проводимые Правительством Республики Марий Эл  в части, касающейся Комитета гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл** | | | | | | |  | |
| 1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, **обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  в части, касающейся Комитета гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл** | | | | | | | | |
|  | | Подведение итогов деятельности Комитета ГО и ЗН Республики Марий Эл в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 2021 году и постановке задач  на 2022 год | | 27 января | Руководители органов исполнительной власти Республики Марий Эл | ОМГО, ЗН и ТВ, начальники структурных подразделений Комитета, руководители подведомственных учреждений |  | |
|  | | Заседание Правительственной комиссии Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности | | 10 февраля,  14 апреля,  9 июня,  18 августа,  24 ноября | Правительственная комиссия Республики Марий Эл по ЧС и ОПБ, Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл | Председатель Комитета,  ОПЧС и ОПБ |  | |
|  | | Заседание постоянно действующей комиссии Республики Марий Эл по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя | | 25 февраля,  7 апреля,  13 октября | Председатель ТАК,  Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл,  ГУ МЧС России по Республике Марий Эл | ОМГО, ЗН и ТВ |  | |
|  | | Заседание межведомственной рабочей группы  по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории Республики Марий Эл при Правительственной комиссии Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности | | 3 марта,  31 марта,  12 мая  (при необх.) | Руководитель рабочей группы, Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл, ГУ МЧС России по Республике Марий Эл,  члены межведомственной рабочей группы,  главы администраций муниципальных образований  Республики Марий Эл | Председатель Комитета,  ОПЧС и ОПБ |  | |
|  | | Заседание эвакуационной комиссии Республики  Марий Эл | | 22 марта,  22 ноября | Председатель эвакуационной комиссии,  Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл,  ГУ МЧС России по Республике Марий Эл | Заместитель председателя Комитета,  ОМГО, ЗН и ТВ |  | |
|  | | Заседание Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Республики Марий Эл | | 24 марта,  10 ноября | Руководитель Штаба, Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл, субъекты электроэнергетики в Республике Марий Эл | ОПЧС и ОПБ |  | |
|  | | Заседание Правительственной комиссии Республики Марий Эл по повышению устойчивости функционирования объектов экономики | | 2 июня,  13 декабря | Министерство промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл | Председатель Комитета  ОМГО, ЗН и ТВ |  | |
|  | | Заседание межведомственной рабочей группы  по построению, развитию и эксплуатации аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город» на территории Республики Марий Эл | | 23 июня,  8 декабря | Руководитель рабочей группы, Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл, ГУ МЧС России по Республике Марий Эл,  члены МРГ, главы администраций МО  Республике Марий Эл | ОПЧС и ОПБ,  ОС и ИТ,  ГБУ Республики Марий Эл «Безопасный город» |  | |
|  | | Республиканский сбор по подведению итогов деятельности территориальной подсистемы Республики Марий Эл единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнения мероприятий гражданской обороны в 2022 году и постановка задач на 2023 год | | декабрь | Правительственная комиссия Республики Марий Эл по ЧС и ОПБ, ГУ МЧС России по Республике Марий Эл, Комитет ГО и ЗН Республике Марий Эл | ОПОУ и О структурные подразделения Комитета, подведомственные учреждения |  | |
|  | | Мероприятия по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Республики Марий Эл | | по отдельному плану | Правительственная комиссия Республики Марий Эл по ЧС и ОПБ, Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл, ГУ МЧС России по Республике Марий Эл, органы исполнительной власти и муниципальные образования Республики Марий Эл | ОПЧС и ОПБ |  | |
|  | | Мероприятия по созданию и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | | по отдельному плану | Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл, ГУ МЧС России по Республике Марий Эл,  органы исполнительной власти и муниципальные образования Республики Марий Эл | ОПЧС и ОПБ,  ОС и ИТ,  ГБУ Республики Марий Эл «Безопасный город» |  | |
|  | | Мероприятия по организации мероприятий по созданию на региональном уровне «Озера данных» РСЧС | | по отдельному плану | Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл, ГУ МЧС России по Республике Марий Эл,  органы исполнительной власти и муниципальные образования Республики Марий Эл | ОМГО ЗН и ТВ,  ОС и ИТ,  РГКУ «ИЦ Республики  Марий Эл» |  | |
| **2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения** | | | | | | | | |
| **а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС** | | | | | | | | |
|  | | Штабная тренировка с органами управления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл на тему: «Действия органов управления, сил и средств при угрозе и возникновении ЧС природного и техногенного характера и выполнении мероприятий ГО при переводе на работу в условиях военного времени» | | 8 февраля | Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл,  Минсельхоз Республики Марий Эл | ОПОУ и О, работники Комитета,  РГКУ «ИЦ Республики  Марий Эл» |  | |
|  | | Штабная тренировка с органами управления Министерства молодежной политики, спорта и туризма Республики  Марий Эл на тему: «Действия органов управления, сил и средств при угрозе и возникновении ЧС природного и техногенного характера и выполнении мероприятий ГО при переводе на работу в условиях военного времени» | | 17 февраля | Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл,  Минспорттуризм Республики Марий Эл | ОПОУ и О, работники Комитета,  РГКУ «ИЦ Республики  Марий Эл» |  | |
|  | | Командно-штабная учение с органами управления, силами гражданской обороны и ТП РСЧС Республики Марий Эл на тему: «Действия органов управления, сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Республики Марий Эл при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне на территории Республики Марий Эл» | | 15 - 16 марта | Правительственная комиссия Республики Марий Эл по ЧС и ОПБ,  Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл, ГУ МЧС России по Республике Марий Эл, органы исполнительной власти и муниципальные образования Республики Марий Эл | ОПОУ и О, работники Комитета, подведомственные учреждения |  | |
|  | | Командно-штабное учение с органами управления, силами гражданской обороны и ТП РСЧС Килемарского муниципального района на тему: «Действия органов управления и сил районного звена территориальной подсистемы РСЧС Республики Марий Эл при угрозе и возникновении ЧС природного и техногенного характера. Действия органов управления и сил гражданской обороны при переводе на работу в условиях военного времени» | | 29 – 30 марта | Администрация Килемарского муниципального района, Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл | ОПОУ и О, работники Комитета, РГКУ «ИЦ Республики  Марий Эл» |  | |
|  | Тактико-специальное учение с силами постоянной готовности на тему «Организация взаимодействия при тушении крупного лесного пожара» | | 21 апреля | Минприроды Республики Марий Эл,  ГУ МЧС России по Республике Марий Эл, Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл | ОПОУ и О, работники Комитета, РГКУ УГПС РМЭ, ГБУ РМЭ МАСС,  РГКУ «ИЦ Республики  Марий Эл» |  | |
|  | Командно-штабное учение с органами управления, силами гражданской обороны и ТП РСЧС Куженерского муниципального района на тему: «Действия органов управления и сил районного звена территориальной подсистемы РСЧС Республики Марий Эл при угрозе и возникновении ЧС природного и техногенного характера. Действия органов управления и сил гражданской обороны при переводе на работу в условиях военного времени» | | 26 - 27 апреля | Администрация Куженерского  муниципального района, Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл | ОПОУ и О, работники Комитета, РГКУ «ИЦ Республики  Марий Эл» |  | |
|  | Мобилизационная тренировка с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Республики Марий Эл | | 24 – 25 мая | Оперативные группы и группы контроля органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Республики Марий Эл | Начальник АОО, ОМГО, ЗН и ТВ, работники Комитета |  | |
|  | Командно-штабное учение с органами управления, силами гражданской обороны и ТП РСЧС Новоторьяльского муниципального района на тему: «Действия органов управления и сил районного звена территориальной подсистемы РСЧС Республики Марий Эл при угрозе и возникновении ЧС природного и техногенного характера. Действия органов управления и сил гражданской обороны при переводе на работу в условиях военного времени» | | 31 мая – 1 июня | Администрация Новоторьяльского муниципального района, Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл | ОПОУ и О, работники Комитета, РГКУ «ИЦ Республики  Марий Эл» |  | |
|  | Тактико-специальное учение с силами постоянной готовности на тему «Организация взаимодействия  при ликвидации последствий аварийной ситуации  с разливом нефти и нефтепродуктов» | | 15 июня | Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл,  ГУ МЧС России по Республике Марий Эл,  Минздрав Республики  Марий Эл, Минтранс Республики Марий Эл,  МВД по Республике Марий Эл,  администрации МО Республики Марий Эл | ОПОУ и О, работники Комитета, РГКУ «ИЦ Республики  Марий Эл» |  | |
|  | Тактико-специальное учение с силами постоянной готовности на тему «Организация взаимодействия  при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий» | | 7 сентября | Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл,  ГУ МЧС России по Республике Марий Эл,  Минздрав Республики  Марий Эл, Минтранс Республики Марий Эл,  МВД по Республике Марий Эл,  администрации муниципальных образований  Республики Марий Эл | ОПОУ и О, работники Комитета,  РГКУ УГПС РМЭ, ГБУ РМЭ МАСС,  РГКУ «ИЦ Республики  Марий Эл» |  | |
|  | Командно-штабное учение с органами управления, силами гражданской обороны и ТП РСЧС Горномарийского муниципального района на тему: «Действия органов управления и сил районного звена территориальной подсистемы РСЧС Республики Марий Эл при угрозе и возникновении ЧС природного и техногенного характера. Действия органов управления и сил гражданской обороны при переводе на работу в условиях военного времени» | | 27 - 28 сентября | Администрация Горномарийского  муниципального района, Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл | ОПОУ и О, работники Комитета,  ГБУ РМЭ МАСС,  РГКУ «ИЦ Республики  Марий Эл» |  | |
|  | Командно-штабное учение с органами управления, силами гражданской обороны и ТП РСЧС Республики Марий Эл  на тему: «Действия органов управления, сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Республики Марий Эл при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне  на территории Республики Марий Эл» | | 4 – 5 октября | Правительственная  комиссия Республики  Марий Эл по ЧС и ОПБ,  Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл,  ГУ МЧС России по Республике Марий Эл,  органы исполнительной власти и МО Республики Марий Эл | ОПОУ и О, работники Комитета, подведомственные учреждения |  | |
|  | Совместное учение с субъектами электроэнергетики, органами исполнительной власти Республики Марий Эл, органами местного самоуправления при ликвидации аварийных ситуаций с угрозой нарушения энергоснабжения в условиях низких температур | | 12 октября | Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл | ОПЧС,  работники Комитета,  РГКУ «ИЦ Республики  Марий Эл» |  | |
|  | Штабная тренировка с органами управления Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл на тему: «Действия органов управления, сил и средств при угрозе и возникновении ЧС природного и техногенного характера и выполнении мероприятий ГО при переводе на работу в условиях военного времени» | | 18 октября | Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл,  Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл | ОПОУ и О, работники Комитета,  РГКУ «ИЦ Республики  Марий Эл» |  | |
|  | Штабная тренировка с органами управления Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл на тему: «Действия органов управления, сил и средств при угрозе и возникновении ЧС природного и техногенного характера и выполнении мероприятий ГО при переводе на работу в условиях военного времени» | | 25 октября | Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл,  Минэкономразвития Республики Марий Эл | ОПОУ и О, работники Комитета,  РГКУ «ИЦ Республики  Марий Эл» |  | |
| **б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения** | | | | | | | |
|  | Смотр-конкурс пунктов временного размещения населения пострадавшего от чрезвычайных ситуаций муниципальных образований Республики Марий Эл:  1 этап - в муниципальных образованиях;  2 этап - республиканский | | февраль-март  апрель-май | Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл, администрации муниципальных образований | ОМГО, ЗН и ТВ |  | |
|  | Тематические обучающие семинары по гражданской обороне со специалистами ГОЧС органов исполнительной власти Республики Марий Эл, администраций муниципальных образований, организаций, отнесенным  к категориям по ГО и организаций, продолжающих работу  в военное время:  по подготовке к КШУ ТП РСЧС Республики Марий Эл;  по подготовке к КШУ ТП РСЧС Республики Марий Эл;  по организации планирования в области ГОЧС на 2023 год | | 15 февраля,  21 сентября  17 ноября | Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл, ГУ МЧС России  по Республике  Марий Эл, органы исполнительной власти, муниципальные образования и организации Республики Марий Эл | ОПОУ и О, работники Комитета |  | |
|  | Тренировочные пожарно-тактические учения  (в том числе совместные с ФПС):  ГБУ Республики Марий Эл «Ронгинский специальный дом для одиноких престарелых», с. Ронга Советский муниципальный район;  МБУК «Сернурская Централизованная клубная система», культурно-досуговый центр с. Зашижемье Сернурский муниципальный район;  МБОУ «Шойшудумарская основная общеобразовательная школа», д. Шой-Шудумарь Куженерский муниципальный район;  ГБУ Республики Марий Эл «Республиканский противотуберкулезный диспансер», детское санаторное отделение для детей больных туберкулезом,  пгт. Красногорский Звениговский муниципальный район;  МОУ «Нурумбальская средняя (полная) общеобразовательная школа», д. Нурумбал Моркинский муниципальный район;  МБУК «Централизованная (межпоселенческая) клубная система», Великопольский сельский Дом культуры,  с. Великополье Оршанский муниципальный район. | | 8 февраля,  12 мая,  6 июня,  15 сентября,  22 сентября,  5 октября | РГКУ «УГПС Республики  Марий Эл», администрации муниципальных образований, организации Республики Марий Эл |  |  | |
|  | Тематический обучающий семинар с преподавателями Курсов ГО городских округов «Город Йошкар-Ола»  и «Город Волжск», РГКУ ДПО «УМЦ экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл» по подготовке должностных лиц и специалистов в области ГОЧС | | 15 апреля | Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл, ГУ МЧС России по Республике Марий Эл, администрации муниципальных образований Республики Марий Эл | ОПОУ и О,  РГКУ ДПО «УМЦ ЭБ и ЗН» |  | |
|  | Смотр-конкурс добровольных пожарных команд и дружин на звание «Лучшее подразделение ДПО»:  1 этап - в муниципальных образованиях;  2 этап - республиканский | | апрель-май,  май-июнь | Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл, МРО ВДПО,  ГУ МЧС России по Республике Марий Эл, администрации муниципальных образований | ОПЧС и ОПБ,  РГКУ «УГПС Республики  Марий Эл» |  | |
|  | Кустовые показные занятия с главами администраций муниципальных образований на тему: «Организация работы органов местного самоуправления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения»:  Сернурский муниципальный район;  Звениговский муниципальный район;  Медведевский муниципальный район | | 17 мая,  8 июня,  29 июня | Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл, администрации  Сернурского, Звениговского  и Медведевского муниципальных районов | ОПОУ и О, работники Комитета,  РГКУ УГПС РМЭ, ГБУ РМЭ МАСС, РГКУ ДПО «УМЦ ЭБ и ЗН», РГКУ «СЦ Защита» |  | |
|  | Подготовка и проведение месячников безопасности:  «Месячника безопасности на водных объектах»;  «Месячника безопасности детей»;  «Месячника гражданской обороны» | | 1-31 июля  22 августа -22 сентября;  3 октября –  3 ноября | Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл,  ГУ МЧС России по Республике Марий Эл,  Минобрнауки Республики Марий Эл,  администрации муниципальных образований Республики Марий Эл | ОПОУ и О,  ОПЧС и ОПБ,  ОМГО, ЗН и ТВ, ГБУ РМЭ МАСС, РГКУ «УГПС Республики  Марий Эл»,  РГКУ ДПО «УМЦ ЭБ и ЗН» |  | |
|  | Смотр-конкурс учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и защите населения  от чрезвычайных ситуаций муниципальных образований Республики Марий Эл:  1 этап - в муниципальных образованиях;  2 этап - республиканский | | август-сентябрь,  3 октября -  3 ноября | Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл,  ГУ МЧС России по Республике Марий Эл, органы исполнительной власти и муниципальные образования Республики Марий Эл | ОПОУ и О,  РГКУ ДПО «УМЦ ЭБ и ЗН» |  | |
|  | Смотр-конкурс курсов по гражданской обороне  и защите населения от чрезвычайных ситуаций управлений по делам ГОЧС администраций городских округов «Город Йошкар-Ола» и «Город Волжск» Республики Марий Эл | | 3 октября -  3 ноября | Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл, ГУ МЧС России по Республике Марий Эл, органы, специально уполномоченные на решение задач в области ГОЧС | ОПОУ и О |  | |
|  | Учебно-методический сбор по подведению итогов деятельности Курсов ГО городских округов «Город  Йошкар-Ола» и «Город Волжск», РГКУ ДПО «УМЦ экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл» в 2022 году и задачах на 2023 год | | 21 октября | Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл, ГУ МЧС России по Республике Марий Эл, администрации муниципальных образований  Республики Марий Эл | ОПОУ и О |  | |
|  | Согласование Планов основных мероприятий ГОЧС:  органов исполнительной власти;  муниципальных образований | | 14 декабря,  15-16 декабря | Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл, органы исполнительной власти и муниципальные образования Республики Марий Эл | ОПОУ и О, работники Комитета |  | |
|  | Республиканский сбор со специалистами ГОЧС администраций муниципальных образований, органов исполнительной власти Республики Марий Эл по подведению итогов деятельности ТП РСЧС Республики Марий Эл, выполнения мероприятий гражданской обороны в 2022 году и постановке задач на 2023 год | | декабрь | Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл,  ГУ МЧС России по Республике Марий Эл,  органы исполнительной власти и муниципальные образования Республики Марий Эл | ОПОУ и О, работники Комитета |  | |
|  | Тренировка с едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных образований Республики  Марий Эл | | ежедневно, ЕДДС одного МО | ГУ МЧС России по Республике Марий Эл,  Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл | РГКУ «ИЦ Республики  Марий Эл» |  | |
|  | Тренировка с оперативным штабом ликвидации чрезвычайной ситуации и оперативной группой в районе чрезвычайной ситуации | | ежемесячно, каждая третья среда | Правительственная комиссия Республики Марий Эл  по ЧС и ОПБ,  ГУ МЧС России по Республике Марий Эл,  Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл | ОМГО, ЗН и ТВ |  | |
|  | Практические тренировки по эвакуации людей в случае возникновения пожаров или чрезвычайных ситуаций | | в течение года | ГУ МЧС России по Республике  Марий Эл, Комитет ГО и ЗН Республики  Марий Эл, органы исполнительной власти Республики Марий Эл и органы местного самоуправления  в Республике Марий Эл | ОИП и ГЗ и МТО |  | |
|  | Подготовка добровольцев (волонтеров)  по программе поиска людей, потерявшихся в лесных массивах | | в течение года | Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл,  администрации муниципальных образований | ОПОУиО,  ГБУ Республики Марий Эл «МАСС»,  РГКУ ДПО «УМЦ ЭБ и ЗН» |  | |
|  | Участие в радиотренировках в радиосетях МЧС России | | по отдельному графику | Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл,  РГКУ «ИЦ Республики Марий Эл»,  ДДС, ЕДДС МО | ОС и ИТ |  | |
|  | Подготовка руководящего состава гражданской обороны и территориальной подсистемы РСЧС Республики Марий Эл | | по Планам комплектов.  слушателями УМЦ и Курсов ГО МО | РГКУ ДПО «УМЦ ЭБ и ЗН», курсы ГО администраций «Город Йошкар-Ола», «Город Волжск» | ОПОУ и О |  | |
| **в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия** | | | | | | | |
|  | Смотр-конкурс местных отделений регионального отделения Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности» Республики Марий Эл | | январь - декабрь | Минобрнауки Республики Марий Эл,  Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл, ГУ МЧС России по Республике Марий Эл, администрации муниципальных образований Республики Марий Эл | ОПОУ и О |  | |
|  | Республиканские зимние соревнования «Школа безопасности» («Юный спасатель») | | 4 февраля –  13 марта | Минобрнауки Республики Марий Эл, Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл,  ГУ МЧС России по Республике Марий Эл, администрации муниципальных образований Республики Марий Эл | ОПОУ и О,  ГБУ Республики Марий Эл «МАСС» |  | |
|  | Открытые республиканские соревнования обучающихся «Школа безопасности» («Юный спасатель»):  1 этап – муниципальный;  2 этап - республиканский | | апрель - май,  27 - 31 мая | Комитет ГО и ЗН  Республики Марий Эл,  ГУ МЧС России по Республике Марий Эл, Минобрнауки Республики Марий Эл,  администрации муниципальных образований Республики Марий Эл | ОПОУ и О,  ГБУ РМЭ «МАСС»,  РГКУ «УГПС РМЭ» |  | |
|  | Республиканские соревнования обучающихся образовательных организаций «Юный пожарный»:  1 этап - в муниципальных образованиях;  2 этап - республиканский | | апрель - май,  28 – 29 мая | Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл, ГУ МЧС России по Республике Марий Эл, Минобрнауки Республики Марий Эл,  администрации муниципальных образований Республики Марий Эл | ОПЧС и ОПБ,  РГКУ «УГПС Республики  Марий Эл» |  | |
|  | Смотр-конкурс на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны | | июнь-октябрь | ГУ МЧС России по Республике Марий Эл, Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл, администрации муниципальных образований Республики Марий Эл | ОМГО, ЗН и ТВ |  | |
|  | Республиканский слет педагогов Марийского регионального отделения Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности» | | 16 - 18 сентября | Минобрнауки Республики Марий Эл, Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл,  ГУ МЧС России по Республике Марий Эл, администрации муниципальных образований Республики Марий Эл | ОПОУ и О |  | |
|  | Республиканский Слет мобильных отрядов «Школа безопасности» Республики Марий Эл | | 7 - 9 октября | Минобрнауки Республики Марий Эл, Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл, ГУ МЧС России по Республике Марий Эл, администрации муниципальных образований Республики Марий Эл | ОПОУ и О |  | |
|  | Республиканские соревнования «Первая помощь» Марийского регионального отделения Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности» | | 11 - 12 декабря | Минобрнауки  Республики Марий Эл, Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл, ГУ МЧС России по Республике Марий Эл,  администрации муниципальных образований Республики Марий Эл | ОПОУ и О |  | |
|  | Разработка памяток с учетом рисков чрезвычайных ситуаций на территории Республики Марий Эл, организация изготовления и выдачи различным категориям населения памяток по действиям в чрезвычайных ситуациях | | в течение года | Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл,  органы исполнительной  власти Республики Марий Эл и органы местного самоуправления в Республике Марий Эл | РГКУ ДПО «УМЦ ЭБ и ЗН»,  РГКУ «УГПС РМЭ» |  | |
|  | Пропаганда знаний в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | | в течение  года | Комитет ГО и ЗН  Республики Марий Эл,  администрации муниципальных образований Республики Марий Эл, органы исполнительной власти Республики Марий Эл, органы, специально уполномоченные на решение задач в области ГОЧС | ОПОУиО,  РГКУ ДПО «УМЦ ЭБ и ЗН»,  ГБУ РМЭ «МАСС»,  РГКУ «УГПС РМЭ» |  | |
| III. Мероприятия, проводимые под руководством председателя Комитетагражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл **1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,**  **обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах** | | | | | | | |
|  | Подведение итогов деятельности Комитета за 2021 год  и постановка задач на 2022 в области гражданской обороны  и защиты населения Республики Марий Эл | | 25-28  января | Председатель   и работники Комитета | Работники  Комитета |  | |
|  | Подготовка материалов в ежегодный государственный доклад о состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | |  | ОПЧС и ОПБ | Работники  Комитета |  | |
| за 2021 год | | до 4 февраля |
| за 2022 год | | ноябрь-декабрь |
|  | Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Комитета гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл | | 10 февраля,  14 апреля,  9 июня,  18 августа,  24 ноября | ОПЧС и ОПБ | Члены комиссии |  | |
|  | Заседание аттестационной комиссии Комитета:  по присвоению классных чинов ГГС  по проведению очередной аттестации ГГС | | октябрь | кадровая служба | Государственные гражданские служащие |  | |
|  | Формирование государственного заказа на профессиональную переподготовку и повышение квалификации в соответствии с Порядком профессиональной переподготовки и повышения квалификации государственных гражданских служащих Республики  Марий Эл | | 15 апреля | кадровая служба |  |  | |
|  | Заключение договоров: на обязательное страхование ГГС; на проведение диспансеризации лиц, замещающих государственные должности ГГС Республики Марий Эл | | февраль  апрель | кадровая служба |  |  | |
|  | Организация представления гражданскими служащими Комитета сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | | не позднее  30 апреля | кадровая служба |  |  | |
|  | Реализация мероприятий по противодействию коррупции | | в течение  года по отдельному плану | кадровая служба |  |  | |
|  | Подготовка и проведение конкурсов для формирования кадрового резерва и замещения вакантных должностей государственной гражданской службы | | при наличии вакантных должностей | кадровая служба |  |  | |
|  | Уточнение и корректировка Плана гражданской обороны Комитета | | январь | ОМГО, ЗН и ТВ | Работники  Комитета |  | |
|  | Разработка плана-графика закупок | | до 28 декабря | ОИП, ГЗ и МТО | Работники  Комитета |  | |
|  | Проведение закупок для обеспечения государственных нужд | | по отдельному плану | ОИП, ГЗ и МТО | Работники  Комитета |  | |
| **2. Нормативно-правовое обеспечение выполнения мероприятий в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах** | | | | | | | |
|  | | Подготовка проектов распоряжения председателя Правительственной комиссии Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности и распорядительных документов Комитета ГО и ЗН Республики Марий Эл по организации и проведении запланированных мероприятий | согласно плану  на месяц | ОПОУ и О  ОМГО, ЗН и ТВ  ОПЧС и ОПБ |  | |  |
|  | | Подготовка Плана основных мероприятий Республики Марий Эл в области гражданской обороны,  предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2023 год | до 10 декабря | ОПОУ и О | Работники Комитета, подведомственные учреждения | |  |
|  | | Подготовка Плана основных мероприятий Комитета гражданской обороны и защиты Республики Марий Эл в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2023 год | до 18 декабря | ОМГО, ЗН и ТВ | Работники Комитета, подведомственные учреждения | |  |
|  | | Сбор сведений и подготовка донесений  в соответствии с Регламентом обмена информацией  в области ГО | декабрь-январь | ОМГО, ЗН и ТВ | специалисты ГОЧС ОИВ, МО | |  |
|  | | Отчет о достижении показателей (индикаторов) оценки эффективности государственных программ, исполнителем которых является Комитет, а также основных показателей оценки эффективности подведомственных учреждений | ежемесячно  до 5 числа | АОО | Работники  Комитета | |  |
|  | | Отчет об определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения государственных нужд Республики Марий Эл | ежеквартально  до 20 числа после отчетного периода | ОИП, ГЗ и МТО | Подведомственные  организации | |  |
|  | | Отчет о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ, исполнителем которых является Комитет | ежеквартально  до 20 числа, следующего  за отчетным | ОПОУ и О | Работники  Комитета | |  |
|  | | Отчет об объеме закупок у СМП, СОНО | до 1 апреля | ОИП, ГЗ и МТО | Подведомственные  организации | |  |
|  | | Отчет о закупках у единственного поставщика | до 15 апреля | ОИП, ГЗ и МТО | Подведомственные  организации | |  |
|  | | Отчет о достижении основных показателей деятельности Комитета для премирования лиц, замещающих государственные должности Республики Марий Эл | ежеквартально  до 28 числа, следующего  за отчетным | АОО | Работники  Комитета | |  |
|  | | Отчет по работе с обращениями граждан | ежеквартально  к 30 числу | АОО | Работники  Комитета | |  |
|  | | Отчет по перечню показателей, отражающих уровень использования информационно-коммуникационных технологий в органах исполнительной власти Республики Марий Эл и органах местного самоуправления | ежеквартально  до 20 числа месяца, следующего  за отчетным кварталом | АОО | Работники  Комитета | |  |
|  | | Разработка документации для проведения закупок | в соответствии с план-графиком закупок | ОИП, ГЗ и МТО | Подведомственные  организации | |  |
|  | | Подготовка нормативных актов по формированию наборов  данных для регионального уровня «Озера данных» РСЧС | июль | ОМГО ЗН и ТВ, | ОС и ИТ,  РГКУ «ИЦ Республики  Марий Эл» | |  |
| **3. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения:**  **а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС** | | | | | | | |
| 1. | Оказание методической помощи органам управления в подготовке к проведению командно-штабных учений и штабных тренировок:  Министерства сельского хозяйства  и продовольствия Республики Марий Эл;  Министерства молодежной политики, спорта  и туризма Республики Марий Эл;  Килемарский муниципальный район;  Куженерский муниципальный район;  Новоторъяльский муниципальный район;  Министерства строительства, архитектуры  и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл;  Горномарийский муниципальный район;  Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл | | 18 января,  25 января,  2 марта,  5 апреля,  19 апреля,  14 сентября  30 августа,  6 сентября | ОПОУ и О | Работники Комитета |  | |
| 2. | Оказание методической помощи по выполнению в муниципальных образованиях требований «Правил охраны людей на водных объектах Республики Марий Эл»:  Килемарский муниципальный район;  Куженерский муниципальный район;  Новоторъяльский муниципальный район;  Горномарийский муниципальный район | | 2 марта,  29 - 30 марта,  5 апреля,  26 - 27 апреля,  19 апреля,  31 мая–1 июня,  30 августа,  27 - 28 сентября | ОПЧС и ОПБ | Работники Комитета |  | |
| 3. | Комплексная проверка региональной системы оповещения Республики Марий Эл | | 2 марта,  5 октября | ОС и ИТ | - |  | |
| 4. | Семинар-совещание с должностными лицами, ответственными за обеспечение безопасности на водных объектах муниципальных образований | | апрель | ОПЧС и ОПБ | - |  | |
| 5. | Проведение технических проверок КСЭОН Республики Марий Эл в зонах экстренного оповещения населения | | 14, 21, 28.01;  11, 18, 25.02;  2.03; 8, 15, 22.04;  13, 20, 27.05;  10, 17, 24.06;  8, 15, 22.07;  12, 19, 26.08;  9, 16, 23.09;  5.10; 11, 18, 25.11;  9, 16, 23.12 | ОС и ИТ | - |  | |
| 6. | Проведение технических проверок региональной системы оповещения Республики Марий Эл | | 20.01;  17.02; 2.03;  21.04;  19.05; 23.06;  21.07;  25.08; 22.09;  5,.10; 24.11; 22.12 | ОС и ИТ | - |  | |
| 7. | Мониторинг работы органов местного самоуправления  в Республике Марий Эл по профилактике бытовых пожаров | | по отдельному плану | ОПЧС и ОПБ | - |  | |
| 8. | Проведение плановых проверок при осуществлении регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера | | по плану проведения плановых проверок | ОПЧС и ОПБ | - |  | |
| 9. | Учение с субъектами электроэнергетики, органами исполнительной власти Республики Марий Эл, органами местного самоуправления при ликвидации аварийных ситуаций с угрозой нарушения энергоснабжения в условиях низких температур | | 12 октября | ОПЧС и ОПБ |  |  | |
| подведение итогов учения | | 10 ноября |
| 10. | Построение архитектуры (разработка схемы) по организации каналов связи для передачи набора данных регионального уровня «Озера данных» РСЧС | | ноябрь | ОС и ИТ | РГКУ «ИЦ Республики  Марий Эл» |  | |
| **б) подготовка должностных лиц и специалистов** | | | | | | | |
|  | Профессиональная подготовка работников Комитета | | 26.01; 22.02; 22.03; 28.04; 24.05; 28.06; 29.09; 26.10; 22.11 | ОПОУ и О | РГКУ ДПО «УМЦ ЭБ и ЗН», работники Комитета |  | |
|  | Тренировки с отработкой действий в ситуациях, связанных с угрозой совершения (совершением) террористического акта, в том числе по безопасной и своевременной эвакуации с объекта. | | 28.04, 26.10 | ОПОУ и О | Должностные лица, служащие и работники Комитета |  | |
|  | Занятия с водителями | | 21.01, 18.02, 18.03, 22.04, 20.05, 17.06, 22.07, 19.08, 23.09, 21.10, 18.11 | ОИП, ГЗ и МТО | Водительский состав |  | |
|  | Занятия с работниками, заступающими в дежурную смену Информационного центра Республики Марий Эл | | 3 февраля  3 марта  7 апреля  5 мая  7 июля  4 августа  2 сентября  6 октября  3 ноября | РГКУ «ИЦ Республики Марий Эл» | Указанная  категория,  работники  Комитета |  | |
|  | Оперативный сбор с работниками, заступающими  в дежурную смену Информационного центра Республики Марий Эл | | 2-3 июня  1-2 декабря | РГКУ «ИЦ Республики Марий Эл» | Работники  Комитета |  | |
| 5. | Практические тренировки по эвакуации и действиям работников людей при возникновении пожара  (в т.ч. в ходе СУТ) | | 1 раз  в полугодие | ОИП, ГЗ и МТО | Работники  Комитета |  | |
| 6. | Тренировки дежурных служб Республики Марий Эл  (проведение технической проверки системы оповещения органов управления территориальной подсистемы РСЧС  и ГО Республики Марий Эл (АСО-16, КВ радиосредства, телеграф) | | ежемесячно по отдельному  графику | РГКУ «ИЦ Республики Марий Эл» | Дежурная служба Республики  Марий Эл |  | |
| **в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия** | | | | | | | |
| 1. | Обеспечение проведения Территориального сбора руководящего состава ГО и ТП РСЧС | | 17 января | ОПОУ и О | ОПЧС и ОПБ  ОМГО, ЗН и ТВ |  | |
| 2. | Торжественные мероприятия, посвященные: | |  | Комитет ГО и ЗН Республики  Марий Эл | Работники  Комитета |  | |
| Дню защитников Отечества | | 22 февраля |  | |
| Международному женскому дню | | 5 марта |  | |
| Дню пожарной охраны | | 29 апреля |  | |
| Дню Весны и Труда | | 29 апреля |  | |
| Дню Победы | | 6 мая |  | |
| Дню России | | 10 июня |  | |
| Дню гражданской обороны | | 4 октября |  | |
| Дню народного единства и Дню Республики Марий Эл | | 3 ноября |  | |
| Дню спасателя | | 23 декабря |  | |
| 3. | Организация и проведение общероссийского дня приема граждан | | 12 декабря | АОО | Работники  Комитета, подведомственные учреждения |  | |
| 4. | Монтаж видеофильма «ГО и ТП РСЧС Республики  Марий Эл в 2021оду» | | до 23 декабря | ОПОУ и О | ОПЧС и ОПБ  ОМГО, ЗН и ТВ |  | |
| 5. | Разработка памяток с учетом рисков чрезвычайных ситуаций на территории Республики Марий Эл, организация изготовления и выдачи различным категориям населения памяток по действиям в чрезвычайных ситуациях,  по обеспечению пожарной безопасности | | ежеквартально | ОПОУ и О  ОПЧС и ОПБ | Работники  Комитета, подведомственные учреждения |  | |
| 6. | Поддержание в актуальном состоянии информационной наполненности сайта Комитета на официальном портале Правительства Республики Марий Эл и аккаунтов  в социальных сетях | | в течение года | АОО | Работники  Комитета |  | |
| **4. Контрольно-организационные мероприятия** | | | | | | | |
| 1. | Годовая проверка секретного делопроизводства Комитета | | 1 - 4 февраль | Группа по ЗГТ и ИБ | Члены комиссии |  | |
| 2. | Представление годового отчета о выполненных мероприятиях по учету и контролю РВ и РАО  на территории Республики Марий Эл | | 1 февраля | РГКУ «ИЦ Республики Марий Эл» | РИАЦ |  | |
| 3. | Размещение доклада о проверках за год по форме  № 1-контроль в ГАСУ (ППРМЭ № 235 от 26.05.2016) | | до 20 января | ОПЧС и ОПБ | АОО |  | |
| 4. | Сдача документов на хранение в архив | | март-апрель | АОО |  |  | |
| 5. | Проверка финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений: | |  | ОФП, БУ и О | Члены комиссии |  | |
| РГКУ «Информационный центр Республики Марий Эл» | | 01 - 28 февраля |  | |
| ГБУ Республики Марий Эл «МАСС» | | 01 - 31 марта |  | |
| РГКУ «УГПС Республики Марий Эл» | | 01 апреля -  31 мая |  | |
| 6. | Аудиторское мероприятие в целях подтверждения достоверности годовой бюджетной отчетности за 2021 год:  РГКУ «Специализированный центр «Защита»;  РГКУ «Информационный центр Республики Марий Эл»;  РГКУ ДПО «Учебно-методический центр экологической безопасности и защиты населения »;  РГКУ «УГПС Республики Марий Эл» | | 10 -21 января | ОФП, БУ и О |  |  | |
| 7. | Перевод техники на сезонный режим работы | | 21 – 25 марта  24 – 28 октября | ОИП, ГЗ и МТО | Водительский  состав |  | |
| 8. | Подготовка (уточнение) перечня организаций, представивших (не представивших) отчеты о наличии  у них объектов государственного учета и контроля | | 1 апреля | РГКУ «ИЦ Республики Марий Эл» | РИАЦ |  | |
| 9. | Годовая проверка трудового законодательства подведомственных организаций за соблюдением трудового законодательства:  ГБУ Республики Марий Эл «МАСС»;  РГКУ ДПО «Учебно-методический центр экологической безопасности и защиты населения » | | 02 - 27 апреля  01 - 26 октября | Кадровая служба | Члены комиссии |  | |
| 10. | Проверка объектов, находящихся в ведении Комитета | | апрель, октябрь | ОМГО, ЗН и ТВ,  РГКУ «СЦ «Защита» | Члены комиссии |  | |
| 11. | Проведение инвентаризации денежных средств  и нефинансовых активов, расчетов, обязательств и резервов | | 10 -28 октября | ОФП, БУ и О,  ОИП, ГЗ и МТО  ОС и ИТ | Члены комиссии |  | |
| 12. | Проведение инвентаризации имущества гражданской обороны | | 03 -31 октября | ОМГО, ЗН и ТВ,  РГКУ «СЦ «Защита» |  |  | |
| 13. | Эксплуатационно-техническое обслуживание аппаратуры связи, оповещения и вычислительной техники | | ежемесячно | ОС и ИТ | Работники  Комитета |  | |
| 14. | Подготовка и представление оперативных отчетов  РВ и РАО в ИАЦ | | по отдельному графику | РГКУ «ИЦ Республики Марий Эл» | РИАЦ |  | |
| **5. Мероприятия по мониторингу и прогнозированию** | | | | | | | |
| 1. | Подготовка и представление оперативного прогноза ЧС на сутки | | ежедневно  до 11.00 | РГКУ «ИЦ Республики  Марий Эл» |  |  | |
| 2. | Подготовка и представление краткосрочного прогноза ЧС на неделю | | еженедельно  по средам | РГКУ «ИЦ Республики  Марий Эл» |  |  | |
| 3. | Подготовка и представление среднесрочного прогноза ЧС на месяц | | ежемесячно  19 числа | РГКУ «ИЦ Республики  Марий Эл» |  |  | |
| 4. | Подготовка и представление долгосрочного прогноза циклических ЧС, обусловленных весенним снеготаянием | | 4 марта | РГКУ «ИЦ Республики  Марий Эл» |  |  | |
| 5. | Подготовка и представление долгосрочного прогноза циклических ЧС, обусловленных природными пожарами | | 21 марта | РГКУ «ИЦ Республики  Марий Эл» |  |  | |
| 6. | Подготовка и представление долгосрочного прогноза циклических ЧС на осенне-зимний период | | 21 сентября | РГКУ «ИЦ Республики  Марий Эл» |  |  | |
| 7. | Подготовка и представление долгосрочного прогноза ЧС на год | | 1 декабря | РГКУ «ИЦ Республики  Марий Эл» |  |  | |
| **6. Мероприятия по разработке ежемесячных планирующих и отчетных документов** | | | | | | | |
|  | Представление отчетов деятельности за месяц | | ежемесячно  до 5 числа, следующего за отчетным | Руководители  подразделений | Работники  Комитета |  | |
|  | Представление мероприятий в план на следующий месяц | | ежемесячно  до 12 числа | Руководители  подразделений | Работники  Комитета |  | |
|  | Представление в Правительство Республики Марий Эл перечня основных мероприятий, выполняемых Комитетом | | ежемесячно  до 20 числа | ОМГО, ЗН и ТВ |  |  | |
|  | Подготовка плана основных мероприятий на месяц | | ежемесячно  до 20 числа | ОМГО, ЗН и ТВ |  |  | |
|  | Подготовка информации о проведенных работниками Комитета и подведомственных учреждений профилактических и информационно-пропагандистских мероприятиях, учениях и тренировках в рамках противодействия терроризму | | ежемесячно  до 20 числа | ОПОУ и О |  |  | |
|  | Согласование личных планов руководителей подразделений | | ежемесячно  25 числа | ОМГО, ЗН и ТВ | Работники  Комитета |  | |
|  | Представление служебных записок о снятии с контроля выполненных мероприятий | | ежемесячно  до 28 числа | Руководители  подразделений | Работники  Комитета |  | |
|  | Утверждение личных планов руководителей подразделений | | ежемесячно | Председатель  Комитета |  |  | |
|  | Подготовка сведений о выполненных мероприятиях по информационно-пропагандистскому сопровождению антитеррористической деятельности | | ежеквартально  (15 числа, последнего месяца квартала) | ОПОУ и О |  |  | |
|  | Подготовка информации о выполнении мероприятий подпрограммы «Антитеррор-Марий Эл» | | ежеквартально  до 20 числа, следующего за отчетным периодом) | ОПОУ и О |  |  | |
|  | Отчет об определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения государственных нужд Республики Марий Эл | | ежеквартально до 20 числа после отчетного периода | ОИП, ГЗ и МТО |  |  | |
|  | Отчет об объеме закупок у СМП, СОНО | | до 1 апреля | ОИП, ГЗ и МТО |  |  | |
|  | Отчет по энергосбережению энергоэффективности | | ежеквартально до 20 числа после отчетного периода | ОИП, ГЗ и МТО |  |  | |

|  |
| --- |
| И.о. председателя Комитета гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл А.А.Казеев  « » декабря 2021. |

Соответствует Плану основных мероприятий Республики Марий Эл в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022 год.

Заместитель председателя –

начальник отдела МГО, защиты населения и территориального взаимодействия В.Г.Федоровский

« » декабря 2021 г.

Лист

внесения изменений

| №  п/п | Наименование мероприятий | Срок  исполнения | Исполнители,  соисполнители | Кто привлекается | Отметка  о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |