Годовой доклад

о ходе реализации государственной Программы Республики Марий Эл «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов на 2013 - 2025 годы»

за  2020 год

а) Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

Государственная программа Республики Марий Эл «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов на 2013 - 2025 годы» (далее - Государственная программа) включает 5 подпрограмм.

В рамках подпрограммы «Развитие системы обращения 
с отходами производства и потребления в Республике Марий Эл» государственной программы Республики Марий Эл «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов на 2013 - 2025 годы»  за 2020 год выполнены  следующие мероприятия:

ведение системы информационного обеспечения с целью доступности для населения и хозяйствующих субъектов республики информации о движении отходов. В рамках данного мероприятия осуществляется ведение регионального кадастра отходов, что обеспечивает систематизацию данных об обращении с отходами;

приобретено 113 контейнеров на сумму 1,1 млн. рублей за счет средств внебюджетных источников;

установлено 65 контейнеров для раздельного накопления ТКО
на сумму  352,0 тыс. рублей;

обустроено 226 контейнерных площадок на сумму 5,8 млн. рублей за счет средств бюджетов муниципальных образований;

организован сбор ртутьсодержащих отходов, отработанных источников малого тока (батареек) от населения: собрано 4586 отработанных ртутьсодержащих ламп и 3150 отработанных батареек
на сумму 45,15 тыс. рублей за счет средств  бюджетов муниципальных образований.

За истекший период выявлено 79 и ликвидировано 65 мест несанкционированного размещения отходов на сумму 3,6 млн. рублей
за счет средств бюджета муниципальных образований.

Для функционирования электронной модели территориальной схемы обращения с отходами Республики Марий Эл приобретен сервер.

С целью выполнения работ по определению нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Республики Марий Эл, в том числе проведение натурных исследований (замеров) для определения массы, объема и морфологического состава твердых коммунальных отходов. Заключен государственный контракт 10.02.2020 № 2/А/2020 с Поволжским государственным технологическим университетом. Срок выполнения работ - 15.06.2021.

В рамках подпрограммы «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Республики Марий Эл»  реализовано 2 мероприятия.

Заключен государственный контракт от 25 февраля 2020 г.
№ 6/А/2020 на ведение мониторинга воздействия на окружающую среду при проведении горных работ на территории Республики Марий Эл
с использованием данных дистанционного зондирования. Исполнитель работ ИП Разинов Николай Сергеевич. Выполнена обработка восьми космических снимков Канопус-В, Ресурс-П за 2019-2020 годы и Sentinel-2 за 2020 год. Выделены потенциальные объекты недропользования
 и внесены в ГИС-проект. Проведено полевое (натурное) обследование 23-х объектов, из которых 9 - выявлены впервые, 14 - зафиксированы повторно. По результатам ведения мониторинга в 2020 году выявлено 196 объектов недропользования, из которых 148 - потенциальные объекты нелегального недропользования, 37 - лицензионных карьера,
11 - свалки ТБО. Объем финансирования из республиканского бюджета Республики Марий Эл -  240,0 тыс. рублей.

Заключен государственный контракт от 6 апреля 2020 г.
№ 15/А/2020 на ведение работ по пополнению фонда геологической информации Республики Марий Эл электронным архивом геологической информации о недрах. Исполнитель работ
ФГБУ «Территориальный фонд геологической информации
по Приволжскому федеральному округу». Переведено в электронный вид 69 отчетов о ранее выполненных геологоразведочных работах
(с 1941 по 2001 годы). Объем информации составил 16 Гб (18130 листов текста и графики). Общая стоимость работ - 550,6 тыс. рублей.

В 2020 году в рамках реализации подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» осуществлялись мероприятия:

3.1.1. «Мероприятия по восстановлению и охране водных объектов, защите от негативного воздействия вод».

Осуществлены мероприятия по обеспечению безопасности, предотвращению и ликвидации последствий аварий на ГТС
и по осуществлению государственного мониторинга водных объектов, расположенных на территории Республики Марий Эл.

В 2020 году осуществлена оценка состояния поверхностных вод девяти водных объектов, расположенных на территории Республики Марий Эл, в местах сброса ливневых и условно чистых вод,
их предполагаемого влияния на водные объекты (22 пункта наблюдений, 40 точек отбора проб); состояния донных отложений поверхностных водных объектов (20 пунктов наблюдений, 38 точек отбора проб)на 16 реках.

В отчетном году произведен отбор и химический анализ 116 проб поверхностных вод, 38 проб донных отложений.

Осуществлен мониторинг состояния водоохранных зон участков рек Шойка, М.Кокшага, Б.Кокшага, водохранилищ на реке Семеновка
у н.п Семеновка и Знаменский. Общая площадь обследуемых участков водоохранных зон составила 2,77 км2.

Обследования водоохранных зон и прибрежных защитных полос позволили выявить нарушения природоохранного законодательства.

Осуществлена оценка состояния берегов и русловых процессов
на реках:

левобережного (протяженность 2 км) и правобережного участков (протяженность 2 км) реки Б.Кокшага у СТ «Волгарь» Кокшайского сельского поселения Звениговского района;

правобережного участка реки Ветлуга у д. Анчутино Юринского района (протяженность 2 км).

Проводимые работы по обследованию дна и берегов участков рек способствуют выявлению абразионно-оползневых участков, а также участков с повышенной динамикой русловых процессов,
что в перспективе позволит реализовать мероприятия, направленные
на предотвращение негативного воздействия вод.

Осуществлен сбор обосновывающих материалов по мероприятию: разработка ПСД по объекту «Руслорегулирование реки Малая Кокшага 
на участке от городской водосливной плотины г.Йошкар-Олы до п. Куяр Медведевского района Республики Марий Эл», планируемому
к финансированию за счет средств федерального бюджета.

Проведена оценка состояния безопасности 86 ГТС.

Осуществлена оценка состояния 16 зон затопления.

Произведена оплата выполненных работ.

3.2.3. «Капитальный ремонт ГТС, находящихся на территории Республики Марий Эл».

Дополнительным соглашением от 12 декабря 2019 г. № 052-09-2019-048/1 к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Марий Эл, заключенному с Федеральным агентством водных ресурсов
от 04.02.2019 № 052-09-2019-048, выделена субсидия в размере
21 767,9 тыс. рублей на завершение работ по капитальному ремонту четырех гидротехнических сооружений, переходящих с 2019 года,
и одному гидротехническому сооружению со сроком выполнения работ в 2020 - 2021 гг.

По состоянию на 1 января 2021 года работы по заключенным государственным контрактам выполнены в полном объеме, в том числе завершен I этап работ по переходящему на 2021 год объекту.

Объем кассовых выплат из федерального бюджета составил
21 987,8 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета -
21 767,9 тыс. рублей; из республиканского бюджета Республики
Марий Эл - 219,9 тыс. рублей.

3.5. «Обеспечения осуществления отдельных полномочий 
в области водных отношений».

На осуществление отдельных полномочий Российской Федерации 
в области водных отношений в 2020 году Республике Марий Эл предоставлена субвенция из федерального бюджета в размере 
9 096,9 тыс. рублей, в том числе:

3912,32535 тыс. рублей на завершение переходящего с 2019 г. мероприятия по закреплению на местности границ водоохранных зон 
и прибрежных защитных полос специальными информационными знаками на реках Большая Ошла, Малая Ошла, Немда, Нурма, Шулка, Пуялка, Кордемка, Пеганурка, Манага, Чукша, Пузя, Сердяжка, Илеть, Ировка, Кушмара, Кужерка, Яранка, Юшут, Оришут, Арка, Купшерка, Шойка, Толмань, Мушка, Малонмаш, Она в пределах Республики Марий Эл;

1 412,748 тыс. рублей на разработку проектно-сметной документации «Расчистка русла р. Малая Кокшага в районе Ширяйково г.Йошкар-Олы Республики Марий Эл» (срок реализации 2020 г.);

1 634,170 тыс. рублей на закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос специальными информационными знаками на реках Нолька, Шуда-Сола, Малый Кундыш, Кадам, Ронга, Шашка, Шуля, Кюржа, Ургакш, Сумка, Пингель, Березовая, Б. Юнга, М. Юнга, Кожважка, Б.Сундырка и водохранилищах на р. Мушкет у с. Микряково, на р. Малая Сумка у д. Нижнее Акчерино, на ручье без названия у д. Мишкино, на р. Сазанка у д. Якнуры, на ручье без названия у д. Ельниково, на ручье без названия у д. Тетяново, на ручье без названия у с. Виловатово в пределах Республики Марий Эл (срок реализации 2020-2021 гг.). Начальная цена контракта -4 369,04611 тыс. рублей, цена контракта по результатам аукциона - 1 791,29611 тыс. рублей, в том числе на 2020 г. - 1 634,17 тыс. рублей, 2021 г. - 157,12611 тыс. рублей;

2 137,55089 тыс. рублей на закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос специальными информационными знаками на реках Шумба, Сендинка, Ирека, Сардабажка, Уржумка, Пиштанка, Ноля, Масаринка, Ашланка, Куптинка, Китнинка Туречка, Буй, Собака, Арборка, Сура, Сундырь, Койла, Шолнерка, Ялнерка, Тулбень ("Без названия"), Шаба, Шуй, Ексей, Юронга, Люнда, Перша, Кугай, Мусь, Рутка, Арда, Парат (Пруд), ручьях Куржам, Нежнурка, Куч-Мыж, водохранилищах на р. Сендинка в дер. Верхняя Сенда, на р. Койла у дер. Портчара, на р. Арка
у дер. М. Мушерань в пределах Республики Марий Эл. (срок реализации 2020-2021 гг.). Начальная цена контракта - 2 652,0 тыс. рублей, цена контракта по результатам аукциона 2 625,48 тыс. рублей, в том числе на 2020 г. – 2 137,55089 тыс. рублей, 2021 г. – 487,92911 тыс. рублей.

Работы по заключенным государственным контрактам выполнены  в полном объеме. Произведена оплата выполненных работ
в размере 9096,8 тыс. рублей.

3.7. В рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» на 2021 – 2022 годы запланировано к реализации мероприятие «Разработка проектно-сметной документации «Расчистка ложа водохранилища на р. Ошла у дер. Малый Кугунур Оршанского района Республики Марий Эл» с объемом финансирования в размере 6000,0 тыс. рублей.

Федеральным законом о федеральном бюджете на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов предусмотрены субвенции
на разработку данной проектно-сметной документации: на 2021 г. -
3000 тыс. рублей, на 2022 г. – 3000 тыс. рублей.

Непосредственно расчистку ложа водохранилища на р. Ошла
у дер. Малый Кугунур Оршанского района Республики Марий Эл планируется реализовать в 2023 - 2024 годах. Предварительная стоимость мероприятия определена в размере 40 000 тыс. рублей,
в том числе на 2023 год – 23 210 тыс. рублей, на 2024 год –
16 790 тыс. рублей.

3.8. «Установление или изменение границ зон затопления, подтопления на территории Республики Марий Эл».

Согласно графику установления границ зон затопления, подтопления в Республике Марий Эл необходимо установить 18 зон затопления, подтопления (по 52 населенным пунктам), 9 из которых находятся в зоне влияния Куйбышевского водохранилища, 3 - в зоне влияния Чебоксарского водохранилища, 2 - в зоне влияния р. Малая Кокшага, 1 - в зоне влияния р. Илеть, 1 - в зоне влияния р. Рутки,
2 - в зоне влияния р. Большой Кундыш.

В настоящее время работы по определению границ зон затопления, подтопления на территории Республики Марий Эл завершены, границы зон затопления 27 населенных пунктов, границы зон подтопления 1 населенного пункта внесены в государственный водный реестр и Единый государственный реестр недвижимости.

Территориальными органами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, Федеральной службы
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Федерального агентства по недропользованию, Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии согласованы
все материалы по установлению границ зон затопления, подтопления
по всем населенным пунктам.

Сведения и материалы по установлению границ зон затопления еще 9 населенных пунктов и зон подтопления 25 населенного пункта направлены в Федеральное агентство водных ресурсов для внесения 
в государственный водный реестр и Единый государственный реестр недвижимости.

В рамках реализации подпрограммы 4. «Экологическая безопасность Республики Марий Эл» на территории республики осуществлены наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на 8 маршрутных постах в городах Йошкар-Ола, Волжск и Козьмодемьянск по основным загрязняющим воздух веществам: оксид углерода, диоксид и оксид азота, диоксид серы, формальдегид, взвешенные вещества и дополнительно метилмеркаптан в г.Волжске. Для установления фактического уровня загрязнения атмосферного воздуха за 2020 г.  выполнен отбор и произведен анализ 1200 проб атмосферного воздуха. Превышений предельно допустимых концентраций не выявлено.

В ходе проведения мероприятий по государственному экологическому надзору выполнена оценка степени воздействия
производственной деятельности на объекты окружающей среды (атмосфера, почва, вода) 6 хозяйствующих субъектов.

С целью соблюдения законодательства в области особо охраняемых природных территорий (далее - ООПТ) проведены работы
по  установлению границ и постановке на государственный кадастровый учет территории комплексного  памятника природы «Болото Пошкит Куп», образованного в 2020 году. Закрепление  границ в ЕГРН позволяет защищать ООПТ от нарушений природоохранного законодательства, сохранять их территориальную целостность, природную среду, растительный и животный мир.

Для обозначения на местности особо охраняемых природных территорий  были установлены предупредительные и информационные знаки на границах 8 ООПТ.

В рамках подготовки к переизданию Красной книги Республики Марий Эл проведены исследования, сбор информации
о распространении, местах обитания, образе жизни, численности редких видов растений и грибов, занесенных в Красную книгу Республики Марий Эл и произрастающих на территории Моркинского, Волжского, Куженерского, Оршанского, Советского районов.

С целью сохранения редких видов растений, осуществлена интродукция 58 экземпляров дрока германского, занесенного в Красную Книгу Республики Марий Эл, проведен мониторинг приживаемости 2 видов, интродуцированых в 2019 г. (скерда обгрызенная, зверобой волосистый).

В рамках мероприятия 4.1.4 «Формирование экологической культуры» издан Доклад об экологической ситуации
в Республике Марий Эл за 2019 год.  Представленная в докладе информация основана на официальных материалах федеральных
и региональных органов исполнительной власти республики.

На основании данных, отраженных в докладе республика характеризуется стабильной  экологической обстановкой. Стабильность экологического состояния подтверждается результатами государственного мониторинга объектов окружающей среды.

Изданный Доклад направлен в адрес министерств, ведомств, учреждений и организаций республики, принимавших участие
в его подготовке.

В рамках экологического просвещения и развития интереса
у детей дошкольного возраста к исследовательской деятельности
по естественно научной направленности проведено 3 республиканских экологических конкурса: «Юный интеллектуал», «Первые шаги», «Конкурс экологических агитбригад, посвященный Всемирному дню охраны окружающей среды», «Человек. Природа. Творчестсво».

На обеспечение эффективной реализации государственных функций в сфере охраны окружающей среды на содержание аппарата  Министерства природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл утверждено бюджетных
ассигнований за счет средств республиканского бюджета в объеме 17 197,0 тыс. рублей, освоено по состоянию на 1 января 2021 г. 17 197,00 тыс. рублей.

б) Основных мероприятий подпрограмм, не реализованных
и не выполненных в установленные сроки, нет

в) Факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы, нет.

г) Общий объем фактических расходов на реализацию  мероприятий Государственной программы на 2020 год составил
117326,51 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 70689,39 тыс. рублей; за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл - 35739,92 тыс. рублей; за счет средств бюджетов муниципальных образований - 9445,2 тыс. рублей; за счет внебюджетных источников - 1452,0 тыс. рублей.

д) Эффективность реализации государственной программы Республики Марий Эл «Охрана окружающей среды, воспроизводство 
и использование природных ресурсов на 2013-2025 годы», рассчитанная в соответствии с методикой оценки государственных программ, характеризуется как высокая. Достигнуты плановые значения показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

Финансирование осуществлено согласно выделенным лимитам
в соответствии со сводной бюджетной росписью на отчетный год
по состоянию на 31 декабря 2020 года.

Достижение в 2020 году ожидаемых результатов мероприятий Государственной программы соответствует уровню затрат-
и эффективности использования бюджетных средств всех уровней.

е) Информация о внесенных изменениях в Государственную программу.

В постановление Правительства Республики Марий Эл
от 15 октября 2012 г. № 398 «Об утверждении государственной программы Республики Марий Эл «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов
на 2013 - 2025 годы» внесены изменения постановлениями Правительства Республики Марий Эл от 17.04.2020 № 147,
от 05.06.2020 № 227, от 27.08.2020 № 334).

ж) В рамках регионального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» оказана поддержка регионального оператора по обращению с ТКО на финансовое обеспечение части затрат, возникших в результате сложившейся неблагоприятной ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
и связанных с предоставлением коммунальной услуги по обращению
с ТКО (субсидия в  размере 39,825 млн. рублей). Субсидия освоена 
в полном объеме.

Минприроды Республики Марий Эл проведена работа по поиску потенциальных инвесторов по реализации мероприятий регионального проекта.

16.12.2020 подписано соглашение №11236/245 между Правительством Республики Марий Эл и потенциальным инвестором на строительство трех мусоросортировочных комплексов
(г. Йошкар-Оле, в Сернурском, Волжском районах) со сроком реализации 2020 - 2024 гг.

Введение в эксплуатацию мусоросортировочного комплекса
в Горномарийском районе планируется в 2021 году у дер.Кадышево
на существующем полигоне. Трехстороннее соглашение с инвестором
и администрациями г. Козьмодемьянск и Горномарийского района заключено 18 августа 2020 г.

В рамках проекта «Чистая страна» в Минприроды России
в установленные сроки подана заявка на предоставление в рамках реализации регионального проекта «Чистая страна» в 2021 году субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Марий Эл
на проведение рекультивации полигона ТКО у пос. Октябрьский Горномарийского района. По результатам заседания комиссии
по отбору субъектов Российской Федерации для предоставления субсидии из федерального бюджета на ликвидацию несанкционированных свалок и наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде принято решение об отказе
в предоставлении субсидии бюджету Республики Марий Эл.

Реализация регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» запланирована с 2021 г.

з) Предложений об изменении форм и методов управления реализацией государственной программы нет.

____________

Оценка эффективности реализации подпрограмм, входящих в государственную программу

| Подпрограмма | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств республиканского бюджета | Степень достижения планового значения показателя | Степень достижения целей и решения задач подпрограммы | Эффективность реализации подпрограммы | Оценка эффективности реализации подпрограм-мы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа Республики Марий Эл «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов на 2013-2025 годы» |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Республике Марий Эл» | 2/2=1 | 40274,7/ 44158,7=0,9 | 1/0,9=1 | 38/38=1 65/65=1 0,0014/0,018 =0,1 0,039/0,0311=1,3 50/0=0 1/1=1 93,7/90=1 | (1+1+0,1+1,3+ 0+1+1)/7 =0,8 | 0,8*1=0,8 | средняя |
| Подпрограмма 2 «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Республики Марий Эл» | 2/2=1 | 790,6/790,6 =1 | 1/1=1 | 58/107=0,54 2,9/0=0 65/65=1; 39/39=1 85/85=1 | =(0,54+0+1+1+1)/5=0,71 | 0,71*1=0,71 | удовлетвори-тельная |
| Подпрограмма 3 «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Марий Эл» | 5/5=1 | 46161,4/46183,0=1 | 1/1=1 | 78,46/78,46=1 100/100=1 12,36/12,36=1 101,78/101,78=1 | (1+1+1+1)/4=1 | 1*1=1 | высокая |
| Подпрограмма 4. «Экологическая безопасность Республики Марий Эл» | 1/1=1 | 2005,61/2008,7 =0,99 | 1/0,99=1 | 1/1=1 30/30=1 100/100=1 | (1+1+1)/3=1 | 1*1=1 | высокая |
| Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Охрана окружающей среды, воспроизвод-ство и использование природных ресурсов на 2013-2025 годы» | 1/1=1 | 17197/17197 = 1 | 1/1=1 | 100/100=1 100/100=1 | (1+1)/2=1 | 1*1=1 | высокая |

_______________

Оценка эффективности реализации государственной программы

| Государственная программа | Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы | Степень достижения целей и решения задач государственной программы | Коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей и задач государственной программы | Эффективность реализации государственной программы | Оценка эффектив-ности реализации государст-венной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СДгппз=ЗПгпф/ЗПгпп |  |  |  |  |
| Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов на 2013-2025 годы | 0/0=1 4,51/4,51=1 58/107=0,5 100/100=1 | (1+1+0,5+1)/4=0,9 | K1=40274,7/106429,31=0,4 k2=790,6/106429,31=0,01 k3=46161,4/106429,31=0,4 k4=2005,61/106429,31=0,02 k5=17197,0/106429,31=0,2 | 0,5*0,9+0,5*(0,8*0,4+0,71*0,01+1*0,4+1*0,02+1*0,2)=0,93 | высокая |

______________