| 21 февраля 2023 г. | г. Йошкар-Ола | № | 43/333 |
| --- | --- | --- | --- |

О плане мероприятий по формированию участковых

избирательных комиссий на территории Республики Марий Эл

В целях формирования участковых избирательных комиссий, срок полномочий которых истекает в 2023 году, в соответствии с подпунктом «в» пункта 10 статьи 23, пунктом 2 статьи 27 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 г. № 192/1337-5 «О Методических рекомендациях о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий» Центральная избирательная комиссия Республики Марий Эл постановляет:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по формированию участковых избирательных комиссий на территории Республики Марий Эл.

2. Членам Центральной избирательной комиссии Республики 
Марий Эл, аппарату Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл, территориальным избирательным комиссиям обеспечить своевременную и качественную подготовку и проведение запланированных мероприятий.

3. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на секретаря Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл О.В. Крюкову.

| Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл | И.С. Татаринова |
| --- | --- |

| Секретарь Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл | О.В. Крюкова |
| --- | --- |

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл от 21 февраля 2023 г. № 43/333 |
| --- | --- |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по формированию участковых избирательных комиссий

на территории Республики Марий Эл

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка методических рекомендаций, образцов документов, оформляемых субъектами права внесения предложений по составам участковых избирательных комиссий | В период с 1 по 10 марта 2023 г. | Центральная избирательная комиссия Республики Марий Эл |
|  | Обучение председателей и секретарей территориальных избирательных комиссий по вопросу формирования участковых избирательных комиссий | 10 марта 2023 г. | Центральная избирательная комиссия Республики Марий Эл |
|  | Проведение совещания с руководителями региональных отделений политических партий по вопросам формирования участковых избирательных комиссий по теме «Правовое регулирование участия политических партий в формировании участковых избирательных комиссий» | 15 марта 2023 г. | Центральная избирательная комиссия Республики Марий Эл |
|  | Обучение председателей и секретарей территориальных избирательных комиссий по вопросам о порядке приема предложений в состав участковых избирательных комиссий | 17 марта 2023 г. | Центральная избирательная комиссия Республики Марий Эл |
|  | Определение числа членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса по каждой участковой избирательной комиссии | Не позднее 17 марта 2023 г. | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Публикация территориальными избирательными комиссиями в средствах массовой информации (обнародование) сообщения о приеме предложений в состав участковой избирательной комиссии с информацией о сроках и порядке представления предложений о кандидатурах для назначения в состав участковой избирательной комиссии, о количестве членов участковой избирательной комиссии, о сроках проведения заседания по формированию данной комиссии | В период с 20 по 24 марта 2023 г. | Территориальные избирательные комиссии (за исключением Волжской городской и Моркинской районной территориальных избирательных комиссий) |
|  | Публикация Волжской городской и Моркинской районной территориальными избирательными комиссиями в средствах массовой информации (обнародование) сообщения о приеме предложений в состав участковой избирательной комиссии с информацией о сроках и порядке представления предложений о кандидатурах для назначения в состав участковой избирательной комиссии, о количестве членов участковой избирательной комиссии, о сроках проведения заседания по формированию данной комиссии | В период с 25 по 26 апреля 2023 г. | Волжская городская и Моркинская районная территориальные избирательные комиссии |
|  | Направление в Центральную избирательную комиссию Республики Марий Эл сообщения о приеме предложений в состав участковой избирательной комиссии с информацией о сроках и порядке представления предложений о кандидатурах для назначения в состав участковой избирательной комиссии, о количестве членов участковой избирательной комиссии, о сроках проведения заседания по формированию данной комиссии | В течение 2 дней с момента публикации в СМИ | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Размещение всех сообщений территориальных избирательных комиссий о приеме предложений в составы участковых избирательных комиссий на сайте Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Не позднее чем через 5 дней после их опубликования | Центральная избирательная комиссия Республики Марий Эл |
|  | Прием предложений по кандидатурам в составы участковых избирательных комиссий (за исключением участковых избирательных комиссий, расположенных на территории города Волжск и Моркинского района) | В период с 27 марта по 25 апреля 2023 г. | Территориальные избирательные комиссии (за исключением Волжской городской и Моркинской районной территориальных избирательных комиссий) |
|  | Прием предложений по кандидатурам в составы участковых избирательных комиссий, расположенных на территории города Волжск и Моркинского района | В период с 27 апреля по 26 мая 2023 г. | Волжская городская и Моркинская районная территориальные избирательные комиссии |
|  | Передача сведений по кандидатурам, предложенным в составы участковых избирательных комиссий, для ввода в ГАС «Выборы» | Не позднее чем через 2 дня со дня поступления документов | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Ввод данных по кандидатурам, предложенным в составы участковых избирательных комиссий, в ГАС «Выборы» | Не позднее чем через 5 дней со дня поступления документов в ТИК | Центральная избирательная комиссия Республики Марий Эл |
|  | Проверка кандидатур, предложенных в составы участковых избирательных комиссий, на предмет отсутствия ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в части сведений, содержащихся в ГАС «Выборы» | По мере поступления документов | Центральная избирательная комиссия Республики Марий Эл |
|  | Осуществление процедуры проверки лиц, кандидатуры которых предлагаются для назначения в составы участковых избирательных комиссий, на предмет отсутствия ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьей 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» | После приема предложений о кандидатурах в составы участковых избирательных комиссий | Территориальные избирательные комиссии с участием соответствующих органов |
|  | Проведение собеседований с кандидатами на должность председателя участковой избирательной комиссии и получение их согласия на назначение на должность председателя участковой избирательной комиссии | Не позднее 2 июня 2023 г. | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Проведение заседания территориальной избирательной комиссии по рассмотрению вопросов о формировании участковых избирательных комиссий, о назначении председателей участковых избирательных комиссий | 2 июня 2023 г. | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Передача постановлений о формировании участковых избирательных комиссий и назначении председателей участковых избирательных комиссий для ввода данных в ГАС «Выборы» | Не позднее чем через 2 дня со дня принятия постановлений | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Ввод данных о назначении членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса и их председателей в ГАС «Выборы» | Не позднее чем через 5 дней со дня принятия постановлений | Центральная избирательная комиссия Республики Марий Эл |
|  | Подготовка бланков и образцов документов по проведению первых (организационных) заседаний участковых избирательных комиссий | Не позднее 5 июня 2023 г. | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Организация проведения первых заседаний сформированных участковых избирательных комиссий | 6 июня 2023 г. | Территориальные избирательные комиссии, участковые избирательные комиссии |
|  | Избрание тайным голосованием заместителя председателя и секретаря участковой избирательной комиссии | На первом заседании участковой избирательной комиссии | Участковые избирательные комиссии |
|  | Сбор и обобщение сведений об избрании заместителей председателей и секретарей участковых избирательных комиссий | До 1 июля 2023 г. | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Передача сведений по избранным заместителям председателей и секретарям участковых избирательных комиссий для ввода в ГАС «Выборы» | Не позднее чем через 2 дня со дня поступления документов | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Ввод данных по избранным заместителям председателей и секретарям участковых избирательных комиссий в ГАС «Выборы» | Не позднее чем через 5 дней со дня поступления документов в ТИК | Центральная избирательная комиссия Республики Марий Эл |
|  | Изготовление, оформление и выдача удостоверений председателям, заместителям председателей, секретарям и членам участковых избирательных комиссий | После проведения первых заседаний участковых избирательных комиссий | Центральная избирательная комиссия Республики Марий Эл, территориальные избирательные комиссии |
|  | Подготовка информации и статистического отчета об итогах формирования участковых избирательных комиссий в Республике Марий Эл | Июнь – июль 2023 г. | Центральная избирательная комиссия Республики Марий Эл, территориальные избирательные комиссии |
|  | Принятие и направление в Центральную избирательную комиссию Республики Марий Эл постановления территориальной избирательной комиссии о предложении кандидатур для зачисления в резерв составов участковых комиссий | Не позднее чем через 30 дней со дня окончания формирования участковых избирательных комиссий | Территориальные избирательные комиссии |