Годовой отчет о ходе реализации муниципальной  программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта, туризма и средств массовой информации в  Мари-Турекском  муниципальном районе на 2017-2025 годы»

за 2023 год

Основные мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта, туризма и средств массовой информации в  Мари-Турекском  муниципальном районе на 2017-2025 годы»   проходят в рамках реализации 5 подпрограмм:

- «Обеспечение функционирования и развития системы культуры в Мари-Турекском муниципальном районе».

- «Поддержка и развитие средств массовой информации в Мари-Турекском муниципальном  районе».

- «Развитие массового спорта, организация пропаганды спорта  в Мари-Турекском муниципальном  районе».

- «Развитие туризма  в Мари-Турекском муниципальном  районе».

- «Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры и спорта, туризма и средств массовой информации в Мари-Турекском муниципальном районе на 2017-2025 годы"»

На 01 января 2023 года в Мари-Турекском районе 22 учреждения клубного типа: в том числе РЦД «Заря», 5-ЦСДК, 12-СДК, 2-сельских клуба, дом татарской культуры, 1 автоклуб, 15 библиотек (1 центральная, 14 сельские),  МБУК «Краеведческий музей им. В.П. Мосолова»,  МБУДО «Детская школа искусств п.  Мари-Турек».

Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год:

Общий объем финансирования настоящей программы в 2023 году составил 91560,8 тыс. руб. в том числе:

- из федерального бюджета- 1177,0 тыс. руб.

- из республиканского бюджета- 5404,5  тыс. руб.;

- из бюджета  Мари-Турекский муниципальный район — 77330,4 тыс. руб.;

- внебюджетные источники — 7648,9 тыс. руб.

Основная часть средств предназначена на выплату заработной платы. На декабрь  2023 года номинальная  заработная  плата работников  муниципальных  учреждений        культуры (без учреждений образования) составляет - 33365 рублей. Идет 100% выполнение запланированных показателей.

Услуга «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»:

В 22 (в том числе автоклуб) культурно – досуговых учреждениях работает 52 штатных работников. Из 44 творческих работников 84,6% имеют специальное образование по культуре и искусству.

В 2023 году было проведено 3921 мероприятий с числом посетителей 56074, работало 141 формирований с количеством участников 1408. Муниципальное задание на предоставление муниципальных услуг (мероприятия -  3971/4068) выполнено.

Из числа клубных формирований коллективов самодеятельного художественного творчества 114, в них 1061 участников. В 2023 году самодеятельные коллективы приняли участие в 12 Международных, 19 Всероссийских, 8 Республиканских, конкурсах, смотрах, праздниках и получили 419 дипломов лауреатов различных степеней.

В  2023 предоставлено платных  услуг на сумму 3403,8  тыс. рублей.

Качество предоставляемых муниципальных услуг соответствуют параметрам муниципального задания.

Требование к качеству предоставляемых услуг соответствует стандартам.

Услуга «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек»:

-Охват населения библиотечным обслуживанием составил – 80 %. Муниципальное задание выполнено.

Количество посещений пользователей в 2023  году составило – 165,3   тыс. ед., количество пользователей – 14, 0  тыс. чел., документовыдача – 283, 8 тыс. ед.

Функционировало 23 пункта нестационарного обслуживания.

66,6 % специалистов библиотек имеют высшее и среднее библиотечное образование.

В библиотеках проведено 1597 культурно-просветительских мероприятий. Все библиотеки имеют свои группы ВКонтакте.

Качество предоставляемых муниципальных услуг соответствуют параметрам муниципального задания.

В соответствии с перечнем муниципальных услуг, предоставляемых  населению МБУК «Краеведческий музей им. В.П. Мосолова» установлена  следующая  муниципальная услуга:

-Собирательская работа сотрудников музея, дары частных лиц, экспедиционная деятельность позволяют ежегодно пополнять музейный фонд и сохранять памятники историко-культурного наследия. Всего  4 413 единиц хранения (КП -1062, НВФ – 3351) За отчетный период в государственный каталог музейного фонда РФ  была внесена информация о 109 предметах (всего на сегодня внесено 964  предмета).

Общая посещаемость в 2023 году составила 12900  человек, в том числе – 8965 детей до 18 лет.

За 2023 год в МБУК «Краеведческий музей им В.П. Мосолова» были проведены: 452 экскурсии; 42 выставки; 23 массовых мероприятия (акции, вечера, клубы); 2 экспедиции.

В отчетном году проведены исследовательские работы по темам:

«На страже мира и добра», посвященная истории СВО и ее участникам  (научный сотрудник  С.Т. Азимова); «В поисках пути в искусстве», посвященая творчеству художников А. Платуновой и М. Платунова (Р.К.Мухаметханова)

Наиболее яркими в 2023 году стали выставки: «Дама сдавала в багаж…» выставка сумок и дамских аксессуаров; Персональная выставка картин В.П. Скорадумова «Родная сторона» и т.д.

Летом 2023 года был реализован новый проект I Межрегиональный «Платуновский пленэр-2023», на базе музея провели II Районные  соревнования по адаптивным настольным спортивным играм «Играем, дружим, не унываем!».

Сотрудники МБУК «Краеведческий музей им. В.П.Мосолова» участвовали в 4 конференциях и семинарах, Р.К Мухаметханова, директор музея приняла участие в Республиканском конкурсе профессионального мастерства музейных работников РМЭ и заняла второе место в номинации «Куратор выставки года». Одна сотрудница прошла обучение в ФГБОУ «Красноярский государственный институт культуры» по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Музейная педагогика на современном этапе».

Контингент МБУДО «ДШИ п. Мари-Турек» на 01.09.2023 составил 200 человек, на 01.01.2024 г. составил 188 человек. Набор в 2023 году на обучение - 43 человека.

По дополнительной предпрофессиональной образовательной программе обучается 134 человека; на музыкальном отделении по  специализациям: фортепиано, баян, домра, гитара 108 человек; хоровое пение 22 человека;  на  отделении «Хореография» 32 человек; на «Художественном отделении» 26 человек.

В детской школе искусств действуют 5 творческих коллективов: младший хор «Фантазия», старший хор «CREDO», хореографический ансамбль «Карусель», образцовый оркестр народных инструментов «Корни», оркестр народных инструментов «Лад».

Поступивших  в  ССУЗы.-  1, в ВУЗ-1. Поступивших (после проведения проекта «Педагогический десант») в национальную президентскую школу для одаренных детей – 1. Лауреатов конкурсов – 29 человек.

В районе насчитывается 38 коллективов физической культуры, из них: 12 дошкольных образовательных учреждений – в которых  работает  1 специалист, 16 общеобразовательных учреждений – 16 учителей  физической культуры, 1 учреждение дополнительного образования «Мари-Турекский центр дополнительного образования - 15 тренеров-преподавателей из них 10 штатных тренеров-преподавателей, в СДЮСШОР - 1 тренер-преподаватель    по хоккею с шайбой.  Общее число физкультурных работников составляет 39 человек. Из них 28 с высшим образованием и 13 со средне - специальным.

В секциях и группах физкультурно-оздоровительной направленности занимаются более пяти тысяч человек (5732).  Посещали занятия по физической культуре  1856  обучающихся школ, 653 дошкольников и 153 обучающихся техникума. В спортивной секции занимающихся 560 человек.

В 2023 году согласно календарного плана проведены 81 спортивно-массовых мероприятий с охватом 4924 человека (Всероссийские соревнования «Лыжня России-2023» - 300 чел., районная легкоатлетическая эстафета, посвященная Празднику Весны и Труда - 320 чел., День физкультурника  - 370 чел. «Кросс нации - 2023» - 450).

За отчетный 2023 год всего выполнили норматив (тестов) комплекса ГТО на знак отличия 268 человек из них: золото - 130, серебро - 82, бронза - 56.

Подпрограмма «Поддержка и развитие средств массовой информации в Мари-Турекском муниципальном районе» разработана в целях реализации политики в сфере массовой информации. Тираж газеты к  2025 году планируется  на уровне 3000 экземпляров. В 2023 году он составил 2285 экземпляров. Для сохранения тиража газеты важно создание качественного продукта (качество печати, цветность, дизайн). Своевременная модернизация материально-технической базы газеты, переход на цветную печать, повышение квалификации сотрудников газеты позволят повысить ее тираж.

Основные факторы, повлиявшие на ход реализации программы:

- уменьшение числа жителей района,    фондовых помещений, устаревшая материально-техническая база, уменьшение количества  посетителей в связи с пандемией.	В целом муниципальная программа  в 2023 году реализована в полном объеме.

Изменения:

- Постановление  администрации Мари-Турекского муниципального района  Республики Марий Эл № 721 от 13 июня 2023 года «О внесении  изменений в муниципальную программу «Развитие культуры, физической культуры и спорта, туризма и средств массовой информации в Мари-Турекском муниципальном районе на 2017-2025 годы», утвержденную постановлением администрации от 18 марта 2022 года № 132.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры и спорта, туризма и средств массовой информации в  Мари-Турекском муниципальном районе на 2017-2025 годы"

Оценка эффективности реализации муниципальной программы   "Развитие культуры, физической культуры и спорта, туризма и средств массовой информации в  Мари-Турекском муниципальном районе на 2017-2025 годы" производится по следующим направлениям:

а) оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);

б) оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и подпрограммы;

в) оценка степени соответствия запланированному уровню расходов;

г) оценка эффективности использования средств бюджета Мари-Турекского муниципального района;

д) оценка эффективности реализации муниципальной программы.

1. Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы приведена в таблице 1, по итогам 2023 года составляет:

по подпрограмме «Обеспечение функционирования  и развития системы

культуры в Мари-Турекском муниципальном районе» 1 и оценивается, как высокая;

по подпрограмме «Поддержка и развитие средств массовой информации в  Мари-Турекском муниципальном районе» 1 и оценивается, как высокая;

по подпрограмме "Развитие массового спорта, пропаганда спорта в Мари-Турекском муниципальном районе» 1 и оценивается, как высокая;

по подпрограмме "Развитие туризма в Мари-Турекском муниципальном районе» 1 и оценивается, 0;

по подпрограмме " Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры и спорта, туризма и средств массовой информации в Мари-Турекском муниципальном районе на 2017-2025 годы"»  1 и оценивается, как высокая;

2. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и подпрограммы приведена в таблице 2, по итогам 2023 года составляет:

по муниципальной программе "Развитие культуры, физической культуры и спорта, туризма и средств массовой информации в  Мари-Турекском муниципальном районе на 2017-2025 годы" 1,0 и оценивается, как высокая;

по подпрограмме «Обеспечение функционирования  и развития системы

культуры в Мари-Турекском муниципальном районе» 1 и оценивается, как высокая;

по подпрограмме «Поддержка и развитие средств массовой информации в  Мари-Турекском муниципальном районе» 1 и оценивается, как высокая;

по подпрограмме "Развитие массового спорта, пропаганда спорта в Мари-Турекском муниципальном районе» 1 и оценивается, как высокая;

по подпрограмме "Развитие туризма в Мари-Турекском муниципальном районе» 1 и оценивается, 0;

по подпрограмме " Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры и спорта, туризма и средств массовой информации в Мари-Турекском муниципальном районе на 2017-2025 годы"»  1 и оценивается, как высокая;

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов приведена в таблице 3, по итогам 2023 года составляет:

по муниципальной программе "Развитие культуры, физической культуры и спорта, туризма и средств массовой информации в  Мари-Турекском муниципальном районе на 2017-2025 годы" 1,0 и оценивается, как высокая;

по подпрограмме «Обеспечение функционирования  и развития системы

культуры в Мари-Турекском муниципальном районе» 1,0 и оценивается, как высокая;

по подпрограмме «Поддержка и развитие средств массовой информации в  Мари-Турекском муниципальном районе» 1,0 и оценивается, как высокая;

по подпрограмме "Развитие массового спорта, пропаганда спорта в Мари-Турекском муниципальном районе» 1,0 и оценивается, как высокая;

по подпрограмме "Развитие туризма в Мари-Турекском муниципальном районе» 1 и оценивается, 0;

по подпрограмме " Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры и спорта, туризма и средств массовой информации в Мари-Турекском муниципальном районе на 2017-2025 годы"»  1,0 и оценивается, как высокая;

4. Оценка эффективности использования средств бюджета Мари-Турекского муниципального района приведены в таблице 4, по итогам 2023 года составляет:

по подпрограмме «Обеспечение функционирования  и развития системы

культуры в Мари-Турекском муниципальном районе» 1 и оценивается, как высокая;

по подпрограмме «Поддержка и развитие средств массовой информации в  Мари-Турекском муниципальном районе» 1 и оценивается, как высокая;

по подпрограмме "Развитие массового спорта, пропаганда спорта в Мари-Турекском муниципальном районе» 1 и оценивается, как высокая;

по подпрограмме "Развитие туризма в Мари-Турекском муниципальном районе» 1 и оценивается, 0;

по подпрограмме " Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры и спорта, туризма и средств массовой информации в Мари-Турекском муниципальном районе на 2017-2025 годы"»  1 и оценивается, как высокая;

5. Оценка эффективности муниципальной программе "Развитие культуры, физической культуры и спорта, туризма и средств массовой информации в  Мари-Турекском муниципальном районе на 2017-2025 годы" приведена в таблице 5, по итогам 2023 года составляет 1,0 и оценивается, как высокая.

Таблица 1

Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование Муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Реализация мероприятий (выполнено в полном объеме/не выполнено) | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Общее количество основных мероприятий | Степень реализации мероприятий (СРм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | гр.6 = гр.4/гр.5 |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта,туризма и средств массовой информации в Мари-Турекском муниципальном районе на 2017-2025 годы» | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 1 «Обеспечение функционирования и развития системы культуры в Мари-Турекском муниципальном районе» | Х | 13 | 13 | 1,0 |
| 1. | Развитие художественного образования | выполнено в полном объеме | Х | Х | Х |
| 2. | Поддержка и развитие деятельности культурно-досуговых учреждений | выполнено в полном объеме | Х | Х | Х |
| 3. | Поддержка и развитие музейного дела | выполнено в полном объеме | Х | Х | Х |
| 4. | Поддержка и развитие библиотечного дела | выполнено в полном объеме | Х | Х | Х |
| . | Подпрограмма 2 «Поддержка и развитие средств массовой информации в Мари-Турекском муниципальном районе» | выполнено в полном объеме | Х | Х | Х |
| 1. | Мероприятия по развитию средств массовой информации | выполнено в полном объеме | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие массового спорта, организация пропаганды спорта в Мари-Турекском муниципальном районе» | выполнено в полном объеме | Х | Х | Х |
| 1. | Мероприятия по развитию массового спорта, организации пропаганды спорта | выполнено в полном объеме | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 4 «Развитие туризма в Мари-Турекском муниципальном районе» | выполнено в полном объеме | Х | Х | Х |
| 1. | Мероприятия по развитию туризма | выполнено в полном объеме | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры и спорта, туризма и средств массовой информации в Мари-Турекском муниципальном районе на 2017-2025 годы" » | выполнено в полном объеме | Х | Х | Х |
| 1. | Обеспечение деятельности по осуществлению общих функций органа местного самоуправления | выполнено в полном объеме | Х | Х | Х |

Таблица 2

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и подпрограммы

| № п/п | Наименование Муниципальной программы, подпрограммы, целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение показателя (индикатора) | Фактическое значение показателя (индикатора) | Степень достижения планового значения показателя (индикатора) | Коэффициент значимости показателей (индикаторов)* | Степень реализации муниципальной программы, подпрограммы (СРп/п) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | гр.6=гр.5/гр.4 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта, туризма и средств массовой информации в Мари-Турекском муниципальном районе на 2017-2025 годы» | процентов | Х | Х | Х | Х | 1,0 |
| 1. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры (без учреждений образования) | рублей | 27920 | 33365 | 1,2 | не установлен | Х |
| 2 | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | процентов | 91,7 | 91,7 | 1,00 | не установлен | Х |
| 3. | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | единиц | 60 | 60 | 1,00 | не установлен | Х |
| 4. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой, спортом и туризмом, от общего числа населения | процентов | 30 | 30 | 1,00 | не установлен | Х |
|  | Подпрограмма 1 «Обеспечение функционирования и развития системы культуры в Мари-Турекском муниципальном районе» |  | Х | Х | Х | Х | 1,0 |
| 1. | Доля детей, обучающихся учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, в общей численности учащихся детей | процентов | 10 | 10 | 1,0 | не установлен | X |
| 2 | Сохранность контингента детей, обучающихся учреждениях дополнительного образования в сфере культуры | процентов | 87 | 87 | 1,00 | не установлен | X |
| 3. | Охват педагогических и руководящих работников учреждений образования в сфере культуры различными формами повышения квалификации | процентов | 12,5 | 12,5 | 1,00 | не установлен | X |
| 4. | Количество модельных культурно-досуговых учреждений | единиц | 1 | 1 | 1,0 | не установлен | х |
| 5. | Количество культурно-досуговых мероприятий | единиц | 4068 | 3971 | 0,98 | не установлен | X |
| 6. | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий | т. чел | 216,0 | 319,0 | 1,48 | не установлен | X |
| 7. | Количество клубных формирований | единиц | 140 | 141 | 1,01 | не установлен | X |
| 8. | Количество методик, планируемых к разработке | единиц | 11 | 11 | 1,00 | не установлен | X |
| 9. | Количество координационно-учебных мероприятий (семинаров, конференций) | единиц | 10 | 10 | 1,00 | не установлен | X |
| 10. | Количество объектов, занесенных в реестр нематериального культурного наследия | единиц | 1 | 1 | 1,00 | не установлен | X |
| 11. | Количество посещений краеведческого музея | Тыс.чел. | 12,0 | 12,9 | 1,08 | не установлен | X |
| 12. | Количество выставок в краеведческом музее | единиц | 38 | 42 | 1,1 | не установлен | X |
| 13. | Число предметов основного и вспомогательного фондов | единиц | 4,2 | 4,2 | 1,00 | не установлен | X |
| 14. | Количество модельных библиотек | единиц | 4 | 4 | 1,00 | не установлен | X |
| 15. | Количество посещений пользователей | Тыс.чел | 150,0 | 165,3 | 1,1 | не установлен | X |
| 16. | Количество документов, выданных из фондов библиотек | единиц | 280 | 280 | 1,00 | не установлен | X |
|  | Подпрограмма 2 «Поддержка и развитие средств массовой информации в Мари-Турекском муниципальном районе» |  | X | X | X | X | X |
| 1. | Количество тиража газеты Мари-Турекской районной «Знамя» | экземпляр | 2300 | 2285 | 0,99 | не установлен | X |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие массового спорта, организация пропаганды спорта в Мари-Турекском муниципальном районе» |  | X | X | X | X | X |
| 1. | Обеспеченность населения спортивными залами | процентов | 63 | 63 | 1,00 | не установлен | X |
| 2. | Обеспеченность населения плоскостными сооружениями | процентов | 28,5 | 28,5 | 1,00 | не установлен | X |
|  | Подпрограмма 4 «Развитие туризма в Мари-Турекском муниципальном районе» |  | X | X | X | X | X |
| 1. | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставляемых туристических услуг | процентов | 0 | 0 | 1,00 | не установлен | X |
| * в случае, если определены коэффициенты значимости показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |

Таблица 3

Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

| № п/п | Наименование Муниципальной программы, подпрограммы | Плановые расходы на реализацию муниципальной программы, подпрограммы (Зп) (тыс.руб.) | Фактические расходы на реализацию муниципальной программы, подпрограммы (Зф) (тыс.руб.) | Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | гр.5. = гр.4/гр.3 |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта,туризма и средств массовой информации в Мари-Турекском муниципальном районе на 2017-2025 годы» | 91560,8 | 91560,8 | 1,0 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение функционирования и развития системы культуры в Мари-Турекском муниципальном районе» | 78779,48 | 78779,48 | 1,0 |
| 1. | Развитие художественного образования | 10662,8 | 10662,8 | 1,0 |
| 2. | Поддержка и развитие деятельности культурно-досуговых учреждений | 41034,56 | 41034,56 | 1,0 |
| 3. | Поддержка и развитие музейного дела | 1920,5 | 1920,5 | 1,0 |
| 4. | Поддержка и развитие библиотечного дела | 15726,74 | 15726,74 | 1,0 |
|  | Подпрограмма 2 «Поддержка и развитие средств массовой информации в Мари-Турекском муниципальном районе» | 4297 | 4297 | 1,0 |
| 1. | Мероприятия по развитию средств массовой информации | 4297 | 4297 | 1,0 |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие массового спорта, организация пропаганды спорта в Мари-Турекском муниципальном районе» | 137,3 | 137,3 | 1,0 |
| 1. | Мероприятия по развитию массового спорта, организации пропаганды спорта | 137,3 | 137,3 | 1,0 |
|  | Подпрограмма 4 «Развитие туризма в Мари-Турекском муниципальном районе» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Мероприятия по развитию туризма | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры и спорта, туризма и средств массовой информации в Мари-Турекском муниципальном районе на 2017-2025 годы" » | 17781,9 | 17781,9 | 1,0 |
| 1. | Обеспечение деятельности по осуществлению общих функций органа местного самоуправления | 17781,9 | 17781,9 | 1,0 |

Таблица 4

Оценка эффективности использования средств бюджета Мари-Турекского муниципального района и эффективности реализации подпрограмм, входящих в муниципальную программу

| № п/п | Наименование Муниципальной программы, подпрограммы | Степень реализации мероприятий (СРм) | Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз) | Эффективность использования средств бюджета муниципального образования»Мари-Турекский муниципальный район» (Эис) | Степень реализации подпрограммы (СРп/п) | Эффективность реализации подпрограммы (ЭРп/п) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | гр.5=гр.3/гр.4 | 6 | гр.7=гр.5*гр.6 |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта,туризма и средств массовой информации в Мари-Турекском муниципальном районе на 2017-2025 годы» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение функционирования и развития системы культуры в Мари-Турекском муниципальном районе» | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Поддержка и развитие средств массовой информации в Мари-Турекском муниципальном районе» | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1,0 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Развитие массового спорта, организация пропаганды спорта в Мари-Турекском муниципальном районе» | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1,0 |
| 4 | Подпрограмма 4 «Развитие туризма в Мари-Турекском муниципальном районе» | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1,0 |
| 5 | Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры и спорта, туризма и средств массовой информации в Мари-Турекском муниципальном районе на 2017-2025 годы" | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1,0 |
| * в случае, если определены коэффициенты значимости подпрограмм |  |  |  |  |

Таблица 5

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Степень реализации муниципаль ной программы (СР) | Эффективность реализации подпрограммы (ЭРп/п) | Коэффициент значимости подпро-граммы (kj) | Эффективность реализации муниципаль ной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта,туризма и средств массовой информации в Мари-Турекском муниципальном районе на 2017-2025 годы» | 1 | Х | Х | 1,0 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение функционирования и развития системы культуры в Мари-Турекском муниципальном районе» | Х | 1,0 | 0,758 | Х |
| 2 | Подпрограмма 2 «Поддержка и развитие средств массовой информации в Мари-Турекском муниципальном районе» | Х | 1,0 | 0,047 | Х |
| 3 | Подпрограмма 3 «Развитие массового спорта, организация пропаганды спорта в Мари-Турекском муниципальном районе» | Х | 1,0 | 0,001 | Х |
| 4 | Подпрограмма 4 «Развитие туризма в Мари-Турекском муниципальном районе» | Х | 0,0 | 0,0 | Х |
| 5 | Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры и спорта, туризма и средств массовой информации в Мари-Турекском муниципальном районе на 2017-2025 годы" | Х | 1,0 | 0,194 | Х |
| * коэффициенты значимости подпрограмм определены экспертным путем |  |  |  |