**Годовой доклад**

**о ходе реализации государственной программы**

**Республики Марий Эл «Развитие лесного хозяйства**

**Республики Марий Эл на 2013-2025 годы» за 2021 год**

**Подпрограмма 1 «Обеспечение использования, охраны, защиты   
и воспроизводства лесов»**

**Основное мероприятие 1 «Обеспечение исполнения переданных субъектам Российской Федерации полномочий   
Российской Федерации в области лесных отношений»**

Площадь лесного фонда, находящегося в ведении Министерства природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл по данным государственного лесного реестра на 01.01.2022 года составила 1278,0 тыс. га, в том числе покрытая лесом –1174,7 тыс. га.

Лесистость Республики составила 56,0 %, главными лесообразующими породами является сосна, ель, береза, липа, осина.

Хвойные леса занимают 39,8 % от покрытой лесной растительностью площади, мягколиственные – 59,5 %, твердолиственные (дуб, ясень, клен) - 0,7 %.

Лесопользование на основании договоров аренды осуществляется более чем 200 юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами. Большая часть площади государственного лесного фонда передана в аренду под заготовку древесины – 53 договора  
(40 юридических лиц) на площади 1090,4 тыс. га. Объем заготовки древесины на территории лесного фонда республики в 2021 году составил 1224,5 тыс. м³ (на 70,8 тыс. м³ выше по отношению к 2020 году), что составляет 75,7 % от возможного изъятия ресурса (расчетной лесосеки 1617,0 тыс.куб.м.). Из общего объема лесопользователями на основании   
53 договоров аренды лесных участков в 2021 году заготовлено около 1119,4 тыс. м³ древесины.

С гражданами заключен 2021 договор купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд, предоставлен ресурс в количестве 78,3 тыс. м³.

В 2021 году на землях лесного фонда совершено 88 случаев незаконной рубки лесных насаждений с объемом 1283,4 м³ и ущербом 12400,2 тыс. руб.

За совершение незаконных рубок лесных насаждений привлечено   
к уголовной ответственности 35 человек, к административной ответственности 7 человек.

Лицами, совершившими незаконные рубки лесных насаждений,   
в добровольном порядке возмещено более 1245,7 тыс. руб., или   
10 % от общего ущерба, причиненного незаконными рубками лесных насаждений.

В 2021 г. на землях лесного фонда Республики Марий Эл должностными лицами, осуществляющими федеральный государственный лесной контроль (надзор), проведено 5996 мероприятий по контролю в лесах, в том числе совместно с сотрудниками правоохранительных органов - 263.

В 2021 г. в результате проведенных мероприятий по контролю   
в лесах:

составлено 266 протоколов об административной ответственности, наложено 1426,0 тыс. руб. административных штрафов, из них оплачено 1224,7 тыс. руб. или 86 % от наложенных;

выдано 46 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований законодательства;

выдано 109 представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

В соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2021 году проведено 3 плановых выездных проверки, а также 1 внеплановая выездная проверка по проверке ранее выданного предписания по устранению выявленных нарушений требований лесного законодательства Российской Федерации. По результатам проверок 1 должностное лицо привлечено   
к административной ответственности, назначено административное наказание в виде штрафа в размере 20,0 тыс. руб.

Мероприятия по лесовосстановлению и лесоразведению в 2021 году выполнены на общей площади 3,6 тыс. га, в том числе: искусственное   
и комбинированное лесовосстановление на площади 1,4 тыс. га, мероприятия по естественному лесовосстановлению проведены на площади 2,1 тыс. га,   
в том числе содействие естественному лесовосстановлению – 1,6 тыс.га. Лесоразведение проведено на площади 0,03 тыс.га. Агротехнический уход   
за лесными культурами проведен на площади 9,4 тыс. га. Подготовлена почва под посадку лесных культур на площади 1,5 тыс.га. Рубки ухода   
за молодняками проведены на площади 1,9 тыс. га.

Заготовлено семян лесных растений на объектах лесного семеноводства 1376,3 кг семян лесных растений, в том числе 108 кг семян   
с улучшенными наследственными свойствами.

В рамках всероссийских акций по посадке леса в 2021 году   
(«Сад памяти», «Сохраним лес» и «Зеленая Россия») высажено свыше   
900 тысяч сеянцев хвойных пород на площади более 300 га   
с количеством участников свыше 2500 человек - это общественные организации, трудовые коллективы, студенты, школьники, семьи с детьми.   
В местах закладки памятных посадок установлены памятные аншлаги.

На 1 января 2022 года обеспечено поступление платежей   
в бюджетную систему Российской Федерации в сумме 345 979,0 тыс. руб. План поступления платежей за использование лесов в республиканский бюджет Республики Марий Эл за 2021 год выполнен на 129,8%, в сумме 188 552,0 тыс. рублей, при плане 145 300,7 тыс. рублей.

В 4 квартале 2021 г. рубки ухода за лесом проведены на площади 4979,1 га, в том числе рубки прореживания – 1206,4 га, проходные рубки – 1888,7 га.

По состоянию на 01.01.2022 г. заготовлено семян лесных растений 1376,3 кг. Общий объем хранящихся семян составляет 1864,1 кг, в том числе 112,5 кг семян с улучшенными наследственными свойствами.

В целях предупреждения возникновения вредных организмов проведены профилактические мероприятия по защите лесов – улучшение условий обитания и размножения насекомоядных птиц и других насекомоядных животных на площади 1051,9 га.

Арендаторами лесных участков, а так же местным населением   
по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд проведены санитарно-оздоровительные мероприятия на площади – 270,5 га,   
в том числе, сплошных санитарных рубок – 152,3 га, выборочных санитарных рубок- 118,2 га, а так же произведена рубка 313 шт. аварийных деревьев.

**Основное мероприятие 2 «Обеспечение контроля пожарной опасности в лесах и готовности к действиям сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров»**

Специалистами Министерства природных ресурсов, экологии   
и охраны окружающей среды Республики Марий Эл, государственными казенными учреждениями Республики Марий Эл, находящимися в ведении Министерства природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл, и специализированным государственным автономным учреждением Республики Марий Эл «Марийская база авиационной охраны лесов «Авиалесоохрана» в течение пожароопасного сезона в лесах 2021 года проводилась агитационная профилактическая работа среди населения о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности в лесах в формах акций, бесед и лекций. Информирование населения о мерах пожарной безопасности в лесах также осуществлялось   
по средствам размещения информации в печатных средствах массовой информации, на радио и телеканалах республики и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. В печатных средствах массовой информации опубликовано 203 статьи, а также информация   
о прохождении пожароопасного сезона, регулярно размещалась   
на официальном сайте Минприроды Республики Марий Эл. Распространено более 8 тыс. листовок на противопожарную тематику, установлено 661 аншлаг.

В целях охраны от лесных пожаров на территории лесного фонда, населенных пунктов и хозяйственных объектов в соответствии с Лесным планом Республики Марий Эл проведены мероприятия   
по противопожарному обустройству лесов, в том числе:

создание лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров – 4,7 км (117,5 %);

реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов  
от пожаров – 124,5 км (104,6%);

устройство противопожарных минерализованных полос – 990,8 км (106,7%);

уход за противопожарными разрывами – 112 км (101,8%);

прочистка противопожарных полос и их обновление – 3163,3 км (109,6%);

За период пожароопасного сезона 2021 года в лесах на землях лесного фонда возник 91 лесной пожар, площадь пройденная огнем, составила   
6230,2 га, в том числе 2 крупных лесных пожара на площади 6050,8 га.   
За аналогичный период прошлого года возникло 35 лесных пожаров, площадь пройденная огнем, составила 15,18 га.

Наибольшее количество лесных пожаров возникло в августе 2021 года. В этот период возникло 40 лесных пожаров, площадью 6111,2 га, что составило 39% от общего количества пожаров и 98% от общей площади.

Ущерб, причиненный лесному фонду, составил более 43,5 млн. рублей. В 47 случаях причиной возникновения лесных пожаров являлась гроза (площадь - 6145,3 га). 56 пожаров площадью 94,4 га возникли в результате неосторожного обращения с огнем.

Все материалы по возникшим лесным пожарам направлены   
в территориальные органы ГУ МЧС России по Республики Марий Эл для установления причин и виновников лесных пожаров. Возбуждено   
3 уголовных дела. Виновники лесных пожаров не установлены.

В соответствии с государственной программой Республики Марий Эл «Развитие лесного хозяйства Республики Марий Эл на 2013-2025 годы»   
за 2021 год в рамках осуществления переданных полномочий в области лесных отношений на повышение эффективности предупреждения возникновения и распространения лесных пожаров, а также их тушения освоено 30 095,1 тыс. рублей, из них за счет средств субвенций   
из федерального бюджета 26 439,1 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета 3 656,0 тыс. рублей.

**Основное мероприятие 3 «Региональный   
проект «Сохранение лесов»»**

Во исполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204   
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» Министерство природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл принимает участие в реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», на территории Республики Марий Эл реализуется региональный проект «Сохранение лесов».

В соответствии с паспортом регионального проекта «Сохранение лесов» на 2021 год выполнено:

- оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой в размере 87 % к 2021 году от потребности необходимой специализированной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров. В 2021 году на приобретение лесопожарной техники и оборудования были выделены средства в объеме   
34 647,5 тыс.рублей. На выделенные средства Министерством приобретено 10 единиц техники и 10 единиц оборудования.

- оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов в размере 50 % от основной потребности для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению   
и лесоразведению на сумму 4077,5 тыс. рублей, приобретено 2 единицы техники и 4 единицы оборудования;

- увеличение площади лесовосстановления на 45,13 га на сумму   
3710,9 тыс. руб. (создание лесных культур на территории Сернурского лесничества, а также проведение агротехнических уходов за лесными культурами 655,91 га в Пригородном, Волжском, Куярском, Мари-Турекском и Сернурском лесничествах);

- выполнение показателя «Отношение площади лесовосстановления   
и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» на уровне 100%;

- заготовка семян на территории Республики Марий Эл, формирование хранящихся партий семян в страховых фондах и фондах лиц, использующих леса, до 1500 кг за счет внебюджетных источников.

По итогам 2021 года по основным общественно-значимым результатам реализации федерального проекта «Сохранение лесов» в Республике   
Марий Эл достигнуты следующие результаты:

- произведена закупка техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению - 2 единицы техники (колесные тракторы МТЗ-82) и 4 единиц оборудования   
(2 плуга (ПКЛ-70, ПЛМЛ-001Ф) для обработки почвы под искусственное лесовосстановление и 2 культиватора (КЛБ-1,7) для проведения агротехнических уходов за лесными культурами), плановый показатель оснащенности специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению   
и лесоразведению достигнут. На сэкономленные в ходе проведения аукционов денежные средства дополнительно приобретено 11 единиц лесохозяйственного оборудования – КЛБ-1,7 -1 шт., РУДОЛ – 5 шт., меч Колесова – 5 шт.;

- произведена закупка необходимой специализированной техники   
и оборудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов   
от пожаров: 10 единиц техники (2 тягача с тралами, 3 грузовых машины,   
1 экскаватор, 3 прицепных тракторных бочки, 1 мотовездеход/снегоболотоход с прицепом для его транспортировки) и 10 единиц оборудования (емкость для воды РДВ -1000);

- проведено лесовосстановление на площади 45,13 га, включающее   
в себя подготовку лесного участка для создания лесных культур, обработку почвы, искусственное лесовосстановление путем создания смешанных лесных культур хозяйственно-ценных пород деревьев, предусмотренных региональными документами лесного планирования, на неарендованной территории Сернурского района – 100 % выполнение годового плана;

- проведены агротехнические уходы за лесными культурами путем рыхления почвы с одновременным уничтожением травянистой и древесной растительности в рядах культур и междурядьях на территории Сернурского, Килемарского, Мари-Турекского, Медведевского районов на площади 628,5 га – 100 % выполнение плана.

- проведены агротехнические уходы за лесными культурами путем дополнения лесных культур на площади 27,48 га – 100 % выполнение плана;

- площадь лесовосстановления и лесоразведения в республике составляет 3555,2 га, что обеспечивает показатель «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» на уровне 108%;

- осуществлена переработка шишек и заготовка семян на территории республики, объем хранящихся семян в республике на 01.01.20222 года составляет 1864,1 кг, плановый показатель выполнен на 124%.

- выращено свыше 6 млн. шт. посадочного материала в республике - 100 % выполнение годового плана.

Все поставленные в рамках национального проекта перед Министерством задачи в 2021 году выполнены в полном объеме.

**Основное мероприятие 5 «Обеспечение проведения мероприятий по воспроизводству лесов на лесных участках, не переданных в аренду, после проведения заготовки древесины на основании договоров купли-продажи лесных насаждений, расположенных на землях лесного фонда, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с** [**частью 4 статьи 29.1**](consultantplus://offline/ref=B53B5C4835FD56C51A633120F1AF30F2DC83487777A31F661E2A5ACC1465A352D3F7613CCD27A670186165DA74B55774AA88371F06bB04K) **Лесного кодекса Российской Федерации»**

В целях обеспечения проведения мероприятий по воспроизводству лесов на лесных участках, не переданных в аренду, после проведения заготовки древесины на основании договоров купли-продажи лесных насаждений, расположенных на землях лесного фонда, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 4 статьи 29.1 Лесного кодекса Российской Федерации было выделено   
1929,4 тыс. руб. средств республиканского бюджета.

По итогам 2021 года освоено 100% поступивших денежных средств, в том числе:

- проведено искусственное лесовосстановление на лесных участках, не переданных в аренду, после проведения заготовки древесины на основании договоров купли-продажи лесных насаждений, расположенных на землях лесного фонда, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 4 статьи 29.1 Лесного кодекса Российской Федерации, с использованием посадочного материала сосны обыкновенной с закрытой корневой системой на площади 21,2 га на территории Куярского, Волжского, Моркинского, Пригородного и Юринского лесничеств (1428,1 тыс.руб.);

- произведена закупка лесохозяйственного оборудования (культиватор лесной бороздной КЛБ-1,7 – 2 шт., меч Колесова (лесопосадочный) – 63 шт.) для обеспечения ручной посадки и агротехнического ухода за созданными лесными культурами, освоено 469,949 тыс. руб.

**Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие лесного хозяйства Республики Марий Эл   
на 2013-2025 годы»**

По мероприятию «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие лесного хозяйства Республики Марий Эл на 2013-2025 годы» не достигнут показатель (индикатор) «Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины» до уровня 85,2%. Отклонение данного показателя госпрограммы связано с переоформлением в порядке судебного производства в 2021 году договоров аренды лесных участков по результатам проведенной таксации лесов на арендуемой территории, а также по результатам изменения санитарного состоянии лесов (статья 74.1 Лесного кодекса РФ).

Вместе с тем, в 2021 году, предоставлено в использование   
1454,6 тыс.куб.м древесины по договорам аренды лесных участков   
и договорам купли-продажи лесных насаждений или 90 % от установленного объема расчетной лесосеки (1617,0 тыс.куб.м.) на землях лесного фонда республики и включению древесины в хозяйственный оборот.

Минприроды Республики Марий Эл направлено предложение в Рослесхоз об изменении критериев оценки вышеуказанного показателя (индикатора) Госпрограммы, а именно изменить отношение не фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины, а установить критерий - «Отношение предоставленного объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины, процентов».

**Оценка эффективности государственной программы Республики Марий Эл «Развитие лесного хозяйства Республики Марий Эл**

**на 2013-2025 годы» за 2021 год**

Оценка эффективности государственной программы Республики Марий Эл «Развитие лесного хозяйства Республики Марий Эл   
на 2013-2025 годы» за 2021 год производится с учетом следующих составляющих:

а) оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы;

б) оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в государственную программу;

в) оценка степени реализации основных мероприятий, ведомственных целевых программ и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);

г) оценка степени соответствия запланированному уровню расходов;

д) оценка эффективности использования средств республиканского бюджета Республики Марий Эл;

е) оценка эффективности реализации подпрограмм, входящих   
в государственную программу.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, входящих в государственную программу, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в государственную программу, оценки степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню расходов и оценки эффективности использования средств республиканского бюджета Республики Марий Эл.

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации государственной программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм, входящих в государственную программу.

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме,   
по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных   
к реализации в отчетном году.

По подпрограмме 1 «Обеспечение использования, охраны, защиты   
и воспроизводства лесов» показатель СРм составил 1,0, по подпрограмме 2 «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие лесного хозяйства Республики Марий Эл на 2013-2025 годы» - 0,8.

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных   
в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году

По подпрограмме 1 «Обеспечение использования, охраны, защиты   
и воспроизводства лесов» показатель ССуз составил 1, по подпрограмме 2 «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие лесного хозяйства Республики Марий Эл на 2013-2025 годы» - 1.

Эффективность использования средств республиканского бюджета Республики Марий Эл рассчитывается для каждой подпрограммы   
как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств республиканского бюджета Республики Марий Эл по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования средств республиканского бюджета Республики Марий Эл;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств республиканского бюджета Республики   
Марий Эл;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов   
из средств республиканского бюджета Республики Марий Эл.

Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств республиканского бюджета Республики Марий Эл составляет менее 75 процентов, по решению ответственного исполнителя показатель эффективности использования средств республиканского бюджета Республики Марий Эл может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы рассчитывается по формуле:

Эис = СРм /ССуз, где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;

СРм - степень реализации мероприятий подпрограммы;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

По подпрограмме 1«Обеспечение использования, охраны, защиты   
и воспроизводства лесов» показатель Эис составил 1,0 по подпрограмме 2 «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие лесного хозяйства Республики Марий Эл на 2013-2025 годы» - 0,8.

Для оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в государственную программу, определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, рассчитывается   
по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

для показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения целей и решения задач подпрограммы, входящей в государственную программу (далее - степень реализации подпрограммы), рассчитывается по формуле:



где:

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

По подпрограмме 1 «Обеспечение использования, охраны, защиты   
и воспроизводства лесов» показатель СРп/п составил 1,04,   
по подпрограмме 2 «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие лесного хозяйства Республики Марий Эл на 2013-2025 годы» - 0,98.

Эффективность реализации подпрограммы, входящей   
в государственную программу (далее - подпрограмма), оценивается   
в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы   
и оценки эффективности использования средств республиканского бюджета Республики Марий Эл по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п x Эис, где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования средств республиканского бюджета Республики Марий Эл (либо - по решению ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых ресурсов   
на реализацию подпрограммы)

По подпрограмме 1«Обеспечение использования, охраны, защиты   
и воспроизводства лесов» показатель ЭРп/п составил 1,04,   
по подпрограмме 2 «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие лесного хозяйства Республики Марий Эл на 2013-2025 годы» - 0,78.

Для оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи государственной программы, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп,

для показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи государственной программы, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДгппз = ЗПгпп / ЗПгпф, где:

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;

ЗПгпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.

Степень достижения целей и решения задач государственной программы (далее - степень реализации государственной программы) рассчитывается по формуле:



где:

СРгп - степень реализации государственной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи государственной программы.

При использовании данной формулы в случае, если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.

Показатель СРгп по данной государственной программе составляет 0,98.

Эффективность реализации государственной программы оценивается с учетом оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм, входящих в государственную программу, по следующей формуле:



В случае, если государственной программой не установлены показатели (индикаторы), характеризующие цели и задачи государственной программы, эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от значений оценки эффективности реализации подпрограмм, входящих в государственную программу, по следующей формуле:



где:

ЭРгп - эффективность реализации государственной программы;

СРгп - степень реализации государственной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

- коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей и задач государственной программы, определяемый ответственным исполнителем в методике оценки эффективности реализации государственной программы, при условии, что SUM = 1.



По умолчанию kj определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из республиканского бюджета Республики Марий Эл (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из республиканского бюджета Республики Марий Эл (кассового исполнения) на реализацию государственной программы;

j - количество подпрограмм

По подпрограмме 1 «Обеспечение использования, охраны, защиты   
и воспроизводства лесов» показатель kj составил 0,8, по подпрограмме 2 «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие лесного хозяйства Республики Марий Эл на 2013-2025 годы» - 0,2.

Эффективность реализации государственной программы   
ЭРгп составляет 0,99, таким образом, эффективность реализации государственной программы оценивается как высокая.

Изменения в государственную программу «Развитие лесного хозяйства Республики Марий Эл на 2013-2025 годы» в 2021 году вносились постановлениями Правительства Республики Марий Эл от 20.01.2021 № 4, от 27.04.2021 № 168, от 17.06.2021 № 242 «О внесении изменений   
в постановление Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 г. № 451».