**Годовой доклад**

**о ходе реализации государственной программы**

**Республики Марий Эл «Развитие лесного хозяйства**

**Республики Марий Эл на 2013-2025 годы» за 2022 год**

**Подпрограмма 1 «Обеспечение использования, охраны, защиты
и воспроизводства лесов»**

**Основное мероприятие 1 «Обеспечение исполнения переданных субъектам Российской Федерации полномочий
Российской Федерации в области лесных отношений»**

Площадь лесного фонда, находящегося в ведении Министерства природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл по данным государственного лесного реестра на 01.01.2023 года составила 1277,9 тыс. га, в том числе покрытая лесом –1174,7 тыс. га.

Лесистость Республики составила 55,8 %, главными лесообразующими породами является сосна, ель, береза, липа, осина.

Хвойные леса занимают 34,5 % от покрытой лесной растительностью площади, мягколиственные – 64,8 %, твердолиственные (дуб, ясень, клен) - 0,7 %.

На общей арендованной площади 1 090,3 тыс. га заключено
52 договора аренды с установленным объемом заготовки 1 332,6 тыс.куб.м.

Объем заготовки древесины по состоянию на 31 декабря 2022 года составил – 1082,4 тыс. куб.м. (в т.ч. по хвойному хозяйству – 533,5 тыс.куб.м), что составляет 65,2 % от расчетной лесосеки ( 1659,8 тыс.куб.м).

Из общего объема заготовлено:

- арендаторами лесных участков – 949,5 тыс. куб.м;

- населением, в целях заготовки древесины по договорам купли-продажи для собственных нужд – 69,9 тыс.куб.м;

- субъектами малого бизнеса через процедуру торгов – 9,4 тыс.куб.м;

- государственным учреждением СГАУ РМЭ «Авиалесоохрана»
по договорам купли-продажи, заключенных при осуществлении мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов (часть 2 статьи 19 Лесного кодекса) – 25,6 тыс.куб.м.;

- при использовании лесов по статьям 43-46 ЛК РФ (разработка месторождений полезных ископаемых, строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов – 16,0 тыс.куб.м.;

- при использовании лесов для научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности – 11,9 тыс. куб.м.

По итогам 2022 года Минприроды РМЭ заключено с гражданами 2012 договоров купли-продажи с предоставленным объемом заготовки древесины для собственных нужд 74 тыс.куб.м.

Штатная численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной контроль (надзор) и лесную охрану
на 31 декабря 2022 г. составила 298 человек, что является достаточным
для осуществления переданных Российской Федерацией органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий
по осуществлению на землях лесного фонда федерального государственного лесного контроля (надзора).

С учетом особенностей осуществления в 2022 г государственного контроля (надзора) при осуществлении федерального государственного лесного контроля (надзора) на регулярной основе государственными лесными инспекторами проводились профилактические мероприятия, мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований, контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия
с контролируемыми лицами.

В течение 2022 года должностными лицами, осуществляющими федеральный государственный лесной контроль (надзор), проведено:

2 769 мероприятий по контролю в лесах без взаимодействия
с контролируемым лицом;

6 профилактических визитов, по результатам которых:

проведено 120 консультирований по вопросам соблюдения требований лесного законодательства;

объявлено 102 предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований;

составлено 54 протокола об административных правонарушениях.

В рамках осуществления лесной охраны:

на территории лесного фонда республики на 2022 г. разработано
и утверждено 1 068 маршрутов патрулирования лесов;

проведено 7 223 патрулирований лесов по утвержденным маршрутам, 61 ревизия определения состояния лесов в ходе патрулирования лесов;

составлено 10 протоколов об административных правонарушениях.

В рамках осуществления федерального государственного лесного контроля (надзора) и лесной охраны на землях лесного фонда выявлено
и зарегистрировано 79 случаев незаконной рубки лесных насаждений.
Объем незаконно заготовленной древесины составил 782,3 куб. м,
ущерб - 8 млн. рублей.

За совершение незаконных рубок лесных насаждений возбуждено 31 уголовное дело, привлечены к уголовной ответственности 14 человек,
к административной ответственности 3 человека.

Лицами, совершившими незаконные рубки лесных насаждений,
в добровольном порядке возмещено более 731 тыс. рублей.

Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам в 2022 г., относительно уровня нарушений предыдущего года составила 10,1 %.

Объем и экологический ущерб от незаконных рубок лесных насаждений относительно аналогичного периода прошлого года снизился
на 39 % и 35,5 % соответственно.

В 2022 г. приобретено 2 единицы лесопатрульной техники.

Мероприятия по лесовосстановлению и лесоразведению в 2022 году выполнены на общей площади 3,3 тыс. га, в том числе: искусственное
и комбинированное лесовосстановление на площади 1,4 тыс. га, мероприятия по естественному лесовосстановлению проведены на площади 1,9 тыс. га,
в том числе содействие естественному лесовосстановлению – 1,6 тыс.га. Агротехнический уход за лесными культурами проведен на площади 9,9 тыс. га. Подготовлена почва под посадку лесных культур на площади 1,2 тыс.га. Рубки ухода за молодняками проведены на площади 1,8 тыс. га.

В 2022 году на территории Республики Марий Эл заготовлено 423,6 кг семян лесных растений, в том числе 44,5 кг семян
с улучшенными наследственными свойствами.

Сформированный лесопользователями фонд семян, имеющийся
на хранении в Республике Марий Эл – 1059,1 кг, в том числе 47 кг семян
с улучшенными наследственными свойствами.

Количество выращенного посадочного материала лесных растений
в Республике Марий Эл, составляет 10,9 млн. шт. сеянцев, в том числе лицами, использующими леса – 3,6 млн. штук.

В 2022 году в рамках акций по посадкам леса («Сад памяти», «Сохраним лес» и «Зеленая Россия») жителями республики высажено более 500 тыс. штук сеянцев на площади 175 га, участие приняли около 4000 человек. Все акции по посадкам леса проходят в рамках национального проекта «Экология» федерального и регионального проектов «Сохранение лесов».

На 1 января 2023 года обеспечено поступление платежей
в бюджетную систему Российской Федерации в сумме 334 250,5 тыс. руб. План поступления платежей за использование лесов в республиканский бюджет Республики Марий Эл за 2022 год выполнен на 109,6 %, в сумме 167 192,3 тыс. рублей, при плане 152 615,5 тыс. рублей.

В 2022 году рубки ухода за лесом проведены на площади 4568,9 га,
в том числе рубки прореживания – 928,7 га, проходные рубки – 1824,1 га.

В целях предупреждения возникновения вредных организмов проведены профилактические мероприятия по защите лесов – улучшение условий обитания и размножения насекомоядных птиц и других насекомоядных животных на площади 1154,2 га.

Арендаторами лесных участков, а так же местным населением
по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд проведены санитарно-оздоровительные мероприятия на площади – 737,4 га,
в том числе, сплошных санитарных рубок – 484,8 га, выборочных санитарных рубок- 245,2 га, уборки неликвидной древесины -7,4 га, а так же произведена рубка 189 шт. аварийных деревьев.

**Основное мероприятие 2 «Обеспечение контроля пожарной опасности в лесах и готовности к действиям сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров»**

Специалистами Министерства природных ресурсов, экологии
и охраны окружающей среды Республики Марий Эл, государственными казенными учреждениями Республики Марий Эл, находящимися в ведении Министерства природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл, и специализированным государственным автономным учреждением Республики Марий Эл «Марийская база авиационной охраны лесов «Авиалесоохрана» в течение пожароопасного сезона в лесах 2022 года проводилась агитационная профилактическая работа среди населения о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности в лесах в формах акций, бесед и лекций. Информирование населения о мерах пожарной безопасности в лесах также осуществлялось
по средствам размещения информации в печатных средствах массовой информации, на радио и телеканалах республики и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. В печатных средствах массовой информации опубликовано 222 статьи, а также информация
о прохождении пожароопасного сезона, регулярно размещалась
на официальном сайте Минприроды Республики Марий Эл. Распространено более 8 тыс. листовок на противопожарную тематику, установлен
661 аншлаг.

В целях охраны от лесных пожаров на территории лесного фонда, населенных пунктов и хозяйственных объектов в соответствии с Лесным планом Республики Марий Эл проведены мероприятия
по противопожарному обустройству лесов, в том числе:

создание лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров – 4,8 км (120 %);

реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов
от пожаров – 130,3 км (109 %);

устройство противопожарных минерализованных полос – 1001 км (109%);

уход за противопожарными разрывами – 112 км (101,8%);

прочистка противопожарных полос и их обновление – 3197 км (110 %);

За период пожароопасного сезона 2022 года в лесах на землях лесного фонда возникло 47 лесных пожаров, площадь пройденная огнем, составила
1062,9 га, в том числе 1 крупный лесной пожар на площади 1016 га.
За аналогичный период прошлого года возник 91 лесной пожар, площадь пройденная огнем, составила 6230,2 га.

Наибольшее количество лесных пожаров возникло в августе 2022 года. В этот период возникло 18 лесных пожаров, площадью 1045,3 га,
что составило 38 % от общего количества пожаров и 98 % от общей площади.

Ущерб, причиненный лесному фонду, составил более 9,8 млн. рублей. В 23 случаях причиной возникновения лесных пожаров являлась гроза (площадь – 24,6 га). 24 пожара площадью 1038,3 га возникли в результате неосторожного обращения с огнем, в том числе 1016 га по причине перехода лесного пожара с сопредельной территории Нижегородской области.

Все материалы по возникшим лесным пожарам направлены
в территориальные органы ГУ МЧС России по Республики Марий Эл
для установления причин и виновников лесных пожаров. Виновники лесных пожаров не установлены.

**Основное мероприятие 3 «Региональный
проект «Сохранение лесов»»**

Во исполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» Министерство природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл принимает участие в реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», на территории Республики Марий Эл реализуется региональный проект «Сохранение лесов».

По итогам 2022 года по основным общественно-значимым результатам реализации федерального проекта «Сохранение лесов» в Республике Марий Эл достигнуты следующие результаты:

- произведена закупка необходимой специализированной техники
и оборудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов
от пожаров: 6 единиц техники (5 грузовых машин, 1 трактор на колесном шасси для проведения бульдозерных работ, и 23 единицы оборудования
(3 емкости для воды закрытого типа 1000 л., 10 резервуаров секционных,
10 резервуаров щитовых);

- за счет средств федерального финансирования на лесных участка непереданных в аренду проведено искусственное лесовосстановление
на площади 42,4 га, включающее в себя подготовку лесного участка для создания лесных культур, обработку почвы, искусственное лесовосстановление путем создания лесных культур хозяйственно-ценных пород деревьев, предусмотренных региональными документами лесного планирования – 100 % выполнение годового плана;

- проведены агротехнические уходы за лесными культурами путем рыхления почвы с одновременным уничтожением травянистой и древесной растительности в рядах культур и междурядьях на неарендованной территории Сернурского, Килемарского, Мари-Турекского, Медведевского, Моркинского, Юринского районов на площади 741,0 га – 100 % выполнение плана.

- общая площадь лесовосстановления и лесоразведения в республике по итогам года составляет 3346,3 га, что обеспечивает показатель «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» на уровне 101,1%;

- осуществлена переработка шишек и заготовка семян на территории республики, в 2022 году заготовлено 423,6 кг семян (в т.ч. 357,1 кг сосны, 22,5 кг ели, 44 кг березы), общий объем хранящихся семян в республике
на 30 декабря 2022 года составляет 1059,1 кг, плановый показатель перевыполнен в 3 раза;

- количество выращенного посадочного материала лесных растений
в Республике Марий Эл, в том числе на землях иных категорий, составляет 10,9 млн. шт. сеянцев, плановый показатель перевыполнен более чем
в 2 раза.

Все поставленные в рамках национального проекта перед Министерством задачи в 2022 году выполнены в полном объеме.

**Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие лесного хозяйства Республики Марий Эл
на 2013-2025 годы»**

По мероприятию «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие лесного хозяйства Республики Марий Эл на 2013-2025 годы» не достигнут показатель (индикатор) «Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины» до уровня 87,1 %.

Отклонение данного показателя госпрограммы в 2022 году связано
с отсутствием правовых инструментов для принуждения арендаторов лесных участков к исполнению условий договоров аренды в части полного использования установленного годового объема заготовки древесины,
а в Республике Марий Эл 85 % территории земель лесного фонда предоставлено в долгосрочную аренду для целей заготовки древесины,
и снижением спроса на деловую древесину и продукты его переработки ввиду введенных санкций.

Вместе с тем, в 2022 году, предоставлено в использование
1436,6 тыс.куб.м древесины по договорам аренды лесных участков
и договорам купли-продажи лесных насаждений или 88,8 %
от установленного объема расчетной лесосеки (1617,0 тыс.куб.м.) на землях лесного фонда республики и включению древесины в хозяйственный оборот.

Минприроды Республики Марий Эл направлено предложение
в Рослесхоз об изменении критериев оценки вышеуказанного показателя (индикатора) Госпрограммы, а именно изменить отношение не фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины, а установить критерий - «Отношение предоставленного объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины, процентов».

**Оценка эффективности государственной программы Республики Марий Эл «Развитие лесного хозяйства Республики Марий Эл**

**на 2013-2025 годы» за 2022 год**

Оценка эффективности государственной программы Республики Марий Эл «Развитие лесного хозяйства Республики Марий Эл
на 2013-2025 годы» за 2022 год производится с учетом следующих составляющих:

а) оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы;

б) оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в государственную программу;

в) оценка степени реализации основных мероприятий, ведомственных целевых программ и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);

г) оценка степени соответствия запланированному уровню расходов;

д) оценка эффективности использования средств республиканского бюджета Республики Марий Эл;

е) оценка эффективности реализации подпрограмм, входящих
в государственную программу.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, входящих в государственную программу, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в государственную программу, оценки степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню расходов и оценки эффективности использования средств республиканского бюджета Республики Марий Эл.

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации государственной программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм, входящих в государственную программу.

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме,
по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных
к реализации в отчетном году.

По подпрограмме 1 «Обеспечение использования, охраны, защиты
и воспроизводства лесов» показатель СРм составил 1,0, по подпрограмме 2 «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие лесного хозяйства Республики Марий Эл на 2013-2025 годы» - 0,8.

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных
в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году

По подпрограмме 1 «Обеспечение использования, охраны, защиты
и воспроизводства лесов» показатель ССуз составил 1, по подпрограмме 2 «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие лесного хозяйства Республики Марий Эл на 2013-2025 годы» - 1.

Эффективность использования средств республиканского бюджета Республики Марий Эл рассчитывается для каждой подпрограммы
как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств республиканского бюджета Республики Марий Эл по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования средств республиканского бюджета Республики Марий Эл;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств республиканского бюджета Республики
Марий Эл;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов
из средств республиканского бюджета Республики Марий Эл.

Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы
из средств республиканского бюджета Республики Марий Эл составляет менее 75 процентов, по решению ответственного исполнителя показатель эффективности использования средств республиканского бюджета Республики Марий Эл может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы рассчитывается по формуле:

Эис = СРм /ССуз, где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов
на реализацию подпрограммы;

СРм - степень реализации мероприятий подпрограммы;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

По подпрограмме 1«Обеспечение использования, охраны, защиты
и воспроизводства лесов» показатель Эис составил 1,0 по подпрограмме 2 «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие лесного хозяйства Республики Марий Эл на 2013-2025 годы» - 0,8.

Для оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в государственную программу, определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

 Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, рассчитывается
по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

для показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели
и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения целей и решения задач подпрограммы, входящей
в государственную программу (далее - степень реализации подпрограммы), рассчитывается по формуле:

где:

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

По подпрограмме 1 «Обеспечение использования, охраны, защиты
и воспроизводства лесов» показатель СРп/п составил 1,0,
по подпрограмме 2 «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие лесного хозяйства Республики Марий Эл на 2013-2025 годы» - 0,95.

Эффективность реализации подпрограммы, входящей
в государственную программу (далее - подпрограмма), оценивается
в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы
и оценки эффективности использования средств республиканского бюджета Республики Марий Эл по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п x Эис, где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования средств республиканского бюджета Республики Марий Эл (либо - по решению ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых ресурсов
на реализацию подпрограммы)

По подпрограмме 1«Обеспечение использования, охраны, защиты
и воспроизводства лесов» показатель ЭРп/п составил 1,0,
по подпрограмме 2 «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие лесного хозяйства Республики Марий Эл на 2013-2025 годы» - 0,76.

Для оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.

 Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи государственной программы, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп,

для показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи государственной программы, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДгппз = ЗПгпп / ЗПгпф, где:

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;

ЗПгпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели
и задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.

Степень достижения целей и решения задач государственной программы (далее - степень реализации государственной программы) рассчитывается по формуле:

где:

СРгп - степень реализации государственной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи государственной программы.

При использовании данной формулы в случае, если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.

Показатель СРгп по данной государственной программе составляет 0,95.

Эффективность реализации государственной программы оценивается
 с учетом оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм, входящих в государственную программу, по следующей формуле:

В случае, если государственной программой не установлены показатели (индикаторы), характеризующие цели и задачи государственной программы, эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от значений оценки эффективности реализации подпрограмм, входящих в государственную программу, по следующей формуле:

где:

ЭРгп - эффективность реализации государственной программы;

СРгп - степень реализации государственной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

 - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей
и задач государственной программы, определяемый ответственным исполнителем в методике оценки эффективности реализации государственной программы, при условии, что SUM = 1.

По умолчанию kj определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из республиканского бюджета Республики Марий Эл (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из республиканского бюджета Республики Марий Эл (кассового исполнения) на реализацию государственной программы;

j - количество подпрограмм

По подпрограмме 1 «Обеспечение использования, охраны, защиты
и воспроизводства лесов» показатель kj составил 0,8, по подпрограмме
2 «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие лесного хозяйства Республики Марий Эл на 2013-2025 годы» - 0,2.

Эффективность реализации государственной программы
ЭРгп составляет 0,95, таким образом, эффективность реализации государственной программы оценивается как высокая.

Изменения в государственную программу «Развитие лесного хозяйства Республики Марий Эл на 2013-2025 годы» в 2022 году вносились постановлениями Правительства Республики Марий Эл от 11.04.2022 № 174 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 г. № 451», от 10.06.2022 № 270 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 г. № 451».

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**