

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН**  **МАРИЙ ТУРЕК**  **МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНЫН** АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ |  | **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **МАРИ-ТУРЕКСКОГО**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**  **РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ** | |
| **ПУНЧАЛ** |  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ | |
|  | | |

**от 30 октября 2023 года № 726**

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, благоустройство и охрана окружающей среды на территории Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл на 2024-2030 годы»**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлениями администрации Мари-Турекского муниципального района от 28 июня 2023 года № 432 «Об утверждении перечня муниципальных программ Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл», от 07 августа 2023 года № 514 «О системе управления муниципальными программами Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл» и в целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития Мари-Турекского муниципального района», создания благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания, администрация Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, благоустройство и охрана окружающей среды на территории Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл на 2024-2030 годы».

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Мари-Турекского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Мари-Турекского муниципального района Зыкова А.С.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава администрации  Мари-Турекского  муниципального района | С.Ю. Решетов |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации Мари-Турекского  муниципального района  от 30 октября 2023 года № 726 |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, благоустройство и охрана окружающей среды на территории Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл на 2024 – 2030 годы»**

**I. Стратегические приоритеты муниципальной программы**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, благоустройство и охрана окружающей среды на территории Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл на 2024 – 2030 годы»**

1. Оценка текущего состояния защиты населения и территории  
Мари-Турекского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, охрана окружающей среды

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» определен перечень вопросов местного значения муниципального района по осуществлению мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах.

Важным условием устойчивого развития муниципального сообщества является обеспечение безопасности его жизнедеятельности – создание условий для безопасной жизни личности, семьи, общества.

В соответствии с действующим законодательством перед органами местного самоуправления стоит задача координации и концентрации всех усилий на территории муниципального района с целью повышения безопасности проживающего населения, создания резервов материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах осуществляются в рамках территориальной подсистемы Республики Марий Эл единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В Мари-Турекском муниципальном районе сформирована система управления гражданской обороной и группировка сил гражданской обороны, состоящая из нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне. Органы управления гражданской обороной и силы гражданской обороны выполняют задачи по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории района от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях.

Сохраняется негативная тенденция изменения окружающей среды, выражающаяся в активизации неблагоприятных и опасных природных явлений, и процессов и, соответственно, в увеличении частоты и масштабов стихийных бедствий, перерастании природных катастроф в техногенные и наоборот.

Исходя из физико-географической оценки на территории района возможны такие виды опасных природных явлений, как затопления (подтопления) в паводковый период, ураганы и шквалистые ветры, крупный град, сильные заморозки и различные мерзлотные явления. В засушливые периоды возможно возникновение крупных ландшафтных(природных ), лесных пожаров.

Увеличивается количество чрезвычайных ситуаций биологической опасности, расширяются границы природных очагов эпизоотии на территории соседних муниципальных районов Республики Марий Эл. Ежегодно возрастает риск появления гриппа птиц и африканской чумы свиней.

Человеческий фактор остается одной из основных причин крупных техногенных аварий и пожаров. Высокий уровень аварийности сохраняется в таких важнейших отраслях экономики, как транспорт, энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство.

В системе жизнеобеспечения населения ЧС обусловлены проблемой возрастающего уровня износа инженерных сетей и теплоэнергетического оборудования, разрывом тепловых трасс и водопроводов, выходом из строя котельного оборудования, низкой надежностью очистных сооружений питьевого водоснабжения и очистных сооружений сточных вод, нарушением режимов подготовки к зиме трубопроводов теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Определенные проблемы существуют в поддержании необходимого уровня обеспеченности резервами материальных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также обеспечении наличия и сохранности запасов материальных, медицинских и других материальных средств ГО.

Основными факторами, способствующими гибели людей на водных объектах, являются:

недостаточное количество свободных для посещения и отвечающих требованиям Правил охраны жизни людей на водных объектах в районе мест массового отдыха населения на водоемах;

отсутствие спасательных постов в традиционных зонах массового отдыха населения у воды;

отсутствие обученных спасателей для укомплектования спасательных постов;

низкая культура поведения людей на отдыхе на водоемах, незнание ими потенциальных опасностей, неумение правильно действовать в экстремальных ситуациях, купание в состоянии алкогольного опьянения.

Основной причиной гибели детей на водных объектах является их неумение плавать и шалость на воде.

Проблема обеспечения безопасности людей на водных объектах в районе требует комплексного решения вопросов по:

оборудованию, отвечающего требованиям Правил охраны жизни людей на водных объектах муниципального пляжа (пляжей);

оборудованию мест для массового отдыха населения на водных объектах, обеспечение их спасательными постами и наглядной агитацией по профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде и пропаганде здорового образа жизни;

созданию и развитию системы обучения детей плаванию;

организации подготовки спасателей (матросов-спасателей) для общественных спасательных постов и их дежурства на пляжах, общественных спасателей - в местах массового отдыха людей у воды в выходные и праздничные дни;

пропаганде здорового образа жизни, доведения до сознания населения с использованием средств массовой информации и посредством сельских сходов, что пьяный на воде – это потенциально погибший;

обучению населения правилам безопасного поведения на водоемах.

Проблема оперативного и эффективного реагирования на поступающие от населения вызовы приобрела особую остроту в последнее время в связи с несоответствием существующей системы реагирования потребностям общества, недостаточной эффективностью ее функционирования, недостаточным уровнем готовности персонала к работе при взаимодействии нескольких экстренных оперативных служб, низкой информированностью населения о порядке действий при происшествиях и чрезвычайных ситуациях.

В последнее время социально-экономические условия жизнедеятельности населения кардинально изменились. Активная его часть стала чрезвычайно мобильной, возникли напряженные грузопотоки и пассажиропотоки, сформировалась высокая плотность населения, образовалось большое количество мест массового пребывания людей, значительно повысился уровень террористической угрозы и т.д. Все это поставило органам местного самоуправления и его оперативным службам новые, более высокие, требования к оперативности и эффективности реагирования на поступающие от населения вызовы.

Опыт работы оперативных служб показывает, что для эффективного оказания помощи при происшествиях или чрезвычайных ситуациях в 10% случаев требуется привлечение более чем одной экстренной службы.

Актуальность проблемы обуславливается сохранением значительного уровня количества погибших и пострадавших людей от различных причин, а также значительными показателями прямого и косвенного ущерба от происшествий и чрезвычайных ситуаций.

Главной проблемой, требующей скорейшего решения, является организация эффективной координации действий межведомственного характера при реагировании на вызовы экстренных служб. Повышение безопасности населения, являющееся прямым следствием улучшения организации взаимодействия экстренных служб, определяет приоритетность решения этой проблемы.

Проблемой является своевременное доведение информации до населения об опасностях, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также оповещение и информирование при возникновении ЧС.

Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. [№ 68-ФЗ](consultantplus://offline/ref=351713055F93DE6314D31EEA93B030CF87196348B83E02D648A65C4AFF7ElAK) «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и от 2 июля 2013 года № 158-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу оповещения и информирования населения» муниципальным образованиям предписано создавать и поддерживать в постоянной готовности системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях.

Муниципальная автоматизированная система централизованного оповещения и информирования населения района о чрезвычайных ситуациях, на сегодняшний день, не запускается дистанционно.

Муниципальная автоматизированная система централизованного оповещения и информирования населения должна:

быть технически сопряжена с региональной системой оповещения Республики Марий Эл, которая модернизируется на базе цифровой аппаратуры нового поколения П-166М;

иметь возможность доведения сигналов оповещения до 100% населения района, то есть охватывать все сельские поселения и населенные пункты.

В части предотвращения и борьбы с пожарами выделяются три основных проблемы: поздние сообщения о пожаре, продолжительное время свободного развития пожара, недостаточный уровень защищенности населения, проживающего в сельской местности, от пожаров.

Основными причинами позднего сообщения о пожаре являются: отсутствие автоматической пожарной сигнализации на объектах организаций, попытка населения тушить пожар своими силами без сообщения пожарной охране, а также необученность населения правильным действиям при пожаре.

Подготовка населения в области ГО и ЧС считается одним из приоритетных направлений деятельности органов местного самоуправления и организаций.

Создание и совершенствование системы подготовки населения в области ГО и ЧС позволит увеличить показатели охвата и повысить эффективность обучения всех категорий населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий и при ЧС.

Для получения практических навыков по вопросам ГО и защиты населения и территорий органы местного самоуправления и организации принимают участие в подготовке и проведении различных учений и тренировок.

Следует отметить, что общей характерной особенностью природных и техногенных опасностей на современном этапе является их взаимосвязанный комплексный характер, выражающийся в том, что одно возникающее бедствие может вызвать целую цепочку других более катастрофичных процессов.

Масштабы возникающих и прогнозируемых чрезвычайных ситуаций, применение новых форм и методов ведения военных действий создают предпосылки для количественного и качественного отставания материально-технической базы сил гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций от уровня материально-технического обеспечения, необходимого для решения новых задач по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.

**2.** **Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы**

Приоритетными направлениями в области развития гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, обеспечения благоприятной окружающей среды являются:

дальнейшее совершенствование и развитие системы управления и планирования в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах с учетом социально-экономической ситуации в Республике Марий Эл;

развитие системы обеспечения пожарной безопасности в целях профилактики пожаров, их тушения и проведения аварийно- спасательных работ;

внедрение новых технологий обеспечения безопасности жизнедеятельности населения.

Основной целью развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах является повышение уровня защищенности населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях, пожарах и происшествиях на водных объектах.

Основными компонентами развития системы защиты населения и территорий от бедствий различного характера и ключевыми факторами достижения целей и задач программы являются:

1) Дальнейшее развитие материально-технической базы Единой дежурно-диспетчерской службы на принципе разумной достаточности и адекватности характеру и вероятности потенциальных угроз, что позволит:

развить систему управления силами и средствами районного звена территориальной подсистемы Республики Марий Эл единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

2) Повышение готовности имеющихся сил за счет:

оптимизации обеспечения и повышения уровня их профессиональной подготовки и мобильности;

освоения новых технологий, приемов и способов ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также выполнения других задач;

повышения социальной защищенности аварийно-спасательных и добровольных формирований.

3) Обеспечение подготовки всех категорий населения (руководящий состав и должностные лица, работающее население и обучающиеся в учебных заведениях) в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

4) Разработка и применение новых подходов к организации и осуществлению защиты населения от чрезвычайных ситуаций, что позволит:

развить теоретические и практические навыки населения к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

обеспечить гарантированное и своевременное информирование населения об угрозе и возникновении кризисных ситуаций;

оптимизировать усилия по подготовке и ведению гражданской обороны путем планирования и осуществления необходимых мероприятий с учетом экономических, природных и иных характеристик и особенностей территорий и степени реальной опасности.

повысить инженерно-техническую защиту населения за счет поддержания в готовности защитных сооружений гражданской обороны;

создать необходимые запасы имущества гражданской обороны и резервы материальных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;

5) Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций различного характера, а также сохранение здоровья людей, предотвращение ущерба материальных потерь путем заблаговременного проведения предупредительных мер.

6) Обеспечение своевременного и оперативного доведения сигналов оповещения мирного и военного времени до руководства муниципальных образований, органов управления, специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также организаций, включенных в состав служб гражданской защиты района.

7) Предлагаемая система действий предусматривает консолидацию усилий органов местного самоуправления района, природоохранных органов, общественных объединений и населения на организацию и проведение широкомасштабных мероприятий по мониторингу окружающей среды, охране природных ресурсов, их рациональному использованию, защите от вредных воздействий, сохранению естественных экологических систем, природных ландшафтов и природных комплексов. Необходимость подготовки и реализации муниципальной Программы вызвана тем, что современная ситуация на территории Мари-Турекского муниципального района в сфере природопользования остается нестабильной, что представляет угрозу для окружающей среды, населения и экономики района.

Решение задач обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях достигается за счет повышения эффективности реализации полномочий органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, обновления парка технологического оборудования и технологий производства на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения, внедрения современных технических средств информирования и оповещения населения в местах их массового пребывания, а также разработки системы принятия превентивных мер по снижению риска террористических актов и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

**3. Задачи муниципальной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах**

**в Мари-Турекском муниципальном районе Республики Марий Эл,**

**способы их эффективного решения в реализации**

**муниципальной программы**

Основными задачами в области развития гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах:

обеспечение наличия документов по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

обеспечение готовности защитных сооружений гражданской обороны к приему укрываемых в установленные сроки;

совершенствование системы содержания, хранения, обеспечения неснижаемого уровня готовности и количества резервов материальных средств;

обеспечение наличия и ведение учета запасов материально- технических средств в целях выполнения мероприятий гражданской обороны;

поддержание имущества гражданской обороны в постоянной готовности к выдаче для использования по предназначению в установленные сроки;

совершенствование системы подготовки руководящего состава, должностных лиц, специалистов, спасателей в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

совершенствование и эксплуатация системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Республики Марий Эл;

дальнейшее развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Республики Марий Эл;

обучение населения мерам пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и действиям при чрезвычайных ситуациях;

обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, проживающих на территории Мари-Турекского района;

реконструирование и поддержание в состоянии постоянной готовности муниципальной автоматизированной системы оповещения на базе современного комплекса технических средств оповещения;

совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности в местах массового пребывания людей;

совершенствование системы управления и экстренного реагирования в чрезвычайных ситуациях;

информационно-пропагандистская работа по обеспечению безопасного поведения людей на водоемах;

Задачи муниципальной программы будут решаться в рамках структурных элементов:

комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения на территории Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл»;

комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования Единой дежурно-диспетчерской службы администрации Мари-Турекского муниципального района»;

комплекса процессных мероприятий «Благоустройство и охрана окружающей среды на территории Мари-Турекского муниципального района»

Указанные составляющие формируют единую функциональную основу для достижения предусмотренных муниципальной программой результатов и показателей защиты населения и территории Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл.

**4. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Республики Марий Эл**

Реализация муниципальной программы будет осуществляться путем проведения единой комплексной политики, в обеспечении сбалансированности стратегического планирования по приоритетам, целям и задачам, мероприятиям и срокам их реализации, по целевым показателям, финансовым и иным ресурсам, а также согласованности управленческих решений по развитию экономики и инвестиционной деятельности с государственной программой Республики Марий Эл:

«Защита населения и территории Республики Марий Эл от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2013 - 2030 годы»;

Основы государственной политики Российской Федерации в области пожарной безопасности на период до 2030 года, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 1 января 2018 г. № 2 «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области пожарной безопасности на период до 2030 года»;

Основы государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 11 января 2018 г. №12 «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года»;

Стратегия в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 16 октября 2019 г. №501 «О Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года»;

Стратегия социально-экономического развития Республики Марий Эл на период до 2030 года, утвержденная постановлением Правительства Республики Марий Эл от 17 января 2018 г. №12 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Республики Марий Эл на период до 2030 года».

Реализация государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах в Республике Марий Эл осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 13 ноября 2012 г. № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций», Законом Республики Марий Эл от 17 мая 1996 г. № 339-Ш «О защите населения и территорий Республики Марий Эл от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Республики Марий Эл от 3 декабря 2004 г. № 56-3 «О регулировании отдельных отношений в области пожарной безопасности в Республике Марий Эл», Законом Республики Марий Эл от 2 августа 2011 г. №48-3 «О добровольной пожарной охране в Республике Марий Эл», Законом Республики Марий Эл от 29 декабря 2020 г. № 59-3 «О гражданской обороне в Республике Марий Эл», Указом Главы Республики Марий Эл от 26 марта 2012 г. № 28 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в Республике Марий Эл».

Система показателей, используемых в процессе стратегического планирования, формируется в соответствии с архитектурой документов стратегического планирования и обеспечивает согласованность документов стратегического планирования, разрабатываемых в рамках прогнозирования, целеполагания, планирования и программирования.

Актуализация показателей проводится с учетом определения новых целей, достижения (недостижения) целевых значений показателей, а также оценки необходимости и достаточности ресурсов, осуществляемой в том числе с использованием балансовых расчетов.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | УТВЕРЖДЕН  Управляющим Советом  по реализации муниципальнойпрограммой  (протокол от 30 октября 2023 года №1) |  | УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации  Мари-Турекского  муниципального района  30 октября 2023 года № 726 | | | | | | | | | |
| **ПАСПОРТ** | | | | | | | | |
| **муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций**  **природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, благоустройство и охрана окружающей среды на территории Мари-Турекского муниципального района**  **Республики Марий Эл на 2024 – 2030 годы»** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Основные положения | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Куратор муниципальной программы (комплексной программы) | | | | Зыков А.С. – первый заместитель главы администрации Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы (комплексной программы) | | | | Светлакова Г.А.- руководитель отдела ГО и ЧС администрации Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл | | | | |
| Период реализации | | | | Этап: 2024 - 2030 г. | | | | |
| Цели муниципальной программы (комплексной программы) | | | | Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения на территории Мари-Турекского муниципального района | | | | |
| Развитие и совершенствование деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы администрации Мари-Турекского муниципального района. | | | | |
| Капитальный ремонт гидротехнических сооружений | | | | |
| Обеспечение экологической безопасности и создание условий для повышения уровня жизни населения Мари-Турекского муниципального района. | | | | |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы (комплексной программы) | | | | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения на территории Мари-Турекского муниципального района»;  Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования Единой дежурно-диспетчерской службы администрации Мари-Турекского муниципального района»;  Комплекса процессных мероприятий «Благоустройство и охрана окружающей среды на территории Мари-Турекского муниципального района»; | | | | |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | | | | 7486,3тыс. рублей | | | | |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой Российской Федерации | | | | 1. В рамках Программы не осуществляется достижение национальных целей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474.  2. Государственная программа «Защита населения и территорий Республики Марий Эл от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» / показатели: количество чрезвычайных ситуаций; количество населения, погибшего в чрезвычайных ситуациях; количество зарегистрированных пожаров; количество населения, погибшего на пожарах; количество населения, погибшего на водных объектах. | | | | |

**2. Показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование**  **показателя** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания / убывания** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](consultantplus://offline/ref=41128028A11A28575515443E5A90ECE36D80EA3CAAD39DA176A895D08B853A40A667F87BE144BD93D8BBBD8DD6a719N)**)** | **Базовое значение (прогноз 2023)** | **Значения показателей** | | | **Документ** | **Ответственный исполнитель за достижение показателя** | **Связь с показателями национальных целей** | **Информационная система** |
| **2024** | **2025** | **2026** |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **1 Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения на территории Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл»** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество чрезвычайных ситуаций | «МП» | Не более | единиц | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | Государственная программа «Защита населения и территории Республики Марий Эл, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах» | Администрации Мари-Турекского муниципального района,  администрации городского и сельского поселений | - | - |
| 1.2 | Количество населения, погибшего в чрезвычайных ситуациях | «МП» | Не более | единиц | 1 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | - |
| 1.3 | Количество зарегистрированных пожаров | «МП» | Не более | единиц | 42 | 23 | 20 | 15 | - |
| 1.4 | Количество населения, погибшего на пожарах | «МП» | Не более | единиц | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5 | Количество населения, погибшего на водных объекта | «МП» | Не более | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.6 | Доля населения, охваченного техническими средствами оповещения, относительно всего населения Мари-Турекского муниципального района | «МП» | Не более | единиц | 31 | 31 | 43 | 45 |  |
| **2 Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования Единой дежурно-диспетчерской службы администрации**  **Мари-Турекского муниципального района»** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Доля специалистов ЕДДС прошедших подготовку в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, относительно запланированного к подготовке | «МП» | не менее | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | Государственная программа «Защита населения и территории Республики Марий Эл, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах» | Администрация Мари-Турекского муниципального района | - | Ведомственная отчетность |
| **3 Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство и охрана окружающей среды на территории Мари-Турекского муниципального района»** | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Количество отремонтированных гидротехнических сооружений | «МП» | не менее | единиц | 7 | 8 | 9 | 111 |  | Администрация Мари-Турекского муниципального района, администрации городского и сельского поселений |  |  |
| 3.2 | Уровень охвата населенных пунктов современной системой сбора и вывоза ТБО | «МП» | не менее | процентов | 90 | 95 | 100 | 100 |  | Администрация Мари-Турекского муниципального района, администрации городского и сельского поселений |  |  |
| 3.3 | Количество эколого-просветительских мероприятий, смотров конкурсов | «МП» | не менее | Кол-во  в год | 30 | 30 | 30 | 30 |  | Администрация Мари-Турекского муниципального района, администрации городского и сельского поселений |  |  |
| 3.4 | Доля освоения бюджетных ассигнований, выделенных на санитарную очистку и благоустройство населенных пунктов | «МП» | не менее | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Администрация Мари-Турекского муниципального района, администрации городского и сельского поселений |  |  |

**2.1 Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2024 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя | Единица измерения (по КЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | На конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Количество чрезвычайных ситуаций | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 2 | Количество населения, погибшего в чрезвычайных ситуациях | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 3 | Количество зарегистрированных пожаров | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 4 | Количество населения, погибшего на пожарах | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 5 | Количество населения, погибшего на водных объектах | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 6 | Доля населения, охваченного техническими средствами оповещения, относительно всего населения | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
| 7 | Количество отремонтированных гидротехнических сооружений | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 8 | Уровень охвата населенных пунктов современной системой сбора и вывоза ТБО | процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
| 9 | Количество эколого-просветительских мероприятий, смотров конкурсов | единиц в год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 10 | Доля освоения бюджетных ассигнований, выделенных на санитарную очистку и благоустройство населенных пунктов | процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 11 | Доля специалистов ЕДДС прошедших подготовку в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, относительно запланированного к подготовке | процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |

**3. Структура муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задачи структурного элемента** | **Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента** | **Связь с показателями** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | Ответственный за реализацию:  Светлакова Г.А. – руководитель отдела ГО и ЧС администрации Мари-Турекского муниципального района | Срок реализации: 2024 – 2030 годы | |
| 1. | **1 Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения на территории Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл»** | | |
| 1.1 | Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения на территории Мари-Турекского муниципального района | Повышение уровня защиты населения и территории Мари-Турекского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, смягчение последствий и минимизация экономического ущерба от них.  Финансовое обеспечение непредвиденных расходов, связанных с ликвидацией последствий и других чрезвычайных ситуаций, поддержание неснижаемого уровня резерва материально-технических средств ликвидации ЧС, создание запаса ГО.  Обеспечение готовности защитных сооружений гражданской обороны к приему укрываемых.  Снижение количества пожаров и числа погибших на пожарах.  Снижение количества числа погибших наводных объектах.  Создание комплексной автоматизированной системы   информирования и оповещения населения  на территории района.  Повышение уровня безопасности населения района, создание системы мониторинга за ситуацией в местах массового пребывания людей. | Количество чрезвычайных ситуаций;  Количество населения, погибшего  в чрезвычайных ситуациях;  Количество  зарегистрированных  пожаров;  Количество населения, погибшего на пожарах;  Количество населения, погибшего на водных объектах;  Доля населения, охваченного техническими средствами оповещения, относительно всего населения;  Количество населения, погибшего на водных объектах; |
| 2. | **2 Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования Единой дежурно-диспетчерской службы администрации Мари-Турекского муниципального района».** | | |
| 2.1 | Организация деятельности и содержание Единой дежурно-диспетчерской службы администрации Мари-Турекского муниципального района | Совершенствование деятельности ЕДДС, повышение эффективности взаимодействия системы-112 Республики Марий Эл с другими оперативными службами, сокращение числа погибших и пострадавших в чрезвычайных ситуациях и происшествия. | Доля специалистов ЕДДС прошедших подготовку в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, относительно запланированного к подготовке |
| 3. | **3 Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство и охрана окружающей среды на территории Мари-Турекского муниципального района»** | | |
| 3.1 | Проведение эколого-просветительских мероприятий, смотров конкурсов | Обеспечение безопасных условий проживания населения путем улучшения экологической обстановки в населенных пунктах Мари-Турекского муниципального района. | Количество эколого-просветительских мероприятий, смотров конкурсов |
| 3.2 | Организация мероприятий обращения с отходами производства и потребления | Обеспечение безопасных условий проживания населения путем улучшения экологической обстановки в населенных пунктах. Организация своевременного сбора отходов, а так же их утилизации. | Уровень охвата населенных пунктов современной системой сбора и вывоза ТБО;  Доля освоения бюджетных ассигнований, выделенных на санитарную очистку и благоустройство населенных пунктов |
| 3.3 | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений | Поддержание и обеспечение работы ГТС в штатном режиме. Обеспечение безопасности населения. | Количество отремонтированных гидротехнических сооружений |

**4. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

| **Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024** | **2025** | **2026** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Муниципальная программа  «Защита населения и территории Мари-Турекского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, благоустройство и охрана окружающей среды на территории Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл на 2013 – 2030 годы» всего, в том числе: | 2498,9 | 2493,7 | 2493,7 | 7486,3 |
| Бюджет Мари-Турекского муниципального района | 2498,9 | 2493,7 | 2493,7 | 7486,3 |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |
| Структурный элемент  Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения на территории Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл» всего, в том числе: | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 930,0 |
| Бюджет Мари-Турекского муниципального района | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 930,0 |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |
| Структурный элемент  Комплекс процессных мероприятий «Функционирование Единой дежурно-диспетчерской службы администрации Мари-Турекского муниципального района» всего, в том числе: | 2183,9 | 2178,7 | 2178,7 | 6541,3 |
| Бюджет Мари-Турекского муниципального района | 2183,9 | 2178,7 | 2178,7 | 6541,3 |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |
| Структурный элемент  Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство и охрана окружающей среды на территории Мари-Турекского муниципального района» всего, в том числе: | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
| Бюджет Мари-Турекского муниципального района (всего) | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДЕН  Управляющим Советом  по реализации муниципальнойпрограммой  (протокол от 30 октября 2023 года №2) |

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

**«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения на территории**

**Мари-Турекского муниципального района»**

1. **Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение администрации Мари-Турекского муниципального района РМЭ | Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл  Руководитель отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации  Мари-Турекского муниципального района Светлакова Г.А. |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) | Муниципальная программа Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, благоустройство и охрана окружающей среды на территории Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл на 2024 – 2030 годы» |

1. **Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование показателя** | **Признак возрастания / убывания** | **Уровень соответствия декомпозированного показателя** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](consultantplus://offline/ref=585B07C6507BE6F08C75689EF05B195E5107A6197029A4F7B4E5C1C9D3F7E1B7AAD17619EF79D40D4B168EFB587BdCH)**)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | **Ответственный исполнитель за достижение показателя** | **Информационная система** |
| значение | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  | **Задача 1. Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения на территории Мари-Турекского муниципального района** | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество чрезвычайных ситуаций | Не более | «КПМ» | единиц | 0 | | 0-1 | 0-1 | 0-1 | Руководитель отдела ГО и ЧС администрации Мари-Турекского муниципального района | Ведомственная отчетность |
| 2. | Количество защитных сооружений, находящихся в собственности муниципального образования, готовых к приему укрываемых в установленные сроки | не менее | «КПМ» | единиц | 0 | | 2 | 4 | 6 | Администрация Мари-Турекского муниципального района,  Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района | Ведомственная отчетность |
| 3. | Доля имущества гражданской обороны, оперативного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в соотношении к установленным нормам | не менее | «КПМ» | процентов | 100 | | 100 | 100 | 100 | Руководитель отдела ГО и ЧС администрации Мари-Турекского муниципального района | Ведомственная отчетность |
| 4. | Доля руководителей  и должностных лиц, прошедших подготовку в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, относительно запланированного к подготовке числа руководителей и должностных лиц | не менее | «КПМ» | процентов | 90 | | 90 | 90 | 90 | Руководитель отдела ГО и ЧС администрации Мари-Турекского муниципального района | Ведомственная отчетность |
| 5. | Количество населения, погибшего на пожарах | уменьшение | «КПМ» | человек | 1 | | 0 | 0 | 0 | Руководитель отдела ГО и ЧС администрации Мари-Турекского муниципального района | Ведомственная отчетность |
| 6. | Количество населения, погибшего на водных объектах | уменьшение | «КПМ» | человек | 3 | | 0 | 0 | 0 | Руководитель отдела ГО и ЧС администрации Мари-Турекского муниципального района | Ведомственная отчетность |
| 7. | Доля населения, охваченного техническими средствами оповещения, относительно всего населения Мари-Турекского муниципального района | не менее | КПМ | процентов | 31 | | 31 | 43 | 53 | Руководитель отдела ГО и ЧС администрации Мари-Турекского муниципального района | Ведомственная отчетность |

1. **Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Характеристика** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](consultantplus://offline/ref=585B07C6507BE6F08C75689EF05B195E5107A6197029A4F7B4E5C1C9D3F7E1B7AAD17619EF79D40D4B168EFB587BdCH)**)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата) по годам** | | |
| **значение** | **год** | **2024** | **2025** | **2026** |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | **Задача 1 Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения на территории Мари-Турекского муниципального района** | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятия (результата) 1  Организованы и осуществлены мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территории Мари-Турекского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Приобретение товаров, работ, услуг | Повышение уровня защиты населения района от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, смягчение последствий и минимизация экономического ущерба от них; | тыс. руб. | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Мероприятия (результата) 1  Создан резервный фонд ЧС | Приобретение товаров, работ, услуг | Финансовое обеспечение непредвиденных расходов, связанных с ликвидацией последствий и других чрезвычайных ситуаций | тыс. руб. | 300,0 | 2023 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 1.3 | Мероприятия (результата) 2  Обеспечены меры пожарной безопасности | Осуществление текущей деятельности | Создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности территории района, защиты жизни и здоровья граждан, снижению числа пожаров | тыс. руб. | 5,0 | 2023 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1.4 | Мероприятия (результата) 3  Организованы безопасные условия на водных объектах | Оказание услуг (выполнение работ) | Обеспечение безопасности людей на водных объектах. | условная единица | 6 | 2023 | 6 | 6 | 6 |
| 1.5 | Мероприятия (результата) 4  Создано, реконструировано и поддерживается в состоянии постоянной готовности муниципальная система оповещения | Осуществление текущей деятельности,  приобретение товаров, работ, услуг | Совершенствование и поддержание технических систем оповещения населения в работоспособном состоянии | условная единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |
| 1.6 | Мероприятия (результата) 6  Построено и развивается АПК «Безопасный город» | Приобретение товаров, работ, услуг | Повышение уровня безопасности населения района, создание системы мониторинга за ситуацией в местах массового пребывания людей | условная единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |

1. **Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | |
| **2024** | **2025** | **2026** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл» (всего), в том числе:** | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 930,0 |
| Бюджет Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 930,0 |
| Мероприятия (результата) 1  Организованы и осуществлены мероприятия по гражданской обороне, защите населения на территории Мари-Турекского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (**всего), в том числе:** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятия (результата) 2  Создан резервный фонд ЧС (**всего), в том числе:** | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,0 |
| Бюджет Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,0 |
| Мероприятия (результата) 3  Обеспечены меры пожарной безопасности (**всего), в том числе:** | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
| Бюджет Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
| Мероприятия (результата) 4  Организованы безопасные условия на водных объектах (**всего), в том числе:** | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
| Бюджет Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
| Мероприятия (результата) 5  Создано, реконструировано и поддерживается в состоянии постоянной готовности муниципальная система оповещения (**всего), в том числе:** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятия (результата) 6  Построение и развитие АПК «Безопасный город» (**всего), в том числе:** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1. **План реализации комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, наименование органа исполнительной власти Республики Марий Эл, иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Задача 1. Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения на территории Мари-Турекского муниципального района** | | | | |
| **Мероприятия (результата) 1**  **Организованы и осуществлены мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территории Мари-Турекского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»** |  | Руководитель отдела ГО и ЧС администрации Мари-Турекского муниципального района |  |  |
| * 1. Ремонт, обслуживание и совершенствование материально-технической базы защитных сооружений гражданской обороны |  | Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района |  |  |
| Контрольная точка | 30.06 |  | Заключенный  контракт | ЕИС в сфере закупок |
| Контрольная точка | 31.12 |  | Акт выполненных работ |  |
| * 1. Создание и освежение имущества гражданской обороны |  | Руководитель отдела ГО и ЧС администрации Мари-Турекского муниципального района | Нормативно-правовые акты администрации Мари-Турекского муниципального района |  |
| Контрольная точка | 31.12.2026 |  | Договор поставки |  |
| * 1. Совершенствование системы содержания, хранения, обеспечения неснижаемого уровня готовности и количества резервов материальных средств |  | Руководитель отдела ГО и ЧС администрации Мари-Турекского муниципального района | Нормативно-правовые акты администрации Мари-Турекского муниципального района |  |
| Контрольная точка | 31.12.2024 |  | Договор поставки |  |
| Контрольная точка | 31.12.2025 |  | Договор поставки |  |
| 1.4. Подготовка должностных лиц в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций |  | Руководитель отдела ГО и ЧС администрации Мари-Турекского муниципального района | Нормативно-правовые акты администрации Мари-Турекского муниципального района |  |
| Подготовка проведена | 01.04  01.07  01.10  31.12 |  | Анализ подготовки должностных лиц в области гражданской обороны и защиты от ЧС |  |
| 1.5. Подготовка и проведение учений и тренировок в соответствии с планом основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  | Руководитель отдела ГО и ЧС администрации Мари-Турекского муниципального района | Нормативно-правовые акты администрации Мари-Турекского муниципального района |  |
| Организована подготовка и проведены учения | 01.04  01.07  01.10  31.12 |  | Анализ подготовки должностных лиц в области гражданской обороны и защиты ЧС |  |
| **Мероприятия (результата) 2**  Создан резервный фонд ЧС администрации |  | Руководитель отдела ГО и ЧС администрации Мари-Турекского муниципального района |  |  |
| 2.1. Резервный фонд администрации | 31.12. |  | Нормативно-правовые акты администрации Мари-Турекского муниципального района |  |
| **Мероприятия (результата) 3**  **Обеспечены меры пожарной безопасности** |  |  | Нормативно-правовые акты администрации Мари-Турекского муниципального района |  |
| 3.1. Обеспечение мер пожарной безопасности |  | Руководитель отдела ГО и ЧС администрации Мари-Турекского муниципального района |  |  |
| Закупка товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 29 декабря | Руководитель отдела ГО и ЧС администрации Мари-Турекского муниципального района | товарная-накладная (акт выполненных работ, акт об оказанных услугах ) | Единая информационная система в сфере закупок |
| 3.2. Профилактика пожаров, обучение населения мерам пожарной безопасности |  | Руководитель отдела ГО и ЧС администрации Мари-Турекского муниципального района |  |  |
| Закупка товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 29 декабря | Руководитель отдела ГО и ЧС администрации Мари-Турекского муниципального района | товарная-накладная (акт выполненных работ, акт об оказанных услугах ) | Единая информационная система в сфере закупок |
| **Мероприятия (результата) 4**  **Организованы безопасные условия на водных объектах** |  |  | Нормативно-правовые акты администрации Мари-Турекского муниципального района |  |
| 4.1. Обучение населения мерам безопасности на водных объектах, организация мест отдыха на воде |  | Руководитель отдела ГО и ЧС администрации Мари-Турекского муниципального района |  |  |
| Закупка товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 29 декабря | Руководитель отдела ГО и ЧС администрации Мари-Турекского муниципального района, администрации городского и сельских поселений | товарная-накладная (акт выполненных работ, акт об оказанных услугах ) | Единая информационная система в сфере закупок |
| **Мероприятия (результата) 5**  **Создано, реконструировано и поддерживается в состоянии постоянной готовности муниципальная система оповещения** |  |  | Нормативно-правовые акты администрации Мари-Турекского муниципального района |  |
| 5.1. Разработка, согласование и утверждение проектно-сметной документации по реконструкции МСО |  | Руководитель отдела ГО и ЧС администрации Мари-Турекского муниципального района |  |  |
| Контрольная точка 5.1.1  Закупка включена в план закупок | 31.12 |  | План-график закупок | Единая информационная система в сфере закупок |
| Контрольная точка 5.1.2  Произведена оплата оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12. |  | Документ об оплате оказанных услуг по муниципальному контракту | Единая информационная система в сфере закупок |
| 5.2. Техническое обслуживание и текущий ремонт технических средств оповещения | Соответствующие годы муниципальной программы | Руководитель отдела ГО и ЧС администрации Мари-Турекского муниципального района |  |  |
| Контрольная точка 5.2.1  Произведена приемка оказанных услуг | 31.12 |  | Документ о приемке оказанных услуг | Единая информационная система в сфере закупок |
| Контрольная точка 5.2.  Произведена оплата оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12. |  | Документ об оплате оказанных услуг по муниципальному контракту | Единая информационная система в сфере закупок |
| **Мероприятия (результата) 6**  **Построение и развитие АПК «Безопасный город»** |  |  | Нормативно-правовые акты администрации Мари-Турекского муниципального района |  |
| 6.1. Разработка, согласование и утверждение проектно-сметной документации построения и развития АПК "Безопасный город" |  | Руководитель отдела ГО и ЧС администрации Мари-Турекского муниципального района |  |  |
| Контрольная точка 6.1.1  Произведена приемка оказанных услуг | 31.12 |  | Документ о приемке оказанных услуг | Единая информационная система в сфере закупок |
| Контрольная точка 6.1.2  Произведена оплата оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12. |  | Документ об оплате оказанных услуг по муниципальному контракту | Единая информационная система в сфере закупок |
| 6.2. Установка систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей |  | Руководитель отдела ГО и ЧС администрации Мари-Турекского муниципального района |  |  |
| Контрольная точка 6.2.1  Произведена приемка оказанных услуг | 31.12 |  | Документ о приемке оказанных услуг | ЕИС в сфере закупок |
| Контрольная точка 6.2.2  Произведена оплата оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12. |  | Документ об оплате оказанных услуг по муниципальному контракту | Единая информационная система в сфере закупок |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДЕН  Управляющим Советом  по реализации муниципальнойпрограммой  (протокол от 30 октября 2023 года № 2) |

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

**«Обеспечение функционирования Единой дежурно-диспетчерской службы администрации**

**Мари-Турекского муниципального района»**

1. **Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение администрации Мари-Турекского муниципального района РМЭ | Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл  Руководитель отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Мари-Турекского муниципального района Светлакова Г.А. |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) | Муниципальная программа Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, благоустройство и охрана окружающей среды на территории Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл на 2024 – 2030 годы» |

1. **Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование показателя** | **Признак возрастания / убывания** | **Уровень соответствия декомпозированного показателя** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](consultantplus://offline/ref=585B07C6507BE6F08C75689EF05B195E5107A6197029A4F7B4E5C1C9D3F7E1B7AAD17619EF79D40D4B168EFB587BdCH)**)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | **Ответственный исполнитель за достижение показателя** | **Информационная система** |
| **значение** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|  | **Задача 1. Развитие и совершенствование деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы администрации Мари-Турекского муниципального района.** | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество чрезвычайных ситуаций | Не более | «КПМ» | единиц | 0 | | 0-1 | 0-1 | 0-1 | Руководитель отдела ГО и ЧС администрации Мари-Турекского муниципального района | Ведомственная отчетность |
| 2. | Доля специалистов ЕДДС прошедших подготовку в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, относительно запланированного к подготовке | не менее | «КПМ» | процентов | 100 | | 100 | 100 | 100 | Руководитель отдела ГО и ЧС администрации Мари-Турекского муниципального района | Ведомственная отчетность |
| 3. | Доля населения, охваченного техническими средствами оповещения, относительно всего населения Мари-Турекского муниципального района | не менее | КПМ | процентов | 43 | | 43 | 43 | 53 | Руководитель отдела ГО и ЧС администрации Мари-Турекского муниципального района | Ведомственная отчетность |

1. **Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Характеристика** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](consultantplus://offline/ref=585B07C6507BE6F08C75689EF05B195E5107A6197029A4F7B4E5C1C9D3F7E1B7AAD17619EF79D40D4B168EFB587BdCH)**)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата) по годам** | | |
| **значение** | **год** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1. | **Задача 1 Развитие и совершенствование деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы администрации Мари-Турекского муниципального района** | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятия (результата) 1  Организация деятельности и содержание Единой дежурно-диспетчерской службы администрации Мари-Турекского муниципального района | Осуществление текущей деятельности | Развитие и совершенствование материально-технической базы Единой дежурно-диспетчерской службы администрации Мари-Турекского муниципального района,  Совершенствование системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории района | тыс. руб. | 2415,5 | 2023 | 2183,9 | 2178,7 | 2178,9 |

1. **Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | |
| **2024** | **2025** | **2026** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования Единой дежурно-диспетчерской службы администрации Мари-Турекского муниципального района» (всего), в том числе:** | 2493,3 | 2488,7 | 2488,7 | 7470,7 |
| Бюджет Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл | 2493,3 | 2488,7 | 2488,7 | 7470,7 |
| Республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятия (результата)1  Организация деятельности и содержание Единой дежурно-диспетчерской службы администрации Мари-Турекского муниципального района **(всего), в том числе:** | 2483,9 | 2478,7 | 2478,7 | 7470,7 |
| Бюджет Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл | 2483,9 | 2478,7 | 2478,7 | 7470,7 |
| Республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. **План реализации комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, наименование органа исполнительной власти Республики Марий Эл, иного государственного органа, организации)** | **Вид подтверждающего документа** | **Информационная система (источник данных)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Задача 1 Развитие и совершенствование деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы администрации Мари-Турекского муниципального района** | | | | |
| **Мероприятия (результата) 1**  **Организация деятельности и содержание Единой дежурно-диспетчерской службы администрации Мари-Турекского муниципального района** |  | Руководитель отдела ГО и ЧС администрации Мари-Турекского муниципального района |  |  |
| 1.1.Обеспечено совершенствование и оснащение ЕДДС |  | Руководитель отдела ГО и ЧС администрации Мари-Турекского муниципального района |  |  |
| Закупка товаров и услуг | 01 декабря | Руководитель отдела ГО и ЧС администрации Мари-Турекского муниципального района | Договор | ЕИС закупки |
| Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 29 декабря | Руководитель отдела ГО и ЧС администрации Мари-Турекского муниципального района | товарная-накладная (акт выполненных работ, акт об оказанных услугах ) | ЕИС закупки |
| Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 29 декабря | Руководитель отдела ГО и ЧС администрации Мари-Турекского муниципального района | платежное поручение | ЕИС закупки |
| 1.2.Обеспечена деятельность ЕДДС |  | Руководитель отдела ГО и ЧС администрации Мари-Турекского муниципального района |  |  |
| Заработная плата |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДЕН  Управляющим Советом  по реализации муниципальнойпрограммой  (протокол 30 октября 2023 года №3) |

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

**«Благоустройство и охрана окружающей среды на территории Мари-Турекского муниципального района»**

1. **Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение администрации Мари-Турекского муниципального района РМЭ | Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл  Советник отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Мари-Турекского муниципального района Гарипов Р.Н. |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) | Муниципальная программа Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, благоустройство и охрана окружающей среды на территории Мари-Турекского муниципального района на 2024 – 2030 годы» |

1. **Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование показателя** | **Признак возрастания / убывания** | **Уровень соответствия декомпозированного показателя** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](consultantplus://offline/ref=585B07C6507BE6F08C75689EF05B195E5107A6197029A4F7B4E5C1C9D3F7E1B7AAD17619EF79D40D4B168EFB587BdCH)**)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | **Ответственный исполнитель за достижение показателя** | **Информационная система** |
| **значение** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | |
|  | **Задача 1 Капитальный ремонт гидротехнических сооружений** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество отремонтированных гидротехнических сооружений | не менее | «МП» | штук | 7 | | 8 | 9 | | 111 | Администрация Мари-Турекского муниципального района, администрации городского и сельского поселений | Ведомственная отчетность |
|  | **Задача 2 Обеспечение экологической безопасности и создание условий для повышения уровня жизни населения Мари-Турекского муниципального района.** | | | | | | | | | | | |
| 2 | Уровень охвата населенных пунктов современной системой сбора и вывоза ТБО | не менее | «МП» | процентов | 90 | | 95 | 100 | | 100 | Администрация Мари-Турекского муниципального района, администрации городского и сельского поселений | Ведомственная отчетность |
| 3 | Количество эколого-просветительских мероприятий, смотров конкурсов | не менее | «МП» | Кол-во в год | 30 | | 30 | 30 | | 30 | Администрация Мари-Турекского муниципального района, администрации городского и сельского поселений | Ведомственная отчетность |
| 4 | Доля освоения бюджетных ассигнований, выделенных на санитарную очистку и благоустройство населенных пунктов | не менее | «МП» | процентов | 100 | | 100 | 100 | | 100 | Администрация Мари-Турекского муниципального района, администрации городского и сельского поселений | Ведомственная отчетность |

1. **Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Характеристика** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](consultantplus://offline/ref=585B07C6507BE6F08C75689EF05B195E5107A6197029A4F7B4E5C1C9D3F7E1B7AAD17619EF79D40D4B168EFB587BdCH)**)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата) по годам** | | |
| **значение** | **год** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1. | **Задача 1 Капитальный ремонт гидротехнических сооружений** | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1 Капитальный ремонт гидротехнических сооружений | Приобретение товаров, работ, услуг | Поддержание и обеспечение работы ГТС в штатном режиме | единиц | 7 | 2023 | 8 | 9 | 11 |
| 2. | **Задача 2 Обеспечение экологической безопасности и создание условий для повышения уровня жизни населения Мари-Турекского муниципального района.** | | | | | | | | |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 2.1 Проведение эколого-просветительских мероприятий, смотров конкурсов | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение безопасных условий проживания населения путем улучшения экологической обстановки в населенных пунктах | единиц | 30 | 2023 | 30 | 30 | 30 |
| 2.2 | Мероприятие (результат) 2.2 «Организация мероприятий обращения с отходами производства и потребления» | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение безопасных условий проживания населения путем улучшения экологической обстановки в населенных пунктах | процентов | 90 | 2023 | 95 | 100 | 100 |

1. **Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | |
| **2024** | **2025** | **2026** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство и охрана окружающей среды на территории Мари-Турекского муниципального района» (всего), в том числе:** | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
| Бюджет Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
| **Мероприятие (результат) 1.1.** «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Мероприятие (результат)2.1«**Проведение эколого-просветительских мероприятий, смотров конкурсов» **в том числе:** | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
| Бюджет Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл | 5,0 | 5,0 | 5,00 | 15,00 |
| **Мероприятие (результат) 2.2.** «Организация мероприятий обращения с отходами производства и потребления» **в том числе:** | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Бюджет Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. **План реализации комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, наименование органа исполнительной власти Республики Марий Эл, иного государственного органа, организации)** | **Вид подтверждающего документа** | **Информационная система (источник данных)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Задача 1 Капитальный ремонт гидротехнических сооружений** | | | | |
| **Мероприятие (результат) 1.** «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений» |  | Администрация Мари-Турекского муниципального района, Администрации городского и сельских поселений | Нормативно-правовые акты администрации Мари-Турекского |  |
| Контрольная точка | 30.06 |  | Заключенный  контракт |  |
| Контрольная точка | 31.12 |  | Акт выполненных работ |  |
| **Задача 2 Обеспечение экологической безопасности и создание условий для повышения уровня жизни населения Мари-Турекского муниципального района.** | | | | |
| **Мероприятие (результат) 2.1 «**Проведение эколого-просветительских мероприятий, смотров конкурсов» |  | Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района, Отдел культуры, физической культуры и спорта администрации Мари-Турекского муниципального района | Нормативно-правовые акты администрации Мари-Турекского |  |
| Контрольная точка | 30.06 |  | Отчет о проведенных мероприятиях |  |
| Контрольная точка | 31.12 |  | Отчет о проведенных мероприятиях |  |
| **Мероприятие (результат) 2.2** «Организация мероприятий обращения с отходами производства и потребления» |  | Администрация Мари-Турекского муниципального района | Нормативно-правовые акты администрации Мари-Турекского |  |
| Контрольная точка | 31.12.2026 |  | Отчет о проведенных мероприятиях |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_